	попопопо

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

« ПЕЧОРА »
	[image: image1.png]



	«ПЕЧОРА »

  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  РАЙОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ 

	РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТШÖКТÖМ 


	    10    марта  2026 г.

г. Печора,  Республика Коми

	
	
                         № 220_- р  


	Об утверждении Плана – мероприятий («дорожная карта») по реорганизации МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему  МАУ «СОК Сияние Севера»  
   



            Руководствуясь ст. 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 1 статьи 57 Гражданского Кодекса РФ, Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Печора», Уставом муниципального автономного учреждения  Спортивный-оздоровительный комплекс «Сияние Севера»
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») (далее – План) по реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения «Спортивный оздоровительный комплекс «Сияние Севера» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана в сроки, установленные Планом.  
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МР «Печора» Фетисову О.И.
	Глава муниципального района «Печора» -руководитель администрации
	О.И. Шутов


	
	Приложение к распоряжению администрации МР «Печора»
от    10  марта 2026 г.  № 220 - р

Утверждено:

Глава муниципального района «Печора» -
руководитель администрации
________________________________________О.И. Шутов

	
	


План – мероприятий («дорожная карта») 
по реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения 

«Спортивный оздоровительный комплекс «Сияние Севера»   
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки (прогнозные)

Событие-дата
	Ответственный исполнитель
	Основания

	1
	Подготовка мотивированной пояснительной записки с обоснованием целесообразности реорганизации учреждения, которая должна содержать: финансово-экономическое обоснование реорганизации, состояние контингента, данные о наполняемости учреждений, перечень основных и дополнительных видов деятельности реорганизуемого учреждения, штатную численность работников учреждений, включая административно-управленческий аппарат, ожидаемый экономический эффект от реорганизации и прочее).
	не позднее 20.03.2026 г.  
	Сектор по физкультуре и спорту администрации МР «Печора»

Структурные подразделения администрации МР «Печора», МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора»
	Постановление администрации МР «Печора» от 06.06.2022 г. № 993 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО МР «Печора», МО ГП «Печора», а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

	2
	Созыв заседания наблюдательного Совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Печора» (далее МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора» муниципального автономного учреждения «Спортивный оздоровительный комплекс «Сияние Севера» (далее МАУ СОК «Сияние Севера»)  по требованию учредителя по вопросу рассмотрения предложения учредителя о реорганизации МАУ ДО  «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему МАУ СОК «Сияние Севера»   

	 30.03.2026 г.

 (не позднее 10 дней до проведения заседания НС известить членов НС)+3 дня на подготовку протоколов   
	Сектор по физкультуре и спорту администрации МР «Печора»

МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора»

МАУ «СОК «Сияние Севера»
	 п.3 ст. 11 ФЗ «Об автономных учреждениях», п.5.3.8 раздела 5 Устава МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора», 
п. 6.22. раздела 6 Устава МАУ СОК «Сияние Севера»

	3
	Проведение заседания Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, либо о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, и подготовки данной комиссией заключения (далее - комиссия по оценке)

По итогам проведения заседания комиссии подготовка  соответствующего заключения.

	 20.04.2026 г. 

(в теч. 30 календарных дней с момента подачи и регистрации документов учредителем в комиссию по оценке последствий…)
	Секретарь комиссии,
Сектор по физкультуре и спорту администрации МР «Печора»
	 ч. 4 ст. 18 Федерального закона «Об автономных учреждениях»



	4
	После дачи наблюдательными советами автономных учреждений рекомендаций, а также положительного заключения комиссии по оценке, рассмотрение учредителем рекомендаций наблюдательных советов и принятие учредителем учреждения – Администрацией МР «Печора» решения о реорганизации МАУ «ДО «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему  МАУ «СОК Сияние Севера»  


	 27.04.2026 г. 

	Структурные подразделения администрации  МР «Печора»

МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора»

МАУ «СОК «Сияние Севера»
	ч.2 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях,
 п. 5.3.10. Устава  МАУ «ДО «Спортивная школа г. Печора»

  

	5
	Подготовка постановления администрации МР «Печора» о реорганизации МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему МАУ СОК «Сияние Севера» (с утверждением перечня реорганизационных мероприятий, сроков их проведения)   
	не позднее

 01.05.2026 г. 
	Отдел правовой работы администрации МР «Печора»  

  
	ст.ст. 57-60 Гражданского Кодекса РФ, ст. 18 ФЗ «Об автономных учреждениях, Трудовой Кодекс РФ, Уставы учреждений

	6
	Уведомление в письменной форме  УФНС России по Республике Коми о принятии решения о реорганизации МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему МАУ СОК «Сияние Севера»      


	В течение 3-х рабочих дней после даты принятия постановления о реорганизации
	Директор МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора», МАУ СОК «Сияние Севера»
	ст. 13.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юр. лиц и индивидуальных предпринимателей» 

	7
	Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц https://fedresurs.ru/ уведомления о реорганизации
	В течение 3-х рабочих дней после даты принятия постановления о реорганизации
	Директор МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора»
	п. 7 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	8

	Размещение дважды, с периодичностью один раз в месяц, в печатном издании «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации юридического лица МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему МАУ СОК «Сияние Севера» и о порядке и условиях заявления кредиторами своих требований 
	 После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
	Директор МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора»
	Ст. 13.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	9
	Уведомление  в письменной форме  всех известных кредиторов юридического лица о начале процедуры реорганизации МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора» в форме присоединения к нему МАУ «СОК «Сияние Севера»      


	В течение 5 рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации
	Директор МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора»
	Ст. 13.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	10
	Уведомление работников о реорганизации учреждения в форме присоединения к нему МАУ «СОК «Сияние Севера» о предстоящей реорганизации  

	В течение 3 рабочих дней после даты принятия постановления администрации МР «Печора» о реорганизации учреждения, но не позднее, чем за два месяца до прекращения трудового договора
	Директор МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора», МАУ СОК «Сияние Севера»
	ч. 5, 6 ст.75, п.6 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса РФ

	11
	Проведение инвентаризации имущества и  обязательств
	До утверждения передаточного акта 
	МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора», МАУ СОК «Сияние Севера»
	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфин РФ от 13.01.2023 г. № 4н

	12
	Подготовка и утверждение учредителем передаточного акта
	 спустя 30 дней с момента второй публикации, но не ранее трех месяцев с начала реорганизации
	Структурные подразделения администрации МР «Печора», 

МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора»,  МАУ СОК «Сияние Севера»
	ст. 59 ГК РФ

	13
	Внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МАУ «СОК «Сияние Севера»
	В течение 5 рабочих дней с момента соблюдения процедуры гарантий прав кредиторов  
	МАУ СОК «Сияние Севера»
	п. 4 ст.57 ГК РФ, ч.3. ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	14
	В установленном законом порядке осуществление государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы реорганизованного учреждения в   УФНС России по Республике Коми     
	После регистрации передаточного акта
	Директор МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора» 
	ч.1 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных».

	15 
	Совершение  иных юридически значимых действий, связанных с реорганизацией юридического лица (приведение штатного расписания, действующих локальных актов учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства, разработка и утверждение нового Положения об оплате труда работников МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора,  установление учреждению муниципального задания, объема финансирования)   
	В процессе проведения реорганизационных мероприятий подготовка проектов локальных актов, муниципальных правовых актов
	Директор МАУ ДО «Спортивная школа г. Печора»,

Структурные подразделения администрации МР «Печора»
	


