## Соц.развитие
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 04 июня 2026 № 869
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 декабря 2025 № 1865
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Социальное развитие" на 2026-2028 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего | 2026 год | [5 empty] | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год
[8 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения"
Задача 1. Создание условий для содействия занятости населения
2 | Основное мероприятие 1.1.1. Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ | Романова В. А. - заместитель - руководителя администрации МР "Печора" | Чалкова В.А. - Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Романова В. А. - заместитель - руководителя администрации МР "Печора" | Чалкова В.А. - Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
2.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Взаимодействие с ГУ РК "Центр занятости населения города Печоры" по привлечению безработных граждан к общественным работам | Романова В. А. - заместитель - руководителя администрации МР "Печора" | Чалкова В.А. - Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 1 Количество привлеченных безработных граждан к общественным работам | Романова В. А. - заместитель - руководителя администрации МР "Печора" | Чалкова В.А. - Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи"
Задача 1. Поддержка семей при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье
3 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ермилов Е.В. - и.о. начальника управления образования МР "Печора" | Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий населения МО МР «Печора», снижение социальной напряженности в обществе | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 2058.9 | 686.3 | 0 | 0 | 686.3 | 0 | 0 | 686.3 | 0 | 0 | 686.3 | 0 | 686.3 | 0 | 0 | 686.3 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ермилов Е.В. - и.о. начальника управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 2058.9 | 686.3 | 0 | 0 | 686.3 | 0 | 0 | 686.3 | 0 | 0 | 686.3 | 0 | 686.3 | 0 | 0 | 686.3 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 2 Предоставление семьям единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ермилов Е.В. - и.о. начальника управления образования МР "Печора" | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
Задача 2. Осуществление мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи
| Основное мероприятие 2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К.К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Укрепление института семьи | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Мероприятие 2.2.1.1. Организация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К.К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Мероприятие 2.2.1.2 Проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К.К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 3 Проведены мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К.К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
Задача 3. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении их жильем
4 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 15965.5 | 5436.6 | 2244.4 | 3192.2 | 0 | 0 | 4784.5 | 4859.5 | 2507 | 2352.5 | 0 | 0 | 5669.4 | 2546.1 | 3123.3 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 15965.5 | 5436.6 | 2244.4 | 3192.2 | 0 | 0 | 4784.5 | 4859.5 | 2507 | 2352.5 | 0 | 0 | 5669.4 | 2546.1 | 3123.3 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
4.2. | Мероприятие 2.3.1.2 Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4; 2027 год 2 to 2027 год 4; 2028 год 2 to 2028 год 4
| Контрольное событие 4 Количество предоставленных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
5 | Основное мероприятие 2.3.2. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 4802.7 | 1600.9 | 1600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.9 | 1600.9 | 0 | 0 | 0 | 1600.9 | 1600.9 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
5.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 4802.7 | 1600.9 | 1600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.9 | 1600.9 | 0 | 0 | 0 | 1600.9 | 1600.9 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
5.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Проведение разъяснительной работы с гражданами, имеющими право на получение единовременной денежной выплаты в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ветеранов в Российской Федерации» | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 5 Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов получивших единовременную выплату | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
Задача 4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
6 | Основное мероприятие 2.4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 1825.6 | 1825.6 | 322.8 | 585.6 | 917.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Выдача молодым семьям свидетельств на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 1825.6 | 1825.6 | 322.8 | 585.6 | 917.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
6.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Взаимодействие с молодыми семьями, имеющими право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 6 Количество молодых семей, получивших единовременную денежную выплату | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
5. Задача. Оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан для выполнения задач специальной военной операции
6.3. | Основное мероприятие 2.5.1 Оказание дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан для выполнения задач специальной военной операции | Шутов О.И. - глава муниципального района "Печора" - руководитель администрации | Кокорин С.Н. - главный специалист мобилизационного отдела администрации МР «Печора» | Оказание дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 12000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
6.4. | Мероприятие 2.5.1.1. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам РФ, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для участия в СВО | Шутов О.И. - глава муниципального района "Печора" - руководитель администрации | Кокорин С.Н. - главный специалист мобилизационного отдела администрации МР «Печора» |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
6.5. | Мероприятие 2.5.1.2. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам РФ, изъявившим желание заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для участия в СВО | Шутов О.И. - глава муниципального района "Печора" - руководитель администрации | Кокорин С.Н. - главный специалист мобилизационного отдела администрации МР «Печора» |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 9000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 7 Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан для выполнения задач специальной военной операции. | Шутов О.И. - глава муниципального района "Печора" - руководитель администрации | Кокорин С.Н. - главный специалист мобилизационного отдела администрации МР «Печора» |  | 2026-09-01 | 2026-12-31
Итого по подпрограмме 2: | [6 empty] | 36652.7 | 13549.4 | 4168.1 | 3777.8 | 5603.5 | 0 | 4784.5 | 11146.7 | 4107.9 | 2352.5 | 4686.3 | 0 | 11956.6 | 4147 | 3123.3 | 4686.3 | 0
Подпрограмма 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Задача 1. Создание условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
7 | Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Фетисова О. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» | Получение субсидий социально ориентированными общественными организациями на частичное финансовое обеспечение расходов, на реализацию мероприятий, на осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 810 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
7.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Фетисова О. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 810 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
7.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оказание консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, претендующим на получение субсидии | Фетисова О. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 8 Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Фетисова О. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
8 | Основное мероприятие 3.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Фетисова О. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» | Получение субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию проектов по приоритетным направлениям | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
8.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе | Фетисова О. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» |  | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
8.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Оказание консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, претендующим на получение субсидии | Фетисова О. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» |  | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 9 Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов на конкурсной основе | Фетисова О. И. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 960 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0
Подпрограмма 4 "Здоровое население"
Задача 1. Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района
9. | Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Романова В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Чалкова В.А. - Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службе администрации МР "Печора" Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
9.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по организации диспансеризации населения | Романова В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Чалкова В.А. - Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
9.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по организации вакцинации населения | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
9.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Подготовка информации о проведении диспансеризации для размещения на сайте администрации | Романова В. А. - заместитель - руководителя администрации МР "Печора" | Чалкова В.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 10 Осуществлено взаимодействие с учреждениями здравоохранения по проведению диспансеризации и вакцинации населения муниципального района "Печора" | Романова В. А. - заместитель - руководителя администрации МР "Печора" Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Чалкова В.А. - Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службе администрации МР "Печора" Усова С.В. -начальник отдела по социальным вопросам и работе с НКО администрации МР «Печора» |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
Задача 2. Привлечение и закрепление медицинских кадров
10. | Основное мероприятие 4.2.1. Содействие в проведении профориентационной работы среди молодежи | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ермилов Е.В. - и.о. начальника управления образования МР "Печора" | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
10.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Организация выступлений специалистов медицинских учреждений перед выпускниками, по вопросам поступления в медицинские учреждения | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ермилов Е.В. - и.о. начальника управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 11 Проведение работы со старшеклассниками образовательных организаций по вопросам поступления в медицинские учреждения | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ермилов Е.В. - и.о. начальника управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
| Основное мероприятие 4.2.2 Обеспечение жильем медицинских работников | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Мероприятие 4.2.2.1 Взаимодействие с гражданами, которым предоставляются служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Мероприятие 4.2.2.2 Предоставление служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда медицинским работникам | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 12 Предоставлены служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда медицинским работникам | Угловская И.А. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С.И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 38212.7 | 14069.4 | 4168.1 | 3777.8 | 6123.5 | 0 | 4784.5 | 11666.7 | 4107.9 | 2352.5 | 5206.3 | 0 | 12476.6 | 4147 | 3123.3 | 5206.3 | 0
"