| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 14 » июня 2013 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 990 |

Об утверждении мероприятий по проведению сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества на территории  муниципального образования городского поселения «Печора»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Республики Коми от 28 апреля 2012 года № 171-р «О проведении на территории Республики Коми сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества и проведение их оценки», п.4 ст. 37 Устава муниципального образования муниципального района «Печора», в целях проведения сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования городского поселения «Печора»

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия по организации и проведению сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования городского поселения «Печора» согласно приложению 1.

2. Утвердить порядок проведения сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования городского поселения «Печора» согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам (руководителям администраций) городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Печора» разработать и утвердить соответствующие мероприятия и порядок организации и проведения сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества, расположенных на подведомственных территориях.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Печора» (www.pechoraonline.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                             В.А. Николаев

Приложение 1  к постановлению

от 14.06.2013 № 990

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации и проведению сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования городского поселения «Печора»

| № п/п | Наименование проводимого мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение перечня объектов для проведения работ по инвентаризации и определение количественного состава рабочей группы для выполнения работ | июнь 2013 г. | управление по муниципальному хозяйству, строительству и промышленности, отдел архитектуры и градостроительства, КУМС МР «Печора» |
| 2 | Направление запросов, с целью получения информации об учете недвижимого имущества в регистрирующие органы, органы технической инвентаризации, ТУ Росимущества по РК, Агентство РК по управлению имуществом. | до 10 июня 2013г. | КУМС МР «Печора» |
| 3 | Уточнение перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих инвентаризации согласно данным реестра и полученным в ходе запросов | до 15 июля 2013г. | управление по муниципальному хозяйству, строительству и промышленности, отдел архитектуры и градостроительства, КУМС МР «Печора» |
| 4 | Подготовка муниципальных правовых актов, других документов, необходимых для осуществления работ по инвентаризации | по мере необходимости | Администрация муниципального района |
| 5 | Уведомление собственников через средства массовой информации о начале и сроках проведения работ | до 30 июня 2013 г. | отдел информационно-аналитической работы и общественных связей |
| 6 | Проведение работ по инвентаризации путем визуального осмотра объектов недвижимого имущества | июль-октябрь 2013г. | члены рабочей группы |
| 7 | Сверка полученных в ходе запросов и проведения инвентаризации сведений с имеющейся базой данных, анализ полученной информации | ноябрь-декабрь 2013г. | члены рабочей группы |
| 8 | Направление информации о ходе проведения работ в Агентство Республики Коми по управлению имуществом | ежеквартально | администрация муниципального района |

__________________________________

Приложение 2  к постановлению

от 14.06.2013 № 990

ПОРЯДОК

проведения сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования городского поселения «Печора»

1.  Настоящий порядок разработан в целях обеспечения организации проведения работ по сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Печора», и рекомендован муниципальным образованиям поселений для руководства в работе.

2. Основными задачами проведения сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества являются:

- выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;

- выявление фактического наличия неучтенных объектов недвижимого имущества;

- определение технического состояния объектов инвентаризации и возможность их дальнейшей эксплуатации;

- организация фактического учета объектов недвижимого имущества;

- приведение учетных данных в соответствии с фактическими параметрами объектов инвентаризации;

-  выявление владельцев и пользователей объектов инвентаризации;

- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов инвентаризации, а также нарушений в их использовании.

3. В целях обеспечения полноты и достоверности хозяйственного учета объектов недвижимости, рекомендовать муниципальным образованиям поселений провести сплошную инвентаризацию объектов недвижимого имущества, путем визуального осмотра зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также иных объектов недвижимого имущества, расположенных на подведомственных территориях.

4. Муниципальные образования поселений должны обеспечить информационное извещение (по возможности) граждан и юридических лиц о начале и сроках проведения работ по инвентаризации объектов недвижимости.

5. Инвентаризация объектов недвижимого имущества производится рабочей группой в составе не менее 3-х человек путем их визуального осмотра.

Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации муниципального района «Печора». Рабочие группы могут создаваться на базе имеющихся единиц работающих в администрации, могут привлекаться специалисты предприятий жилищно-коммунального хозяйства, граждане из числа безработных и состоящих на учете в Государственном учреждении Республики Коми «Центр занятости населения города Печоры» другие лица, способные выполнять определенного рода работы. Возглавлять рабочую группу в обязательном порядке должен работник администрации муниципального района.

6. Осмотр помещений при проведении инвентаризации возможен только при добровольном согласии собственника или иного законного владельца помещения, а в отношении жилого помещения – с согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан.

7. По результатам визуального осмотра, в отношении объектов недвижимого имущества, не включенных в Государственный кадастр недвижимости, составляется карта учета, по форме согласно приложению к Методическим рекомендациям по проведению на территории Республики Коми сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества, утвержденным заместителем Главы Республики Коми - Министром финансов Республики Коми 03.04.2012.

Карты учета подписывают все члены рабочей группы.

8. Сведения о результатах инвентаризации после ее завершения передаются рабочей группой в комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора» по следующим объектам:

- ранее прошедшим инвентаризацию в органах БТИ, и по которым произошли изменения, выявленные рабочей группой;

- неучтенным объектам, выявленным непосредственно рабочей группой при визуальном обследовании.

Карты учета остаются на постоянном хранении в комитете по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора».

9. Администрации муниципальных образований поселений ежеквартально направляют в адрес администрации муниципального района информацию о ходе проведения работ.

_______________________________