Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от  26.06.2026 г. № 1041

«Приложение 6

приложения к постановлению администрации МР «Печора»

22.06.2026 № 997

| Замена |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ветхих водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2026-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| (не зависимо от ведомственной принадлежности) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения |
| МО МР "Печора" | МУП "Горводоканал" | 122,06 | 103,71 | от ВК-1 у дома №25 по ул. Н. Островского до наружных стен жилых домов № 22 по ул. Московская и д.№23 по ул. Н.Островского в г. Печора. | 0,133 | 0,128 | 31.08.2026 |
|  |  |  |  | от ВК-1 (ПГ-48) на вводе ХВС до наружной стены жилого дома № 96 по Печорскому проспекту в г. Печора | 0,033 | 0,032 | 31.08.2026 |
|  |  |  |  | Замена ветхих сетей водоснабжения от ВК-1 на вводе ХВС до наружной стены жилого дома № 57 ул. Социалистической в г. Печора | 0,019 | 0,018 | 31.08.2026 г. |
|  |  |  |  | Замена ветхих сетей водоснабжения от ВК-1 по ул. Портовая до ВК-2 (ПГ) по ул. Русанова, расположенного на территории ПО "Печорская Межрайбаза" в г. Печора | 0,112 | 0,108 | 31.08.2026 г. |
|  | Печорский филиал АО "КТК" | 2,56 | 0,3 | п. Сыня | 0,000 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 2,66 | 0,3 | пгт. Путеец | 0,000 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 4,84 | 0,568 | пст. Озерный | 0,000 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 6,59 | 1,007 | п. Изъяю | 0,000 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 9,88 | 0,823 | от ПГ до ВК-б/н по пер. Рабочий пгт. Кожва в районе котельной №23(дл.=80м.п.) | 0,090 | 28 | 31.10.2026 |
|  |  |  |  | от СП-II до границы ограждения территории станции пгт. Кожва (дл.=150м.п.) | 0,150 |  | 31.10.2026 |
|  |  | 1,24 | 0,311 | п. Набережный | 0,000 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 4,04 | 0,212 | пст. Чикшино | 0,000 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 11,77 | 1,119 | от ТК-31А до жилого дома №2А по ул.Лесхозная п. Каджером (дл.=92м.п.) | 0,105 | 16 | 31.10.2026 |
|  |  |  |  | от ТК-14 до ТК-15 по ул. Театральная п. Каджером (дл.=92м.п.) | 0,092 |  | 31.10.2026 |
|  |  | 1,26 | 0,189 | пст. Талый |  | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 1,89 | 0,378 | пст. Зеленоборск |  | 0 | 31.10.2026 |
|  | Итого: | 168,791 | 108,91 |  | 0,734 |  |  |

_______________________________________________».