|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению  администрации МР «Печора»  от 31.12.2015 г. № 1572 |

Порядок разработки, корректировки,

осуществления мониторинга и контроля реализации

стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора» (далее – Порядок, Стратегия).

1.2. Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Печора» на долгосрочный период.

1.3. Органом администрации МР «Печора», ответственным за разработку Стратегии, является отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» (далее - Уполномоченный орган).

1.4. В разработке Стратегии принимают участие представительные органы муниципального образования муниципального района «Печора», отраслевые органы и структурные подразделения администрации МР «Печора», организации, муниципальные учреждения и предприятия, и другие участники стратегического планирования (далее - Участники разработки стратегии).

1.5. К разработке Стратегии также могут привлекаться государственные учреждения, расположенные на территории МО МР «Печора», объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.

1.6. Для разработки Стратегии создается рабочая группа, состав которой утверждается распоряжением администрации МР «Печора».

2. Разработка и утверждение Стратегии

2.1. Разработка Стратегии осуществляется Уполномоченным органом совместно с Участниками разработки стратегии.

2.2. Стратегия разрабатывается и корректируется на основе федерального законодательства, Указов Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Республики Коми, отраслевых концепций, нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих основные положения Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации, актов Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, содержащих основные направления и цели социально-экономического развития, с учетом прогнозов социально-экономического развития Республики Коми и муниципального образования, а также бюджетного прогноза на долгосрочный период.

2.3. Содержание Стратегии определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 05.08.2013 г. № 229 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2020 года».

2.4. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Республики Коми и долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования.

2.5. Дата начала разработки и перечень Участников разработки стратегии утверждаются решением Совета МР «Печора».

2.6. Уполномоченный орган формирует план разработки Стратегии с указанием этапов, сроков и ответственных исполнителей, который утверждается постановлением администрации МР «Печора».

2.7. Участникам разработки стратегии направляется запрос о представлении в течение 1 месяца материалов к Стратегии, статистических данных, аналитических материалов и иных сведений в пределах их компетенции.

2.8. Уполномоченный орган на основе представленных сведений разрабатывает проект Стратегии в срок, не превышающий 6 месяцев со дня начала разработки Стратегии.

2.9. С целью проведения общественного обсуждения проект Стратегии размещается на официальном сайте администрации МР «Печора».

2.10. Проект Стратегии согласовывается администрацией МР «Печора» с Участниками разработки стратегии, а также с Министерством экономики Республики Коми, и в установленном порядке выносится на рассмотрение Совета МР «Печора» одновременно с проектом решения Совета МР «Печора» об утверждении Стратегии.

2.11. Стратегия утверждается решением Совета МР «Печора».

2.12. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на официальном сайте администрации МР «Печора» и направляется в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с порядком государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

3. Реализация Стратегии

3.1. Ежегодно до 15 февраля Уполномоченным органом разрабатывается план мероприятий по реализации Стратегии (далее – план мероприятий) (приложение к настоящему порядку).

3.2. Разработка плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом совместно с отраслевыми органами и структурными подразделениями администрации МР «Печора», государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, расположенными на территории муниципального образования (далее – Участники разработки плана мероприятий) после определения параметров бюджета МО МР «Печора» на следующий финансовый год.

3.3. К разработке плана мероприятий также могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.

3.4. С целью обеспечения проведения общественного обсуждения проект плана мероприятий размещается на официальном сайте администрации МР «Печора».

3.5. Проект плана мероприятий согласовывается администрацией МР «Печора» с Министерством экономики Республики Коми.

3.6. План мероприятий утверждается постановлением администрации МР «Печора».

3.7. Корректировка плана мероприятий в течение финансового года не допускается.

3.8. Администрация МР «Печора» обеспечивает представление плана мероприятий в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Порядком государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631.

4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

4.1. Мониторинг и контроль реализации плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом путем подготовки полугодового и годового отчётов о ходе выполнения плана мероприятий Стратегии.

4.2. Мониторинг и контроль реализации плана мероприятий осуществляется на основе данных официального статистического наблюдения, отчетной информации, представляемой отраслевыми органами и структурными подразделениями администрации МР «Печора», муниципальными и государственными учреждениями, расположенными на территории муниципального образования муниципального района «Печора» в соответствии с их сферой ведения.

4.3. Отраслевые органы и структурные подразделения администрации МР «Печора», муниципальные и государственные учреждения, расположенные на территории муниципального образования, направляют не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом, в администрацию МР «Печора» отчет о реализации плана мероприятий за отчетный финансовый год по форме, утвержденной постановлением администрации МР «Печора».

4.4. Уполномоченный орган ежегодно до 20 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе муниципального района «Печора» и в Министерство экономики Республики Коми сводный отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии.

4.5. Ежегодный отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Печора».

4.6. При необходимости Советом МР «Печора» по итогам рассмотрения отчета о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии, а также на основании п.п. 5 п. 6 распоряжения Правительства Республики Коми от 27.05.2013 г. № 194-р «О комплексе работ, направленных на совершенствование системы стратегического планирования в Республике Коми» принимаются решения о корректировке стратегии.

5. Корректировка Стратегии

5.1. Корректировка Стратегии осуществляется не реже одного раза в три года в том же порядке, что и разработка Стратегии.

Перечень и значения основных показателей социально-экономического развития муниципального района и целевых индикаторов уточняется ежегодно.

Внесение изменений в Стратегию утверждается решением Совета МР «Печора».

5.2. Основаниями для корректировки Стратегии являются:

5.2.1. Значительное изменение внутренних и внешних условий социально-экономического развития МО МР «Печора».

5.2.2. Принятие новых редакций документов стратегического планирования Российской Федерации и Республики Коми, реализация которых может существенно отразиться на достижении целевых показателей Стратегии.

5.2.3. Изменение стратегических планов основных участников подготовки Стратегии, реализация которых может существенно отразиться на достижении целевых показателей Стратегии.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_