## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "09" августа 2016 г. № 804 "Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 31.12.2015г. № 1569
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, (Ф.И.О.,должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [28 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
[8 empty] | Очередной финансовый год |  |  |  |  | 2016г | [7 empty] | 2017г | [7 empty] | 2018г
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Внебюджетные источники | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР "Печора"
1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Строительство, реконстукция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 23344.7 |  | 1044.7 | 22300 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Выполнение проектно-изыскательных работ по внедрению ультрафиолетового облучения очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г.Печоры (МК № 65/А-2012 от 25.06.2012) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 17785.769 |  |  | 17785.77 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Выполнние работ по пуско-наладке комплекта ультрафиолетового оборудования для объекта "Внедрение ультрафиолетового облучения очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г.Печора (МК № 1/Ф-2014 от 09.01.2014 г.) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0
| Контрольное событие Разработка проектно-сметной документации для внедрения ультрафиолетового облучения очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г. Печора | 0 | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Выполнение изысканий и разработке ПСД для реконструкции объекта "Насосная станция 2-го подъема в г. Печора" (МК №387/А-2013 от 26.11 2013 г) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1044.7 |  | 1044.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Мероприятие 1.1.2.4 Реконструкция станции обезжелезивания (г.Печора) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Разработка проектно-сметной документации для Реконструкция станции 2 подъема в г.Печора и станции обезжелезивания | 0 | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.1.2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Строительство водопровода от ул. Комсомольской д. 15 до ЦТП-14 г.Печора |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Строительство водопровода от ул. Комсомольской д. 15 до ЦТП-14 г.Печора |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | bar: 4
1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | Смирнова Е.Ю. -зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" ; Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"; МКУ "УКС" | Улучшение качества жизни населения | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 18565.7 |  |  |  |  | 2051 | 14624.3 | 1890.4 | 5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5723 | 0 | 5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5723 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1.4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |  | Смирнова Е.Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 1049 | [5 empty] | 1049 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 3
1.1.4.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда. |  | Смирнова Е.Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 3723 |  |  |  |  | 0 | 3723 | 0 | 3723 | [5 empty] | 3723 |  | 3723 | [5 empty] | 3723 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1.4.3 | Мероприятие 1.1.4.3 Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках ФЗ -185 от 21.07.2007г. |  | Смирнова Е.Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 5980.5 |  |  |  |  | 2051 | 2039.1 | 1890.4 | 2000 | [5 empty] | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 2000 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие кап. ремонт МКД |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.4.4 | Мероприятие 1.1.4.4 Капитальный ремонт кровли по ул Советская, 14 (кредиторская задолженность на МК № 245/А-2015 от 21.09.2015г.) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 3393.7 | [5 empty] | 3393.7 | bar: 1 to 4
1.1.4.5 | Мероприятие 1.1.4.5 Привлечение специализированной организации для проведения строительно-технической экспертизы МКД по ул. Первомайская д.№ 15 |  | Смирнова Е.Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | отдел "ЖКХ" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 94.2 | [5 empty] | 94.2 | bar: 1 to 4
1.1.4.6 | Мероприятие 1.1.4.6 Проведение капитального ремонта МКД по адресу: г. Печора, Печорский пр. 98 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 1215 | [5 empty] | 1215 | bar: 1 to 4
1.1.4.7 | Мероприятие 1.1.4.7 Выполнение проектно-изыскательских работ для проведения капитального ремонта МКД по адресу: г. Печора, Печорский пр. д. 98 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 428.4 | [5 empty] | 428.4 | bar: 2 to 4
1.1.4.8 | Мероприятие 1.1.4.8 Проведение капитального ремонта МКД по адресу: г. Печора, Печорский пр. 83 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 2223.8 | [5 empty] | 2223.8 | bar: 1 to 4
1.1.4.9 | Мероприятияе 1.1.4.9 Выполнение проектно-изыскательских работ для проведения капитального ремонта МКД по адресу: г. Печора, Печорский пр. д. 83 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 458.1 | [5 empty] | 458.1 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие п. 1.1.4 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | 0 |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.5 | Основное мероприятие 1.1.5 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.5.1 | Мероприятие 1.1.5.1 Устройство пандусных съездов |  | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Устройство пандусных съездов | 0 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 4
1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту коммунальной инфраструктуры. |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2016 | 2018 | 139971.1 |  |  |  |  | 31076.1 |  |  |  | 0 | 0 | 31076.1 | 0 | 20180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180.6 | 0 | 19941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19941 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1.6.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК до ЦТП "Восточный" отв.магистральные сети, L- 442 м реестровый №7656 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.2 | Мероприятие 1.1.6.2 Замена водопроводных сетей Ду-150 от ВК у д.83 по Печорскому пр-ту до ВК (ПГ) у д.84а по ул. Социалистическая, г.Печора |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2463 | [5 empty] | 2463 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.3 | Мероприятие 1.1.6.3 Замена ветхих сетей канализации Ду-300 от КК-1 до КК-2 по пер. Ижемский, г.Печора |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 710 | [5 empty] | 710 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.4 | Мероприятие 1.1.6.4 Капитальный ремонт участка теплосети и водопровода от ТК-26 до ТК-7 пр. по ул. Ручейная пос. Каджером, котельная №31 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 3132 | [5 empty] | 3132 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.5 | Мероприятие 1.1.6.5 Проведение капитального ремонта водпровода и канализауии, ул. Советская, 14 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Проведение капитального ремонта теплотрасы и замена водопроводных и канализациооных сетей |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [21 empty] | 0 | bar: 4
1.1.6.6 | Мероприятие 1.1.6.6 Приобретение электронасова в котельную № 4 (ПНР) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 650 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Приобретение оборудования | bar: 4
1.1.6.7 | Мероприятие 1.1.6.7 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [13 empty] | 20180.6 | [5 empty] | 20180.6 |  | 19941 | [5 empty] | 19941 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Приобретение оборудования |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | bar: 4
1.1.6.8 | Мероприятие 1.1.6.8 Выполнение работ по подготовке технической документации для проведения капитального ремонта здания ЦТП 17 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 860.2 | [5 empty] | 860.2 |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.9 | Мероприятие 1.1.6.9 Проведение работ по постановке земельного участка на кадастровый учет для строительства ЦТП-17: г. Печора, ул. Привокзальная |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.10 | Мероприятие 1.1.6.10 Капитальный ремонт здания ЦТП 17 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 9091.6 | [5 empty] | 9091.6 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Капитальный ремонт здания ЦТП 17 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: 4
1.1.6.11 | Мероприятие 1.1.6.11 Капитальный ремонт ЦТП № 27 и участка тепловой сети Ду-300 мм от ЦТП № 27 до ТК № 10 по адресу РК, г. Печора, ул. Железнодорожная (кредиторская задолженность по МК 215/ЗП-2015) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2928.6 | [5 empty] | 2928.6 | 0 | [8 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Капитальный ремонт ЦТП № 27 и участка тепловой сети Ду-300 мм от ЦТП № 27 до ТК № 10 по адресу РК, г. Печора, ул. Железнодорожная |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: 4
1.1.6.12 | Мероприятие 1.1.6.12 Выполнение работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей в г. Печора (МК № 153/А-2014 от 10.07.2014г) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 853.8 | [5 empty] | 853.8 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Выполнение работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей в г. Печора | bar: 4
1.1.6.13 | Мероприятие 1.1.6.13 Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения (МК № 215/ЗП-2015 от 20.07.2015) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Выполнены работы по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения | bar: 4
1.1.6.14 | Мероприятие 1.1.6.14 Выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту сетей отопления на участке от ТК-29 до ТК-43, котельная №11 (МК № 334/Д-2015) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 332.3 | [5 empty] | 332.3 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Выполнены дополнительные работы по капитальному ремонту сетей отопления на участке от ТК-29 до ТК-43, котельная №11 | bar: 4
1.1.6.15 | Мероприятие 1.1.6.15 Выполнение работ по установке электрического шкафа сетевого насоса Wilo SCP 200/560 в котельной № 4 по адресу г. Печора, Печорский пр. д. 98а (МК № 315/Д-2015) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 99.6 | [5 empty] | 99.6 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Выполнены работы по капитальному ремонту сетей отопления на участке от ТК-29 до ТК-43 котельной № 11 |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 4
1.1.6.16 | Мероприятие 1.1.6.16 выполнение работ по монтажу компенсаторов на трассе отопления от ТК 20/кот.4 до ТК 23/кот.4 (между домами № 87-91 по Печорскому проспекту) (МК № 310/Д-2015) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 98.4 | [5 empty] | 98.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Выполенны работы по монтажу компенсаторов на трассе отопления |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 4
1.1.6.17 | Мероприятие 1.1.6.17 Выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода ХВС по адресу: г. Печора, ул. Школьная (МК № 362/А-2015 от 22.01.2016 ) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 1338.9 | [5 empty] | 1338.9 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Выполнены работы по капитальному ремонту трубопровода ХВС | bar: 4
1.1.6.18 | Мероприятие 1.1.6.18 Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в МР «Печора» (МК № 23/А-2016 от 02.02.2016) |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 4191 | [5 empty] | 4191 | bar: 1 to 4
1.1.6.19 | Мероприятие 1.1.6.19 Выполнение работ по закальцоке тепловых сетей от ТК-12 (котельная № 23) до ТК-6 (котельная № 60) в п. Кожва, г. Печора, Республика Коми |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 152 | [5 empty] | 152
Контрольное событие Прведение капитального ремонта сетей коммунальной инфраструктуры | bar: 4
1.1.6.20 | Мероприятие 1.1.6.20 Капитальный ремонт трассы теплоснабжения от ТК-86 до ТК-87 от ТК-86 до ТК-88 у жилого дома № 43 по ул. Русанова |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 3804.7 | [5 empty] | 3804.7 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Прведение капитального ремонта трассы | bar: 4
1.1.7 | Основное мероприятие 1.1.7 Повышения уровня благоустройства и качества городской среды |  | Яковина Г.С. -председатель КУМС МР "Печора" | Комитет по управлению муниципальной собсвенностью МР "Печора" | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | 2016 | 2018 | 1000 |  |  | 1000 |  | 500 | [5 empty] | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
1.1.7.1 | Мероприятие 1.1.7.1 Снос ветхих домов |  | Яковина Г.С. -председатель КУМС МР "Печора" | Комитет по управлению муниципальной собсвенностью МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 1000 |  |  | 1000 |  | 500 | [5 empty] | 500 | 0 | 500 | [5 empty] | 500 |  | 500 | [5 empty] | 500 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Снос ветхих домов |  |  |  |  | 2016 | 2018 | [13 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.8 | Основное мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание безнадзорных животных |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение угрозы жизни и здоровью людей; предупреждение и ликвидации болезней животных и их последствий; защита населения от болезней, общих для человека и животных; регулирование численности безнадзорных животных. | 2016 | 2018 | 2192.8 |  | 192.8 | 2000 |  | 2585.3 | 2000 |  |  |  | 585.3 |  |  | 478 |  |  |  |  | 478 |  |  | 425.5 |  |  |  |  | 425.5 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Отлов безнадзорных животных | 0 | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.9 | Основное мероприятие 1.1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2016 | 2018 | 4500 |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |  | 5500 |  |  |  |  | 5500 |  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
1.1.9.1 | Мероприятие 1.1.9.1 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отплением на территории МР "Печора" |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |  | 5500 |  |  |  |  | 5500 |  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отплением на территории МР "Печора" |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | [13 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 184503.3 |  |  |  |  | 57377.1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 7136.3 | 46350.4 | 1890.4 | 32381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 26403.6 | 0 | 33089.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6925.5 | 26164 | 0
Подпрограмма 2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора"
2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" | освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора" | [7 empty] | 6414.8 |  |  |  | 0 | 0 | 6414.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Подведение инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" | [8 empty] | 6414.8 |  |  |  | 0 | 0 | 6414.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Мероприятие 2.1.1.2. Благоустройство территории п. Луговой в г. Печора |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Контрольное событие: улцчшить условия проживания населения | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС", Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" - | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства", КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2016 | 2017 | [5 empty] | 762852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236956.7 | 112134.5 | 413761.6 | 38496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32396.3 | 6099.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.2.1.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016 | 2017 | [5 empty] | 534985.7 |  |  |  | 0 | 179954.1 | 92510.5 | 262521.1 | 38496 |  |  |  | 0 | 32396.3 | 6099.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Количество построенных многоквартирных домов | 0 |  |  |  | 2016 | 2017 | bar: 4; 4
2.2.1.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 92045.1 |  |  |  |  | 21478.9 | 7199.3 | 63366.9 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Количество приобретенных жилых помещений | bar: 4
2.2.1.3 | Мероприятие 2.2.1.3 Выкуп жилых помещений у собственников |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора"; | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 800 |  |  |  |  | 522.3 | 62.6 | 215.1 | bar: 1 to 4
|  |  | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | КУМС МР "Печора" | [8 empty] | 134071.7 |  |  |  |  | 35001.4 | 11411.8 | 87658.5 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Количество выкупленных жилых помещений у собственников | bar: 4
2.2.1.4 | Мероприятие 2.2.1.4 Проведение оценки выкупной стоимости жилых помещений |  | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | КУМС МР "Печора" | [8 empty] | 320 | [5 empty] | 320 | bar: 1 to 4
2.2.1.5 | Мероприятие 2.2.1.5 Проведение экспертизы о строительной готовности и рыночной стоимости объектов недвижимости |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", | [8 empty] | 160 | [5 empty] | 160 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Проведена оценка выкупной стоимости жилых помещений | bar: 4
2.2.1.6. | Мероприятие 2.2.1.6 Разработка рабочей документации "Строительно-мотажные работы незавершенного строительства в п. Луговой в г. Печора РК |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 470.3 | [5 empty] | 470.3 | bar: 3 to 4
Контрольное событие Разработана рабочая документация "Строительно-монтажные работы незавершенного строителства в п. Луговой в г. Печора РК" | bar: 4
2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2016-01-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.2.2.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016-01-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Количество построенных домов | 0 | Копачук С.И. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2016 | 2017 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 4
2.3.1 | Основное мероприятие 2.3.1 Разработка проектов планировки и проектов межевания территории |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор Близнюк И.С. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2018 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 14033.3 | 14033.3 | [6 empty] | 11084.5 | 11084.5 | [18 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие: Разработка проектов планировки и проектов межжевания территории |  |  |  |  | 2017 | 2018 | [41 empty] | Х | bar: 4
2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2 Кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор Близнюк И.С. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 450 | 450 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Проведение кадастрового учета земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 2016 | bar: 4
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [6 empty] | 26708 |  |  | 26708 |  | 769717.6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 236956.7 | 118549.3 | 413761.6 | 52529.3 | 14033.3 | 0 | 0 | 0 | 32396.3 | 6099.7 | 0 | 11084.5 | 11084.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Дорожное хозяйство и транспорт
3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение осуществления дорожной деятельности |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 4666.8 |  | 2031.2 | 2635.6 |  | 4703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.4 | 1430.5 | 0 | 4085.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582.2 | 1503 | 0 | 4085.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582.2 | 1503 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | [5 empty] | 1009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.8 | 161.8 | 0 | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.2 | 171.5 | 0 | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.2 | 171.5 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель". |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | [5 empty] | 2813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.6 | 387.7 | 0 | 2386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 410.1 | 0 | 2386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 410.1 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | [5 empty] | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.7 | 0 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.5 | 0 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.5 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.4 | Мероприятие 3.1.2.4 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | [5 empty] | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | [13 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
3.1.2.5 | Мероприятие 3.1.2.5 Технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2016 | 2018 | 300 |  |  | 300 |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | [13 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.2.6 | Мероприятие 3.1.2.6 Технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2016 | 2018 | [5 empty] | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | [13 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.2.7 | Мероприятие 3.1.2.7 Технический контроль за выполнением работ по убостройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель". |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2016 | 2018 | [5 empty] | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | [13 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие по п 3.1.2 Повышение безопасности дорожного движения | 0 |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 12085.9 |  | 11615.9 | 470 |  | 14899.2 | 12 | 3.8 | 43.8 | 0 | 14371.2 | 468.4 | 0 | 15270 | 12.6 | 4 | 6.8 | 0 | 14819.8 | 426.8 | 0 | 15270 | 12.6 | 4 | 6.8 | 0 | 14819.8 | 426.8 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.3.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории иуниципального района "Печора" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | [5 empty] | 14636 | 12 | 3.8 | 2.2 | 0 | 14371.2 | 246.8 | 0 | 15033.4 | 12.6 | 4 | 2.3 | 0 | 14819.8 | 194.7 | 0 | 15033.4 | 12.6 | 4 | 2.3 | 0 | 14819.8 | 194.7 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1.3.2 | Мероприятие 3.1.3,2 Технический контроль за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2016 | 2018 | 30 |  | 0 | 30 |  | 263.2 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 221.6 | 0 | 236.6 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 232.1 | 0 | 236.6 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 232.1 | [13 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие по п 3.1.3 Повышение безопасности дорожного движения | 0 |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.4 | Основное мероприятие 3.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2016 | 37437.4 |  | 29662.8 | 7774 |  | 29443.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24434.6 | 4908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
3.1.4.1 | Мероприятие 3.1.4.1 Ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2016 | [5 empty] | 5008.8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 4908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
3.1.4.2 | Мероприятие 3.1.4.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод. |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2016 | [5 empty] | 24434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие по п 3.1.4 Повышение безопасности дорожного движения | 0 |  |  |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 4
3.1.5 | Основное мероприятие 3.1.5 Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 3421.4 |  | 0 | 4171.4 |  | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550 | 0 | 5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5686 | 0 | 5925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925.6 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.1 | Мероприятие 3.1.5.1 Содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге "г. Печора - д. Конецбор" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 350 |  | 0 | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.2 | Мероприятие 3.1.5.2 Содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах МР "Печора" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 300 |  | 0 | 300 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |  | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.3 | Мероприятие 3.1.5.3 Установка недостающих и замена поврежденных или несоответствующих стандартам секций барьерного ограждения на автомобильной дороге «г. Печора – д. Конецбор» |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 2000 |  | 0 | 2000 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2839.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839.6 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.4 | Мероприятие 3.1.5.4 Подрезка кустарников вдоль автомобильных дорог МР "Печора" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 300 |  | 0 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.5 | Мероприятие 3.1.5.5 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 471.4 |  | 0 | 471.4 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.6 | Мероприятие 3.1.5.6 Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2016 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие по п 3.1.5 Повышение безопасности дорожного движения | 0 |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.6 | Основное мероприятие 3.1.6 Мероприятия в области пассажирского транспорта |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2016 | 2018 | 2465.9 |  | 2096.9 | 369 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.6.1 | Мероприятие: 3.1.6.1 Содержание вертолетной плдощадки в с. Приуральское |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.6.2 | Мероприятие: 3.1.6.2 Обустройство мест причаливания в районе паромной переправы "Печора Озерный" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие п.3. 1.6 Повышение доступности транспортных услуг для населения | 0 |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.7 | Основное мероприятие 3.1.7 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта. Осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транеспортом в трудоступные наеленные пункты |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 2396.9 |  |  |  |  | 2096.9 | 300 |  | 330 | [5 empty] | 330 |  | 330 | [5 empty] | 330 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событиеп.3.1.7 Обеспечение транспортного сообщения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 61157.4 | 0 | 45406.8 | 15750.6 |  | 57023.4 | 112 | 3.8 | 43.8 | 0 | 44176.1 | 12687.7 | 0 | 25371.2 | 12.6 | 4 | 6.8 | 0 | 17402 | 7945.8 | 0 | 25610.8 | 12.6 | 4 | 6.8 | 0 | 17402 | 8185.4 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
Подпрограмма 4 "Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР "Печора" | [28 empty] | 0
4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.2 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.3 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации |  |  | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.4 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  |  | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.5 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций |  |  | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.6 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда |  |  | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.7 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) |  |  |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.8 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности |  |  |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие п.4.1 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | 0 |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 61157.4 | 0 | 45406.8 | 15750.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности на территории МР "Печора"
5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ |  | Копачук С.И. -Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330.6 | [5 empty] | 330.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
5.1.1.2 | Мероприятие 5.1.1.2 Установка блочно-модульной водогрейной газовой котельной в п.Зеленоборск) |  | Копачук С.И. Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330.6 | [5 empty] | 330.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие по Установка блочно-модульной водогрейной газовой котельной в п.Зеленоборск) |  | Копачук С.И. Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС"
5.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
5.1.2.1 | Мероприятие 5.1.2.1 Установка либо замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
5.1.2.2 | Мероприятие 5.1.2.2 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие по п.5.1.2 Выполнение установки либо замены индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах | 0 | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
5.1.3 | Основное мероприятие 5.1.3 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях |  | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. | Административно-хозяйственный отдел админсттарции МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.1.3.1 | Мероприятие 5.1.3.1. Приобретение энергосберегающих ламп |  |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Приобретены энергосберегающие лампы | [47 empty] | Х | bar: 4; 4
5.1.3.2 | Мероприятие 5.1.3.2. Поверка теплосчетчика |  |  |  |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 44.1 | [5 empty] | 44.1 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Осуществлена поверка теплосчетчика | bar: 4
5.1.3.3 | Мерпориятие 5.1.3.3. Проведение ремонта отопительной системы |  |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 54.2 | [5 empty] | 54.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 54.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 54.2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведен ремонт отопительной системы | [47 empty] | Х | bar: 4; 4
5.1.3.4 | Мероприятие 5.1.3.4. Приобретение моющих средств для мытья окон |  |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.1.3.5 | Мероприятие 5.1.3.5 Замена приборов учета холодного водоснабжения |  |  |  |  | 2017 | 2017 | [13 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [13 empty] | Х | bar: 4
Контрольное событие Замена 3 приборов учета холодного водоснабжения
5.1.3.6 | Мероприятие 5.1.3.6. Замена светильников |  |  |  |  | 2017 | 2018 | [13 empty] | 16 | [5 empty] | 16 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Осуществление замены светильников | [47 empty] | Х | bar: 4
5.1.3.7 | Мероприятие 5.1.3.7 Промывка и гидровлические испытания системы отопления |  |  |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 31.9 | [5 empty] | 31.9 |  | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40 | [5 empty] | 40 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведение гидропромывки систем отопления и приобретение энергосберегающих ламп | 0 |  |  |  | 2016 | 2018 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [11 empty] | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 61157.4 | 0 | 45406.8 | 15750.6 |  | 884748.7 | 2562 | 3.8 | 43.8 | 0 | 288269.1 | 178218 | 415652 | 110432.1 | 14045.9 | 4 | 6.8 | 0 | 55776.3 | 40599.1 | 0 | 69934.8 | 11097.1 | 4 | 6.8 | 0 | 24327.5 | 34499.4 | 0