Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от « 30 » августа 2016 г. № 879

«Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от 26.11.2015 г. № 1380

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности

на территории МО МР «Печора»

Таблица 1

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

| №  п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | | | | | | | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Показатели в сфере жилого фонда:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество обустроенных объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» |
| **Показатели в сфере информации и связи:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Повышение уровня доступности официального сайта МО МР «Печора» для инвалидов по зрению | % | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора» |
| **Показатели в сфере культуры:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля доступных учреждений сферы культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в общей численности объектов | % | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 70 | 80 | 90 | Управление культуры и туризма МР «Печора» |
| **Показатели в сфере образования:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном районе | % | 28,6 | 43,7 | 56,2 | 62,5 | 68,7 | 75 | 81,2 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 100 | Управление образования МР «Печора» |
| **Показатели в сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Кол-во хозяйствующих субъектов, проинформированных о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам общественного питания, бытового обслуживания и торговли | ед. | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |
| **Показатели в сфере спорта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом | человек | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |
| **Показатели в сфере транспорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Количество светофоров, адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы** | | | | | |
| 1 | Проведение заседаний Совета по делам инвалидов при главе администрации МР «Печора» | Постановление администрации МР «Печора» от 28.09.2012 г. 1797 «О Совете по делам инвалидов при главе администрации муниципального района «Печора» | Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР «Печора» | 2015-2030 годы | Координация деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МР «Печора» |
| 2 | Включение требований по обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Сектор организации предоставления муниципальных услуг администрации МР «Печора» | 2016-2030 годы | Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов включены в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | |
| 3 | Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2515 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» | 2015-2030 годы | Создание комфортной среды для инвалидов |
| 4 | Адаптация официального сайта МО МР «Печора» в сети Интернет для пользователей с ограниченными возможностями | Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора» | 2015 – 2030 годы | Предоставление возможности инвалидам по зрению получения информации с официального сайта МО МР «Печора» |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 5 | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг. | Постановление администрации МР «Печора» от 08.09.2014 г. № 1391/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 2015-2030 годы | Повышение социальной активности инвалидов, создание комфортной информационной среды для инвалидов |
| 6 | Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2516 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора» | Управление образования МР «Печора» | 2015 -2030 годы | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 7 | Информирование хозяйствующих субъектов о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к этим объектам | Проект постановления администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2519 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики МО МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» | 2015 – 2030 годы | Увеличение количества проинформированных хозяйствующих субъектов о необходимости создания доступной среды для инвалидов |
| 8 | Развитие адаптивного спорта среди инвалидов, участие спортсменов-инвалидов в городских, республиканских спортивных соревнованиях различного уровня | [Постановление](consultantplus://offline/ref=1338F9DA8782AC61B0FB894786EB5118557186886EF4427EB7BEA410A1F560369Cp3n8M) администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | 2015 – 2030 годы | Повышение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, профессионально занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов, занимающихся спортом |
| 9 | Оснащение пешеходных переходов устройствами звукового сопровождения | Проект постановления администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2514 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | 2015-2030 годы | Увеличение количества пешеходных переходов, оснащенных устройствами звукового сопровождения, адаптированным к потребностям слабовидящих пешеходов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_