## Соц.развитие
"Приложение
к постановлению администрации МР "Печора"
от " 16 " сентября 2016 г. № 958
Приложение
к постановлению администрации МР "Печора"
от "31" декабря 2015 г. № 1556
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Социальное развитие МО МР "Печора" на 2016-2018 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
[9 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения МО МР "Печора"
Задача 1. Создание условий для содействия занятости населения
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Участие в организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | Павлюк Я.Н. - и.о. заведующего сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2016 | 2018 | 51 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3; 2017 год 2 to 2017 год 3; 2018 год 2 to 2018 год 3
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Организации временного трудоустройства безработных граждан |  | Павлюк Я.Н. - и.о. заведующего сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 51 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3; 2017 год 2 to 2017 год 3; 2018 год 2 to 2018 год 3
| Контрольное событие Количество трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 0 |  |  |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ |  | Павлюк Я.Н. - и.о. заведующего сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2016 | 2018 | 99 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ |  | Павлюк Я.Н. - и.о. заведующего сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 99 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0
| Контрольное событие Количество привлеченных безработных граждан к общественным работам | 0 |  |  |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Итого по подпрограмме 1: | [7 empty] | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР "Печора"
Задача 1. Поддержка семей при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье
3 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье |  | Зорькина С.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий населения МО МР «Печора», снижение социальной напряженности в обществе | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2800.2 | 2800.2 | 0 | 0 | 2800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье |  | Зорькина С.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2800.2 | 2800.2 | 0 | 0 | 2800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
| Контрольное событие Предоставление семьям единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | 0 |  |  |  | до 31.12.2016 г. | bar: 2016 год 4
Задача 3. Оказание поддержки в обеспечении жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветерано ВОВ, членов семей ветеранов ВОВ
4 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016 | 2018 | 60502.3 | 32849.1 | 5873.8 | 26975.3 | 0 | 0 | 16149.3 | 0 | 16149.3 | 0 | 0 | 11503.9 | 0 | 11503.9 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016 | 2018 | 54031.7 | 26378.5 | 5873.8 | 20504.7 | 0 | 0 | 16149.3 | 0 | 16149.3 | 0 | 0 | 11503.9 | 0 | 11503.9 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
4.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Строительство жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Копачук С.И. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016 | 2016 | 4338.8 | 4338.8 |  | 4338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
| Контрольное событие Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
4.3. | Мероприятие 2.3.1.2 Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чистла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родтителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Разработка проектно-сметной документации | 2016 | 2016 | 2131.8 | 2131.8 | 0 | 2131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
5 | Основное мероприятие 2.3.2. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» |  | Жижева Г.Г. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | 2016 | 2018 | 6387.5 | 2168.8 | 2168.8 | 0 | 0 | 0 | 2109.3 | 2109.3 | 0 | 0 | 0 | 2109.4 | 2109.4 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов получивших единовременную выплату | 0 |  |  |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
6 | Основное мероприятие 2.3.3. Проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной Войны1941-1945 годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов" |  | Смирнова Е.Ю. -заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Оплата стоимости строитеьных материалов и инженерного оборудования, необходимых для проведения капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории МР "Печора", требующих капитального или текущего ремонта, в которых проживают ветераны Великой Отечественной Войны, члены семей ветеранов Велеикой Отечественной Войны | 2016-05-27 | 2016-12-31 | 6300 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 3 to 2016 год 4
| Контрольное событие Количество жилых помещений в которых проведен капитальный или текущий ремонт | 0 |  |  |  |  | 31.12.2016 | bar: 2016 год 4
Задача 4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
7 | Основное мероприятие 2.4.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат для приобретения (строительства) жилья |  | Мандрико Л.В. - ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья | Ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья | Улучшение жилищных условий 14 молодых семей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3042.1 | 2042.1 | 559.7 | 782.4 | 700 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
7.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Выдача молодым семьям свидетельств на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья |  | Мандрико Л.В. - ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья | Ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья | Улучшение жилищных условий 14 молодых семей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3042.1 | 2042.1 | 559.7 | 782.4 | 700 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Количество молодых семей, получивших единовременную денежную выплату |  |  |  |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Итого по подпрограмме 2: | [7 empty] | 79032.1 | 46160.2 | 8602.3 | 34057.7 | 3500.2 | 0 | 18758.6 | 2109.3 | 16149.3 | 500 | 0 | 14113.3 | 2109.4 | 11503.9 | 500 | 0
Подпрограмма 3 "Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР "Печора"
Задача 1. Поддержка некоммерческих общественных организаций
8 | Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов |  | Фетисова О.И. -заведующий отделом информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Получение субсидий некоммерческими общественными организациями на частичное финансовое обеспечение расходов, на реализацию мероприятий, на осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций | 2016 | 2018 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
9 | Основное мероприятие 3.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Фетисова О.И. -заведующий отделом информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Получение субсидий некоммерческими организациями на реализацию проектов по приоритетным направлениям | 2016 | 2018 | 140 | 100 | 0 | 80 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Количество организаций, которым представлена субсидия на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы получателей субсидий, на реализацию мероприятий, проводимых получателями субсидий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности | 0 | Фетисова О.И. -заведующий отделом информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР "Печора" |  | Ежегодно до 31.12 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Итого по подпрограмме 3: | [7 empty] | 380 | 180 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 4 "Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо(пило) материалами"
Задача 1 "Оказание содействия в обеспечении лесо(пило) материалами населения муниципального района"
10. | Основное мероприятие 4.1.1. Оказание содействия в обеспечении лесо(пило) материалами поставщиками, работающими по договорам |  | Смирнова Е.Ю. - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Обеспечение населения лесо (пило) материалами поставщиками, работающими по договорам | 2016-2018 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 4: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Здоровое население МО МР "Печора"
Задача 1 "Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района"
11. | Основное мероприятие 5.1.1. Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения |  | Лавренова Л. Л. - Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2016-2018 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Проведение диспансеризации и вакцинации на территории МО МР "Печора" |  |  |  | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | Ежегодно до 31.12 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
12. | Основное мероприятие 5.1.2. Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ |  | Лавренова Л. Л. - ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора"; Зорькина С. В. - начальник управления образования МР "Печора"; Котвицкая Т. Е. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора"; Управление образования МР "Печора"; Управление культуры и туризма МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | В течение 2016-2018 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Проведение мероприятий в образовательных организациях и организациях культуры, направленных на ограничение употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ среди молодежи |  |  |  |  | В течение 2016-2018 гг. | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Задача 2 "Привлечение и закрепление медицинских кадров"
13. | Основное мероприятие 5.2.1. Содействие в проведении профориентационной работы среди молодежи |  | Лавренова Л. Л. - ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора"; Зорькина С. В. - начальник управления образования МР "Печора" | Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора"; Управление образования МР "Печора" | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | Ежегодно до 31.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Проведение работы со старшеклассниками образовательных организаций по профориентации |  |  |  |  | Ежегодно | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Итого по подпрограмме 5: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [7 empty] | 79562.1 | 46390.2 | 8602.3 | 34137.7 | 3650.2 | 0 | 18908.6 | 2109.3 | 16149.3 | 650 | 0 | 14263.3 | 2109.4 | 11503.9 | 650 | 0
"