Приложение

к распоряжению  администрации МР «Печора»

от « 07 » августа 2013 г. № 694-р

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном районе «Печора», направленные на повышение эффективности образования.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МР «Печора» | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Бюджет МР «Печора» | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность |  | Бюджет МР «Печора» | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 1. Утверждение нормативно - правовых актов МО «Печора», обеспечивающих введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Утверждение плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 Исполнение требований, разработанных Министерством образования Республики Коми, к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| . | 1 Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Апробация и внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 1. Разработка и утверждение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожидание родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 Осуществление оценки качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций с включением показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | 15,0 | - | 19,4 | 15,0 | - | 28,6 |  | 15,0 | - | 37,9 | 63,1 | 74,0 | 85,2 |
|  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 1 Совершенствование механизмов стимулирования руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствие с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствие с соглашениями. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 15,0 | - | 19,4 | 15,0 | - | 28,6 |  | 15,0 | - | 37,9 | 63,1 | 74,0 | 85,2 |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.) | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.). | - | - | - | - | - | - |  | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников с учётом региональной системы мониторинга | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Участие в обсуждении проекта методологии мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и внесение предложений. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Анализ деятельности структурных подразделений на муниципальном уровне, занимающихся мониторинговыми исследованиями: ИМК Управления образования МР «Печора» | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Участие в проведении сбора и обработки первичных данных республиканского мониторинга, организация и проведение муниципального мониторинга в системе общего образования, анализ результатов муниципального мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения муниципального мониторинга на постоянной основе. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | 1. Участие в российских и республиканских сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Подготовка муниципальных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном и региональном уровнях, а также программ учебных предметов этнокультурной направленности. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Внедрение муниципальных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, разработанных с учётом методических рекомендаций на федеральном и региональном уровнях, в форматах: | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - повышения квалификации педагогических работников (различные формы методической работы с педагогами муниципальных образовательных организаций общего образования: семинары, «круглые столы», профессиональные конкурсы и т.д.) | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - сбора и распространения лучших педагогических практик на муниципальном уровне; | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | -формирования сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, и т.д. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка проекта постановления администрации МО МР «Печора» о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования муниципального района «Печора» в соответствии с федеральными и региональными рекомендациями. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Апробация республиканских мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку современных педагогических кадров на основании принятых федеральных программ подготовки и переподготовки педагогических кадров Апробация муниципальных мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку современных педагогических кадров на основании принятых федеральных и региональных программ подготовки и переподготовки педагогических кадров Апробация открытия групп по подготовке педагогических кадров (учителей начальных классов) на базе ГАОУ СПО РК «ППЭТ» | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Внедрение мероприятий на муниципальном уровне, направленных на подготовку и переподготовку современных педагогических кадров в том числе: | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | -создание условий для профессионального самоопределения выпускников школ на получение среднего и высшего педагогического образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -организация работы по привлечению выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования по педагогическим специальностям для работы в муниципальных образовательных организациях общего образования и осуществление мер социальной и профессиональной поддержки, социального развития молодых педагогов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -переоборудование и ремонт здания гостиницы «Аэропорт» под малосемейное общежитие для педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - развитие системы наставничества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников с учетом показателей, разработанных на региональном уровне | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Разработка и реализация муниципальной программы МО МР «Печора» по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 1 Мониторинг и сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации, в том числе результатов единого государственного экзамена, муниципальных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях, с результатами остальных муниципальных организаций общего образования МО МР «Печора» | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Участие в республиканском конкурсном отборе по включению МО МР «Печора» в число пилотных площадок по апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | 1. Разработка муниципальной программы МО МР «Печора» по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Формирование муниципального задания для школ, работающих в сложных социальных условиях с учетом особенностей контингента и территории функционирования школ. 3. Разработка муниципальных программ профессионального развития руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях. 4. Создание условий на муниципальном уровне для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения на муниципальном уровне лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | 3. Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в общем образовании на муниципальном уровне. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Внедрение апробированных муниципальных моделей «эффективного контракта» в общем образовании, с учетом рекомендаций, разработанных на федеральном и региональном уровнях. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Планирование дополнительных расходов муниципального бюджета МО на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | 23,1 | - | 67,7 | 23,1 | - | 92,1 |  | 23,1 | - | 117,0 | 167,0 | 195,9 | 225,6 |
| 7.4 | . Приведение в соответствие локальных актов муниципальных общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Совершенствование механизмов стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя муниципальной образовательной организации общего образования | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к заключённым трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций общего образования, заключению трудовых договоров с вновь назначенными руководителями в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах МО, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | 1. Организация участия в республиканском и федеральном мониторингах влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Проведение муниципального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество муниципальных образовательных услуг общего образования. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Организация мониторинга удовлетворенности населения МО качеством общего образования на муниципальном уровне. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Выявление и распространение на муниципальном уровне лучших практик влияния внедрения эффективного контракта на качество муниципальных образовательных услуг общего образования. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 24,4 |  | 67,7 | 24,4 |  | 92,1 |  | 24,6 |  | 117.0 | 168,5 | 197,4 | 227,1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта и реализация программы развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка информации для проектов постановлений Главы МР «Печора» в муниципальные программы по укреплению и развитию инфраструктуры ДШИ: «Развитие культуры, физкультуры и спорта и туризма в МР «Печора» (2013-2015 гг.), формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации Обеспечение интеграции ресурсов образовательных учреждений общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Формированию муниципального заказа на услуги ДОД | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка методических рекомендаций по использованию муниципальных моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных образовательных программ, по использованию ресурсов учреждений дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Обновление содержания программ дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Информирование потребителей дополнительных образовательных услуг через СМИ, родительские конференции, собрания | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация мониторинга и предоставление информации Министерству образования Республики Коми о реализации программы развития дополнительного образования детей на территории муниципального района «Печора» | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне). | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Постепенный переход обучающихся на условия, соответствующие Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства с 01.09.2013 года, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Законом об образовании» РФ с 01.09.2013 г. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Обновление регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для повышения доступности и качества услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Разработка комплекса мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с полномочиями | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей (внедрение новых форм организации образовательного процесса, учебных предметов, междисциплинарных курсов) | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Мониторинг реализуемых муниципальных моделей организации дополнительного образования | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация серии проектных семинаров по разработке муниципальных моделей организации дополнительного образования с учётом программ развития. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение предложений негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта использования механизмов государственно-частного партнёрства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка методических рекомендаций по использованию ресурсов негосударственного сектора, некоммерческих организаций и механизмов государственно-частного партнёрства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | 1,1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | Реализация долгосрочной муниципальной программы «Одарённые дети», «Развитие культуры, физкультуры, спорта и туризма в МР «Печора» | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь» муниципального района «Печора» (2011 – 2015 гг.), направленной на поддержку творческой, досуговой и интеллектуальной деятельности молодежи (проведение для одаренных детей интеллектуальных и творческих конкурсов на муниципальном и республиканском уровнях, выплата стипендий одаренным детям и др.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | 4,7 | - | 6,2 | 4,7 | - | 11,3 |  | 4,7 | - | 16,9 | 27,9 | 34,8 | 42,4 |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Совершенствование механизма по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий) | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 5,8 | - | 6,2 | 4,7 | - | 11,3 |  | 4,7 | - | 16,9 | 27,9 | 34,8 | 42,4 |
|  | ВСЕГО | 45,2 | - | 93,3 | 44,1 | - | 132,0 |  | 44,3 | - | 171,8 | 259,5 | 306,2 | 354,7 |