| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 19 » июня 2013 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 1028/1 |

О внесении изменений в постановление администрации МР «Печора» от 14.05.2010 г. № 802 «О долгосрочных муниципальных целевых программах муниципального образования муниципального района «Печора»

В целях совершенствования работы и осуществления единообразного методологического подхода к разработке, утверждению и реализации долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании муниципального района "Печора"

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации  МР «Печора» от 14.05.2010 г. № 802 «О долгосрочных муниципальных целевых программах муниципального образования муниципального района «Печора» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

| И.о. главы администрации | В. Е. Менников |
| --- | --- |

|  |  | Приложение к постановлению администрации МР «Печора» от 19.06. 2013 г. № 1028/1 |
| --- | --- | --- |

Изменения, вносимые в постановление администрации

муниципального района «Печора» от 14.05.2010 г. № 802

«О долгосрочных муниципальных целевых программах муниципального образования муниципального района «Печора»

- В приложение 1 к постановлению:

  - В абзаце 1 пункта 2.1. раздела 2 слова «глава муниципального района "Печора" - руководитель администрации» заменить словами «глава администрации муниципального района "Печора"»

1.2 Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Сформированный проект целевой программы с сопроводительным письмом и прилагаемыми документами (нормативными правовыми актами), подтверждающими финансирование программы за счет средств бюджета МО МР "Печора" и возможное привлечение средств бюджетов всех уровней, соглашениями о намерениях (социальном партнерстве) между заказчиком программы и организациями, направляется разработчиком программы в отдел документационного обеспечения и контроля администрации муниципального района "Печора" (далее ОДОиК)  для согласования структурными подразделениями по следующей схеме: руководитель структурного подразделения администрации (инициатор проекта) > ОДОиК > Управление финансов МР «Печора» > ОДОиК >  Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации > ОДОиК > должностные лица и структурные подразделения, участвующие в разработке (занятые) в программе > ОДОиК > отдел правовой и кадровой работы администрации > ОДОиК > глава администрации > ОДОиК.»;

  - Пункт 3.2. раздела 3  исключить;

  - Пункт 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.6. Внесение изменений в действующую целевую программу осуществляется аналогично порядку согласования и утверждения проекта программы в соответствии с пунктом 3.1.раздела 3 настоящего порядка.»;

  - Пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.5. План-график разрабатывается ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год, в иных случаях - в сроки, установленные главой администрации МР "Печора".

Ответственный исполнитель направляет копию плана-графика в управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР "Печора".»;

  - . Пункт 5.6. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.6. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой программы ответственный исполнитель за реализацию программных мероприятий представляет в управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР "Печора" отчет о ходе реализации целевой программы (приложение 3 к настоящему Порядку):

- ежемесячную информацию - в течение 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Отчет о ходе реализации целевой программы должен содержать весь перечень программных мероприятий в соответствии с их структурой в целевой программе, с отражением информации о ходе и полноте их выполнения, объемах израсходованных на эти цели финансовых средств, а также о причинах неиспользования выделенных средств в полном объеме.

Отчет о ходе реализации целевой программы представляется вместе с пояснительной запиской, в которой должна содержаться следующая информация:

а) оценка достижения целей и решения задач в отчетном финансовом году;

б) информация о достигнутых запланированных  результатах  в  отчетном финансовом году;

в) информация о средствах, привлеченных из других источников и направленных в отчетном финансовом году на реализацию аналогичных мероприятий целевой программы;

г) причины невыполнения запланированных мероприятий, в случае  невыполнения  плана;

д) предложения по корректировке в случае необходимости и дальнейшему финансированию целевой программы.

По поручению главы администрации МР «Печора» ответственный исполнитель за реализацию программных мероприятий подготавливает отчет о ходе реализации целевой программы, срок реализации которой завершился в отчетном году, отражающий данные с начала реализации целевой программы за весь период.

Отчеты по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, по итогам года и за весь период действия целевой программы должны быть согласованы с Управлением финансов муниципального района "Печора".»;

  - . В абзаце 1 пункта 5.7. раздела 5 слова «Отдел экономического развития и перспективного планирования» заменить словами «Управление экономики, инвестиций и целевых программ».

- Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных  целевых  программ муниципального  образования муниципального района «Печора» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ муниципального образования муниципального района "Печора" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о ходе реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнение плана-графика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " _________________________________________________________________ " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (куратор согласно паспорту программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнитель программы согласно паспорту программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 ____________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| № п/п | Мероприятия по программе (комплекс мероприятий) |  |  | Предусмотрено программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | республиканский бюджет РК |  | бюджет МО МР "Печора" |  | внебюджетные |  |  | федеральный бюджет |  | республиканский бюджет РК | бюджет МО МР "Печора" | внебюджетные |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по программе (комплекс мероприятий) |  |  | Фактическое финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | республиканский бюджет РК |  | бюджет МО МР "Печора" |  | внебюджетные |  |  | федеральный бюджет |  | республиканский бюджет РК | бюджет МО МР "Печора" | внебюджетные |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель _________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _________________ _________________________ ___________ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: Руководитель бюджетно-финансовой службы ________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления финансов МР "Печора" _________________ ________________________ "_____" _____________ 20___ г. (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Согласование отчетов с управлением финансов муниципального района "Печора" по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, по итогам года и за весь период действия целевой программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. № п/п; Мероприятия по программе (комплекс мероприятий); Срок реализации мероприятия; Сроки размещения муниципального заказа; Срок заключения муниципального контракта (договора); Срок исполнения муниципального контракта (договора); Общая оценка достижения цели и решения задач целевой программы (нарастающим итогом). план; факт; план; факт; план; факт; планируемые результаты мероприятий (комплекса мероприятий); достигнутые результаты мероприятий (комплекса мероприятий); причины невыполнения запланированных мероприятий (комплекса мероприятий) (в случае невыполнения плана); причины неиспользования выделенных средств; предложения по корректировке и дальнейшему финансированию программы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1; Мероприятие 1.. 2; Мероприятие 2.. .... Руководитель _________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _________________ _________________________ ___________ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон); СОГЛАСОВАНО: Руководитель бюджетно-финансовой службы ________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) ». |

- Приложение 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных  целевых  программ муниципального  образования муниципального района «Печора» исключить.

- Приложение 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных  целевых  программ муниципального  образования муниципального района «Печора» считать приложением 4.

- В приложение к 2 постановлению:

  - В абзаце 1 пункта 1 слова «Отдел экономического развития и перспективного планирования» заменить словами «Управление экономики, инвестиций и целевых программ»;

  - В абзаце 2 пункта 2 слова «Отдел экономического развития и перспективного планирования» заменить словами «Управление экономики, инвестиций и целевых программ».

- В абзаце 1 пункта 2 приложения 3 постановления слово «Куратор» заменить словами «Ответственный исполнитель».

___________________________________