## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 24 " октября 2016 г. № 1172
Приложение к постановлению МР "Печора" от 31.12.2015 г. № 1563
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора" на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | всего | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [14 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
[9 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018
[9 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора"
Подпрограмма 1. "Охрана окружающей среды на территории МО МР "Печора"
Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов и промышленных отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов. | 0 | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Копачук С.И. | МКУ "Управление капитального строительства" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 01.01.2016 г. | 2016-12-31 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка проектно-сметной документации полигона ТБО в г. Печоре |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Копачук С.И. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 01.01.2016 г. | 2016-12-31 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контольное событие Разработана проектно-сметная документация полигона ТБО в г. Печоре |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Копачук С.И. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 01.01.2016 г. | 2016-12-31 | bar: 4
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
2. | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | 0 | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Приобретение литературы по экологической тематике | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание помощи в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» |  | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание помощи в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья» МУП «Издательство «Печорское время» |  | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Выпуск экологической литературы по тематике «Природа и человек» |  | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 5620 | 5560 | 0 | 5560 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений.
3. | Основное мероприятие 2.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка | 0 | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие Проведение мероприятий , направленных на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Задача 3. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах.
4. | Основное мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций. | 0 | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Участие в проведении комплекса мероприятий в период купального сезона |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.3. | Мероприятие 2.3.1.3. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.4. | Мероприятие 2.3.1.4. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений. |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5. | Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение функций казенных учреждений | 0 | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 37656 | 12886 | 0 | 12886 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 4. Содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц освободившихся их мест лишения свободы
6. | Основное мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию осужденных | 0 | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1.Профилактика правонарушений и повторных преступлений среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Расширить перечень объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Контрольное событие Уточненный перечень объектов обязательных и исправительных работ. | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 5. Укрепление материально-технической базы полиции.
7. | Основное мероприятие 2.5.1. Профилактика правонарушений на административных участках. | 0 | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
7.1. | Мероприятие 2.5.1.1. Ремонт опорного пункта в г. Печора |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Ремонт 1-го опорного пункта |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 37761 | 12991 | 0 | 12991 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»
Задача 1. Формирование мотивации отказа от вредных привычек (алкоголизм, токсикомания, табакокурения и наркомания)
8. | Основное мероприятие 3.1.1. Информационно-коммуникационная кампания | 0 | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | Управление образования МР "Печора" | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9. | Основное мероприятие 3.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, токсикомании, табакокурения и наркомании | 0 | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | Управление образования МР "Печора" | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведение 2 х акций в образовательных учреждениях |  | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | Управление образования МР "Печора" | формирование здорового образа жизни | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Организация раннего выявления факторов риска развития заболевания и их коррекции
10. | Основное мероприятие 3.2.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения | 0 | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Лавренова Л.Л. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведена диспансеризация населения |  | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Лавренова Л.Л. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий;
11. | Основное мероприятие 4.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | 0 | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора"Самсонов А.В | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 971.4 | 971.4 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
11.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Обеспечение технической укрепленности объектов вероятных террористических стремлений, приобретение оборудования для видеонаблюдения. |  | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора"Самсонов А.В | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие Приобретение 2-х камер видеонаблюдения для антитеррористической укрепленности объектов. |  | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора"Самсонов А.В | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 4
11.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Монтаж систем видеонаблюдения. |  | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора"Самсонов А.В | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие Осуществлен монтаж системы видеонаблюдения |  | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора"Самсонов А.В | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 4
11.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Проведение текущего ремонта систем видеонаблюдения и модернизация. |  | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора"Самсонов А.В | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие Проведен текущий ремонт системы видеонаблюдения |  | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора"Самсонов А.В | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 4
11.4. | Мероприятие 4.1.1.4. Оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения. |  | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора"Самсонов А.В | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 315 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Произведена оплата услуг связи для функционирования систем видоенаблюдения | bar: 1 to 4
11.5. | Мероприятие 4.1.1.5. Приобретение наборов учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 31.4 | 31.4 |  | 31.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие. Приобретены наборы учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 4
12. | Основное мероприятие 4.2.1 Проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. |  | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2320 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 4
12.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Обустройство ограждений, видеонаблюдения, установка турникетов на объектах образования. |  | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности; | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2320 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие Обустройство ограждений, видеонаблюдения, установка турникетов на объектах образования. |  | Начальник управления образования МО МР "Печора", Зорькина С.В. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2 to 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 3291.4 | 3291.4 | 0 | 3291.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
13. | Основное мероприятие 5.1.1. Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение кол-ва ДТП | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 240 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
13.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Приобретение печатной и сувенирной продукции для проведения профилактических и пропагандистких акций, конкурсов, соревнований |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 150 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Приобретена печатная продукция |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
13.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Приобритение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов образовательных организаций |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 90 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Приобретены и распрастранены световозвращающие приспособления среди учащихся младших классов образовательных организаций |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
13.3. | Мероприятие 5.1.1.3. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение кол-ва ДТП | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведены профилактические, пропагандистске акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения. |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении
14. | Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 320 | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 110 |  | 110 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
14.1. | Мероприятие 5.2.1.1. Оснащение образовательных организаций МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 320 | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 110 |  | 110 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Оснащены образовательные оргнизации МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
15. | Основное мероприятие 5.2.2. Содействие в проведении мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 240 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
15.1. | Мероприятие 5.2.1.2. Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных организациях" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 90 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
15.2. | Мероприятие 5.2.1.3. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 150 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведены мероприятия с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
16. | Основное мероприятие 5.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 29595.8 | 8525.8 |  | 0 | 8175.8 | 350 | 10485 |  | 0 | 10135 | 350 | 10585 |  | 0 | 10235 | 350 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.1. | Мероприятие 5.3.1.1. Изготовление и размещение информационных аншлагов, баннеров |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Изготовлены и размещены аншлаги и баннеры |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.2. | Мероприятие 5.3.1.2. Устройство горизонтальной и вертикальной разметки на улично-дорожной сети |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 8850 | 2850 |  | 0 | 2500 | 350 | 2950 |  | 0 | 2600 | 350 | 3050 |  | 0 | 2700 | 350 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Нанесена горизонтальная и вертикальная разметка на улично-дорожной сети |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.3. | Мероприятие 5.3.1.3. Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3400 | 1000 |  | 0 | 1000 | 0 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Обустроены участки улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.4. | Мероприятие 5.3.1.4. Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 5100 | 1700 |  | 0 | 1700 | 0 | 1700 |  | 0 | 1700 | 0 | 1700 |  | 0 | 1700 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Обустроены пешеходные переходы светофорными объектами |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.5. | Мероприятие 5.3.1.5. Замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3075.8 | 675.8 |  | 0 | 675.8 | 0 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Заменено устаревшее светофорное оборудование на регулируемых перекрестках |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.6. | Мероприятие 5.3.1.6. Оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Оборудованы пешеходные переходы искусственными дорожными неровностями |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.7. | Мероприятие 5.3.1.7. Вырубка деревьев и кустарника, скашивание травы в полосе отвода улично-дорожной сети |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1500 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведена вырубка деревьев и кустарников, скошена трава в полосе отвода улично-дорожной сети |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.8. | Мероприятие 5.3.1.8 Содержание, установка новых и замена изношенных дорожных знаков |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 5270 | 1470 |  | 0 | 1470 | 0 | 1900 |  | 0 | 1900 | 0 | 1900 |  | 0 | 1900 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Установлены новые и заменены изношенные дорожные знаки |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.9. | Мероприятие 5.3.1.9. Приобретение, установка и содержание камер видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение кол-ва ДТП | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1200 | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Приобретены, установлены камеры видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение кол-ва ДТП | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.10 | Мероприятие 5.3.1.10. Организация нового пешеходного перехода |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение кол-ва ДТП | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 3 to 4
Контрольное событие Обустроены 2 пешеходных перехода | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 5 | [6 empty] | 30395.8 | 8790.8 | 0 | 265 | 8175.8 | 350 | 10750 | 0 | 265 | 10135 | 350 | 10855 | 0 | 270 | 10235 | 350
| Итого по программе | [6 empty] | 77068.2 | 30633.2 | 0 | 22107.4 | 8175.8 | 350 | 23165 | 0 | 12680 | 10135 | 350 | 23270 | 0 | 12685 | 10235 | 350
"