## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "29" ноября 2016 г. №1366
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 31 декабря 2015 г. № 1579
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора" на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответствен-ный руководи-тель, (Ф.И.О., должность) | Ответствен-ное структур-ное подразделе-ние | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | 2016 г. |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г.
[9 empty] | 2016 год | [5 empty] | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Печора"
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2016 г. | 2018 г. | 110585.9 | 37831.5 |  | 0 | 27877.1 | 9644.4 | 310 | 36161.3 | 0 | 27370.5 | 8480.8 | 310 | 36593.1 | 0 | 27380.1 | 8903 | 310 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2016 г. | 2018 г. | 82897.7 | 27967.1 |  |  | 27877.1 |  | 90 | 27460.5 |  | 27370.5 |  | 90 | 27470.1 |  | 27380.1 | 0 | 90 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2016 г. | 2018 г. | 27688.2 | 9864.4 |  |  |  | 9644.4 | 220 | 8700.8 |  |  | 8480.8 | 220 | 9123 |  | 0 | 8903 | 220 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: оказаны муниципальные услуги (выполнение работ) учреждениями культуры. | <1> |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | 0 | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2017 г. | 2018 г. | 9143.18 | 7443.18 |  | 0 | 149.98 | 7293.2 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Обновление материально-технической базы, приобретение оборудования. |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2017 г. | 2018 г. | 1140 | 0 | [5 empty] | 570 |  |  | 570 |  | 570 |  |  | 570 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2017 г. | 2018 г. | 560 | [6 empty] | 280 |  |  | 280 |  | 280 |  |  | 280 | bar: 1 to 4
2.2 | Мероприятие 1.2.1. Обновление материально-технической базы, приобретение оборудования. |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 01.2016 г. | 12.2016 г. | 59.58 | 59.58 |  |  | 59.58 | bar: 1 to 4
2.3 | Мероприятие 1.2.2 Проведение текущего и капитального ремонта учреждений культуры. |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 6992.7 | 6992.7 |  |  |  | 6992.7 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 60.4 | 60.4 |  |  | 60.4 | bar: 1 to 4
2.4 | Мероприятие 1.2.3 Подписка на периодические издания |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 22.9 | 22.9 |  |  |  | 22.9 | bar: 1 to 4
2.5 | Мероприятие 1.2.4 Заправка картриджей |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 7.8 | bar: 1 to 4
2.6 | Мероприятие 1.2.5 Выполнение противопожарных мероприятий |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 128 | 128 |  |  |  | 128 | bar: 1 to 4
2.7 | Мероприятие 1.2.6 Программное обеспечение |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 6.9 | 6.9 |  |  |  | 6.9 | bar: 1 to 4
2.8 | Мероприятие 1.2.7 Проведение работ по установке и обслуживанию сигнализации на витрину для хранения оружия |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 45 | 45 |  |  |  | 45 | bar: 1 to 4
2.9 | Мероприятие 1.2.8 Замена ламп и светильников |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 89.9 | 89.9 |  |  |  | 89.9 | bar: 1 to 4
2.10 | Мероприятие 1.2.9 Косметический ремонт в Центральной детской библиотеке |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 30 | 30 |  |  | 30 | bar: 4
| Контрольное событие: Обновлена материально-техническая база учреждений, приобретено оборудование. | <1> |  |  |  | 2016 г. | 12.2016 г. | bar: 1 to 4
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2016 г. | 2018 г. | 1212.2 | 644.2 | 98.8 | 286.4 | 249.9 | 9.1 | 0 | 284 | 0 | 249.9 | 34.1 | 0 | 284 | 0 | 249.9 | 34.1 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. |  |  | МБУ МКО "Меридиан" |  | 2016 г. | 2018 г. | 397.6 | 198.8 |  | 99.4 | 99.4 |  |  | 99.4 |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  | 99.4 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 2016г. | 2018г. | 281.5 | 181.5 | 81.5 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50
| Контрольное событие: приобретено оборудование, музыкальные инструменты, в том числе для сельских учреждений культуры. | <1> |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | bar: 1 to 4
[6 empty] | 2016 г. | 2018 г. | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Комплектование документальными фондами библиотек. |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2016 г. | 2018 г. | 419.3 | 218.3 | 17.3 | 100.5 | 100.5 |  |  | 100.5 |  | 100.5 |  |  | 100.5 |  | 100.5 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: библиотеки укомплектованы документальными фондами | <1> |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Проведение мероприятий по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2016 г. | 2018 г. | 113.8 | 45.6 |  | 36.5 |  | 9.1 |  | 34.1 |  |  | 34.1 |  | 34.1 |  |  | 34.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: проведены мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры | <1> |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | 0 | bar: 1 to 4
4. | Основное мероприятие 1.4. Сохранение, развитие и использование историко-культурного наследия. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Духовно-нравственное воспитание молодежи, воспитание патриотизма, популяризация истории Печорского района, формирование положительного имиджа МО МР "Печора". Создание механизмов повышения мотивации к деятельности по сохранению, развитию и использованию историко-культурного наследия. Получение наследием качественных услуг в сфере библиотечного обслуживания, формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности фондов библиотек. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2017 г. | 2018 г. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 1.4.1. Закупка оборудования для новой экспозиции. |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2017 г. | 2018 г. | 1000 | [6 empty] | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: закупка оборудования для новой экспозиции. | <1> |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 0 | bar: 1 to 4
5. | Основное мероприятие 1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация государственных языков Республики Коми. | 2017 г. | 2018 г. | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 1.5.1. Проведение кульутрно-досуговых мероприятий по сохранению и развитию государственных языков РК |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2017 г. | 2018 г. | 700 | 0 |  |  |  | 0 |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 1.5.2. Приобретение призов, сувениров для проведения мероприятий. |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2017 г. | 2018 г. | 200 | 0 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: проведены культурно-досуговые мероприятия по сохранению и развитию государственных языков Республики Коми. | <1> |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 0 | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятий 1.6 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Печора» | 2017 г. | 2018 г. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 1.6.1. Приобретение мобильного подъемного устройства ступенькоход. |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2017 г. | 2018 г. | 400 | [6 empty] | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: приобретен мобильное подъемное устройство ступенькоход. | <1> |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 0 | bar: 1 to 4
Задача 2. "Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
7. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | <1> | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2016 г. | 2018 г. | 233352.1 | 81425.7 |  | 0 | 44670.1 | 25655.6 | 11100 | 75431.4 | 0 | 43683.5 | 20647.9 | 11100 | 76495 | 0 | 43698.7 | 21696.3 | 11100 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  |  | МБУ "МКО "Меридиан" |  | 2016 г. | 2018 г. | 126560.5 | 42711.7 |  |  | 40711.7 |  | 2000 | 41916.8 |  | 39916.8 |  | 2000 | 41932 |  | 39932 |  | 2000 | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2016 г. | 2018 г. | 46213 | 17240.5 |  |  |  | 15340.5 | 1900 | 14183.2 |  |  | 12283.2 | 1900 | 14789.3 |  |  | 12889.3 | 1900 | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "ЦДиК". |  |  | МАУ "Кинотеатр им. М.Горького" |  | 2016 г. | 2018 г. | 45486.8 | 16315.1 |  |  |  | 10315.1 | 6000 | 14364.7 |  |  | 8364.7 | 6000 | 14807 |  |  | 8807 | 6000 | bar: 1 to 4
7.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  |  | МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая" |  | 2016 г. | 2018 г. | 15091.8 | 5158.4 |  |  | 3958.4 |  | 1200 | 4966.7 |  | 3766.7 |  | 1200 | 4966.7 |  | 3766.7 |  | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа | <1> |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | 0 | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2016 г. | 2018 г. | 74016.6 | 24872 |  | 0 | 21972 | 0 | 2900 | 24568.5 | 0 | 21668.5 | 0 | 2900 | 24576.1 | 0 | 21676.1 | 0 | 2900 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | bar: 1 to 4
9. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2017г. | 2018 г. | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | bar: 1 to 4; 2 to 4
9.2. | Мероприятияе 2.3.1.Проведение культурно-досуговых мероприятий |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2017г. | 2018 г. | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2017г. | 2018 г. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: проведены культурно-досуговые мероприятия | <1> |  |  |  | 2017г. | 2018 г. | bar: 1 to 4
10. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева | МБУ ГО "Досуг" | Успешное выступление коллективов, получение призовых мест, соответственно формирование положительного имиджа МО МР «Печора». | 2017г. | 2018 г. | 519 | 119 |  | 0 | 0 | 119 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 2.4.1. Организация выездов коллективов и солистов на фестиваль "Тебе, моя Республика", посвященный 95-летию Республики Коми |  |  |  |  | 01.2016г. | 12.2016г. | 119 | 119 |  |  |  | 119 | bar: 2
10.1. | Мероприятие 2.4.2. Организация выездов коллективов и солистов на конкурсные мероприятия. |  |  |  |  | 2017г. | 2018 г. | 400 | [6 empty] | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: организация выездов коллективов и солистов на конкурсные мероприятия. | <1> |  |  |  | 2017г. | 2018 г. | bar: 1 to 4
11. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2016 г. | 2018 г. | 60 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
11.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы администрации МР "Печора". Лауреат премии главы МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | 45 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
11.2 | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | 15 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие: вручение премии главы администрации МР "Печора". Лауреат премии главы МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура | <1> |  |  |  | 2016 г. | 2018 г. | 0 | bar: 2; 2; 2
Задача 3. "Развитие приоритетных видов туризма и повышение конкурентноспособности туристических услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов в МО МР "Печора"
10. | Основное мероприятие 3.1. Содействие развитию объектов туристской индустрии |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Повышение туристической прилекательности МО МР "Печора" и соответственно рост поступлений от туристической деятельности в бюджет МО МР "Печора" |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. |  |  | МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая" | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве окахания услуг | 2016 г. | 12.2016 г. | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
12. | Мероприятияе 3.2.1 Приобретени е рекламной продукции для поездок |  |  |  |  | 2016 г. | 12.2016 г. | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
Задача 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2016 г. | 2018 г. | 21582.9 | 6805.7 |  | 0 | 6805.7 | 0 | 0 | 7388.4 | 0 | 7388.4 | 0 | 0 | 7388.8 | 0 | 7388.8 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением. |  |  |  | Информирование населения о деятельности управления культуры и подведомственных учреждений. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 01.2016 г. | 12.2018 г. | 68808.2 | 25125.2 |  | 0 | 25125.2 | 0 | 0 | 21837.7 | 0 | 21837.7 | 0 | 0 | 21845.3 | 0 | 21845.3 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.1. | Мероприятие 4.3.1. Оказание услуг МБУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 01.2016 г. | 12.2018 г. | 26439.1 | 8716.8 |  |  | 8716.8 |  |  | 8859.6 |  | 8859.6 |  |  | 8862.7 |  | 8862.7 |  | 0 | bar: 1 to 4
14.2. | Мероприятие 4.3.2. Оказание услуг МБУ "Объедененное автохозяйство" муниципальным учреждениям |  |  | МКУ "Объединенное Авто-Хозяйство" |  | 01.2016 г. | 12.2018 г. | 42369.1 | 16408.4 |  |  | 16408.4 |  | 0 | 12978.1 |  | 12978.1 |  | 0 | 12982.6 |  | 12982.6 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольно событие: оказание услуг муниципальным учреждениям | <1> |  |  |  | 01.2016 г. | 12.2018 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [6 empty] | 523190.08 | 184296.48 | 98.8 | 286.4 | 126879.98 | 42721.3 | 14310 | 168691.3 | 0 | 122218.5 | 32162.8 | 14310 | 170202.3 | 0 | 122258.9 | 33633.4 | 14310