## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от "_29" _ноября 2016 г. № 1364
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от 31.12.2016 г. № 1576
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" на 2016-2018 годы
Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Всего | Объём ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | [14 empty] | График реализации (квартал)
[8 empty] | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»
Задача 1: «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | 229502.9 | 78689.7 | 0 | 0 | 78689.7 | 0 | 75217.6 | 0 | 0 | 75217.6 | 0 | 75595.6 | 0 | 0 | 75595.6 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.1.1.1.Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | 229502.9 | 78689.7 | 0 | 0 | 78689.7 | 0 | 75217.6 | 0 | 0 | 75217.6 | 0 | 75595.6 | 0 | 0 | 75595.6 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Оказание услуг населению в соответствии с доведённым муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | 876418.4 | 289137.8 | 0 | 289137.8 | 0 | 0 | 294435.5 | 0 | 294435.5 | 0 | 0 | 292845.1 | 0 | 292845.1 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | 876418.4 | 289137.8 | 0 | 289137.8 | 0 | 0 | 294435.5 | 0 | 294435.5 | 0 | 0 | 292845.1 | 0 | 292845.1 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 1.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2016 | 8226.6 | 8226.6 | 0 | 583.6 | 7643 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мероприятие 1.1.3.1.Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2016 | 2016 | 8226.6 | 8226.6 | 0 | 583.6 | 7643 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Основное мероприятие 1.1.4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Потребность населения в услугах дошкольных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет реализации приоритетных направлений системы образования, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. | 2016 | 2016 | 186 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мероприятие 1.1.4.1.Реализация планов по повышению противопожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | 100% реализация планов по повышению планов противопожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2016 | 2016 | 186 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Устранение нарушений и замечаний выявленных органами пожарного надзора |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования ,МР "Печора" | Информация о выполнении работ по устранению предписаний | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Основное мероприятие 1.1.5. Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | 2016 | 2018 | 69636.9 | 19392.2 | 0 | 19392.2 | 0 | 0 | 24598.1 | 0 | 24598.1 | 0 | 0 | 25646.6 | 0 | 25646.6 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.1.5.1.Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 69636.9 | 19392.2 | 0 | 19392.2 | 0 | 0 | 24598.1 | 0 | 24598.1 | 0 | 0 | 25646.6 | 0 | 25646.6 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребёнка(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных организациях | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 1.1.6. Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | 117327.3 | 39109.1 | 0 | 0 | 0 | 39109.1 | 39109.1 | 0 | 0 | 0 | 39109.1 | 39109.1 | 0 | 0 | 0 | 39109.1 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.1.6.1.Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | 117327.3 | 39109.1 | 0 | 0 | 0 | 39109.1 | 39109.1 | 0 | 0 | 0 | 39109.1 | 39109.1 | 0 | 0 | 0 | 39109.1 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие.Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.1.7.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.1.7.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 6 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2017 | 0 | 0 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам | 2016 | 2018 | 6214 | 1848 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.1.8.1 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам | 2016 | 2018 | 6214 | 1848 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Задача 2: «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.2.1.Обеспечение дошкольных образовательных организаций современными программно-методическими комплексами, оборудованием в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.2.1.1.Обновление программно-меодических комплексов в ДОО в соовтетствии с изменениями в системе образования (внедрение ФГОС ДО) |  | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,обеспеченных современным программно-методическим оборудованием в условиях введения ФГОС | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Приобретение современной учебно-методической литературы, программно-меодичеких комплексов в соответствии с ФГОС ДО. |  | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о приобретении оборудования в условиях введения ФГОС ДО |  | 3 квартал | bar: 2016 год 3; 2017 год 3; 2018 год 3
Основное мероприятие 1.2.2.Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образова¬тельных организаций в соответствии с запросами родителей и детей |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, использующих современные образовательные программы | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.2.2.1. Информаицоное обеспечение родителей по вопросам организации предоставления дополнительных услуг, оказываемых на базе дошкольной образовательной организации |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, оказывающие дополнительные услуги на базе ДОО | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Оказание допольтельных услуг дошкольными образовательными организациями |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о степени удовлетворённости населения качеством предоставления дополнительных услуг, оказываемых в дошкольных образовательных орагнизациях |  | 3 квартал | bar: 2016 год 3; 2017 год 3; 2018 год 3
Задача 3: «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.3.1. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Повышение количества ДОО ,реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.3.1.1.Поддержка разработчиков научно-методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольных образовательных организаций |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Создание условий в дошкольных образовательных организациях для введения ФГОС дошкольного образования | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятия 1.3.1.2. Организация семинаров по реализации ФГОС в системе дошкольного образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества педагогов дошкольных образовательных учреждений, работающих в инновационном режиме | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Введение ФГОС ДО |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение дошкольных образовательных организаций, внедряющих ФГОС в систему дошкольного образования |  | 3 квартал | bar: 2016 год 3; 2017 год 3; 2018 год 3
Основное мероприятие 1.3.3. Профессиональный рост квалифицированных педагогов ДОО |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.3.3.1.Профессиональный рост квалифицированных педагогов дошкольных образовательных организаций. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 10 Аттестация на первую и высшую квалификацционную категорию педагогов ДОО |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию |  | 3 квартал |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2016 год 3; 2017 год 3; 2018 год 3
Основное мероприятие 1.3.4.Проведение муниципальных конференций, совещаний, конкурсов, участие в республиканских конкурсах поддержки профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, участие в муниципальных эксперименталь¬ных, инновационных, площадках с целью распространения инновационного опыта . |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.3.4.1. Проведение муниципального конкурса «Лучший детский сад года» |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.3.4.2.Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Проведение муниципальных конкурсов, работа опорно-методических площадок |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы по итога проведения конкурсов, отчёты по работе опорно-методических площадок |  | 3 квартал | bar: 2016 год 3; 2017 год 3; 2018 год 3
Основное мероприятие 1.1.9. Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2016 | 74.6 | 74.6 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных образовательных организаций |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2016 | 74.6 | 74.6 |  |  | 74.6 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 1307586.7 | 436664 | 0 | 310961.6 | 86593.3 | 39109.1 | 435500.3 | 0 | 321173.6 | 75217.6 | 39109.1 | 435422.4 | 0 | 320717.7 | 75595.6 | 39109.1
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»
Задача 1: «Обеспечение доступности общего образования»
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2018 | 314507.3 | 107759.2 | 0 | 0 | 107759.2 | 0 | 103506.6 | 0 | 0 | 103506.6 | 0 | 103241.5 | 0 | 0 | 103241.5 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.1.1.1.Учёт детей подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2016 | 2018 | 314507.3 | 107759.2 | 0 | 0 | 107759.2 | 0 | 103506.6 | 0 | 0 | 103506.6 | 0 | 103241.5 | 0 | 0 | 103241.5 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Приём детей в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закреплённым территориям | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2018 | 1233230.2 | 429835.2 | 0 | 429835.2 | 0 | 0 | 401970.7 | 0 | 401970.7 | 0 | 0 | 401424.3 | 0 | 401424.3 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.1.1.2.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 1233230.2 | 429835.2 | 0 | 429835.2 | 0 | 0 | 401970.7 | 0 | 401970.7 | 0 | 0 | 401424.3 | 0 | 401424.3 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно-методическими пособиями и средвами обучения | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2016 | 9957.5 | 9957.5 | 0 | 1895.6 | 8061.9 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мероприятие 2.1.3.1.Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2016 | 9957.5 | 9957.5 |  | 1895.6 | 8061.9 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Основное мероприятие 2.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет реализации приоритетных направлений системы образования, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. | 2016 | 2016 | 158 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мероприятие 2.1.4.1.Реализация планов по повышению противопожарной безопасности в образовательных организациях |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Выполнение планов по повышению планов противопожарной безопасности в общеобразовательных организациях | 2016 | 2016 | 158 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Устранение нарушений и замечаний выявленных органами пожарного надзора |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Выполнение планов по повышению планов противопожарной безопасности в общеобразовательных организациях | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2016 | 825.4 | 825.4 | 0 | 0 | 825.4 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мероприятие 2.1.5.1 Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных образовательных организаций |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2016 | 825.4 | 825.4 |  |  | 825.4 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Основное мероприятие 2.1.6. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в МО МР "Печора", реализующих программу начального общего образования |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2016 | 2016 | 19688 | 19688 | 0 | 19688 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мероприятие 2.1.6.1.Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов, питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2016 | 2016 | 19688 | 19688 | 0 | 19688 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1 - 4 классов | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Основное мероприятие 2.1.7.Государственные языки в системе образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.1.7.1. Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.1.7.2.Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 18 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2017 | 0 | 0 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 2.1.8. Меры социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа МО МР "Печора" |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2016 | 2018 | 95.9 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.1.8.1.Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2016 | 2018 | 95.9 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 2.1.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2016 | 2018 | 14033 | 4086 | 0 | 4086 | 0 | 0 | 4876 | 0 | 4876 | 0 | 0 | 5071 | 0 | 5071 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.1.9.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2016 | 2018 | 14033 | 4086 | 0 | 4086 | 0 | 0 | 4876 | 0 | 4876 | 0 | 0 | 5071 | 0 | 5071 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Задача 2 : «Повышение качества общего образования»
Основное мероприятие 2.2.1.Оснащение общеобразовательных организаций учебным, технологическим, спортивным и компьютерным оборудованием |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли обучающихся , которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.2.1.1.Проведение профессиональных конкурсов для педагогов |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Задача 3 : «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования»
Мероприятие 2.3.1.Проведение конкурса "Учитель года" |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы Управления образования об итогах конкурса "Учитель года" | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 17 Проведение муниципальных конкурсов |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах |  | ежегодно |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 2.3.2.Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.3.2.1.Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 19 Завершение перехода на ФГОС начального общего образования и переход на ФГОС основного общего образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о количестве учащихся,перешедших на новые ФГОС |  | 3 квартал |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 3; 2017 год 3; 2018 год 3
Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 1592495.3 | 572339.9 | 0 | 455504.8 | 116835.1 | 0 | 510385.3 | 0 | 406846.7 | 103538.6 | 0 | 509770.1 | 0 | 406495.3 | 103274.8 | 0
Подпрограмма 3 "Дети и Молодёжь МО МР "Печора"
Задача 1: «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования»
Основное мероприятие 3.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2016 | 2018 | 76472.5 | 25599.9 | 0 | 0 | 25599.9 | 0 | 25428.5 | 0 | 0 | 25428.5 | 0 | 25444.1 | 0 | 0 | 25444.1 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 3.1.1.1.Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2016 | 2018 | 76472.5 | 25599.9 | 0 | 0 | 25599.9 | 0 | 25428.5 | 0 | 0 | 25428.5 | 0 | 25444.1 | 0 | 0 | 25444.1 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 3.1.2.Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2016 | 2016 | 151.4 | 151.4 | 0 | 0 | 151.4 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мероприятие 3.1.2.1.Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | 151.4 | 151.4 | 0 | 0 | 151.4 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Основное мероприятие 3.1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятел | 2016 | 2016 | 41.3 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мепроятие 3.1.3.1.Реализация планов по повышению противопожарной безопасности в организациях дополнительного образования |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2016 | 2016 | 41.3 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событиеи Устранение нарушений и замечаний выявленных органами пожарного надзора |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполнении работ по устранению предписаний | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Основное мероприятие 3.1.4.Государственные языки в системе образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 3.1.4.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 3.1.4.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 23 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2017 | 0 | 0 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 3.1.5.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр (ежемесячно с сентября по март).Участие в выездных мероприятиях. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 24 Участие в финале интеллектуальных игр РК, повышение интеллектуального уровня молодежи. Реабилитация подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение подростковой безнадзорности и беспризорности, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Основное мероприятие 3.1.6.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Основное мероприятие 3.1.6.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2016 | 2018 | 3100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 3.1.6.1.Выдача сертификатов финансовой поддержки талантливой молодеже |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2016 | 2018 | 3100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
[7 empty] | 0 | 0
Контрольное событие Количество выданных и освоенных сертификатов |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Основное мероприятие 3.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержкой специалистам муниципальных организаций образования | 2016 | 2018 | 681 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 3.1.7.1.Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 681 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | 0 | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Задача 2: «Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района «Печора»
Основное мероприятие 3.2.1.Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района "Печора" |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2016 | 2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
|  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи | 2016 | 2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Увеличение интереса к молодежной политики муниципалитета через эффективное информирование, возможность молодым пистаелям, фотографам показать свои навыки |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации и информирования детей и молодёжи | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Задача 3: «Обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации в МО МР «Печора» к военной службе»
Основное мероприятие 3.3.1.Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2016 | 2018 | 450 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 3.3.1.1.Проведение военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2016 | 2018 | 450 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Развитие военно-спортивного молодежного движения в муниципалитете |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Задача 4: «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений»
Основное мероприятие 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2017 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2017 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 27. Привлечение молодежи к активному образу жизни, поддержание интереса у молодежи к различным видам спорта |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Основное мероприятие 3.4.2. Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодёжной среде |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2016 | 2016 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Мероприятие 3.4.2.1.Проведение мероприятий, направленных на социальную активность, самореализацию и развитие творческого потенциала |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2016 | 2016 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
Контрольное событие Организация выездов на обучающие семинары, проведение творческих и интеллектуальных игр |  | Левченко Г.К - и.о. зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 4
Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 81571.9 | 27796.6 | 0 | 204 | 27592.6 | 0 | 26812.5 | 0 | 234 | 26578.5 | 0 | 26837.1 | 0 | 243 | 26594.1 | 0 | [12 empty] | 27796.6
Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР "Печора"
Задача 1 :«Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления , отдыха и труда детей и подростков»
Основное мероприятие 4.1.1.Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2016 | 2016 | 5223.1 | 5223.1 | 0 | 2148.3 | 3074.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3
Мероприятие 4.1.1.1.Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2016 | 2016 | 5223.1 | 5223.1 |  | 2148.3 | 3074.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3
Контрольное событие Открытие не менее 14 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3
Мероприятие 4.1.1.2.Организация выезда детей в летние лагеря |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3
Контрольное событие Организация сопровождения детей в летние лагеря |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2016 | 2016 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3
Основное мероприятие 4.1.2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информированность населения о проведении оздоровительной компании Повышение квалификации руководителей ОУ и руководителей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Организация жизнедеятельности, воспитания и педагогического сопровождения детей | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 5223.1 | 5223.1 | 0 | 2148.3 | 3074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1: «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора»
Основное мероприятие 5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 93321.4 | 30232.1 | 0 | 0 | 30232.1 | 0 | 31470.5 | 0 | 0 | 31470.5 | 0 | 31618.8 | 0 | 0 | 31618.8 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 5.1.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками
|  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 93321.4 | 30232.1 | 0 | 0 | 30232.1 | 0 | 31470.5 | 0 | 0 | 31470.5 | 0 | 31618.8 | 0 | 0 | 31618.8 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2017 год 3; 2018 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора» и ее подпрограмм |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных казённых учреждений |  | Зорькина С.В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 84660.1 | 28234 | 0 | 0 | 28234 | 0 | 28193.6 | 0 | 0 | 28193.6 | 0 | 28232.5 | 0 | 0 | 28232.5 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 5.1.2 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | 84660.1 | 28234 | 0 | 0 | 28234 | 0 | 28193.6 | 0 | 0 | 28193.6 | 0 | 28232.5 | 0 | 0 | 28232.5 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального района «Печора» и ее подпрограмм |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МО МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2016 | 2018 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Итого по подпрограмме 5 | [6 empty] | 177981.5 | 58466.1 | 0 | 0 | 58466.1 | 0 | 59664.1 | 0 | 0 | 59664.1 | 0 | 59851.3 | 0 | 0 | 59851.3 | 0
Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 3164732.8 | 1100489.7 | 0 | 768818.7 | 292561.9 | 39109.1 | 1032362.2 | 0 | 728254.3 | 264998.8 | 39109.1 | 1031880.9 | 0 | 727456 | 265315.8 | 39109.1