## приложение 3
Приложение 3 к Порядку предоставления в 2013 году управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, товариществам обственников жилья субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
по состоянию на ____ ________ 2013 г.
| Наименование МО: |  |  | МО МР "Печора"
№ п/п | Наименование Управляющей организации | Предусмотрено программой капитального ремонта |  |  |  |  | Заключенные договоры |  |  |  | МКД, в которых работы полностью завершены
|  | Стоимость капитального ремонта: |  | Количество МКД | Общая площадь МКД | Численность жителей | количество МКД, по которым заключены договора | объем средств по договору | перечислено подрядчикам | количество МКД, в которых фактически ведутся работы | количество МКД | общая площадь | Число жителей, проживающих в отремонтированных МКД | объем освоенных средств
|  | Всего | в том числе за счет средств Фонда | [10 empty] | Всего | в т.ч. предприятиями МиСБ
|  | млн.руб. | млн.руб. | ед. | тыс. м.кв | тыс.чел. | ед. | млн. руб. | млн. руб. | ед. | ед. | тыс.м. кв | тыс.чел. | млн. руб. | млн. руб.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Советская 36 | 3.749 | [5 empty] | 1.4 | 0.42
| кровля | 1.4 |  |  |  |  | есть | 1.4 | 0.42 | 1
| хвс | 1.0679
| гвс | 0.98312
| тепл уз | 0.22045
| приб э/эн | 0.0102
| приб ХВС | 0.033662
| приб ГВС | 0.033662
| Советская 7 | 1.639 | [5 empty] | 0.81064 | 0.24319
| кровля | 0.81064 |  |  |  |  | есть | 0.81064 | 0.24319 | 1
| хвс | 0.3873
| канализ | 0.43089
| приб эл/эн | 0.0102
| Советская 9 | 1.6357 | [5 empty] | 0.8073 | 0.24219
| кровля | 0.8073 |  |  |  |  | есть | 0.8073 | 0.24219 | 1
| хвс | 0.3873
| канализ | 0.43089
| приб эл/эн | 0.0102
| Островского 50 | 1.5029 | [5 empty] | 0.76482 | 0.22945
| кровля | 0.76482 |  |  |  |  | есть | 0.76482 | 0.22945 | 1
| хвс | 0.34499
| канализ | 0.3829
| приб эл/эн | 0.0102
Руководитель УО
[5 empty] | подпись |  |  |  | расшифровка подписи