Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от 29 декабря 2016г. № 1530

Паспорт

муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора»; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора», МКУ «Управление капитального строительства», сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники программы | --- |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»; «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы | --- |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Обеспечение условий для развития животноводства, растениеводства и увеличения объемов производства продукции рыбоводства; Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество созданных и модернизированных рабочих мест в сельском хозяйстве и пищевой промышленности; Темп роста объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе); Темп роста объемов производства молока в хозяйствах всех категорий; Темп роста объемов производства картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий; Темп роста объемов выращенной товарной рыбы; Количество построенных объектов социальной сферы; Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры Целевые индикаторы, характеризующие достижение целей подпрограмм, отражены в паспортах подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2020 годы Этапы реализации не выделяются |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы |  | Общий объем финансирования составляет 28 544,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источ-ник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  | 28 544,8 | 1 035,0 | 3 203,5 | 23 436,3 | 120,0 | 375,0 | 375,0 |
|  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 934,1 | 0,0 | 0,0 | 9 934,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8616,9 | 0,0 | 322,4 | 8 294,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 993,8 | 1 035,0 | 2 881,1 | 5 207,7 | 120,0 | 375,0 | 375,0 |
|  |  | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО МР «Печора» на период до 2020 года планируется на уровне 2019 года |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | Увеличение производства продукции сельского хозяйства; Рост финансовых доходов на селе; Улучшение материально-технической базы товарного рыбоводства (товарной) аквакультуры; Рост объемов производства рыбного сырья; Улучшение социальных условий в сельской местности |  |  |  |  |  |  |

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | --- |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий для развития животноводства, растениеводства и увеличения объемов производства продукции рыбоводства |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Увеличение объемов производства продукции животноводства, молочной продукции, картофеля, овощей и создание условий для развития рыбоводства |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе); Общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий; Общий объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий; Общий объем производства овощей в хозяйствах всех категорий; Общий объем выращенной товарной рыбы |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы Этапы реализации не выделяются |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 510,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | 2 510,9 | 1 035,0 | 450,9 | 665,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 698,5 | 1 035,0 | 128,5 | 175,00 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |
|  | 812,4 | 0,0 | 322,4 | 490,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО МР «Печора» на период 2019-2020 год планируется на уровне 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение объемов производства мяса и молока; Увеличение объемов производства картофели и овощей; Увеличение объемов производства рыбной продукции. |  |  |  |  |  |  |

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | --- |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | --- |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Ввод в действие объектов культурно-досугового типа в сельских населенных пунктах; Протяженность водопроводов, построенных в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 26 033,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | 26 033,9 | 0,0 | 2 752,6 | 22 771,3 |  | 0,0 | 255,0 | 255,0 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 295,3 | 0,0 | 2 752,6 | 5 032,7 | 0,0 |  | 255,0 | 255,0 |
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 804,5 | 0,0 | 0,0 | 7 804,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 934,1 | 0,0 | 0,0 | 9 934,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО МР «Печора» на период 2019-2020 год планируется на уровне 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |

- Приоритеты,  цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере

- сельского хозяйства

1. Основной стратегической целью муниципальной политики в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Печора» является создание условий для их устойчивого развития путем решения следующих задач:

обеспечение условий для развития животноводства, растениеводства и увеличения объемов производства продукции рыбоводства;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются привлечение инвестиций в сельское хозяйство и рыбохозяйственный комплекс, развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе, рост производительности труда в сельском хозяйстве и рыбохозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения.

Цель и задачи муниципальной программы  «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» соответствуют стратегической цели и приоритетам в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

Для достижения цели муниципальной программы решаются следующие задачи:

обеспечение условий для развития животноводства, растениеводства и увеличения объемов производства продукции рыбоводства;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

2. В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

поддержка малых форм хозяйствования;

возмещение части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации в соответствии с Порядком компенсации транспортных расходов по доставке произведенной продукции из труднодоступных и (или) малочисленных, и (или) отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации согласно приложению 5 к Программе.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» муниципальной программы реализуются мероприятия:

строительство объектов социальной сферы в сельской местности;

строительство (реконструкция) объектов инженерной  инфраструктуры в сельской местности.

3. Перечень и характеристики основных мероприятий Программы представлены в приложении 1 к Программе.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы представлена в приложении 2 к Программе.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы представлены в приложении 3 к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в приложении 4 к Программе.

4. Порядок компенсации транспортных расходов по доставке произведенной продукции из труднодоступных и (или) малочисленных, и (или) отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации представлен в приложении 5 к Программе.

Порядок предоставления из бюджета МО МР «Печора» субсидий хозяйствующим субъектам на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства представлен в приложении 6 к Программе.

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) представлен в приложении 7 к Программе.