## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 31 января 2017 г. № 79
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 30 декабря 2016 г. № 1558
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подраз-деления ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | [24 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
[8 empty] | 2017г | [7 empty] | 2018г | [7 empty] | 2019г
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР "Печора"
1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Строительство, реконстукция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" |  | Улучшение качества жизни населения | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 9734 |  |  |  |  | 0 | 9734 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.1.4.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда. |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6700 |  |  |  |  | 0 | 6700 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие: капитальный ремонт общего имущества в МКД |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.1.4.2 Проведение капитального ремонта МКД по адресу: г. Печора, Печорский пр. 83 ( капремонт кровли) по исп. листам |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3034 | [5 empty] | 3034 |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | 0 | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 1 to 3
1.1.5 | Основное мероприятие 1.1.5 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.1.5.1 Устройство пандусных съездов |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 150 | [5 empty] | 150 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Устройство пандусных съездов | 0 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 3
1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту коммунальной инфраструктуры. |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" |  | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2019 | 30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30007 | 0 | 12507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12507 | 0 | 12507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12507 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1.6.1. | Мероприятие 1.1.6.1 Замена котла ДКВР 4/13 на котельной № 8 |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 5330 | [5 empty] | 5330 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Замена котла ДКВР 4/13 на котельной № 8 |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 0 | bar: 1 to 3
1.1.6.2 | Мероприятие 1.1.6.2. Капитальный ремонт котла ТВГ 8М на котельной № 4 |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 5332.3 | [5 empty] | 5332.3 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Капитальный ремонт котла ТВГ 8М на котельной № 4 |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 0 | bar: 1 to 3
1.1.6.3. | Мероприятие 1.1.6.3 Приобретение и замена баков-аккумуляторов V=25м3 с обвязкой, котельная № 21 (инв. № 00002134) |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 1012.2 | [5 empty] | 1012.2 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Приобретены и заменены баки-аккумуляторы |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.4. | Мероприятие 1.1.6.4. Капитальный ремонт тепловых сетей котельной № 5 г. Печора (инв. 0033807) |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 4097.3 | [5 empty] | 4097.3 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведен капитальный ремонт тепловых сетей котельной № 5 г. Печора (инв. № 0033807) |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.5 | Мероприятие 1.1.6.5. Капитальный ремонт участка тепловых сетей и водопровода от ТК-15 до ТК-15/1 в пгт. Путеец |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 1181.8 | [5 empty] | 1181.8 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведен капитальный ремонт участка тепловых сетей и водопровода под зданием детского сада от ТК-15 до ТК-15/1 в пгт. Путеец |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.6. | Мероприятие 1.1.6.6. Замена сетей водоснабжения Ду-100 и Ду-200 от ВК по ул. Русанова до МДОУ № 22 "Кораблик" в г. Печора, РК |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 1025.5 | [5 empty] | 1025.5 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Произведена замена сетей водоснабжения Ду-100 и Ду-200 от ВК по ул. Русанова до МДОУ № 22 "Кораблик" в г. Печора, РК |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.7. | Мероприятие 1.1.6.7.Замена сетей водоснабжения от ВК-1 у д. 88А по Печорскому пр-ту до ВК-2 (ПГ) у д. 4 по ул. М. Булгаковой в г. Печора, РК |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 880.2 | [5 empty] | 880.2 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Произведена замена сетей водоснабжения от ВК-1 у д. 88А по Печорскому пр-ту до ВК-2 (ПГ) у д. 4 по ул. М. Булгаковой в г. Печора, РК |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.8. | Мероприятие 1.1.6.8 Приобретение насосов: ЭЦВ 6-10-90 (2шт.) ЭЦВ 6-16-50 (3 шт.) ЭЦВ 6-16-90 (3шт.) ЭЦВ 6-25-90 (5шт.) ЭЦВ 6-25-100 (5шт.) ЭЦВ 6-25-120 (3шт.) ЭЦВ 8-40-90(2шт.) ЭЦВ 8-40-120 (2 шт.) |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 1189.9 | [5 empty] | 1189.9 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Приобретение 25 насоов ЭЦВ |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.9. | Мероприятие 1.1.6.9. Замена сетей водоотведения Ду-300 от КК-1 до КК-2 по пер. Ижемский, г. Печора, Республика Коми |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 1476.2 | [5 empty] | 1476.2 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Произведена замена сетей водоотведения Ду-300 от КК-1 до КК-2 по пер. Ижемский, г. Печора, Республика Коми |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.10 | Мероприятие 1.1.6.10 Замена сетей водоотведения от КК сущ. до жилого дома № 38 по ул. Островского, г. Печора, Республика Коми |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 334.2 | [5 empty] | 334.2 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Произведена замена сетей водоотведения от КК сущ. до жилого дома № 38 по ул. Островского, г. Печора, Республика Коми |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.11 | Мероприятие 1.1.6.11 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК до ЦТП "Восточный" отв. магистральные сети, L - 442 м реестровый номер 7656 |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 5459.4 | [5 empty] | 5459.4 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК до ЦТП "Восточный" отв. Магистральные сети, L - 442 м реестровый номер 7656 |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.12 | Мероприятие 1.1.6.12 Капиальный ремонт теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 ЦТП "Энергетик", L 149 -м реестровый № 7709 |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 1924.6 | [5 empty] | 1924.6 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведен капиальный ремонт теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 ЦТП "Энергетик", L 149 -м реестровый № 7709 |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.6.13. | Мероприятие 1.1.6.13. Замена сетей водоснабжения от ВК сущ-1 до ВК сущ-2 у д. 7 по ул. Русанова в пст. Луговой, Республика Коми |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | 763.4 | [5 empty] | 763.4 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Произведена замена сетей водоснабжения от Вксущ-1 до Вксущ-2 у д. 7 по ул. Русанова в пст. Луговой, Республика Коми |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2017 | 2017 | bar: 1 to 3
1.1.7 | Основное мероприятие 1.1.7 Повышения уровня благоустройства и качества городской среды |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С. -председатель КУМС МР "Печора" | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | 2017 | 2019 | 3734.7 | [5 empty] | 3734.7 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.1.7.1 Снос ветхих домов |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С. -председатель КУМС МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 3734.7 | [5 empty] | 3734.7 | 0 | 500 | [5 empty] | 500 |  | 500 | [5 empty] | 500 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Снос ветхих домов |  |  |  |  | 2017 | 2019 | [8 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.8 | Основное мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание безнадзорных животных |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение угрозы жизни и здоровью людей; предупреждение и ликвидации болезней животных и их последствий; защита населения от болезней, общих для человека и животных; регулирование численности безнадзорных животных. | 2017 | 2019 | 2631.2 | 2000 |  |  |  | 631.2 |  |  | 2631.2 | 2000 |  |  |  | 631.2 |  |  | 2631.2 | 2000 |  |  |  | 631.2 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Отлов безнадзорных животных | 0 | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.9 | Основное мероприятие 1.1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2017 | 2019 | 3568.4 |  |  |  |  | 3568.4 |  |  | 3568.4 |  |  |  |  | 3568.4 |  |  | 3568.4 |  |  |  |  | 3568.4 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 1.1.9.1 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отплением на территории МР "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 3568.4 |  |  |  |  | 3568.4 |  |  | 3568.4 |  |  |  |  | 3568.4 |  |  | 3568.4 |  |  |  |  | 3568.4 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отплением на территории МР "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Смирнова Е. Ю. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | [8 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
1.2.0 | Основное мероприятие 1.2.0. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории в целях развития газификации |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 | 1000 | [5 empty] | 1000 | bar: 4
| Мероприятие 1.2.0.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту "Газопровод межпоселковый от пгт. Изъяю к п. Набережный" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 | 200 | [5 empty] | 200 | bar: 4
| Мероприятие 1.2.0.2. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту "Газопровод внутрипоселковый в п. Набережный" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 | 200 | [5 empty] | 200 | bar: 4
| Мероприятие 1.2.0.3. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту "Газопровод-отвод к ГРС Чикшино" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 | 200 | [5 empty] | 200 | bar: 4
| Мероприятие 1.2.0.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту "Газопровод межпоселковый от ГРС к п. Чикшино" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 | 200 | [5 empty] | 200 | bar: 4
| Мероприятие 1.2.0.5. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту "Газопровод внутрипоселковый в п. Чикшино" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 | 200 | [5 empty] | 200 | bar: 4
1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Печора |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 | 780 | [5 empty] | 780
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 51605.3 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4199.6 | 45405.7 | 0 | 24036.6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4199.6 | 17837 | 0 | 24036.6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4199.6 | 17837 | 0
Подпрограмма 2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора"
2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" | Освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора" |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС", Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" - | Улучшение условий проживания населения |  |  | 24384.4 |  |  |  | 0 | 0 | 24384.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Количество построенных многоквартирных домов | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2.1.2 Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  |  |  | 2995.1 |  |  |  | 0 | 0 | 2995.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Количество приобретенных жилых помещений | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2.1.3 Выкуп жилых помещений у собственников |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора"; |  | 2017 | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 21389.3 |  |  |  | 0 | 0 | 21389.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Количество выкупленных жилых помещений у собственников | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2.1.4 Проведение оценки выкупной стоимости жилых помещений |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2.2.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Количество построенных домов | 0 | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [6 empty] | 24384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Дорожное хозяйство и транспорт МО МР "Печора"
3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение осуществления дорожной деятельности |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 4024.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520.9 | 1503.607 | 0 | 1503.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.578 | 0 | 1503.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.578 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.2.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.2 | 65 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.2.2 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель". |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 2461.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.7 | 517.2 | 0 | 525.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.871 | 0 | 525.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.871 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.2.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 503.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.028 | 0 | 601.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.528 | 0 | 601.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.528 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.2.4 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 259.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.188 | 0 | 259.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.188 | 0 | 259.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.188 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.2.5 Технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2017 | 2019 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.778 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.778 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.778 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.2.6 Технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2017 | 2019 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.2.7 Технический контроль за выполнением работ по убостройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель". |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2017 | 2019 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.2.8 Выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги в районе СП "Каджером" от 0 км до 25 км |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2017 | 2019 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие по п 3.1.2 Повышение безопасности дорожного движения | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 15130.3 | 171 | 85.6 | 59.3 | 0 | 13616.2 | 1198.2 | 0 | 1249.2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1198.2 | 0 | 1254.2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1198.2 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.3.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории иуниципального района "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 14845 | 171 | 85.6 | 13.3 | 0 | 13616.2 | 958.9 | 0 | 1009.9 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 958.9 | 0 | 1014.9 |  |  | 56 | 0 | 0 | 958.9 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.3,2 Технический контроль за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2017 | 2019 | 285.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 239.3 | 0 | 239.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3 | 0 | 239.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 239.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие по п 3.1.3 Повышение безопасности дорожного движения | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.4 | Основное мероприятие 3.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.7 | 0 | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.4.1 Ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.7 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие по п 3.1.4 Повышение безопасности дорожного движения | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5 | Основное мероприятие 3.1.5 Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 3718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3718.2 | 0 | 3620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620.6 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.5.1 Содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге "г. Печора - д. Конецбор" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.5.2 Содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах МР "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.5.3 Установка недостающих и замена поврежденных или несоответствующих стандартам секций барьерного ограждения на автомобильной дороге «г. Печора – д. Конецбор» |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.5.4 Подрезка кустарников вдоль автомобильных дорог МР "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.5.5 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 3.1.5.6 Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.2 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие по п 3.1.5 Повышение безопасности дорожного движения | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.6 | Основное мероприятие 3.1.6 Мероприятия в области пассажирского транспорта |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Обеспечение потребностей населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.7 | Основное мероприятие 3.1.7 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта. Осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. |  | 2017 | 2019 | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событиеп.3.1.7 Обеспечение транспортного сообщения |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. |  | 2017 | 2019 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 23173.007 | 171 | 85.6 | 59.3 | 0 | 16137.1 | 6720.007 | 0 | 6673.378 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6622.378 | 0 | 7448.478 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 7392.478 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 "Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР "Печора" | [23 empty] | 0
4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.2 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.3 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.4 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.5 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.6 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.7 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.8 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие п.4.1 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности на территории МР "Печора"
5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. -Директор МКУ "УКС" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. |  | 2017 | 2017 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 5.1.2.2 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах |  | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. |  | 2017 | 2017 | 50 | [5 empty] | 50 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие по п.5.1.2 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | 0 | О. М. Барабкин - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. |  | 2017 | 2017 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 4
5.1.3 | Основное мероприятие 5.1.3 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2017 | 2019 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 5.1.3.1. Приобретение энергосберегающих ламп |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  | 2017 | 2019 | 35 | [5 empty] | 31 |  | 31 | [5 empty] | 31 |  | 31 | [5 empty] | 31 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Приобретены энергосберегающие лампы |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие Замена оконных блоков |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. | bar: 4
| Мерпориятие 5.1.3.3. Проведение ремонта отопительной системы |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  | 2017 | 2019 | 37.2 | [5 empty] | 54.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 54.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 54.2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведен ремонт отопительной системы |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  | 2017 | 2019 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
| Мероприятие 5.1.3.4. Приобретение моющих средств для мытья окон |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  | 2017 | 2019 | 1.8 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 5.1.3.5 Замена приборов учета холодного водоснабжения |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  | 2017 | 2019 | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Замена 3 приборов учета холодного водоснабжения |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  |  |  | 0 | [35 empty] | Х | bar: 4; 4
| Мероприятие 5.1.3.6. Замена светильников |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  | 2017 | 2019 | 16 | [5 empty] | 16 |  | 16 | [5 empty] | 16 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Осуществление замены светильников |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  |  |  | 0 | [35 empty] | Х | bar: 4; 4
| Мероприятие 5.1.3.7 Промывка и гидровлические испытания системы отопления |  | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  | 2017 | 2019 | 27 | [5 empty] | 27 |  | 27 | [5 empty] | 27 |  | 27 | [5 empty] | 27 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Выполнение энергосберегающих мероприятий в администрации МР "Печора" | 0 | С. П. Кислицын - заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Ракитина Н. Н. |  | 2017 | 2019 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 99362.707 | 2171 | 85.6 | 59.3 | 0 | 20336.7 | 76710.107 | 0 | 30859.978 | 2000 | 0 | 51 | 0 | 4199.6 | 24609.378 | 0 | 31635.078 | 2000 | 0 | 56 | 0 | 4199.6 | 25379.478 | 0