## АПК
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 02 " марта 2017 год № 204 "Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "29 декабря 2016г. № 1528
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР "Печора" на 2016-2018 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | 2017 год | [5 empty] | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
[9 empty] | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Путеец" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории муниципального района "Печора"
Задача 1 "Увеличение объемов производства продукции животноводства, молочной продукции, картофеля, овощей и создание условий для развития рыбоводства
1. | Основное мероприятие 1.1.2. Поддержка малых форм хозяйствования |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н.- заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Увеличение объемов производства продукции животноводства, овощей, картофеля | 2017 | 2019 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация ярмарок выходного дня |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Проведение ярмарок выходного дня |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие 1 Проведение 15 ярмарок | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4 28; 2018 год 4 32; 2019 год 4 36
2. | Основное мероприятие 1.1.3. Возмещение части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н.- заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1. | Основное мероприятие 1.1.3.1. Взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями по вопросам возмещения части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Возмещение части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации | [6 empty] | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие 2 Количество производителей сельхозпродукции, обратившихся за возмещением части затрат по доставке продукции в пункты ее реализации | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4 28; 2018 год 4 32; 2019 год 4 36
3 | Основное мероприятие 1.1.5. Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Горбунов С. В. - руководитель администрации ГП "Путеец" | Реализовано не менее 1 проекта в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" | 2017 | 2017 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V
3.2. | Мероприятие 1.1.5.2. Субсидирование расходов на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  | Горбунов С. В. - руководитель администрации ГП "Путеец" |  | 2017 | 2017 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V
| Контрольное событие 3 Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" | 0 | bar: 2017 год 2 26 to 2017 год 4 28
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 414 | 174 | 0 | 0 | 120 | 54 | 14: 0; 15: 120; 16: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 0; 20: 120; 21: 0; 22: 0; 23: 120; 24: 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района "Печора"
Задача 1 "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной инфраструктуры"
3. | Основное мероприятие 2.1.1 Строительство объектов социальной сферы в сельской местности |  | Барабкин О. М. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Организация культурно-досуговой деятельности населения д. Бызовая | 2018 | 2019 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14: 0; 15: 255; 16: 0; 17: 0; 18: 255; 19: 0; 20: 255; 21: 0; 22: 0; 23: 255; 24: 0; 2019 год 2 34: V; 2019 год 3 35: V
| Мероприятие 2.1.1.1. Заключение соглашения на получение субсидии на строительство объектов социальной сферы в сельской местности |  | Барабкин О. М. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 1 29 to 2018 год 2 30
3.1. | Мероприятие 2.1.1.2. Строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 100 мест (д. Бызовая) |  | Барабкин О. М. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2019 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | [5 empty] | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие 4 Количество построенных объектов социальной сферы | 0 |  |  |  |  | 2019 | bar: 2019 год 4 36
4 | Основное мероприятие 2.1.3.Обустройство территорий сельских поселений объектами коммунальной инфраструктуры |  | Барабкин О. М. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2017 | 2017 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V
4.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Водозаборная скважина" для хозяйственно-питьевого водоснабжения в д. Аранец |  | Барабкин О. М. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2017 | 2017 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V
| Контрольное событие 5 Разработана проектно-сметная документация по объекту"Водозаборная скважина" для хозяйственно-питьевого водоснабжения в д. Аранец |  | Барабкин О. М. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Лозовой А. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" |  |  | 2017 | bar: 2017 год 4 28
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 870 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 14: 0; 15: 255; 16: 0; 17: 0; 18: 255; 19: 0; 20: 255; 21: 0; 22: 0; 23: 255; 24: 0
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 1284 | 534 | 0 | 0 | 480 | 54 | 14: 0; 15: 375; 16: 0; 17: 0; 18: 375; 19: 0; 20: 375; 21: 0; 22: 0; 23: 375; 24: 0