## мун.управление
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 21. 03.2017 г. № 287
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "29" декабря 2016 г. № 1533
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления МО МР "Печора" на 2017-2019 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
[9 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР "Печора"
Задача 1 .«Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Начальник Управления финансов МР "Печора" | Создание правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса инструментов эффективного финансового менеджмента | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 3 to 2017 год 4; 2018 год 3 to 2018 год 4; 2019 год 3 to 2019 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. 1 Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Печора» |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом управления финансов МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 3 to 2017 год 4; 2018 год 3 to 2018 год 4; 2019 год 3 to 2019 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Печора» |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 3 to 2017 год 4; 2018 год 3 to 2018 год 4; 2019 год 3 to 2019 год 4
| Контрольное событие 1 Внесены изменения и дополнения по мере необходимости 1) в Положение о бюджетном процессе в МО МР "Печора" (решение Совета МР "Печора" от 23.12.2009 № 4-20/396) ; 2) в Порядок составления проекта бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период (постановление администрации МР "Печора" от 01.09.2015 № 990); 3) в Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период (приказ УФ МР "Печора" от 30.07.2012 № 66-п); 4) в Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (приказ УФ МР "Печора "от 08.08.2014 № 90-п); 5) в Порядок формирования перечня и кодов целевых статей расходов бюджета, применяемых при формировании проекта бюджета МО МР "Печора" (приказ УФ МР "Печора" от 16.10.2014 № 114-п) |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом управления финансов МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 3 to 2017 год 4; 2018 год 3 to 2018 год 4; 2019 год 3
|  |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" |  |  | 2016 | 2018
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР «Печора» |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Стимулирование руководства главных распорядителей средств бюджета МО МР «Печора» к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 2; 2018 год 1 to 2018 год 2; 2019 год 1 to 2019 год 2
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Сбор, проверка и обобщение данных поступающих от главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за отчётный год |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 2; 2018 год 1 to 2018 год 2; 2019 год 1 to 2019 год 2
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Осуществление оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за отчетный год. |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 2; 2018 год 1 to 2018 год 2; 2019 год 1 to 2019 год 2
| Контрольное событие 2 Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за 2016 год |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 2; 2018 год 2; 2019 год 2
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Начальник Управления финансов МР "Печора" | Сокращение количества нарушений финансовой дисциплины, объема неэффективных и нецелевых расходов | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Осуществление ревизий целевого и эффективного использования средств бюджета МО МР «Печора» |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Павлова В.А.- зав. сектором финансово-бюджетного надзора |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 3 Исполнение утвержденного плана контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета МО МР «Печора») |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Своевременное погашение долговых обязательств |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Начальник Управления финансов МР "Печора" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
4.1. | Мероприятие 1.1.4.2. Погашение долговых обязательств муниципального района согласно заключенным договорам и соглашениям |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н.- зав. отделом доходов и муниципального долга |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
| Контрольное событие 4 Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет МО МР "Печора" погашен |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
4.2. | Мероприятие 1.1.4.1. Организация и контроль за своевременным погашением долговых обязательств МУП "Горводоканал" |  |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 2; 2017 год 4; 2018 год 2; 2018 год 4; 2019 год 2; 2019 год 4
| Контрольное событие 5 Своевременное погашение субзайма МУП "Горводоканал" |  |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 2; 2017 год 4; 2018 год 2; 2018 год 4; 2019 год 2; 2019 год 4
Задача 2 .«Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств бюджета МО МР «Печора»
5 | Основное мероприятие 1.2.1. Формирование проекта Решения Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Начальник Управления финансов МР "Печора" | Подготовка проекта решения Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и представление главой администрации МР «Печора» на рассмотрение Совета МР «Печора» и утвержден в установленные сроки | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
5.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Рассмотрение Бюджетной комиссией основных характеристик проекта бюджета МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
| Контрольное событие 6 Согласованы Бюджетной комиссией основные характеристики проекта бюджета МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  | ежегодно до 23 октября | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
5.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Направление субъектам бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга, Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
| Контрольное событие 7 Доведены субъектам бюджетного планирования предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  | ежегодно до 20 октября | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
5.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Формирование проекта решения Совета МР "Печора" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга, Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
| Контрольное событие 8 Проект решения совета МР "Печора" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  |  | не позднее 15 ноября | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
6. | Основное мероприятие 1.2.2. Организация исполнения бюджета МО МР «Печора» |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств бюджета | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
6.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Формирование сводной бюджетной росписи по бюджету МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
| Контрольное событие 9 Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период до начала финансового года |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
6.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Санкционирование расходов получателей бюджета МО МР "Печора" согласно действующему законодательству и в установленные сроки |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Мейнерт И.Г. - зав. отделом казначейского исполнения бюджета- |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 10 Расходные обязательства бюджета МО МР "Печора" исполнены в установленные сроки |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
7. | Основное мероприятие 1.2.3. Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Начальник Управления финансов МР "Печора" | Соблюдение сроков формирования и представления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
7.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Составление месячной бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Локтионова Л.В. - зав.отделом бухгалтерского учета и отчетности |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
7.2. | Мероприятие 1.2.3.2. Составление квартальной бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
7.3. | Мероприятие 1.2.3.3. Составление годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 11 Представлены отчеты об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" в Министерство финансов Республики Коми, в сроки установленные МФ РК |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
8. | Основное мероприятие 1.2.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на территории МР «Печора |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Начальник Управления финансов МР "Печора" | Создание предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания на территории МР «Печора» | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
8.1. | Мероприятие 1.2.4.1. Перечисление бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии со сводной бюджетной росписью |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Мейнерт И.Г. - зав. отделом казначейского исполнения бюджета- |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 12 Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории МР "Печора", достигнуто планового значения, предусмотренного сводной бюджетной росписью |  |  |  |  | 2017 | 2019 | [14 empty] | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 3. «Обеспечение управления реализацией основных направлений политики в сфере управления муниципальными финансами»
9. | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Начальник Управления финансов МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, решение задач и достижение целей | 2017 | 2019 | 54924 | 18308 | 0 | 0 | 18308 | 0 | 18308 | 0 | 0 | 18308 | 0 | 18308 | 0 | 0 | 18308 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
9.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Локтионова Л.В. - зав.отделом бухгалтерского учета и отчетности |  | 2016 | 2018 | 50950.5 | 17026.1 | 0 | 0 | 17026.1 | 0 | 16962.2 | 0 | 0 | 16962.2 | 0 | 16962.2 | 0 | 0 | 16962.2 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
9.2. | Мероприятие 1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Локтионова Л.В. - зав. отделом бухгалтерского учета и отчетности |  | 2016 | 2018 | 3882.6 | 1251.3 | 0 | 0 | 1251.3 | 0 | 1315.5 | 0 | 0 | 1315.5 | 0 | 1315.8 | 0 | 0 | 1315.8 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
9.3. | Мероприятие 1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Локтионова Л.В. - зав. отделом бухгалтерского учета и отчетности |  | 2016 | 2018 | 90.9 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 13 Достигнуты плановые значения показателей программы (индикаторов) |  |  |  |  | 2016 | 2018 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 2; 2018 год 1 to 2018 год 2; 2019 год 1 to 2019 год 2
10 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации исполнителями основных мероприятий Программы |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Начальник Управления финансов МР "Печора" | Контроль реализации подпрограмм, решения задач и достижения целей | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
10.1. | Мероприятие 1.3.2.1. Составление ежеквартального отчета об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Кисель С.Н. - зав. отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав. бюджетным отделом |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
10.2. | Мероприятие 1.3.2.2. Составление годового отчета об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1; 2018 год 1; 2019 год 1
| Контрольное событие 14 В срок составлены отчеты об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 54924 | 18308 | 0 | 0 | 18308 | 0 | 18308 | 0 | 0 | 18308 | 0 | 18308 | 0 | 0 | 18308 | 0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом МО МР "Печора"
Задача 1 «Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры»
11. | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Обеспечение объектов муниципальной собственностью технической документацией, наличие зарегистрированных прав собственности, точных и актуальных сведений о составе и структуре имуществ | 2017 | 2019 | 6295.4 | 2092 | 0 | 0 | 2092 | 0 | 2101.7 | 0 | 0 | 2101.7 | 0 | 2101.7 | 0 | 0 | 2101.7 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
11.1. | Мероприятие 2.1.1.1 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов мун. собственности |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 2395.4 | 792 | 0 | 0 | 792 | 0 | 801.7 | 0 | 0 | 801.7 | 0 | 801.7 | 0 | 0 | 801.7 | 0 | bar: 2018 год 1; 2019 год 1
| Контрольное событие 15 Получение технической документации, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
11.2. | Мероприятие 2.1.1.2 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в мун. собственности |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2017 | 2019 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | bar: 2018 год 1; 2019 год 1
| Контрольное событие 16 Постановка на кадастровый учет земельных участков | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
11.3. | Мероприятие 2.1.1.3 Проведение Регистрация права муниципальной собственности объектов муниципального имущества (в т.ч. земельных участков) |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 17 Получение свидетельства о государственной регистрации права собственности | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
11.4. | Мероприятие 2.1.1.4 Проведение инвентаризации бесхозяйного и муниципального имущества |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2017 | 2019 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2018 год 1; 2019 год 1
| Контрольное событие 18 Постановка на учет выявленного в течение года бесхозяйного имущества | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
11.5. | Мероприятие 2.1.1.5 Актуализация реестра муниципальной собственности в единой автоматизированной системе "Учет и управление муниципальной собственностью" и АС "Смета" (оценка для постановки на бухгалтерский учет" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 600 | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 19 Ведение реестра муниципальной собственности | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
11.6. | Мероприятие 2.1.1.6 Проведение мероприятий по приватизации муниципальной собственности |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 900 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 20 Представление в Совет МР «Печора» отчета о выполнении прогнозного плана приватизации за предшествующий год | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1; 2018 год 1; 2019 год 1
11.7. | Мероприятие 2.1.1.7 Разграничение имущества между муниципальным районом «Печора», муниципальными образованиями городских и сельских поселений и между органами государственной власти РК И РФ |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 21 Передача имущества в собственность поселений | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 2 to 2019 год 4
Задача 2 «Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом»
12. | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, увеличение доходов и уменьшение расходов бюджета МР «Печора»; Улучшение показателей финансовой хозяйственной деятельности предприятий Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества Актуализация НПА, приведение в соответствии с действующим законодательством | 2017 | 2019 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
12.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
12.2. | Мероприятие 2.2.1.1 Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 22 Достигнуты плановые значения показателей программы (индикаторов) |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
13. | Основное мероприятие 2.2.2. Контроль за эффективным использованием имущества |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
13.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Проведение оценки эффективности МУПов и обществ с ограниченной ответственностью, в уставных капиталах которых имеется доля МО МР "Печора" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 3; 2018 год 3; 2019 год 3
13.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Проведение проверок использования муниципального имущества по назначению и сохранности муниципального имущества |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 23 Составлен акт проверки использования муниципального имущества |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 2 to 2019 год 4
13.3. | Мероприятие 2.2.2.3. Актуализация нормативно-правовых актов в части использования и распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
13.4. | Мероприятие 2.2.2.4. Защита имущественных прав МО МР "Печора" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 24 Представление отчета главе администрации МР "Печора" об оценке деятельности МУПов и ООО, доля муниципального района в уставном капитале составляет 100% |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 3; 2018 год 3; 2019 год 3
Задача 3. Создание условий для реализации подпрограммы Управление муниципальным имуществом
14. | Основное мероприятие 2.3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных программой (подпрограммой) показателей (индикаторов) | 2017 | 2019 | 47747.1 | 15915.7 | 0 | 0 | 15915.7 | 0 | 15915.7 | 0 | 0 | 15915.7 | 0 | 15915.7 | 0 | 0 | 15915.7 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
14.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 42462.9 | 14154.3 | 0 | 0 | 14154.3 | 0 | 14154.3 | 0 | 0 | 14154.3 | 0 | 14154.3 | 0 | 0 | 14154.3 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
14.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 5239.2 | 1746.4 | 0 | 0 | 1746.4 | 0 | 1746.4 | 0 | 0 | 1746.4 | 0 | 1746.4 | 0 | 0 | 1746.4 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
14.3. | Мероприятие 2.3.1.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
14.4. | Мероприятие 2.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования | [6 empty] | 45 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
| Контрольное событие 25 Достигнуты плановые значения показателей программы (индикаторов) |  |  |  |  | 2017 | 2019 | [14 empty] | 0 | bar: 2018 год 1; 2019 год 1
15. | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Перечисление налоговых и неналоговых платежей в полном объеме и в установленные сроки | 2017 | 2019 | 12547.8 | 4182.6 | 0 | 0 | 4182.6 | 0 | 4182.6 | 0 | 0 | 4182.6 | 0 | 4182.6 | 0 | 0 | 4182.6 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
15.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 2189.4 | 729.8 | 0 | 0 | 729.8 | 0 | 729.8 | 0 | 0 | 729.8 | 0 | 729.8 | 0 | 0 | 729.8 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
15.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2017 | 2019 | 8318.4 | 2772.8 | 0 | 0 | 2772.8 | 0 | 2772.8 | 0 | 0 | 2772.8 | 0 | 2772.8 | 0 | 0 | 2772.8 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
15.3. | Мероприятие 2.3.2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 2040 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 26 Достигнуты плановые значения показателей программы (индикаторов) |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2018 год 1; 2019 год 1
Итого по подпрограмме 2 | [7 empty] | 67190.3 | 22390.3 | 0 | 0 | 22390.3 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 22400 | 0
Подпрограмма 3 "Муниципальное управление МР "Печора"
Задача 1 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ»
16. | Основное мероприятие 3.1.1. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Линг С.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение доли специалистов, назначенных на должности по результатам конкурсных процедур. Увеличение доли специалистов, назначенных на должности из муниципального кадрового резерва. Увеличение в структуре работников органов МСУ доли специалистов в возрасте до 30 лет. Повышение уровня привлекательности и открытости органов местного самоуправления для населения. | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
16.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Формирование квалифицированного кадрового резерва |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
16.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в средствах массовой информации |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 2. «Внедрение современных технологий обучения специалистов МСУ»
17. | Основное мероприятие 3.2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов органов МСУ |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Линг С.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение численности специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Направление специалистов на обучение в зависимости от конкретных потребностей. Сокращение временных и финансовых ресурсов при адаптации вновь принятых специалистов. Расширение круга специалистов, участвующих в стажировках, семинарах, «круглых столах». | 2017 | 2019 | 500 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
17.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 500 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
17.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Участие специалистов в семинарах, "круглых столах" | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 27 Количество специалистов прошедших обучение | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 3. «Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов МСУ»
18. | Основное мероприятие 3.3.1. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности специалистов органов МСУ |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Линг С.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение численности специалистов, представляющих отчеты о профессиональной служебной деятельности. Выработка предложений по повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Полный охват аттестацией лиц, подлежащих аттестации. Увеличение доли специалистов органов МСУ, при оценке которых применялись современные методы. | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
18.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
18.2. | Мероприятие 3.3.1.2. Проведение квалификационных экзаменов с целью присвоения классных чинов |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 28 Количество специалистов представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 4. «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной и служебной деятельности муниципальных служащих»
19. | Основное мероприятие 3.6.1. Совершенствование организации деятельности кадровых служб |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Линг С.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, закрепленных в их должностных инструкциях, в условиях постоянно изменяющегося законодательства, создание необходимых условий для планомерного устойчивого карьерного роста муниципальных служащих, безупречно исполняющих свои должностные обязанности. | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
19.1. | Мероприятие 3.6.1.1. Корректировка должностных инструкций муниципальных служащих в соответствии с законодательством Республики Коми |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
19.2. | Мероприятие 3.6.1.2. Корректировка должностных инструкций специалистов в соответствии с законодательством Республики Коми |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Контрольное событие 29 Утверждение должностных инструкций, содержащих показатели эффективности и результативности | bar: 2017 год 4
Задача 5. Создание условий для реализации подпрограммы
20. | Основное мероприятие 3.7.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных показателей (индикаторов) | 2017 | 2019 | 287355.6 | 94780 | 0 | 0 | 94780 | 0 | 96287.8 | 0 | 0 | 96287.8 | 0 | 96287.8 | 0 | 0 | 96287.8 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
20.1. | Мероприятие 3.7.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 233686.5 | 77495.5 | 0 | 0 | 77495.5 | 0 | 78095.5 | 0 | 0 | 78095.5 | 0 | 78095.5 | 0 | 0 | 78095.5 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
20.2. | Мероприятие 3.7.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 29092.2 | 9092.2 | 0 | 0 | 9092.2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
20.3. | Мероприятие 3.7.1.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 23505.9 | 7835.3 | 0 | 0 | 7835.3 | 0 | 7835.3 | 0 | 0 | 7835.3 | 0 | 7835.3 | 0 | 0 | 7835.3 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
20.4. | Мероприятие 3.7.1.4. Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 1071 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
21. | Основное мероприятие 3.7.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных показателей (индикаторов) | 2017 | 2019 | 29808.8 | 9919.8 | 0 | 0 | 9919.8 | 0 | 9944.5 | 0 | 0 | 9944.5 | 0 | 9944.5 | 0 | 0 | 9944.5 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
21.1. | Мероприятие 3.7.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (МКУ "Управление капитального строительства") |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 26361.3 | 8717.7 | 0 | 0 | 8717.7 | 0 | 8821.8 | 0 | 0 | 8821.8 | 0 | 8821.8 | 0 | 0 | 8821.8 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
21.2. | Мероприятие 3.7.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд для МКУ "Управление капитального строительства |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 3345.6 | 1100.2 | 0 | 0 | 1100.2 | 0 | 1122.7 | 0 | 0 | 1122.7 | 0 | 1122.7 | 0 | 0 | 1122.7 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
21.3. | Мероприятие 3.7.2.3. Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 101.9 | 101.9 | 0 | 0 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
22. | Основное мероприятие 3.7.3. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3,4 статьи 3, статьями 4,6,7, и 8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 143.4 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
22.1. | Мероприятие 3.7.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 98.4 | 32.8 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
22.2. | Мероприятие 3.7.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
23. | Основное мероприятие 3.7.4. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 302.4 | 100.8 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
23.1. | Мероприятие 3.7.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 295.5 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
23.2. | Мероприятие 3.7.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 6.9 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
24. | Основное мероприятие 3.7.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 212.1 | 70.7 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
24.1. | Мероприятие 3.7.6.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 197.1 | 65.7 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
24.2. | Мероприятие 3.7.6.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
25. | Основное мероприятие 3.7.7. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 2014.8 | 671.6 | 0 | 671.6 | 0 | 0 | 671.6 | 0 | 671.6 | 0 | 0 | 671.6 | 0 | 671.6 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
25.1. | Мероприятие 3.7.7.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 1969.8 | 656.6 | 0 | 656.6 | 0 | 0 | 656.6 | 0 | 656.6 | 0 | 0 | 656.6 | 0 | 656.6 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
25.2. | Мероприятие 3.7.7.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
26. | Основное мероприятие 3.7.8. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 212.1 | 70.7 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
26.1. | Мероприятие 3.7.8.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 197.1 | 65.7 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
26.2. | Мероприятие 3.7.8.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
27. | Основное мероприятие 3.7.9. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
27.1. | Мероприятие 3.7.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Исаева Е.С. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" |  | 2017 | 2019 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
27.2. | Мероприятие 3.7.9.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
27.3. | Мероприятие 3.7.9.3. Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Итого по подпрограмме 3 | [7 empty] | 322029.2 | 107341.4 | 0 | 961.6 | 106379.8 | 0 | 107343.9 | 0 | 961.6 | 106382.3 | 0 | 107343.9 | 0 | 961.6 | 106382.3 | 0
Подпрограмма 4 "Электронный муниципалитет"
Задача 1. «Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию»
28 | Основное мероприятие 4.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) , в том числе информирование населения о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора", Неманова Т.С. - зав.сектором организации и предоставления муниципальных услуг администрации МР «Печора» | Освещение в СМИ деятельности муниципалитета и повышение доверия граждан к действиям органов местного самоуправления. Рост числа публикаций (информационных материалов). | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
28.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" информации о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде для населения. |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 3; 2018 год 3; 2019 год 3
28.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Размещение на информационных стендах информации о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 3; 2018 год 3; 2019 год 3
| Контрольное событие 30 Увеличение посещаемости официального портала администрации муниципального района "Печора" | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
29 | Основное мероприятие 4.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния портала администрации МО и сайтов муниципальных учреждений (8-ФЗ, 83-ФЗ и пр.). |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Ускорение доступа пользователей Интернета к информации о деятельности администрации. Надежность и долговечность работы программно-аппаратных средств портала и сайтов структурных подразделений администрации. Увеличение числа просмотренных страниц на официальном портале | 2017 | 2019 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
29.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Обслуживание сайта |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 75 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | bar: 2017 год 2; 2018 год 2; 2019 год 2
29.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Создание и обслуживание версии сайта для слабовидящих |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 45 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | bar: 2017 год 2; 2018 год 2; 2019 год 2
29.3. | Мероприятие 4.1.2.3. Настройка Push-уведомлений для сайта |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | bar: 2017 год 2; 2018 год 2; 2019 год 2
| Контрольное событие 31 Увеличение посещаемости официального портала администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 2; 2018 год 2; 2019 год 2
Задача 2. «Внедрение государственных и муниципальных информационных систем».
30 | Основное мероприятие 4.2.1. Внедрение государственных информационных систем |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение доступности к необходимой информации | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 3
| Контрольное событие 32 Внедрение информационных систем | 0 |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 3
31 | Основное мероприятие 4.2.2. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение оперативности доступа к информации | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 3
| Контрольное событие 33 Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 4
32 | Основное мероприятие 4.2.3. Обеспечение функционирования системы «Безопасный город» |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня безопасности | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 2 to 2017 год 3
32.1. | Мероприятие 4.2.3.1 Расширение системы "Безопасный город" |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 2 to 2017 год 3
32.2. | Мероприятие 4.2.3.2. Обслуживание системы "Безопасный город" |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 2 to 2017 год 3
| Контрольное событие 34 Функционирование системы "Безопасный город" | 0 |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 3
33. | Основное мероприятие 4.2.4. Сопровождение и модернизация существующих автоматизированных информационных систем МО |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение быстродействия и производительности информационных систем. Повышение эффективности работы администрации в целом | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
33.1. | Мероприятие 4.2.4.1 Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
33.2. | Мероприятие 4.2.4.2 Модернизация существующих автоматизированных информационных систем |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 35 Функционирование существующих автоматизированных информационных систем МО |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
34. | Основное мероприятие 4.2.5. Масштабное внедрение и использование в деятельности системы электронного документооборота (СЭД). |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение эффективности работы | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 4
34.1. | Мероприятие 4.2.5.1. Обучение работы в СЭДе сотрудников администрации, учреждений |  |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 4
34.2. | Мероприятие 4.2.5.2. Получение электронно-цифровых подписей |  |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 3 to 2017 год 4
| Контрольное событие 36 Внедрение и использование в деятельности системы электронного документооборота (СЭД) | 0 |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 4
35 | Основное мероприятие 4.2.6. Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг; |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение качества межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 4
| Контрольное событие 37 Внедрена система межведомственного электронного взаимодействия | 0 |  |  |  | 2017 | 2017 | bar: 2017 год 4
Задача 3. «Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром»
36. | Основное мероприятие 4.3.1. Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Достоверная, актуальная и полная информация о государственных и муниципальных услугах | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
36.1. | Мероприятие 4.3.1.1. Заполнение паспортов муниципальных услуг в информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг" по мере утверждения административных регламентов |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
36.2. | Мероприятие 4.3.1.2. Направление заявок на публикацию паспортов муниципальных услуг |  |  |  |  | 2017 | 2019
| Контрольное событие 38 Размещение сведений в информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
37. | Основное мероприятие 4.3.2. Обеспечение возможности получения муниципальных услуг МО в электронном виде |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
37.1. | Мероприятие 4.3.2.1 Техническое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
37.2. | Мероприятие 4.3.2.2. Поэтапный перевод муниципальных услуг в электронный вид согласно план-графику тиражирования |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 39 Обеспечение возможности для заявителей получения муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
38. | Основное мероприятие 4.3.3. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Получение муниципальных услуг гражданами | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
38.1. | Мероприятие 4.3.3.1 Организация и развитие предоставления государственных и муниципальных услуг (выполненных работ) МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и качеству муниципальных услуг (работ). Эффективность использования средств бюджета МО МР "Печора" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
38. | Основное мероприятие 4.3.4. Организация мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
38.1. | Мероприятие 4.3.4.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг (кол-во открытых окон, информирование населения, заполнение опросных листов, реализация мероприятий "Тайный покупатель") |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
38.2. | Мероприятие 4.3.4.2. Проведение анализа качества предоставления муниципальных услуг на основе заполненных населением опросных листов | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 40 Увеличение количества обращений граждан за предоставлением муниципальных услуг. | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
39. | Основное мероприятие 4.3.5. Обеспечение муниципальных органов, муниципальных организаций и социально значимых объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги, в том числе в электронном виде. |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
39.1. | Мероприятие 4.3.5.1 Создание проекта обеспечения объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 41 Создание проекта обеспечения объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 4. «Развитие единой корпоративной сети передачи данных Республики Коми и органов местного самоуправления (далее - единая КСПД) и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка»
40. | Основное мероприятие 4.4.1. Создание, техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Обеспечение доступности к серверам и службам КСПД, подключение дополнительных участников в КСПД | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 4
40.1. | Мероприятие 4.4.1.1. Создание, техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие 42 Поддержка работоспособности КСПД |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2017 год 4
41. | Основное мероприятие 4.4.2. Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Подключение максимального количества сервисов в КСПД | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
41.1. | Мероприятие 4.4.2.1 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 43 Поддержка работоспособности КСПД | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
42. | Основное мероприятие 4.4.3. Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Подключение максимального количества сервисов в КСПД | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
42.1. | Мероприятие 4.4.3.1 Поддержание работы сетевого оборудования для обеспечения интеграции |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 44 Интеграция с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
43. | Основное мероприятие 4.4.4. Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в муниципальных учреждениях |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Объединение компьютеров в единую КСПД, ускорение взаимодействия | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
43.1. | Мероприятие 4.4.4.1 Объединение структурных подразделений администрации муниципального района "Печора" в единую КСПД |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 45 Поддержание работоспособности КСПД | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
44. | Основное мероприятие 4.4.5. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МО и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение быстродействия и производительности информационных систем. Повышение эффективности работы в администрации в целом | 2017 | 2019 | 1300 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
44.1. | Мероприятие 4.4.5.1 Закупка оргтехники и комплектующих |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 1300 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 46 Поддержание рабочих мест в рабочем состоянии | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 5. «Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в используемых информационных системах»
45. | Основное мероприятие 4.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей учреждений МО |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие вредоносных элементов в компьютерных сетях администрации. Надежность работы и защита информационных систем, ПК и серверов администрации | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
45.1. | Мероприятие 4.5.1.1. Установка антивирусных программ |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 47 Функционирование антивирусной защиты | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
46. | Основное мероприятие 4.5.2. Обеспечение безопасного доступа учреждений МО в сеть Интернет |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие вредоносных элементов при просмотре web-страниц в обозревателях интернета, при скачивании файлов и при использовании электронной почты. Защита от действий злоумышленников и хакеров в сети Интернет. Запрет (фильтрация) использования информационных ресурсов интернет в неслужебных целях | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
46.1. | Мероприятие 4.5.2.1. Установка антивируса и использование прокси-сервера |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 48 Безопасный доступ пользователей в сеть интернет |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
47. | Основное мероприятие 4.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие угроз несанкционированного доступа к персональным данным администрации. Отсутствие возможности утечки персональных данных через компьютерные сети | 2017 | 2019 | 235 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
47.1. | Мероприятие 4.5.3.1 Приобретение и установка средств криптозащиты информации |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
47.2. | Мероприятие 4.5.3.2. Приобретение и установка электронных ключей |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 49 Сохранение конфиденциальной информации в информационных системах |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
48. | Основное мероприятие 4.5.4. Обеспечение информационной безопасности в КСПД |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Обеспечение максимальной безопасности КСПД | 2017 | 2019 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
48.1. | Мероприятие 4.5.4.1 приобретение антивирусных программ |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 50 Обеспечение информационной безопасности в КСПД |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
49. | Основное мероприятие 4.5.5. Сертификация муниципальных информационных систем на соответствие требованиям ГИС |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Наличие сертифицированных информационных систем | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
49.1. | Мероприятие 4.5.5.1 Приведение муниципальных информационных систем в соответствие требованиям ГИС |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 51 Сертификация муниципальных информационных систем | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Итого по подпрограмме 4 | [7 empty] | 1985 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0
Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в МО МР «Печора»
Задача 1. "Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции"
50 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация антикоррупционного обучения |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
50.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции муниципальных служащих |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
50.2. | Мероприятие 5.1.1.2 Обучение и консультирование муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
50.3. | Мероприятие 5.1.1.3 Организация и проведение семинаров с депутатами Совета муниципального района «Печора», с депутатами Советов городских (сельских) поселений и муниципальными служащими городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального образования муниципального района «Печора», по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
50.4. | Мероприятие 5.1.1.4 Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства при проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 52 Участие в курсах повышения квалификации, семинарах по антикоррупционной тематике | 0 |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
51. | Основное мероприятие 5.1.2. Пропаганда антикоррупционного поведения, формирование нетерпимого отношения к коррупции |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора", Шахова И.А. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" Зорькина С. В. - начальник Управления образования МР "Печора" | Повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения | 2017 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
51.1. | Мероприятие 5.1.2.1 Издание и распространение брошюр содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
51.2. | Мероприятие 5.1.2.2 Освещение деятельности по противодействию коррупции органов местного самоуправления МО МР «Печора» |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
51.3. | Мероприятие 5.1.2.3 Организация антикоррупционной пропаганды среди учащихся школ района |  | Шахова И.А. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С. В. - начальник Управления образования муниципального района "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 53 Количество мероприятий по пропаганде антикоррупционного поведения граждан | 0 | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора", Шахова И.А. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации МР "Печора" Зорькина С. В. - начальник Управления образования муниципального района "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 2. «Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции»
52. | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции, повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
52.1. | Мероприятие 5.2.1.1 Разработка проектов муниципальных правовых актов по противодействию коррупции в муниципальном районе «Печора» |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Совершенствование нормативной правовой базы, повышение | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
52.2. | Мероприятие 5.2.1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов; |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Повышение качества муниципальных правовых актов за счет проведения антикоррупционной экспертизы | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
52.3. | Мероприятие 5.2.1.3. Разработка и актуализация муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах МО МР "Печора" |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Приведение муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах МО МР "Печора" | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 54 количество заключений антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 3. «Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы
53. | Основное мероприятие 5.3.1. Соблюдение муниципальными служащими обязанности по декларированию сведений о доходах и расходах |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
53.1. | Мероприятие 5.3.1.1 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданами при поступлении на муниципальную службу, а также по соблюдению муниципальными служащими муниципального района «Печора» ограничений, связанных с муниципальной службой |  |  |  | Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
53.2. | Мероприятие 5.3.1.2 Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  | Контроль за своевременным представлением муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
53.3. | Мероприятие 5.3.1.3 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых муниципальными служащими |  |  |  | Достижение предоставления муниципальными служащими полной и достоверной информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
53.4. | Мероприятие 5.3.1.4 Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, включенных в перечень должностей муниципальной службы администрации МР «Печора» и членов их семей на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  | обеспечение открытости и доступности информации, создание условий для общественного контроля | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
53.5. | Мероприятие 5.3.1.5 Организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции»; |  |  |  | Повышение уровня правовой культуры муниципальных служащих по соблюдению ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 55 Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
54. | Основное мероприятие 5.3.2. Соблюдение руководителями муниципальных учреждений обязанности по декларированию сведений о доходах |  | Руководители муниципальных учреждений | Руководители муниципальных учреждений |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
54.1. | Мероприятие 5.3.2.1 Обеспечение контроля за своевременным представлением руководителями муниципальных учреждений администрации МР "Печора" сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
54.2. | Мероприятие 5.3.2.2 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 56 Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
55. | Основное мероприятие 5.3.3. Соблюдение требований к служебному поведению муниципальных служащих |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
55.1. | Мероприятие 5.3.3.1 Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального района «Печора» и урегулированию конфликта интересов; комиссии по противодействию коррупции муниципального района "Печора" |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
55.2. | Мероприятие 5.3.3.2 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района «Печора» и проведение проверок по указанным фактам |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 57 Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 4. «Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд» Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования муниципального района «Печора»
56. | Основное мероприятие 5.4.1. Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Поведишникова В.В. - председатель Контрольно-счетной комиссии, Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора" | Поведишникова В.В. - председатель Контрольно-счетной комиссии, Начальник Управления Финансов МР "Печора" | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений в ходе исполнения местного бюджета; экономия средств местного бюджета при проведении процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказания услуг для муниципальных нужд. | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
57. | Основное мероприятие 5.4.2. Организация и совершенствование предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления муниципальных услуг |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Немаова Т.С.- зав. сектором организации предоставления муниципальных услуг | Обеспечение организации прав и законных интересов граждан, юридических лиц, сокращение условий, способствующих совершению коррупционных нарушений | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Задача 5. «Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски»
58. | Основное мероприятие 5.5.1. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С. -председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР "Печора", Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства | Выявление и пресечение коррупционных нарушений | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
58.1. | Мероприятие 5.5.1.1 Обеспечение общественного контроля над предоставлением земельных участков в аренду |  | Барабкин О.М. - Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С. -председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР "Печора", Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
58.2. | Мероприятие 5.5.1.2. Обеспечение общественного контроля за реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду. |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 58 Контроль и мониторинг представления земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества, сдачи помещений в аренду |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 59 Проведение заседаний, направленных на предупреждение и исключение фактов коррупции |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
| Контрольное событие 60 Разработка и актуализация МПА муниципальных образований сельских поселений, находящихся на территории и МР МР "Печора" |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 4; 2018 год 4; 2019 год 4
59. | Основное мероприятие 5.2.3. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности по противодействию коррупции |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Усиление взаимодействия с городскими (сельскими) поселениями, расположенными на территории муниципального района «Печора» в реализации антикоррупционной политики | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
59.1. | Мероприятие 5.2.3.1 Взаимодействие с городскими (сельскими) поселениями, расположенными на территории муниципального района «Печора», в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции; |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
59.2. | Мероприятие 5.2.3.3 Обеспечение общественного контроля над предоставлением жилья из муниципального жилищного фонда, а также земельных участков для индивидуального жилищного строительства; |  | Соснора А.М. - Глава администрации МР "Печора", Барабкин О.М. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" Близнюк И.С. - зав. отделом архитектуры и градостроительства - главный архитектор администрации МР "Печора" | Снижение уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения, | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
59.3. | Мероприятие 5.2.3.4 Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации муниципального района «Печора»; |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Обеспечение открытости, прозрачности в выработке и принятии решений, доступность размещенной информации для населения | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
59.4. | Мероприятие 5.2.3.5 Проведение мониторинга применения административных регламентов осуществления муниципального контроля; |  | Кислицын С.П. - Заместитель главы администрации МР "Печора" | Ивашевская Т.И. заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 61 Размещение информации о предоставлении жилья из муниципального фонда, земельных участков для ИЖС, результатов мониторинга применения административных регламентов. |  |  |  |  | 2017 | 2019 | bar: 2017 год 1 to 2019 год 4
Итого по подпрограмме 5 | [7 empty] | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 446143.5 | 148929.7 | 0 | 961.6 | 147968.1 | 0 | 148606.9 | 0 | 961.6 | 147645.3 | 0 | 148606.9 | 0 | 961.6 | 147645.3 | 0