## II этап
Приложение 1 к муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района "Печора" " на 2014-2015 годы"
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по II этапу (2014-2015г.) по МО МР "Печора" |  | Х | X | Х | Х | 639 | 639 | 29317.12 | 172 | 23 | 149 | 8220.78 | 1168.7 | 7052.08 | 300037688.37 | 188057101.3637 | 88001849.9804 | 23978737.0259 | 0 | 0
1 | г. Печора, ул. Восточная, д. 10 | 89 | 25.11.2008 | IV.2014 | IV.2017 | 11 | 11 | 722.9 | 2 | 0 | 2 | 131.9 | 0 | 131.9 | 4814016.5649 | 3017320.944 | 1411963.8298 | 384731.7911 | 0 | 0
2 | г. Печора, ул. Восточная, д. 14 | 127 | 25.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 9 | 738.1 | 2 | 0 | 2 | 122.8 | 0 | 122.8 | 4481889.5691 | 2809150.9623 | 1314550.1008 | 358188.5061 | 0 | 0
3 | г. Печора, ул. Восточная, д. 4 | 126 | 25.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 745.9 | 1 | 0 | 1 | 55.7 | 0 | 55.7 | 2032909.1938 | 1274183.2948 | 596257.6597 | 162468.2393 | 0 | 0
4 | г. Печора, ул. Восточная, д. 9 | 24 | 09.04.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 641.9 | 2 | 0 | 2 | 100.4 | 0 | 100.4 | 3664346.1949 | 2296732.5457 | 1074762.4603 | 292851.189 | 0 | 0
5 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 14 | 168 | 17.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 598.8 | 1 | 0 | 1 | 56.4 | 0 | 56.4 | 2058457.4242 | 1290196.3703 | 603751.0235 | 164510.0305 | 0 | 0
6 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 28 | 97 | 16.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 18 | 18 | 563.3 | 4 | 0 | 4 | 139.6 | 0 | 139.6 | 5095047.0997 | 3193464.7747 | 1494390.8312 | 407191.4939 | 0 | 0
7 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 33 А | Заключение № 83 | 18.08.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 335.13 | 1 | 0 | 1 | 51.2 | 0 | 51.2 | 1868670.5695 | 1171242.095 | 548086.0355 | 149342.439 | 0 | 0
8 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 33 В | Акт № 66 | 12.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 7 | 7 | 339.3 | 3 | 0 | 3 | 141.5 | 0 | 141.5 | 5164392.2966 | 3236928.8368 | 1514729.9614 | 412733.4984 | 0 | 0
9 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 33 Г | 124 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 353.9 | 3 | 0 | 3 | 64 | 0 | 64 | 2335838.2119 | 1464052.6188 | 685107.5444 | 186678.0488 | 0 | 0
10 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 6 | Акт № 45 | 25.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 9 | 9 | 334.1 | 5 | 2 | 3 | 218.1 | 79.2 | 138.9 | 7960098.6565 | 4989216.8149 | 2334718.0536 | 636163.788 | 0 | 0
11 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 16 | 74 | 30.07.2010 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 197.7 | 2 | 2 | 0 | 70.9 | 70.9 | 0 | 2587670.7691 | 1621895.7917 | 758970.7015 | 206804.2759 | 0 | 0
12 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21 | 178 | 17.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 464.6 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 65 | 2372335.684 | 1486928.4409 | 695812.3498 | 189594.8933 | 0 | 0
13 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 23 | 62 | 10.04.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 14 | 14 | 460.9 | 6 | 2 | 4 | 331.3 | 116.6 | 214.7 | 12091612.4938 | 7578759.8843 | 3546502.0227 | 966350.5868 | 0 | 0
14 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 43 | 105 | 15.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 205.1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 | 2116853.3795 | 1326797.6858 | 620878.7121 | 169176.9817 | 0 | 0
15 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 47 | 94 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 206.9 | 1 | 0 | 1 | 45.3 | 0 | 45.3 | 1653335.4844 | 1036274.7442 | 484927.6838 | 132133.0564 | 0 | 0
16 | г. Печора, ул. Западная, д. 36 | Акт № 60 | 08.10.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 4 | 4 | 76.4 | 4 | 0 | 4 | 76.4 | 0 | 76.4 | 2788406.8655 | 1747712.8136 | 817847.1311 | 222846.9207 | 0 | 0
17 | г. Печора, ул. Западная, д. 50 | 83 | 10.10.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 1 | 1 | 80.4 | 1 | 0 | 1 | 40.2 | 0 | 40.2 | 1467198.3769 | 919608.0512 | 430333.1763 | 117257.1494 | 0 | 0
18 | г. Печора, ул. Ленина, д. 8 | 58 | 10.04.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 14 | 14 | 458.1 | 5 | 1 | 4 | 279.7 | 50.8 | 228.9 | 10208342.9355 | 6398367.4604 | 2994134.0651 | 815841.41 | 0 | 0
19 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 3 | 107 | 16.09.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 10 | 10 | 552.59 | 1 | 0 | 1 | 18.3 | 0 | 18.3 | 667903.7387 | 418627.5457 | 195897.9385 | 53378.2546 | 0 | 0
20 | г. Печора, ул. МК-53, д. 2 | 52 | 10.04.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 270.5 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 | 1569391.2986 | 983660.3532 | 460306.6314 | 125424.314 | 0 | 0
21 | г. Печора, ул. МК-53, д. 4 | 37 | 26.05.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 276.5 | 1 | 0 | 1 | 42.2 | 0 | 42.2 | 1540193.321 | 965359.6955 | 451742.7871 | 123090.8384 | 0 | 0
22 | г. Печора, ул. МК-53, д. 8 | 38 | 26.05.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 4 | 4 | 207.5 | 1 | 0 | 1 | 42.1 | 0 | 42.1 | 1536543.5738 | 963072.1133 | 450672.3065 | 122799.1539 | 0 | 0
23 | г. Печора, ул. Московская, д. 14 | 42 | 28.11.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 5 | 5 | 203 | 1 | 1 | 0 | 57.2 | 57.2 | 0 | 2087655.4019 | 1308497.028 | 612314.8678 | 166843.5061 | 0 | 0
24 | г. Печора, ул. Московская, д. 2 | 61 | 28.09.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 17 | 17 | 208.9 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 45 | 1642386.2427 | 1029411.9976 | 481716.2421 | 131258.003 | 0 | 0
25 | г. Печора, ул. Московская, д. 25 | 41 | 30.03.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 6 | 6 | 487.9 | 2 | 1 | 1 | 122.7 | 53.8 | 68.9 | 4478239.8219 | 2806863.38 | 1313479.6203 | 357896.8216 | 0 | 0
26 | г. Печора, ул. Московская, д. 27 | 58 | 03.07.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 482.6 | 1 | 1 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 1879619.8111 | 1178104.8417 | 551297.4771 | 150217.4924 | 0 | 0
27 | г. Печора, ул. Московская, д. 31 | 84 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 488.4 | 3 | 0 | 3 | 175.1 | 0 | 175.1 | 6390707.3579 | 4005556.4616 | 1874411.4222 | 510739.474 | 0 | 0
28 | г. Печора, ул. Московская, д. 4 | Заключение № 119 | 25.11.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 4 | 4 | 200.9 | 1 | 0 | 1 | 56.4 | 0 | 56.4 | 2058457.4242 | 1290196.3703 | 603751.0235 | 164510.0305 | 0 | 0
29 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 4 | 114 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 454.86 | 1 | 0 | 1 | 63.34 | 0 | 63.34 | 2311749.8803 | 1448954.5761 | 678042.3728 | 184752.9314 | 0 | 0
30 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 4 А | 15 | 28.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 462.2 | 2 | 0 | 2 | 115.7 | 0 | 115.7 | 4222757.5175 | 2646732.6249 | 1238545.9826 | 337478.91 | 0 | 0
31 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 8 | 49 | 26.05.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 464 | 1 | 0 | 1 | 51.4 | 0 | 51.4 | 1875970.0639 | 1175817.2594 | 550226.9966 | 149925.8079 | 0 | 0
32 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 9 | 153 | 03.11.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 9 | 461.6 | 1 | 0 | 1 | 51.7 | 0 | 51.7 | 1886919.3056 | 1182680.0061 | 553438.4382 | 150800.8613 | 0 | 0
33 | г. Печора, ул. Октябрьская, д. 2 | 100 | 16.09.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 1 | 1 | 203.1 | 1 | 0 | 1 | 15.5 | 0 | 15.5 | 565710.8169 | 354575.2436 | 165924.4834 | 45211.0899 | 0 | 0
34 | г. Печора, ул. Октябрьская, д. 6 | 67 | 30.07.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 204.3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 44 | 1605888.7707 | 1006536.1754 | 471011.4368 | 128341.1585 | 0 | 0
35 | г. Печора, ул. Октябрьская, д. 7 | 66 | 30.07.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 4 | 4 | 84.4 | 1 | 1 | 0 | 42.7 | 42.7 | 0 | 1558442.057 | 976797.6066 | 457095.1898 | 124549.2607 | 0 | 0
36 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 6 | 84 | 18.08.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 16 | 16 | 464.2 | 1 | 1 | 0 | 64.8 | 64.8 | 0 | 2365036.1896 | 1482353.2765 | 693671.3887 | 189011.5244 | 0 | 0
37 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 21 | 180 | 17.12.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 3 | 3 | 477.6 | 1 | 0 | 1 | 52.9 | 0 | 52.9 | 1930716.272 | 1210130.9927 | 566284.2047 | 154301.0747 | 0 | 0
38 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 27 | 5 | 15.02.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 7 | 7 | 482.8 | 1 | 1 | 0 | 53.2 | 53.2 | 0 | 1941665.5136 | 1216993.7393 | 569495.6463 | 155176.128 | 0 | 0
39 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 34 | 85 | 17.10.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 482 | 3 | 0 | 3 | 188.1 | 0 | 188.1 | 6865174.4947 | 4302942.1498 | 2013573.8922 | 548658.4527 | 0 | 0
40 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 9 | 154 | 03.11.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 460.39 | 2 | 0 | 2 | 115.4 | 0 | 115.4 | 4211808.2758 | 2639869.8782 | 1235334.541 | 336603.8567 | 0 | 0
41 | г. Печора, ул. Портовая, д. 10 | 127 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 327.4 | 1 | 0 | 1 | 36.2 | 0 | 36.2 | 1321208.4886 | 828104.7625 | 387513.9548 | 105589.7713 | 0 | 0
42 | г. Печора, ул. Портовая, д. 11 | 3 | 28.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 15 | 15 | 474 | 6 | 0 | 6 | 291.7 | 0 | 291.7 | 10646312.6002 | 6672877.3265 | 3122591.7297 | 850843.5441 | 0 | 0
43 | г. Печора, ул. Портовая, д. 13 | 67 | 28.04.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 15 | 15 | 576.2 | 5 | 1 | 4 | 328.75 | 79.4 | 249.35 | 11998543.9401 | 7520426.5378 | 3519204.769 | 958912.6333 | 0 | 0
44 | г. Печора, ул. Путейская, д. 1 | 62 | 12.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 12 | 12 | 444.9 | 4 | 0 | 4 | 206 | 0 | 206 | 7518479.2446 | 4712419.3666 | 2205189.9085 | 600869.9694 | 0 | 0
45 | г. Печора, ул. Речная, д. 1 | 43 | 25.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 20 | 20 | 513.6 | 5 | 0 | 5 | 316.8 | 0 | 316.8 | 11562399.1489 | 7247060.4629 | 3391282.3447 | 924056.3413 | 0 | 0
46 | г. Печора, ул. Речная, д. 2 | 56 | 04.05.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 563.3 | 2 | 0 | 2 | 77.1 | 0 | 77.1 | 2813955.0959 | 1763725.8892 | 825340.4949 | 224888.7119 | 0 | 0
47 | г. Печора, ул. Речная, д. 3 | 82 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 25 | 25 | 681.1 | 6 | 0 | 6 | 110.8 | 0 | 110.8 | 4043919.9044 | 2534641.0962 | 1186092.4362 | 323186.3719 | 0 | 0
48 | г. Печора, ул. Свободы, д. 7 | 44 | 25.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 23 | 23 | 601.35 | 5 | 2 | 3 | 264.04 | 95.5 | 168.54 | 9636792.523 | 6040132.0853 | 2826496.8128 | 770163.6249 | 0 | 0
49 | г. Печора, ул. Советская, д. 30 | 30 | 10.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 23 | 23 | 458.1 | 3 | 2 | 1 | 191.7 | 127.7 | 64 | 6996565.3941 | 4385295.1096 | 2052111.1915 | 559159.0929 | 0 | 0
50 | г. Печора, ул. Советская, д. 34 | 59 | 08.10.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 463.1 | 6 | 1 | 5 | 360.7 | 64.6 | 296.1 | 13164638.1724 | 8251309.0561 | 3861223.3009 | 1052105.8154 | 0 | 0
51 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 46 А | 88 | 20.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 5 | 332 | 3 | 0 | 3 | 115.3 | 0 | 115.3 | 4208158.5286 | 2637582.296 | 1234264.0604 | 336312.1722 | 0 | 0
52 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 48а | 109 | 16.09.2006 | IV.2014 | IV.2017 | 5 | 5 | 329.35 | 1 | 0 | 1 | 16.07 | 0 | 16.07 | 586514.376 | 367614.4622 | 172026.2225 | 46873.6913 | 0 | 0
53 | г. Печора, ул. Стадионная, д. 53 | 59 | 30.07.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 7 | 726.5 | 3 | 0 | 3 | 106.1 | 0 | 106.1 | 3872381.7857 | 2427124.732 | 1135779.8509 | 309477.2027 | 0 | 0
54 | г. Печора, ул. Стадионная, д. 57 | 55 | 04.05.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 20 | 738 | 6 | 0 | 6 | 357.2 | 0 | 357.2 | 13036897.0202 | 8171243.6785 | 3823756.4821 | 1041896.8596 | 0 | 0
55 | г. Печора, ул. Строительная, д. 4 | 13 | 13.03.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 468.2 | 2 | 0 | 2 | 118.1 | 0 | 118.1 | 4310351.4504 | 2701634.5981 | 1264237.5155 | 344479.3368 | 0 | 0
56 | г. Печора, ул. Строительная, д. 6 | 13 | 28.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 470.5 | 4 | 0 | 4 | 222.1 | 0 | 222.1 | 8106088.5448 | 5080720.1036 | 2377537.2751 | 647831.1661 | 0 | 0
57 | г. Печора, ул. Щипачкина, д. 16 | 88 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 13 | 461.4 | 1 | 0 | 1 | 66.6 | 0 | 66.6 | 2430731.6393 | 1523529.7564 | 712940.0384 | 194261.8445 | 0 | 0
58 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Таежная, д. 1 | 30 | 19.04.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 9 | 296.4 | 1 | 0 | 1 | 49.4 | 0 | 49.4 | 1802975.1198 | 1130065.6151 | 528817.3858 | 144092.1189 | 0 | 0
59 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Таежная, д. 3 | Заключение № 10 | 27.01.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 294.5 | 1 | 0 | 1 | 49.3 | 0 | 49.3 | 1799325.3726 | 1127778.0329 | 527746.9053 | 143800.4344 | 0 | 0
60 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Таежная, д. 4 | 13 | 03.03.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 293.2 | 1 | 0 | 1 | 72.5 | 0 | 72.5 | 2646066.7244 | 1658497.1072 | 776098.3901 | 211471.2271 | 0 | 0
61 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Парковая, д. 15 | 51 | 06.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 21 | 21 | 323.9 | 1 | 1 | 0 | 37.4 | 37.4 | 0 | 1365005.4551 | 855555.7491 | 400359.7213 | 109089.9847 | 0 | 0
62 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Парковая, д. 17 | 52 | 06.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 34 | 34 | 510.4 | 3 | 3 | 0 | 123.4 | 123.4 | 0 | 4503788.0523 | 2822876.4556 | 1320972.984 | 359938.6128 | 0 | 0
63 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Подгорный, д. 2 | Заключение № 54 | 02.06.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 331.9 | 2 | 0 | 2 | 87.4 | 0 | 87.4 | 3189879.0581 | 1999346.8575 | 935599.9903 | 254932.2103 | 0 | 0
64 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Станционный, д. 3 | Заключение № 135 | 07.12.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 89.7 | 1 | 0 | 1 | 42.5 | 0 | 42.5 | 1551142.5626 | 972222.4421 | 454954.2287 | 123965.8918 | 0 | 0
65 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Транспортный, д. 7 Б | Заключение № 5 | 27.01.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 18 | 18 | 562.5 | 4 | 0 | 4 | 177.9 | 0 | 177.9 | 6492900.2797 | 4069608.7637 | 1904384.8773 | 518906.6387 | 0 | 0
66 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 45 | 28 | 19.04.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 82 | 2 | 0 | 2 | 40.4 | 0 | 40.4 | 1474497.8713 | 924183.2156 | 432474.1374 | 117840.5183 | 0 | 0
67 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 17 | Заключение № 2 | 27.01.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 80.9 | 1 | 0 | 1 | 40.6 | 0 | 40.6 | 1481797.3657 | 928758.38 | 434615.0985 | 118423.8872 | 0 | 0
68 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 13 | Заключение № 132 | 07.12.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 83.5 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 | 1532893.8266 | 960784.5311 | 449601.826 | 122507.4695 | 0 | 0
69 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 1 | 35 | 19.04.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 203.7 | 1 | 0 | 1 | 51.4 | 0 | 51.4 | 1875970.0639 | 1175817.2594 | 550226.9966 | 149925.8079 | 0 | 0
70 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 18 | Заключение № 45 | 04.05.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 207 | 1 | 0 | 1 | 51.2 | 0 | 51.2 | 1868670.5695 | 1171242.095 | 548086.0355 | 149342.439 | 0 | 0
71 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 6 | 136 | 23.12.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 207.2 | 2 | 0 | 2 | 78.3 | 0 | 78.3 | 2857752.0624 | 1791176.8758 | 838186.2613 | 228388.9253 | 0 | 0
72 | г. Печора, п. Красный Яг, ул. Школьная, д. 15 | 30 | 25.02.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 10 | 10 | 175.35 | 4 | 0 | 4 | 116.86 | 0 | 116.86 | 4265094.5851 | 2673268.5786 | 1250963.5568 | 340862.4497 | 0 | 0
73 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Гагарина, д. 5 | 48 | 06.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 110.6 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 | 2043858.4354 | 1281046.0414 | 599469.1013 | 163343.2927 | 0 | 0
74 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Терешковой, д. 3 | 19 | 03.03.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 182.5 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 76 | 2773807.8766 | 1738562.4848 | 813565.209 | 221680.1829 | 0 | 0
75 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Центральная, д. 3 | 47 | 06.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 111.5 | 2 | 0 | 2 | 111.5 | 0 | 111.5 | 4069468.1348 | 2550654.1718 | 1193585.8 | 325228.1631 | 0 | 0
76 | г. Печора, п. Талый, ул. Рабочая, д. 18 | 33 | 10.03.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 112.8 | 1 | 0 | 1 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1029228.7121 | 645098.1851 | 301875.5117 | 82255.0152 | 0 | 0
77 | г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 33 | 25 | 11.02.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 408.4 | 1 | 0 | 1 | 60.92 | 0 | 60.92 | 2223425.998 | 1393595.0865 | 652136.7438 | 177694.1677 | 0 | 0
78 | г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 37 Б | 79 | 10.10.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 14 | 14 | 332 | 1 | 0 | 1 | 39.2 | 0 | 39.2 | 1430700.9048 | 896732.229 | 419628.3709 | 114340.3049 | 0 | 0
79 | г. Печора, пер. Северный, д. 15 | 125 | 25.11.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 84.5 | 1 | 0 | 1 | 42.5 | 0 | 42.5 | 1551142.5626 | 972222.4421 | 454954.2287 | 123965.8918 | 0 | 0