- Приложение 1

к Постановлению

администрации муниципального района «Печора»

от 28 августа  2013 г. № 1667

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок с учетом положений постановления Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах Республики Коми» определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, реализуемой в муниципальном образовании муниципального района «Печора», обеспечивающих социально-экономическое развитие муниципального образования муниципального района «Печора».

1.3. В целях обеспечения участия муниципального района «Печора» в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах, реализуемых за счет средств федерального бюджета, а также в государственных программах Республики Коми, реализуемых за счет средств республиканского бюджета, муниципальным районом «Печора» могут разрабатываться аналогичные муниципальные программы (подпрограммы).

1.4. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать цели и задачи других муниципальных программ муниципального района «Печора».

1.5. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития муниципального района «Печора», нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Коми.

1.6. Основанием для разработки проекта муниципальной программы является включение ее в перечень муниципальных программ муниципального района «Печора», утвержденный администрацией муниципального района «Печора». Утверждение и финансирование муниципальных программ, не включенных в перечень, не допускается.

1.7. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие мероприятия администрации муниципального района «Печора», отраслевых органов администрации муниципального района «Печора», городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Печора», юридических и (или) физических лиц, реализующих на территории муниципального района мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие территории.

1.8. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.9. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется разработчиками, ответственными исполнителями и соисполнителями программы. Муниципальная программа может иметь несколько разработчиков.

1.10.Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации муниципального района «Печора».

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

1.11.Ответственный исполнитель организует размещение нормативных правовых актов об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в действующие муниципальные программы на официальном сайт администрации муниципального района «Печора» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») http://pechoraonline.ru.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к Порядку и текстовую часть по следующим разделам:

1) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Печора»;

2) приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района;

3) сроки и этапы реализации муниципальной программы;

4) перечень основных мероприятий муниципальной программы в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Полный перечень основных мероприятий программы (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам реализации (в разрезе главных распорядителей  средств бюджета муниципального образования муниципального района «Печора») и ожидаемых результатов (таблица 1 приложения к Методическим указаниям);

5) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов муниципального образования муниципального района «Печора»);

6) прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы) (таблица 2 приложения к Методическим указаниям);

7) перечень и краткое описание подпрограмм;

8) ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» (далее - бюджета МО МР «Печора»), подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы и источникам финансирования);

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на реализацию целей Программы (таблица 4 приложения к Методическим указаниям);

9) методику оценки эффективности муниципальной программы.

2.2. Кроме информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Порядка, муниципальная программа содержит:

1) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (таблица 3 приложения к Методическим указаниям);

2)в случае использования кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

3) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Печора» - информацию о прогнозных расходах органов местного самоуправления городских и сельских поселений, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

4) в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2) иметь количественное значение;

3)непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

В случае целесообразности целевые индикаторы могут иметь буквенные значения («да», «нет»).

2.4. В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

1) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти и управления Республики Коми;

2) рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав муниципальной программы (при необходимости).

2.5. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с Методическими указаниями.

2.6. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие муниципального района «Печора» в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики муниципального района. Оценки включают как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики муниципального района «Печора»;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие муниципального района «Печора», показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации муниципального района "Печора".

Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономики, инвестиций и целевых программ администрации муниципального района «Печора» (далее – Управление экономики) совместно с управлением финансов муниципального района «Печора» (далее – Управление финансов) на основании положений муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений Управления экономики, подготовленных в соответствии с положениями муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б)наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с Методическими указаниями.

Разработчик муниципальных программ обеспечивает координацию деятельности разработчиков подпрограмм, реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

3.4. Проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями, подлежит обязательному согласованию с Управлением финансов и Управлением экономики.

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с Методическими указаниями.

3.5. При наличии замечаний Управления финансов и Управления экономики к муниципальной программе ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней и повторно предоставляет его для согласования

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования муниципального района «Печора» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Печора». Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета муниципального района «Печора» о бюджете МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование муниципальной программы может также осуществляться за счет привлеченных средств из федерального и республиканского бюджетов, бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Печора», внебюджетных источников.

4.2. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы и включенных в перечень строек и объектов для муниципальных нужд муниципального района «Печора», осуществляется за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального района «Печора», предусмотренных в бюджете МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета МР «Печора» и планирования бюджетных ассигнований.

- 5. Управление, реализация и контроль за ходом реализации

муниципальной программы

5.1.Текущее управление реализацией муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Методическими указаниями.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с план-графиком реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год и плановый период и утверждается распоряжением администрации муниципального района «Печора» или локальным нормативным актом ответственного исполнителя.

План реализации разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями и направляется для согласования с исполнителями, соисполнителями мероприятий муниципальной программы, в Управление финансов, отдел договорной работы и размещения заказов администрации муниципального района «Печора» (далее  - Отдел договорной работы) (в случае, если мероприятие программы (подпрограммы) является муниципальным заказом) и Управление экономики.

В случае если мероприятие программы (подпрограммы) является муниципальным заказом специалисты Отдела договорной работы обязаны оказать консультационное услуги ответственным исполнителям по установлению сроков исполнения мероприятий программы (подпрограммы) и другим данным в соответствии с установленной сферой  деятельности отдела.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты утверждения направляет план реализации в Управление экономики.

5.3. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации (таблица 5 приложения к Методическим указаниям), содержащий перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм муниципальной программы, с указанием сроков их выполнения, сроков размещения заказа и планируемых сроков заключения и исполнения муниципального контракта (договора), (в случае, если мероприятие программы (подпрограммы) является муниципальным заказом), ответственных исполнителей, исполнителей основных мероприятий (мероприятий), объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

В целях проведения мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежемесячно в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, представляет информацию по исполнению плана реализации в Управление экономики (таблица 5.1 приложения к Методическим указаниям).

В случае если мероприятие программы (подпрограммы) является муниципальным заказом информация по исполнению плана реализации (до представления в Управление экономики) подлежит согласованию с Отделом договорной работы.

Информация по исполнению плана реализации по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, по итогам года и за весь период действия целевой программы должны быть согласованы с Управлением финансов.

5.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации муниципального района «Печора», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в муниципальную программу и план реализации, ответственный исполнитель в 10-дневный срок с даты принятия соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики и Управление финансов.

5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, согласовывается с Управлением финансов, и направляется в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом в Управление экономики.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

5.6. Годовой отчет (по форме, указанной в методических указаниях) содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

7) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

5.7. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Печора» в сети «Интернет» http://pechoraonline.ru. до 20 апреля года, следующего за отчетным годом.

5.8. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы по инициативе заместителя главы администрации заслушивается на совещании при главе администрации МР «Печора».

5.9. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственные исполнители осуществляют мониторинг реализации муниципальных программ. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Методическими указаниями.

В целях осуществления контроля за применением программно-целевого метода управления Управление экономики на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями, направляя ответственному исполнителю муниципальной программы запросы с указанием срока исполнения и приложением формы и порядка представления сведений.

5.10. Координация исполнения и рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальной программы осуществляется курирующим заместителем главы администрации МР «Печора».

5.11. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, по итогам заслушивания доклада ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы главой администрации муниципального района «Печора», по предложению курирующего заместителя главы администрации муниципального района «Печора», глава администрации муниципального района «Печора» может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.12. Управление экономики ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе администрации МР «Печора» сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

5.13. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Печора» в сети «Интернет» http://pechoraonline.ru.

- 6. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальной программы

6.1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение курирующему заместителю главы администрации муниципального района «Печора», главе администрации муниципального района «Печора»;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы курирующему заместителю главы администрации муниципального района «Печора», главе администрации муниципального района «Печора», в Управление экономики;

5) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

7) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

8) при необходимости рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы;

9) готовит годовой отчет и представляет его в Управление экономики  и Управление финансов.

6.2. Соисполнители (ответственные исполнители за разработку, корректировку, формирование отчетов и оценку эффективности подпрограммы):

1) участвуют в разработке муниципальной программы, участвуют в разработке (обеспечивают разработку) подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы; обеспечивают согласование проекта муниципальной программы (подпрограммы) с исполнителями основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

2) осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции;

3) запрашивают у исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) и подготовки годового отчета;

4) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в том числе и информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

5) запрашивают у исполнителей мероприятий муниципальной программы (при необходимости) и представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной программы.

- Приложение

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МР «Печора»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ муниципального образования муниципального района  «ПЕЧОРА»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цель (цели) муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы (с расшифровкой плановых объемов финансирования по годам ее реализации, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников) |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

- Приложение 2

к Постановлению

администрации муниципального района «Печора»

от  28 августа  2013 г. № 1667

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ПЕЧОРА»

- 1. Общие положения

  - Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора» (далее - Методические указания) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также порядок проведения администрацией муниципального района «Печора» мониторинга реализации муниципальных программ.

  - Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы.

  - Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм муниципальных программ осуществляется в рамках муниципальных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

  - Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития МО МР «Печора» и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Печора»;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития  МО МР «Печора»;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

определение ответственного исполнителя за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

1.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.

- 2. Разработка проекта муниципальной программы

Структура муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Включение в муниципальную программу подпрограмм, реализация которых направлена на достижение целей иных муниципальных программ, не допускается.

2.2. Муниципальная программа состоит из разделов согласно пункту 2.1. Порядка.

2.3. В муниципальную программу не рекомендуется включать положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей и соисполнителей по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

2.4. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:

проект постановления администрации МР «Печора» об утверждении муниципальной программы;

проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации;

нормативные правовые акты, подтверждающие возможное финансирование программы за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

2.5. Сформированный проект муниципальной программы с сопроводительным письмом и прилагаемыми документами направляется ответственным исполнителем - разработчиком программы для согласования в отдел документационного обеспечения и контроля администрации муниципального района «Печора» (далее ОДОиК)  по следующей схеме: руководитель структурного подразделения администрации (ответственный исполнитель - разработчик программы) > ОДОиК > соисполнители (ответственные исполнители за разработку, корректировку, формирование отчетов и оценку эффективности подпрограммы) > ОДОиК > Управление финансов МР «Печора» > ОДОиК >  Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации > ОДОиК > отдел правовой и кадровой работы администрации > ОДОиК > глава администрации > ОДОиК.

Проект муниципальной программы направляется на согласование в бумажном и  электронном виде.

- Заполнение паспорта муниципальной программы

2.7. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.

2.8. Цели, задачи и показатели (индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.

2.9. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования бюджета МО МР «Печора» на реализацию муниципальной программы по подпрограммам, включенным в состав муниципальной программы.

Объем финансирования программы указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации и источникам финансирования.

2.10. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

- Содержание муниципальной программы

2.11. В рамках характеристики текущего состояния развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с ее состоянием по Российской Федерации и в других районах Республики Коми, а также у ведущих стран (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

2.12. Приоритеты муниципальной политики определяются в соответствии со стратегией  социального-экономического развития МО МР «Печора».

2.13. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

2.14. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

2.15. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач.

2.16. При формировании раздела «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» учитывается следующее: на основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

2.17. При формировании раздела «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» учитывается следующее: масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муницмпальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

2.18.	При формировании раздела «Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы» учитывается следующее: характеристика мер правового регулирования, а также, при применении, других мер муниципального регулирования приводится на основе интеграции соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы при соблюдении краткости изложения.

2.19.	При формировании раздела «Прогноз конечных результатов  муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы» учитывается следующее: при описании прогноза конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации муниципальной программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы должен быть представлен в разрезе подпрограмм.

Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач, должны обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным промежутком между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться 1 раз в год).

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями, муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатели (индикаторы) подпрограмм должны быть увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесс, объект).

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

В случае применения интегральных показателей (индикаторов) в данном разделе должен быть описан механизм их расчета.

2.20. При формировании раздела «Перечень и краткое описание подпрограмм» учитывается следующее: в качестве обоснования выделения подпрограмм и включения их в состав муниципальной программы может использоваться, в том числе, обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

Если в рамках муниципальной программы выделены подпрограммы, то приводится их перечень с указанием целей и задач подпрограмм.

2.21. При формировании раздела «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» учитывается следующее:

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета МО МР «Печора».

В разделе указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования.

Если в реализации муниципальной программы участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы.

2.22. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Печора»;

3)степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы рекомендуется использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли.

- Отражение информации о расходах на реализацию муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

и их обоснование

2.23. Информация о расходах должна отражать общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по программе в целом, в т.ч. по годам реализации и источникам финансирования, а также итоги по каждой подпрограмме муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации и источникам финансирования.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

- Разработка подпрограммы муниципальной программы

2.24. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

2.25. Подпрограмма имеет следующую структуру:

- паспорт подпрограммы;

текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. Достижение конечной цели подпрограммы характеризовать совокупностью показателей (индикаторов) в разрезе задач (таблица 2 приложения к Методическим указаниям);

- характеристика основных мероприятий подпрограммы (таблица 1 приложения к Методическим указаниям);

- ресурсное обеспечение подпрограммы (таблица 4 приложения к Методическим указаниям);

- характеристика мер государственного регулирования (при наличии);

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы) (таблица 3 приложения к Методическим указаниям);

- ресурсное обеспечение (объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы);

- методика оценки эффективности подпрограммы.

2.26. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами).

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание аппаратов управления, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом.

- Заполнение паспорта подпрограммы и требования

- к содержанию подпрограммы муниципальной программы

2.27. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы «соисполнитель», которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

2.28. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

2.29. Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

2.30. Раздел «Методика оценки эффективности реализации подпрограммы» должен содержать алгоритм проведения оценки. Должны быть установлены показатели, механизм их расчета и определены критерии, на основании которых делается вывод об эффективности (неэффективности) подпрограммы.

Если методика оценки эффективности подпрограммы будет аналогична методике оценки эффективности программы, то в данном разделе рекомендуется указание только ссылки на методику оценки, отраженную в аналогичном разделе программы

Показатель подпрограммы - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, процент.

Основной ожидаемый результат подпрограммы - обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами показателей (индикаторов).

Кроме того, рекомендуется указать другие важные результаты реализации подпрограммы, в том числе в части муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы.

- 3. Дополнительные и обосновывающие материалы,

представляемые с муниципальной программой

3.1. Проект плана реализации муниципальной программы на первый год ее реализации представляется вместе с проектом муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

План реализации муниципальной программы состоит из планов-графиков реализации подпрограмм муниципальной программы.

В план реализации подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана-графика реализации муниципальной программы подлежат группировке в основные мероприятия, указанные в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

3.2. Вместе с планом реализации должно представляться краткое обоснование необходимости каждого мероприятия для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия муниципальной программы.

- 4. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной программы и докладов о ходе

реализации муниципальной программы

4.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, согласуется в Управлении финансов МР «Печора» и представляется в Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации муниципального района  "Печора" в порядке и в сроки, установленные Порядком.

4.2. Годовой отчет должен иметь структуру в соответствии с п. 5.12. Порядка.

4.3.При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно приложению к Методическим указаниям (таблица 6), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

4.4. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетом году, включает:

описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм.

4.5. К описанию результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

4.6. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Печора» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

1) данные о кассовых расходах (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 8, 9);

2) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10).

4.7. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты муниципального правового акта.

4.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

4.9. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

4.10. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения администрации муниципального района «Печора» актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру:

1) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;

2) использование бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;

3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести:

1) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада;

2) перечень запланированных, но не достигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

3) сведения об ожидаемых результатах и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.

4.11. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО МР «Печора» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:

1) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета МО МР «Печора» и иных средств на текущий год;

2) кассовые расходы на дату представления Доклада;

3) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета МО МР «Печора» с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

Данные об использовании средств бюджета МО МР «Печора» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 8,9).

4.12. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.

4.13. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);

дата составления отчета (доклада);

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем ответственного исполнителя по муниципальной программе или его заместителем.

4.14. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование соисполнителям в бумажном и электронном виде.

- 5. Управление, контроль реализации муниципальной программы

5.1. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела 5 Порядка.

5.2. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой и подпрограммами. Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

5.3. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.

5.4. В соответствии с Порядком мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ответственными исполнителями и рассмотрение его результатов - курирующим заместителем главы администрации муниципального района «Печора».

5.5. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальных программы, иных отчетов и докладов, подготавливаемых по поручению Главы администрации муниципального района «Печора».

5.6. Результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ используются при принятии решений заместителем главы администрации в соответствии с распределением обязанностей о рассмотрении Доклада ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы на совещании при главе администрации МР «Печора».

5.7 По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

- Приложение

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных программ МО МР "Печора"

- Таблица 1

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

"________________________________"

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 "____________________________" |  |  |  |  |  |  |
| Задача "____________________________________" |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "__________________________" |  |  |  |  |  |  |
| Задача "__________________________________" |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Перечень

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы и их значения

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: "___________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1"____________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1"__________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2"__________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2"____________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1"__________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2"__________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | .. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе МО МР «Печора»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета МО МР «Печора» на оказание муниципальной услуги, (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: ______________________ | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | Х | Х | Х |
| ... |  |  |  | Х | Х | Х |
| Наименование услуги и ее содержание: ______________________ | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | Х | Х | Х |
| ... |  |  |  | Х | Х | Х |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"_______________________________"

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Бюджетополучатель | Объемы финансирования по годам и источникам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ______ год |  |  | ______ год |  |  | ______ год |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | всего |  |  | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа |  | Всего, в т.ч. по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1, в т. ч. по основным мероприятиям: |  | Всего, в т.ч. по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2, в т.ч. по основным мероприятиям: |  | Всего, в т.ч. по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

План-график реализации муниципальной программы

"________________________"

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации мероприятия | Сроки размещения муниципального заказа | Планируемый срок заключения муниципального контракта (договора) | Планируемые сроки исполнения муниципального контракта (договора) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Утвержденные объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | x |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  | x |  |
| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  | x |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  | x |  |
| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | x | x | x | x | x | x |  |

Руководитель Ответственного исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

подпись                                                       Ф.И.О.

Исполнитель _____________________ _______________________

подпись                                                       Ф.И.О.

Контактный номер телефона:

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления финансов МР "Печора" ___________._________________ . "___" _____________ 20__ г. подпись Ф.И.О. | СОГЛАСОВАНО: Зав. отделом договорной работы и размещения заказов ___________._________________ "___" _____________ 20__ г подпись Ф.И.О |
| --- | --- |

- Таблица 5.1

Информация об исполнении плана-графика

реализации муниципальной программы

"________________________"

за ___________ 201_ г.

(ежемесячно, нарастающим итогом)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Срок реализации мероприятия | Сроки размещения муниципального заказа |  | Срок заключения муниципального контракта (договора) |  | Срок исполнения муниципального контракта (договора) |  | Объем финансирования, (тыс. рублей) |  |  | Описание: выполненных мероприятий, причин не выполнения мероприятий и не освоение бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утвержденные объемы бюджетных ассигнований | кассовый расход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Руководитель Ответственного исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

подпись                                                       Ф.И.О.

Исполнитель _____________________ _______________________    Руководитель бюджетно-финансовой службы _____________________ _______________________

подпись                                                       Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                 подпись                                                       Ф.И.О.

Контактный номер телефона:

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления финансов МР "Печора" ___________._________________ . "___" _____________ 20__ г. подпись Ф.И.О. | СОГЛАСОВАНО: Зав. отделом договорной работы и размещения заказов ___________._________________ "___" _____________ 20__ г подпись Ф.И.О |
| --- | --- |

- Таблица 6

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: "___________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1"____________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1"__________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2"__________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2"____________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1"__________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2"__________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>  Приводится  фактическое значение индикатора или показателя за год,

предшествующий отчетному.

Руководитель Ответственного исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

подпись                                               Ф.И.О.

Исполнитель _____________________ _______________________ Контактный номер телефона:

подпись                              Ф.И.О.

- Таблица 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>  При  наличии  отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических   приводится   краткое   описание  проблем,  а  при  отсутствии отклонений указывается "нет".

Руководитель Ответственного исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

подпись                                               Ф.И.О.

Исполнитель _____________________ _______________________ Контактный номер телефона:

подпись                              Ф.И.О.

Таблица 8

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета

МО МР "Печора" на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Руководитель Ответственного

исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

подпись                                               Ф.И.О.

Исполнитель _____________________ _______________________ Контактный номер телефона:

подпись                                             Ф.И.О.

Руководитель бюджетно-финансовой службы     ___________._________________. "___" _____________ 20__ г.

подпись                      Ф.И.О.

- Таблица 9

Информация

о расходах субсидий Федерального бюджета Российской

Федерации, Республиканского бюджета Республики Коми,

средств бюджета МР «Печора» и иных источников

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Кассовый расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет РФ |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет РК |  |  |
|  |  | Бюджет МО МР "Печора" |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  |  | … |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет РФ |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет РК |  |  |
|  |  | Бюджет МО МР "Печора" |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  |  | … |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет РФ |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет РК |  |  |
|  |  | Бюджет МО МР "Печора" |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  |  | … |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Руководитель Ответственного

исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

подпись                                               Ф.И.О.

Исполнитель _____________________ _______________________ Контактный номер телефона:

подпись                                             Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления финансов МР "Печора" ___________._________________. "___" _____________ 20__ г.

подпись                      Ф.И.О.

- Таблица 10

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета МО МР "Печора" на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | бюджетная роспись на 1 января отчетного года | бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание:____________________ | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  |  |  |  |

Руководитель Ответственного

исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

подпись                                               Ф.И.О.

Исполнитель _____________________ _______________________ Контактный номер телефона:

подпись                                             Ф.И.О.

Руководитель бюджетно-финансовой службы     ___________._________________. "___" _____________ 20__ г.

подпись                      Ф.И.О.