## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 23 " августа 2017 г. № 1045
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29.12. 2016 г. № 1526
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора" на 2017-2019 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [14 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
[9 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019
[9 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора"
Подпрограмма 1. "Охрана окружающей среды на территории МО МР "Печора"
Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов и промышленных отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов. | 0 | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка проектно-сметной документации полигона ТБО в г. Печоре |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Строительство полигона ТБО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Разработана проектно-сметная документация полигона ТБО в г. Печоре |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Строительство полигона ТБО
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
2. | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | 0 | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Приобретение литературы по экологической тематике | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 153 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание помощи в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 1. Оказана финансовая помощь в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | bar: 2 to 3; 2 to 3
2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание помощи в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья» МУП «Издательство «Печорское время» |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 93 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 2. Выпуск экологической литературы по тематике «Природа и человек» |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 153 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений.
3. | Основное мероприятие 2.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка | 0 | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | bar: 3 to 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательные материалы для тренировки) |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 3 Приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательные материалы для тренировки |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [27 empty] | Х | bar: 3 to 4
Задача 3. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах.
4. | Основное мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций. | 0 | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Участие в проведении комплекса мероприятий в период купального сезона |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.3. | Мероприятие 2.3.1.3. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.4. | Мероприятие 2.3.1.4. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений. |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 4 Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5. | Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение функций казенных учреждений | 0 | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 37155 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.1. | Меропиятие 2.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 36139 | 11369 | 0 | 11369 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 11369 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 11369 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 25762.9 | 992.9 | 0 | 992.9 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 992.9 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 992.9 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.3. | Мероприятие 2.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 24793.1 | 23.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 5 Достигнуты плановые значения показателей подпрограммы |  | Соснора А.М. - глава администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2017-01-01 | 2019-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
Задача 4. Содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц освободившихся их мест лишения свободы
6. | Основное мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию осужденных | 0 | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1.Профилактика правонарушений и повторных преступлений среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Расширить перечень объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам. |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 6 Уточненный перечень объектов обязательных и исправительных работ. |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 5. Укрепление материально-технической базы полиции.
7. | Основное мероприятие 2.5.1. Профилактика правонарушений на административных участках. | 0 | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Укрепление материально-технической базы полиции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 2.4.1.3. Проведение мероприятий по охране общественного порядка и безопасности граждан |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | [29 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 7 Выявление административных правонарушений |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В.
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 37184 | 12414 | 0 | 12414 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0 | 12385 | 0 | 12385 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»
Задача 1. Формирование мотивации отказа от вредных привычек (алкоголизм, токсикомания, табакокурения и наркомания)
8. | Основное мероприятие 3.1.1. Информационно-коммуникационная кампания | 0 | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
8.1. | Мероприятия 3.1.1.1. Организация лекций для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций о здоровом образе жизни с привлечением специалистов в данной области. |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 8 Проведены лекции для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций о здоровом образе жизни |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Организация раннего выявления факторов риска развития заболевания и их коррекции
10. | Основное мероприятие 3.2.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения | 0 | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора", Лавренова Л.Л. | снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Содействие в проведение диспансеризации населения |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора", Лавренова Л.Л. | снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 9 Проведена диспансеризация населения |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР "Печора", Лавренова Л.Л. | снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2017-01-01 | 2019-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий;
11. | Основное мероприятие 4.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | 0 | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 472.7 | 472.7 | 0 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
11.3. | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение текущего ремонта систем видеонаблюдения и модернизация. |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 10 Проведен текущий ремонт системы видеонаблюдения |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | bar: 4
11.4. | Мероприятие 4.1.1.2. Оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения. |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Произведена оплата услуг связи для функционирования систем видеонаблюдения |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.5. | Мероприятие 4.1.1.3. Приобретение наборов учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 23.5 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 12 Приобретены наборы учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | bar: 4
11.6. | Мероприятие 4.1.1.4. Выполнение работ по ремонту сегмента видеонаблюдения на пл. Юбилейная |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В | Снижение количества преступлений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие 13 Выполнены работы по ремонту сегмента видеонаблюдения на пл. Юбилейная |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2
11.7. | Мероприятие 4.1.1.5. Выполнение работ по монтажу-демонтажу камер на пл. Юбилейная |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В | Снижение количества преступлений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 26.2 | 26.2 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие 14 Выполнение работ по монтажу-демонтажу камер на пл. Юбилейная |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | И.о. зав.отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2
2017-08-11 | Мероприятие 4.1.1.6. Разработка и размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Разработаны и размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
2017-09-11 | Мероприятие 4.1.1.7. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Зорькина С.В. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Писарева Е.Ю. | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Направлены специалисты на обучение в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Зорькина С.В. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Писарева Е.Ю. | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
2017-10-11 | Мероприятие 4.1.1.8. Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии терроризма |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Зорькина С.В. | Увеличение числа обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Направлены специалисты на обучение по противодействию идеологии терроризма |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Зорькина С.В. | Увеличение числа обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | 2017-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2; 2; 2
2017-11-11 | Мероприятие 4.1.1.9. Проведение мониторинга средств массовой информации и сети "Интернет" для сбора сведений о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Проведён мониторинг средств массовой информации и сети "Интернет" |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2017-01-01 | 2019 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
2017-12-11 | Мероприятие 4.1.1.10. Проведение профилактических мероприятий и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Зорькина С.В. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Писарева Е.Ю. | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2017-01-01 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Проведены профилактические мероприятия и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Зорькина С.В. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Писарева Е.Ю. | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
11.13 | Мероприятие 4.1.1.11. Организация и проведение дискуссионных и тематических встреч детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 20 Организованы и проведены дискуссионные и тематические встречи детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
11.14 | Мероприятие 4.1.1.12. Информирование средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР "Печора", о проведении тематического конкурса для СМИ |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
| Контрольное событие 21 Средства массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории МО МР "Печора", проинформированы о проведении тематического конкурса для СМИ |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
11.15 | Мероприятие 4.1.1.13. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. И.о. зав. отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В. | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 22 Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений |  | Кислицын С.П. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. И.о. зав. отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В. | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
12. | Основное мероприятие 4.2.1 Проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора", Зорькина С.В. | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 472.7 | 472.7 | 0 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
13. | Основное мероприятие 5.1.1. Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
13.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Приобретение печатной и сувенирной продукции для проведения профилактических и пропагандистских акций, конкурсов, соревнований |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 23 Приобретена печатная продукция |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
13.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов образовательных организаций |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 24 Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди учащихся младших классов образовательных организаций |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
13.3. | Мероприятие 5.1.1.3. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 25 Проведены профилактические, пропагандистские акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения. |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении
14. | Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 210 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
14.1. | Мероприятие 5.2.1.1. Оснащение образовательных организаций МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 210 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 26 Оснащены образовательные организации МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
15. | Основное мероприятие 5.2.2. Содействие в проведении мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 120 | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 40 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
15.1. | Мероприятие 5.2.1.2. Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных организациях" |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 50 | 10 |  | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
15.2. | Мероприятие 5.2.1.3. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 70 | 30 |  | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 27 Проведены мероприятия с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
16. | Основное мероприятие 5.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 27993 | 5623 | 0 | 0 | 5273 | 350 | 11185 | 0 | 0 | 10835 | 350 | 11185 | 0 | 0 | 10835 | 350 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.1. | Мероприятие 5.3.1.1. Изготовление и размещение информационных аншлагов, баннеров |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 105 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 27 Изготовлены и размещены аншлаги и баннеры |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.2. | Мероприятие 5.3.1.2. Устройство горизонтальной и вертикальной разметки на улично-дорожной сети |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 9603.3 | 2903.3 |  | 0 | 2553.3 | 350 | 3350 |  | 0 | 3000 | 350 | 3350 |  | 0 | 3000 | 350 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 28 Нанесена горизонтальная и вертикальная разметка на улично-дорожной сети |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.3. | Мероприятие 5.3.1.3. Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 29 Обустроены участки улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.4. | Мероприятие 5.3.1.4. Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 3977.9 | 577.9 |  | 0 | 577.9 | 0 | 1700 |  | 0 | 1700 | 0 | 1700 |  | 0 | 1700 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 30 Обустроены пешеходные переходы светофорными объектами |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.5. | Мероприятие 5.3.1.5. Замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 3100 | 700 |  | 0 | 700 | 0 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 31 Заменено устаревшее светофорное оборудование на регулируемых перекрестках |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.6. | Мероприятие 5.3.1.6. Оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1421.9 | 421.9 |  | 0 | 421.9 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 32 Оборудованы пешеходные переходы искусственными дорожными неровностями |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.7. | Мероприятие 5.3.1.7. Вырубка деревьев и кустарника, скашивание травы в полосе отвода улично-дорожной сети |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1150 | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 33 Проведена вырубка деревьев и кустарников, скошена трава в полосе отвода улично-дорожной сети |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.8. | Мероприятие 5.3.1.8 Содержание, установка новых и замена изношенных дорожных знаков |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 4634.9 | 834.9 |  | 0 | 834.9 | 0 | 1900 |  | 0 | 1900 | 0 | 1900 |  | 0 | 1900 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 34 Установлены новые и заменены изношенные дорожные знаки |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.9. | Мероприятие 5.3.1.9. Приобретение, установка и содержание камер видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 35 Приобретены, установлены камеры видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.10 | Мероприятие 5.3.1.10. Организация нового пешеходного перехода |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 600 | 0 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 | bar: 3 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 36 Обустроены 2 пешеходных перехода |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | bar: 3 to 4; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 5 | [6 empty] | 28443 | 5773 | 0 | 150 | 5273 | 350 | 11335 | 0 | 150 | 10835 | 350 | 11335 | 0 | 150 | 10835 | 350
| Итого по программе | [6 empty] | 66252.7 | 18692.7 | 0 | 13069.7 | 5273 | 350 | 23780 | 0 | 12595 | 10835 | 350 | 23780 | 0 | 12595 | 10835 | 350
"