## приложение 1
Приложение 1
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства" на 2014-2015 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по МО МР "Печора" | [5 empty] | 427 | 427 | 33557.25 | 172 | 24 | 148 | 8246.73 | 1192.67 | 7054.06 | 516212580.41 | 188761219.17 | 122902018.94 | 20640827.7619 | 183908514.5381
Итого по МО МР "Печора" с финансовой поддержкой Фонда |  | Х | X | Х | Х | 363 | 363 | 25346.39 | 149 | 24 | 125 | 7084.23 | 1192.67 | 5891.56 | 479083696.41 | 188761219.17 | 122902018.94 | 20640827.7619 | 146779630.5381 | 0
1 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Парковая, д. 15 | 51 | 06.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 2 | 2 | 323.9 | 1 | 1 | 0 | 37.4 | 37.4 | 0 | 2529241.7448 | 996533.0879 | 648840.5244 | 108969.7763 | 774898.3562 | 0 | 0
2 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Парковая, д. 17 | 52 | 06.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 5 | 5 | 510.4 | 3 | 3 | 0 | 123.4 | 123.4 | 0 | 8345145.2221 | 3288026.2845 | 2140826.7571 | 359541.9892 | 2556750.1914 | 0 | 0
3 | г. Печора, п. Красный Яг, ул. Школьная, д. 15 | 30 | 25.02.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 9 | 9 | 175.35 | 4 | 0 | 4 | 116.86 | 0 | 116.86 | 7902866.0507 | 3113766.2205 | 2027366.4087 | 340486.8465 | 2421246.5751 | 0 | 0
4 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Гагарина, д. 5 | 48 | 06.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 110.6 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 | 3787099.9387 | 1492135.1048 | 971525.9189 | 163163.3014 | 1160275.6136 | 0 | 0
5 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Терешковой, д. 3 | 19 | 03.03.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 182.5 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 | 3110832.0925 | 1225682.4075 | 798039.1477 | 134026.9976 | 953083.5397 | 0 | 0
6 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Центральная, д. 3 | 47 | 06.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 7 | 7 | 111.5 | 2 | 0 | 2 | 111.5 | 0 | 111.5 | 7540386.4852 | 2970947.5747 | 1934377.4993 | 324869.7876 | 2310191.6235 | 0 | 0
7 | г. Печора, п. Талый, ул. Рабочая, д. 18 | 33 | 10.03.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 112.8 | 1 | 0 | 1 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1907075.3263 | 751396.6063 | 489232.6949 | 82164.3768 | 584281.6483 | 0 | 0
8 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Таежная, д. 1 | 30 | 19.04.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 9 | 296.4 | 1 | 0 | 1 | 49.4 | 0 | 49.4 | 3340763.1602 | 1316276.3246 | 857024.6499 | 143933.3409 | 1023528.8449 | 0 | 0
9 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Таежная, д. 4 | 13 | 03.03.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 293.2 | 1 | 0 | 1 | 72.5 | 0 | 72.5 | 4902941.885 | 1931782.0553 | 1257779.0915 | 211238.2027 | 1502142.5355 | 0 | 0
10 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Подгорный, д. 2 | Заключение № 54 | 02.06.2010 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 331.9 | 2 | 0 | 2 | 87.4 | 0 | 87.4 | 5910580.9758 | 2328796.5743 | 1516274.3806 | 254651.2954 | 1810858.7255 | 0 | 0
11 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Станционный, д. 3 | Заключение № 135 | 07.12.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 89.7 | 1 | 0 | 1 | 42.5 | 0 | 42.5 | 2874138.3464 | 1132423.9635 | 737318.7778 | 123829.2912 | 880566.3139 | 0 | 0
12 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Транспортный, д. 7 Б | Заключение № 5 | 27.01.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 9 | 9 | 562.5 | 4 | 0 | 4 | 177.9 | 0 | 177.9 | 12030804.9839 | 4740193.4847 | 3086329.6603 | 518334.845 | 3685946.9939 | 0 | 0
13 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 45 | 28 | 19.04.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 82 | 2 | 0 | 2 | 40.4 | 0 | 40.4 | 2732122.0987 | 1076468.897 | 700886.5558 | 117710.6674 | 837055.9784 | 0 | 0
14 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 13 | Заключение № 132 | 07.12.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 83.5 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 | 2840324.954 | 1119101.3286 | 728644.4392 | 122372.476 | 870206.7102 | 0 | 0
15 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 1 | 35 | 19.04.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 203.7 | 1 | 0 | 1 | 51.4 | 0 | 51.4 | 3476016.7295 | 1369566.8641 | 891722.0042 | 149760.6016 | 1064967.2596 | 0 | 0
16 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 18 | Заключение № 45 | 04.05.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 207 | 1 | 0 | 1 | 51.2 | 0 | 51.2 | 3462491.3726 | 1364237.8101 | 888252.2687 | 149177.8756 | 1060823.4181 | 0 | 0
17 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 6 | 136 | 23.12.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 207.2 | 1 | 0 | 1 | 53.6 | 0 | 53.6 | 3624795.6556 | 1428186.4575 | 929889.0938 | 156170.5885 | 1110549.5159 | 0 | 0
18 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 14 | Заключение № 53 | 02.06.2010 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 83.6 | 1 | 0 | 1 | 40.9 | 0 | 40.9 | 2765935.491 | 1089791.5319 | 709560.8944 | 119167.4826 | 847415.5821 | 0
19 | г. Печора, ул. Больничная, д. 39 | 58 | 04.05.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 4 | 4 | 490.86 | 1 | 0 | 1 | 53.39 | 0 | 53.39 | 3610594.0309 | 1422590.9508 | 926245.8716 | 155558.7261 | 1106198.4823 | 0 | 0
20 | г. Печора, ул. Восточная, д. 14 | 127 | 25.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 738.1 | 1 | 0 | 1 | 67.7 | 0 | 67.7 | 4578333.3188 | 1803884.7606 | 1174505.4413 | 197252.7769 | 1402690.34 | 0 | 0
21 | г. Печора, ул. Восточная, д. 4 | 126 | 25.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 745.9 | 1 | 0 | 1 | 55.7 | 0 | 55.7 | 3766811.9033 | 1484141.5239 | 966321.3158 | 162289.2123 | 1154059.8514 | 0 | 0
22 | г. Печора, ул. Восточная, д. 9 | 24 | 09.04.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 641.9 | 2 | 0 | 2 | 100.4 | 0 | 100.4 | 6789729.1759 | 2675185.0808 | 1741807.1832 | 292528.4904 | 2080208.4215 | 0 | 0
23 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 14 | 168 | 17.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 11 | 11 | 598.8 | 2 | 1 | 1 | 98.7 | 42.3 | 56.4 | 6674763.642 | 2629888.1222 | 1712314.4321 | 287575.3187 | 2044985.769 | 0 | 0
24 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 28 | 97 | 16.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 563.3 | 2 | 0 | 2 | 50.2 | 0 | 50.2 | 3394864.5879 | 1337592.5404 | 870903.5916 | 146264.2452 | 1040104.2108 | 0 | 0
25 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 33 Г | 124 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 353.9 | 3 | 0 | 3 | 64 | 0 | 64 | 4328114.2157 | 1705297.2626 | 1110315.3359 | 186472.3445 | 1326029.2727 | 0 | 0
26 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 6 | Акт № 45 | 25.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 334.1 | 4 | 2 | 2 | 166.9 | 79.2 | 87.7 | 11286910.3531 | 4447095.5177 | 2895494.2119 | 486284.9108 | 3458035.7127 | 0 | 0
27 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 23 | 62 | 10.04.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 14 | 14 | 460.9 | 5 | 0 | 5 | 266.5 | 0 | 266.5 | 18022538.1013 | 7100964.3827 | 4623422.4535 | 776482.4968 | 5521668.7683 | 0 | 0
28 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 16 | 74 | 30.07.2010 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 197.7 | 3 | 3 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 8575076.2898 | 3378620.2016 | 2199812.2593 | 369448.3325 | 2627195.4965 | 0 | 0
29 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21 | 178 | 17.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 464.6 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 65 | 4395741.0003 | 1731942.5324 | 1127664.013 | 189385.9748 | 1346748.4801 | 0 | 0
30 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 43 | 105 | 15.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 205.1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 | 3922353.508 | 1545425.6443 | 1006223.2732 | 168990.5622 | 1201714.0284 | 0 | 0
31 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 47 | 94 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 206.9 | 1 | 0 | 1 | 45.3 | 0 | 45.3 | 3063493.3433 | 1207030.7187 | 785895.0737 | 131987.4563 | 938580.0946 | 0 | 0
32 | г. Печора, ул. Западная, д. 36 | Акт № 60 | 08.10.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 4 | 4 | 76.4 | 4 | 0 | 4 | 76.4 | 0 | 76.4 | 5166686.345 | 2035698.6073 | 1325438.9323 | 222601.3612 | 1582947.4443 | 0 | 0
33 | г. Печора, ул. Ленина, д. 8 | 58 | 10.04.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 10 | 10 | 458.1 | 4 | 1 | 3 | 228.5 | 50.8 | 177.7 | 15452720.2857 | 6088444.133 | 3964172.7228 | 665764.5423 | 4734338.8876 | 0 | 0
34 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 3 | 107 | 16.09.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 1 | 1 | 552.59 | 1 | 0 | 1 | 18.3 | 0 | 18.3 | 1237570.1585 | 487608.436 | 317480.7914 | 53319.436 | 379161.4952 | 0 | 0
35 | г. Печора, ул. МК-53, д. 4 | 37 | 26.05.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 276.5 | 1 | 0 | 1 | 42.2 | 0 | 42.2 | 2853850.311 | 1124430.3826 | 732114.1746 | 122955.2021 | 874350.5517 | 0 | 0
36 | г. Печора, ул. МК-53, д. 8 | 38 | 26.05.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 207.5 | 1 | 0 | 1 | 42.1 | 0 | 42.1 | 2847087.6325 | 1121765.8556 | 730379.3069 | 122663.8391 | 872278.6309 | 0 | 0
37 | г. Печора, ул. Московская, д. 14 | 42 | 28.11.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 2 | 2 | 203 | 1 | 1 | 0 | 57.2 | 57.2 | 0 | 3868252.0803 | 1524109.4285 | 992344.3315 | 166659.6579 | 1185138.6625 | 0 | 0
38 | г. Печора, ул. Московская, д. 25 | 41 | 30.03.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 4 | 4 | 487.9 | 2 | 1 | 1 | 122.7 | 53.8 | 68.9 | 8297806.4729 | 3269374.5957 | 2128682.6831 | 357502.4479 | 2542246.7462 | 0 | 0
39 | г. Печора, ул. Московская, д. 27 | 58 | 03.07.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 482.6 | 1 | 1 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 3482779.4079 | 1372231.391 | 893456.8719 | 150051.9647 | 1067039.1804 | 0 | 0
40 | г. Печора, ул. Московская, д. 31 | 84 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 7 | 7 | 488.4 | 3 | 0 | 3 | 175.1 | 0 | 175.1 | 11841449.987 | 4665586.7295 | 3037753.3644 | 510176.6799 | 3627933.2132 | 0 | 0
41 | г. Печора, ул. Московская, д. 5 | Заключение № 71 | 30.07.2010 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 201.2 | 1 | 1 | 0 | 57.9 | 57.9 | 0 | 3915590.8295 | 1542761.1173 | 1004488.4055 | 168699.1991 | 1199642.1076 | 0 | 0
42 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 4 А | 15 | 28.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 462.2 | 1 | 0 | 1 | 63.9 | 0 | 63.9 | 4321351.5372 | 1702632.7357 | 1108580.4682 | 186180.9814 | 1323957.3519 | 0 | 0
43 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 8 | 49 | 26.05.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 464 | 1 | 0 | 1 | 51.4 | 0 | 51.4 | 3476016.7295 | 1369566.8641 | 891722.0042 | 149760.6016 | 1064967.2596 | 0 | 0
44 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 9 | 153 | 03.11.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 461.6 | 2 | 1 | 1 | 116.1 | 64.4 | 51.7 | 7851469.6944 | 3093515.8155 | 2014181.4141 | 338272.4874 | 2405499.9775 | 0 | 0
45 | г. Печора, ул. Октябрьская, д. 2 | 100 | 16.09.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 1 | 1 | 203.1 | 1 | 0 | 1 | 15.5 | 0 | 15.5 | 1048215.1616 | 413001.6808 | 268904.4954 | 45161.2709 | 321147.7145 | 0 | 0
46 | г. Печора, ул. Октябрьская, д. 6 | 67 | 30.07.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 204.3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 44 | 2975578.5233 | 1172391.8681 | 763341.7934 | 128199.7368 | 911645.125 | 0 | 0
47 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 27 | 5 | 15.02.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 482.8 | 1 | 1 | 0 | 53.2 | 53.2 | 0 | 3597744.9418 | 1417528.3496 | 922949.623 | 155005.1363 | 1102261.8329 | 0 | 0
48 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 34 | 85 | 17.10.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 482 | 3 | 0 | 3 | 188.1 | 0 | 188.1 | 12720598.1871 | 5011975.236 | 3263286.167 | 548053.8749 | 3897282.9093 | 0 | 0
49 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 9 | 154 | 03.11.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 460.39 | 2 | 0 | 2 | 115.4 | 0 | 115.4 | 7804130.9452 | 3074864.1267 | 2002037.3401 | 336232.9461 | 2390996.5323 | 0 | 0
50 | г. Печора, ул. Портовая, д. 10 | 127 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 327.4 | 1 | 0 | 1 | 36.2 | 0 | 36.2 | 2448089.6033 | 964558.7642 | 628022.1119 | 105473.4198 | 750035.3074 | 0 | 0
51 | г. Печора, ул. Портовая, д. 11 | 3 | 28.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 18 | 18 | 474 | 6 | 0 | 6 | 291.7 | 0 | 291.7 | 19726733.0737 | 7772425.1799 | 5060609.117 | 849905.9825 | 6043792.7944 | 0 | 0
52 | г. Печора, ул. Портовая, д. 13 | 67 | 28.04.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 11 | 11 | 576.2 | 4 | 1 | 3 | 290.2 | 79.4 | 210.8 | 19625292.8968 | 7732457.2753 | 5034586.1013 | 845535.5369 | 6012713.9833 | 0 | 0
53 | г. Печора, ул. Путейская, д. 1 | 62 | 12.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 12 | 12 | 444.9 | 4 | 0 | 4 | 206 | 0 | 206 | 13931117.6318 | 5488925.5641 | 3573827.4875 | 600207.8587 | 4268156.7215 | 0 | 0
54 | г. Печора, ул. Речная, д. 1 | 43 | 25.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 16 | 16 | 513.6 | 5 | 0 | 5 | 316.8 | 0 | 316.8 | 21424165.3677 | 8441221.45 | 5496060.9128 | 923038.1051 | 6563844.8998 | 0 | 0
55 | г. Печора, ул. Речная, д. 2 | 56 | 04.05.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 563.3 | 1 | 0 | 1 | 39.4 | 0 | 39.4 | 2664495.314 | 1049823.6273 | 683537.8787 | 114797.0371 | 816336.771 | 0 | 0
56 | г. Печора, ул. Речная, д. 3 | 82 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 12 | 12 | 681.1 | 7 | 1 | 6 | 143.87 | 33.07 | 110.8 | 9729465.5033 | 3833454.9559 | 2495954.1778 | 419184.0031 | 2980872.3666 | 0 | 0
57 | г. Печора, ул. Свободы, д. 7 | 44 | 25.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 15 | 15 | 601.35 | 5 | 2 | 3 | 264.04 | 95.5 | 168.54 | 17856176.2111 | 7035417.0192 | 4580744.7077 | 769314.9661 | 5470699.5181 | 0 | 0
58 | г. Печора, ул. Советская, д. 30 | 30 | 10.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 7 | 7 | 458.1 | 2 | 1 | 1 | 127.8 | 63.8 | 64 | 8642703.0745 | 3405265.4713 | 2217160.9364 | 372361.9628 | 2647914.7039 | 0 | 0
59 | г. Печора, ул. Советская, д. 34 | 59 | 08.10.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 463.1 | 6 | 1 | 5 | 360.7 | 64.6 | 296.1 | 24392981.2125 | 9610948.7911 | 6257667.8385 | 1050946.4788 | 7473418.104 | 0 | 0
60 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 46 А | 88 | 20.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 9 | 332 | 3 | 0 | 3 | 115.3 | 0 | 115.3 | 7797368.2667 | 3072199.5997 | 2000302.4724 | 335941.5831 | 2388924.6116 | 0 | 0
61 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 48а | 109 | 16.09.2006 | IV.2014 | IV.2017 | 3 | 3 | 329.35 | 1 | 0 | 1 | 16.07 | 0 | 16.07 | 1086762.4288 | 428189.4845 | 278793.2414 | 46822.0402 | 332957.6627 | 0 | 0
62 | г. Печора, ул. Стадионная, д. 53 | 59 | 30.07.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 10 | 726.5 | 4 | 1 | 3 | 164.5 | 58.4 | 106.1 | 11124606.07 | 4383146.8704 | 2853857.3868 | 479292.1979 | 3408309.6149 | 0 | 0
63 | г. Печора, ул. Стадионная, д. 57 | 55 | 04.05.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 20 | 738 | 6 | 0 | 6 | 357.2 | 0 | 357.2 | 24156287.4663 | 9517690.3471 | 6196947.4686 | 1040748.7725 | 7400900.8782 | 0 | 0
64 | г. Печора, ул. Строительная, д. 4 | 13 | 13.03.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 468.2 | 2 | 0 | 2 | 118.1 | 0 | 118.1 | 7986723.2636 | 3146806.355 | 2048878.7683 | 344099.7481 | 2446938.3923 | 0 | 0
65 | г. Печора, ул. Строительная, д. 6 | 13 | 28.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 470.5 | 3 | 0 | 3 | 156.7 | 0 | 156.7 | 10597117.15 | 4175313.7665 | 2718537.7053 | 456565.8809 | 3246699.7973 | 0 | 0
66 | г. Печора, п. Луговой, ул. Озерная, д. 6 | 10 | 28.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 93 | 1 | 0 | 1 | 46.4 | 0 | 46.4 | 3137882.8064 | 1236340.5154 | 804978.6185 | 135192.4497 | 961371.2227 | 0
67 | г. Печора, ул. Щипачкина, д. 16 | 88 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 461.4 | 1 | 0 | 1 | 66.6 | 0 | 66.6 | 4503943.8557 | 1774574.9639 | 1155421.8964 | 194047.7834 | 1379899.2119 | 0 | 0
Итого по МО МР "Печора" без финансовой поддержкой Фонда: |  | Х | X | Х | Х | 64 | 64 | 8210.86 | 23 | 0 | 23 | 1162.5 | 0 | 1162.5 | 37128884 | 0 | 0 | 0 | 37128884 | 0
1 | г. Печора, ул. Больничная, д. 39 | 58 | 04.05.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 1 | 1 | 490.86 | 1 | 0 | 1 | 30.7 | 0 | 30.7 | 924268 | 0 | 0 | 0 | 924268 | 0
2 | г. Печора, ул. Восточная, д. 14 | 127 | 25.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 738.1 | 1 | 0 | 1 | 55.2 | 0 | 55.2 | 1712000 | 0 | 0 | 0 | 1712000 | 0
3 | г. Печора, ул. Восточная, д. 16 | Заключение № 184 | 17.12.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 13 | 13 | 740.5 | 6 | 0 | 6 | 344.3 | 0 | 344.3 | 10108730 | 0 | 0 | 0 | 10108730 | 0
4 | г. Печора, ул. Восточная, д. 4 | 126 | 25.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 745.9 | 1 | 0 | 1 | 68.8 | 0 | 68.8 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 2230000 | 0
5 | г. Печора, ул. Восточная, д. 9 | 24 | 09.04.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 641.9 | 1 | 0 | 1 | 56.4 | 0 | 56.4 | 1970000 | 0 | 0 | 0 | 1970000 | 0
6 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 33 Г | 124 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 2 | 2 | 353.9 | 1 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 34.2 | 1245906 | 0 | 0 | 0 | 1245906 | 0
7 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21 | 178 | 17.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 464.6 | 1 | 0 | 1 | 65.1 | 0 | 65.1 | 2151000 | 0 | 0 | 0 | 2151000 | 0
8 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 9 | 98 | 25.12.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 2 | 2 | 445.5 | 1 | 0 | 1 | 65.9 | 0 | 65.9 | 2130000 | 0 | 0 | 0 | 2130000 | 0
9 | г. Печора, ул. Куратова, д. 1 | 108 | 16.09.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 3 | 3 | 523.1 | 1 | 0 | 1 | 64.6 | 0 | 64.6 | 1595000 | 0 | 0 | 0 | 1595000 | 0
10 | г. Печора, ул. МК-53, д. 2 | 52 | 10.04.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 270.5 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 | 1566490 | 0 | 0 | 0 | 1566490 | 0
11 | г. Печора, ул. Московская, д. 2 | 61 | 28.09.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 5 | 5 | 208.9 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 45 | 1396000 | 0 | 0 | 0 | 1396000 | 0
12 | г. Печора, ул. Московская, д. 4 | Заключение № 119 | 25.11.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 4 | 4 | 200.9 | 1 | 0 | 1 | 56.4 | 0 | 56.4 | 1768000 | 0 | 0 | 0 | 1768000 | 0
13 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 26 | 175 | 17.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 202 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 0
14 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 4 А | 15 | 28.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 462.2 | 1 | 0 | 1 | 51.3 | 0 | 51.3 | 1868859 | 0 | 0 | 0 | 1868859 | 0
15 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 21 | 180 | 17.12.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 1 | 1 | 477.6 | 1 | 0 | 1 | 52.9 | 0 | 52.9 | 1592631 | 0 | 0 | 0 | 1592631 | 0
16 | г. Печора, ул. Речная, д. 2 | 56 | 04.05.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 563.3 | 2 | 0 | 2 | 61.2 | 0 | 61.2 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 2320000 | 0
17 | г. Печора, ул. Речная, д. 3 | 82 | 26.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 681.1 | 1 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 27.5 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 0