## Физкультура и спорт 2017-2019
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 28 _" декабря 2017 г. № 1589
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта МО МР "Печора" на 2018-2020 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус "1" | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О, должность) | Ответственное структурное подразделения ОМСУ (Ф.И.О, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации (дата, число, месяц) | Срок окончания реализации контрольного события (дата, число, месяц) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [19 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | 2018 год | [6 empty] | 2019 год | [5 empty] | 2020 год | [5 empty] | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Путеец" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта МО МР "Печора"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора»; Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в МО МР «Печора» Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований |  | Первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Садовский А.В. -и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» | 2018 | 2018 | 5542.2 | 5542.2 | 0 | 0 | 4500 | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 3
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Проведение инженерных изысканий для строительства универсальной спортивной площадки |  | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Садовский А.В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» | 2018 | 2018 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Привязка проектной документации к строительной площадке для строительствауниверсальной спортивной площадки |  | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Садовский А.В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» | 2018 | 2018 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Софинансирование на строительство универсальной спортивной площадки в г.Печора |  | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Садовский А.В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» | 2018 | 2018 | 242.2 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 3
| Контрольное событие 4 Введение в эксплуатацию универсальной спортивной площадки в г.Печора |  | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | И. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" Садовский А.В. | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» | 2018 | 2018 | 0 | bar: 2018 год 4
3.4. | Мероприятие 1.3.4. Софинансирование на реконструкцию футбольного поля в г. Печора (подготовка основания, укладка искусственного футбольного покрытия и сертификация футбольного поля) |  | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Садовский А.В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» | 2018 | 2018 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3
| Контрольное событие 5 Проведена реконструкция футбольного поля |  | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Садовский А.В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора» | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 3
4. | Основное мероприятие. 1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2018 | 2018 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3
4.2. | Мероприятие 1.1.4.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3
| Контрольное событие 6 Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | 0 |  |  |  |  | 01.10.2018 | bar: 2018 год 3
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
5. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 213030.6 | 71010.2 | 0 | 0 | 58010.2 | 0 | 0 | 13000 | 71010.2 | 0 | 0 | 58010.2 | 0 | 13000 | 71010.2 | 0 | 0 | 58010.2 | 0 | 13000 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 65970 | 21990 | 0 | 0 | 15990 | 0 | 0 | 6000 | 21990 | 0 | 0 | 15990 | 0 | 6000 | 21990 | 0 | 0 | 15990 | 0 | 6000 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Спортивная подготовка физических лиц по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа г. Печора" | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 147060.6 | 49020.2 | 0 | 0 | 42020.2 | 0 | 0 | 7000 | 49020.2 | 0 | 0 | 42020.2 | 0 | 7000 | 49020.2 | 0 | 0 | 42020.2 | 0 | 7000 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие 7 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | до 31.03. | bar: 2018 год 1; 2019 год 1; 2020 год 1
| Контрольное событие 8 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "Спортивная школа г. Печоры" |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа г. Печоры" | до 31.03. | bar: 2018 год 1; 2019 год 1; 2020 год 1
6. | Основное мероприятие 2.3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2; 2019 год 2; 2020 год 2
6.1. | Мероприятие 2.3.2. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2; 2019 год 2; 2020 год 2
| Контрольное событие 9 Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ "Спортивная школа г. Печоры" |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | Х | до 30.06 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2018 год 2; 2019 год 2; 2020 год 2
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
7. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
| Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
| Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие 10 Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
8. | Основное мероприятие 4.1. Информационное обеспечение |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
8.1. | Мероприятие 4.1.2. Размещение в СМИ информации о проведении физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
Контрольное событие 11 Размещена информаци яв СМИ о проведении физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
9. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
9.1. | Мероприятие 5.1.1. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми (выезды) |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
9.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие 12 Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2019 год 1; 2020 год 1
10. | Основное мероприятие 5.2. Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3
10.1. | Мероприятие 5.2.1. Приобретение двух мобильных гусеничных подъемников для учреждений физической культуры и спорта |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3
| Контрольное событие 13 Приобретены два мобильных гусеничных подъемника |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2018-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2018 год 3
11. | Основное мероприятие 6.1. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
11.1. | Мероприятие 6.1.1. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие 14 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Шахова И.А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Пшеничко М.С. - Заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2018-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020 год 4
| Итого по программе: | [6 empty] | 226162.9 | 79341.1 | 0 | 0 | 65298.9 | 1042.2 | 0 | 13000 | 73410.9 | 0 | 0 | 60410.9 | 0 | 13000 | 73410.9 | 0 | 0 | 60410.9 | 0 | 13000
"