Приложение 1

- к изменениям, вносимым

- в постановление администрации МР «Печора»

- от 24.12.2013 г. № 2520

Приложение 1

к муниципальной программе

«Социальное развитие МО МР «Печора»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Социальное развитие МО МР «Печора»

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения МО МР «Печора |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Участие в организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Администрация МР «Печора», | 2014 | 2017 | Обеспечение временной занятостью безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Риск роста социальной напряженности на рынке труда | Количество временно трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация МР «Печора» | 2014 | 2020 | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Риск роста напряженности на рынке труда | Количество участников проведения оплачиваемых общественных работ |
| Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Поддержка семей при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Обеспечение единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье. | Управление образования муниципального района «Печора» | 2014 | 2020 | Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий населения МО МР «Печора», снижение социальной напряженности в обществе | Снижение уровня жизни отдельныхкатегорий граждан, имеющих гарантированное право на меры социальной поддержки, снижение рождаемости | Количество семей, получивших единовременную выплату при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье |
| Задача 2. Осуществление мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 2014 | 2020 | Повышение престижа и укрепление института семьи | Уменьшение состава семьи, обусловлено сознательным ограничением количества детей, и снижение ценности семьи и брака у молодого поколения; увеличение числа разводов и уходов из семьи; увеличение числа детей, рожденных вне брака, и матерей-одиночек; кризис семьи как важнейшего социального института, обеспечивающего социализацию личности и включение человека в систему социальных отношений. | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка. Количество семей, принявших участие в мероприятиях |
| Задача 3. Оказание поддержки в обеспечении жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов, семей имеющих детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и осуществление мероприятий связанных с проведением капитального или текущего ремонта жилых помещений в которых проживают ветераны ВОВ, члены семей ветеранов ВОВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 2.3.1 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора» | 2014 | 2020 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Не освоение средств федерального и республиканского бюджета, отсутствие возможности предоставить жилые помещения | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора» | 2014 | 2020 | Предоставление единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на строительство или приобретение жилых помещений | Не освоение средств федерального и республиканского бюджета, отсутствие возможности предоставить единовременные | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилых помещений |
| 2.3.3. | Основное мероприятие 2.3.3. Проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной Войны1941-1945 годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 2016 | Оплата стоимости строительных материалов и инженерного оборудования, необходимых для проведения капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории МР "Печора", требующих капитального или текущего ремонта, в которых проживают ветераны Великой Отечественной Войны, члены семей ветеранов Великой Отечественной Войны | Не освоение средств Республиканского бюджета, отсутствие возможности провести капитальный или текущий ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной Войны1941-1945 годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов". | Количество жилых помещений ветеранов ВОВ, членов семей ветеранов ВОВ, в которых проведен капитальный ремонт; Количество жилых помещений ветеранов ВОВ, членов семей ветеранов ВОВ, в которых проведен текущий ремонт; |
| Задача 4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Основное мероприятие 2.4.1 Предоставление молодым семьям социальных выплат для приобретения (строительства) жилья | Главный специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР «Печора» | 2014 | 2020 | Улучшение жилищных условий 14 молодых семей | Отсутствие возможности улучшить жилищные условия | Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий |
| Подпрограмма 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Поддержка некоммерческих общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Отдел информационно-аналитических работы и общественных связей администрации МР «Печора» | 2014 | 2020 | Обеспечение реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере социальной поддержки. | Неэффективность деятельности общественных некоммерческих организаций | Количество общественных некоммерческих организаций, деятельность которых освещалась в СМИ |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел информационно-аналитических работы и общественных связей администрации МР «Печора» | 2014 | 2020 | Обеспечение реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере социальной поддержки. | Неэффективность деятельности общественных некоммерческих организаций | Количество общественных некоммерческих организаций, деятельность которых освещалась в СМИ |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3 Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел информационно-аналитических работы и общественных связей администрации МР «Печора» | 2014 | 2020 | Обеспечение информационной поддержки в целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций | Неэффективность деятельности общественных некоммерческих организаций | Количество общественных некоммерческих организаций, деятельность которых освещалась в СМИ |
| Подпрограмма 4 «Здоровое население МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование культуры здорового образа жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»; Ведущий эксперт администрации МР «Печора» | 2015 | 2020 | создание условий для улучшения состояния здоровья населения муниципального района «Печора»; | ухудшение условий состояния населения муниципального района «Печора»; | Смертность от болезней системы кровообращения; Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); Смертность от туберкулеза |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4.1.2 Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»; Ведущий эксперт администрации МР «Печора» | 2015 | 2020 | создание условий для улучшения состояния здоровья населения муниципального района «Печора»; | ухудшение условий состояния населения муниципального района «Печора»; | Смертность от болезней системы кровообращения; Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); Смертность от туберкулеза |
| Задача 2. Привлечение и закрепление медицинских кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Основное мероприятие 4.2.3 Содействие в проведении профориентационной работы среди молодежи | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»; Ведущий эксперт администрации МР «Печора» | 2015 | 2020 | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | Нехватка врачей | Обеспеченность врачами |

- _______________________________________________