## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 29 " 12 2017 г. № 1602
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 30 декабря 2016 г. № 1559
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора" на 2017-2019 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 г.
[9 empty] | 2017 год | [5 empty] | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Печора"
1. | Основное мероприятие 1.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. |  | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2017 г. | 2019 г. | 118575 | 46956.4 |  | 8892.3 | 27308.2 | 10445.9 | 310 | 35478.7 | 0 | 25283.7 | 9885 | 310 | 36139.9 | 0 | 25944.9 | 9885 | 310 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПМЦБС") |  | 2017 г. | 2019 г. | 85850.7 | 34442.1 |  | 7043.9 | 27308.2 |  | 90 | 25373.7 |  | 25283.7 |  | 90 | 26034.9 |  | 25944.9 |  | 90 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПИКМ") |  | 2017 г. | 2019 г. | 32724.3 | 12514.3 |  | 1848.4 |  | 10445.9 | 220 | 10105 |  |  | 9885 | 220 | 10105 |  |  | 9885 | 220 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы учреждениями культуры. | <1> | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2017 г. | 2017 г. | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Обновление материально-технической базы, приобретение оборудования. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ МКО "Меридиан") |  | 2017 г. | 2017 г. | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 4
Контрольное событие 2 Обновлена материально-техническая база, приобретено оборудование | bar: 4
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  |  |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2017 г. | 2019 г. | 1755.6 | 1183.4 | 679.4 | 252 | 252 | 0 | 0 | 286.1 | 0 | 252 | 34.1 | 0 | 286.1 | 0 | 252 | 34.1 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ МКО "Меридиан") |  | 2017 г. | 2019 г. | 1122.8 | 918 | 663.2 | 152.4 | 102.4 |  |  | 102.4 |  | 102.4 |  |  | 102.4 |  | 102.4 | bar: 1 to 4
|  |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 2017г. | 2019г. | 150 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | bar: 1 to 4
Контрольное событие 3 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструментыв, том числе для сельских учреждений культуры. | bar: 1 to 4
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Проведение мероприятий по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "Досуг") |  | 2018г. | 2019г. | 68.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 34.1 |  |  | 34.1 |  | 34.1 |  |  | 34.1 | bar: 1 to 4
Контрольное событие 4 Проведены мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры | bar: 1 to 4
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Комплектование документальными фондами библиотек. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПМЦБС") |  | 2017 г. | 2019 г. | 414.6 | 215.4 | 16.2 | 99.6 | 99.6 |  |  | 99.6 |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  | 99.6 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 Осуществлено комплектование документальными фондами библиотек. | <1> | bar: 1 to 4
4. | Основное мероприятие 1.4. Сохранение, развитие и использование историко-культурного наследия. |  | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Духовно-нравственное воспитание молодежи, воспитание патриотизма, популяризация истории Печорского района, формирование положительного имиджа МО МР "Печора". Создание механизмов повышения мотивации к деятельности по сохранению, развитию и использованию историко-культурного наследия. Получение наследием качественных услуг в сфере библиотечного обслуживания, формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности фондов библиотек. Повышение качества предоставляемых услуг. |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5. | Основное мероприятие 1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми. |  |  |  | Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация государственных языков Республики Коми. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Основное мероприятий 1.6 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг. |  |  |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Печора» | 01.2018 г. | 12.2018 г. | 1950.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1950.4 | 0 | 1950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 1.6.1. Адаптация МАУ ДО "ДШИ г. Печора" путем ремонта, дооборудовния техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2018 г. | 12.2018 г. | 1366.5 | 0 | [5 empty] | 1366.5 |  | 1366.5 | bar: 1 to 4
Контрольное событие 6 Осуществлена адаптация МАУ ДО "ДШИ г. Печора" путем ремонта, дооборудовния техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | bar: 4
6.2. | Мероприятие 1.6.2. Дооборудование пандусом входного крыльца библиотеки-филиала №1 |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2018 г. | 12.2018 г. | 313.9 | 0 | [5 empty] | 313.9 |  | 313.9 | bar: 1 to 4
Контрольное событие 7 Осуществлено дооборудование пандусом входного крыльца библиотеки-филиала №1 | bar: 3
| Мероприятие 1.6.3. Проведение ремонтных работ и установка пандусов и специального оборудования в домах культуры МБУ МКО "Меридиан |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ МКО "Меридиан") |  | 01.2018 г. | 12.2018 г. | 270 | 0 | [5 empty] | 270 |  | 270 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Проведены ремонтные работы и установка пандусов и специального оборудования в домах культуры МБУ МКО "Меридиан | <1> | bar: 4
Задача 2. "Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
7. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | <1> | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2017 г. | 2019 г. | 252986.3 | 95607.6 |  | 12257 | 45079.1 | 27171.5 | 11100 | 78274.6 | 0 | 40958.7 | 26215.9 | 11100 | 79104.1 | 0 | 41788.2 | 26215.9 | 11100 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2017 г. | 2019 г. | 131850.3 | 52814.8 |  | 10168.1 | 40646.7 |  | 2000 | 39107.3 |  | 37107.3 |  | 2000 | 39928.2 |  | 37928.2 |  | 2000 | bar: 1 to 4
Контрольное событие 9 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ ГО "Досуг") |  | 2017 г. | 2019 г. | 55264.2 | 19762.4 |  | 1419.1 |  | 16443.3 | 1900 | 17750.9 |  |  | 15850.9 | 1900 | 17750.9 |  |  | 15850.9 | 1900 | bar: 1 to 4
Контрольное событие 10 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2017 г. | 2019 г. | 49674.2 | 16944.2 |  | 216 |  | 10728.2 | 6000 | 16365 |  |  | 10365 | 6000 | 16365 |  |  | 10365 | 6000 | bar: 1 to 4
Контрольное событие 11 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" | bar: 1 to 4
7.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2017 г. | 2019 г. | 15894.1 | 5782.7 |  | 196.8 | 4385.9 |  | 1200 | 5051.4 |  | 3851.4 |  | 1200 | 5060 |  | 3860 |  | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 12 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа | <1> | bar: 1 to 4
| Мероприятие 2.1.5 Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "Меридиан") |  | 2017 г. | 2017 г. | 303.5 | 303.5 |  | 257 | 46.5 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 13 Рреализован народный проект в сфере культуры, прошедший отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | <1> | bar: 3
8. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2017 г. | 2019 г. | 70135.8 | 25952.5 |  | 1995.5 | 21057 | 0 | 2900 | 21235.3 | 0 | 18335.3 | 0 | 2900 | 22948 | 0 | 20048 | 0 | 2900 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  |  | 2017 г. | 2019 г. | 70135.8 | 25952.5 |  | 1995.5 | 21057 | 0 | 2900 | 21235.3 | 0 | 18335.3 | 0 | 2900 | 22948 | 0 | 20048 | 0 | 2900 | bar: 1 to 4
Контрольное событие 14 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | bar: 1 to 4
9. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
10. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | Успешное выступление коллективов, получение призовых мест, соответственно формирование положительного имиджа МО МР «Печора». |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. |  | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2017 г. | 2019 г. | 60 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
11.2 | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  |  | 2017 г. | 2019 г. | 45 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
11.3. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  |  | 2017 г. | 2019 г. | 15 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 15 Вручена премия главы администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура | <1> |  |  |  | 2017 г. | 2019 г. | bar: 2; 2; 2
Задача 3. "Развитие приоритетных видов туризма и повышение конкурентноспособности туристических услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов в МО МР "Печора"
12 | Основное мероприятие 3.1. Содействие развитию объектов туристской индустрии |  | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Повышение туристической прилекательности МО МР "Печора" и соответственно рост поступлений от туристической деятельности в бюджет МО МР "Печора" |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. | Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. |  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
13 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. |  | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2017 г. | 2019 г. | 19888.8 | 6595.3 |  | 0 | 6595.3 | 0 | 0 | 6562.4 | 0 | 6562.4 | 0 | 0 | 6731.1 | 0 | 6731.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 4.1.2. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2017 г. | 2019 г. |  | 5305.6 |  |  | 5305.6 |  |  | 6365.4 |  | 6365.4 |  |  | 6365.4 |  | 6365.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 16 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  |  | 2017 г. | 2019 г. | bar: 1 to 4
| Мероприятие 4.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2017 г. | 2019 г. |  | 1225.6 |  |  | 1225.6 |  |  | 172.9 |  | 172.9 |  |  | 341.6 |  | 341.6 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 4.2.3. Прочие расходы |  |  |  |  | 2017 г. | 2019 г. |  | 64.1 |  |  | 64.1 |  |  | 24.1 |  | 24.1 |  |  | 24.1 |  | 24.1
| Контрольное событие 17 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  | 2017 г. | 2019 г. | bar: 1 to 4
14 | Основное мероприятие 4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением. |  |  |  | Информирование населения о деятельности управления культуры и подведомственных учреждений. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. |  | Заместитель главы администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2017 г. | 2019 г. | 66808.3 | 24012.4 |  | 0 | 24012.4 | 0 | 0 | 21331.2 | 0 | 21331.2 | 0 | 0 | 21464.7 | 0 | 21464.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
15.1. | Мероприятие 4.3.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2017 г. | 2019 г. | 25601.4 | 8849.5 |  |  | 8849.5 |  |  | 8309.2 |  | 8309.2 |  |  | 8442.7 |  | 8442.7 |  | 0 | bar: 1 to 4
15.2. | Мероприятие 4.3.2. Оказание услуг МКУ "Объедененное автохозяйство" муниципальным учреждениям |  |  | МКУ "Объединенное Авто-Хозяйство" |  | 2017 г. | 2019 г. | 41206.9 | 15162.9 |  |  | 15162.9 |  | 0 | 13022 |  | 13022 |  | 0 | 13022 |  | 13022 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 18 Оказаны услуги муниципальным учреждениям | <1> |  |  |  | 2017 г. | 2019 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [6 empty] | 532260.2 | 200427.6 | 679.4 | 23396.8 | 124324 | 37617.4 | 14410 | 165138.7 | 0 | 114693.7 | 36135 | 14310 | 166693.9 | 0 | 116248.9 | 36135 | 14310