## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 22 января 2018 г. № 34
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 декабря 2017 г. № 1606
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подраз-деления ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [25 empty] | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
[9 empty] | 2018 г | [8 empty] | 2019 г | [7 empty] | 2020 г
[9 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР "Печора"
1 | Основное мероприятие 1.1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  | Модернизация объектов коммунальной сферы |  |  |  | 9: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 23: 0; 24: 0; 26: 0; 31: 0; 32: 0
2 | Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" |  | Улучшение качества жизни населения | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 15420 | 5820 | [5 empty] | 0 | 5820 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2017г
2.1. | Мероприятие 1.1.4.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 14400 | 9: 4800; 15: 0; 16: 4800; 17: 0; 18: 4800; 24: 4800; 26: 4800; 32: 4800; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х |  |  |  |  | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 9: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Лозовой
2.2. | Мероприятие 1.1.4.2. Проведение строительно-технических экспертиз многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, на предмет признания их аварийными, подлежащими сносу |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 1020 | 9: 1020; 16: 1020; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 2 Проведена строительно-техническая экспертиза |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
3 | Основное мероприятие 1.1.5 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор |  | 2018 | 2018 |  | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0 | итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Основное мероприятие 1.1.6 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту коммунальной инфраструктуры. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2020 | 47539.32 | 20473.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20473.3 | 0 | 19436.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19436.02 | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Мероприятие 1.1.6.1 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК 118 с заменой вводов в ж. д. № 11,13 по ул. Гагарина |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 4850 | 9: 4850; 16: 4850; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 3 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК 118 с заменой вводов в ж. д. № 11,13 по ул. Гагарина |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 |  | 9: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
4.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 2117.82 | 9: 0; 18: 2117.82; 24: 2117.82; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 4 Проведен капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 |  | 9: 0; 2 39: Х; 3 40: Х
4.3. | Мероприятие 1.1.6.3. Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2020 | 3945 | 18: 1315; 24: 1315; 26: 2630; 32: 2630; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 5 Осуществлена замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2020 | bar: 3 40; 3 44
4.4. | Мероприятие 1.1.6.4. Капитальный ремонт магистрального ввода от магистральной сети до ЦТП № 24, Д 219 мм |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В.. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 3400 | 9: 3400; 16: 3400; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 6 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода от магистральной сети до ЦТП № 24, Д 219 мм |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 3 36
4.5. | Мероприятие 1.1.6.5. Каппиальный ремонт т/трассы от ЦТП № 24 до т.А, Д 108, 89 мм (ГВС) (надземная прокладка) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В.. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 800 | 9: 800; 16: 800; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 7 Проведен каппиальный ремонт т/трассы от ЦТП № 24 до т.А, Д 108, 89 мм (ГВС) (надземная прокладка) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 3 36
4.6. | Мероприятие 1.1.6.6. Разработка ПСД по капитальному ремонту магистрального трубопровода ЦТП "Восточный" (замена опор) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 800 | 9: 800; 16: 800; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 8 Разработана ПСД по капитальному ремонту магистрального трубопровода ЦТП "Восточный" (замена опор) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В.. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
4.7. | Мероприятие 1.1.6.7. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП № 24 (подземная часть) протяженностью 35,3 п.м., Д 219 мм |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1421 | 18: 1421; 24: 1421; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 9 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП № 24 (подземная часть) протяженностью 35,3 п.м., Д 219 мм |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В.. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3 40
4.8. | Мероприятие 1.1.6.8. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В.. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 3579 | 18: 3579; 24: 3579; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 10 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3 40
4.7. | Мероприятие 1.1.6.9. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89 протяженностью 159,8 п.м., Д 159, 133 мм |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В.- и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 5000 | 26: 5000; 32: 5000; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 11 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89 протяженностью 159,8 п.м., Д 159, 133 мм |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В.. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 3 44
4.8. | Мероприятие 1.1.6.9. Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-300 от ВК-1 по ул. Проектируемая до ВК-8 по ул. Строительная, г. Печора |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 6708.9 | 9: 6708.9; 16: 6708.9; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 12 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-300 от ВК-1 по ул. Проектируемая до ВК-8 по ул. Строительная, г. Печора |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 3 36
4.9. | Мероприятие 1.1.6.10. . Капитальный ремонт теплотрассы, ГВС и водовода от кательной №51 до ТК-1. протяженностью трассы 294 м в пст. Сыня. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 6492.2 | 16: 0; 18: 6492.2; 24: 6492.2; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 13 Проведен капитальный ремонт теплотрассы, ГВС и водовода от кательной №51 до ТК-1. протяженностью трассы 294 м. В пст. Сыня. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В.. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.10 | Мероприятие 1.1.6.11. г.Печора Капитальный ремонт тепловой сети (отопление ГВС) от ТК_30 до ж.д., ул.Западная, д.42, котельная №11. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 3260 | 9: 3260; 16: 3260; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 14 Проведен капитальный ремонт тепловой сети (отопление ГВС) от ТК_30 до ж.д., ул.Западная, д.42, котельная №11. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2020 | bar: 3 36
4.11. | Мероприятие 1.1.6.12. Приобретение Насос ЭЦВ 5-6,5-10 3шт Насос ЭЦВ 6-10-50 3шт Насос ЭЦВ 6-10-90 3шт Насос ЭЦВ 6-16-50 3шт Насос ЭЦВ 6-16-90 5шт Насос ЭЦВ 6-25-90 5шт Насос ЭЦВ 6-25-100 5шт Насос ЭЦВ 6-25-120 2шт Насос ЭЦВ 8-40-90 2шт Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк 2шт |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1586.6 | 18: 1586.6; 24: 1586.6; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 15 Приобретены насосы. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.12 | Мероприятие 1.1.6.13. Приобретение запорной арматуры на задвижку Ду-500 мм марки МЗВ 30ч939р с электропроводом и ответным фланцами (ГСО) - 3шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1211.6 | 18: 1211.6; 24: 1211.6; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 16 Приобретена запорная арматура на задвижку Ду-500 мм марки МЗВ 30ч939р с электропроводом и ответным фланцами (ГСО) - 3шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.13. | Мероприятие 1.1.6.14. Приобретение запорной арматуры на задвижку Ду-300 мм марки МЗВ 30ч939р с электроприводом и ответным фланцами (ГСО) - 2шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 326.9 | 18: 326.9; 24: 326.9; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 17 Приобретена запорная арматура на задвижку Ду-300 мм марки МЗВ 30ч939р с электропроводом и ответным фланцами (ГСО) - 2шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.14. | Мероприятие 1.1.6.15. Приобретение запорной арматуры на задвижку Ду-250 мм марки МЗВ 30ч939р с электроприводом и ответным фланцами (ГСО) - 2шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 439.4 | 18: 439.4; 24: 439.4; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 18 Приобретена запорная арматура на задвижку Ду-250 мм марки МЗВ 30ч939р с электропроводом и ответным фланцами (ГСО) - 2шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.15. | Мероприятие 1.1.6.16. Приобретение Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 со шкафом управления (песколовки на ОСК) 2шт |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 200.9 | 18: 200.9; 24: 200.9; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 19 Приобретен Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 со шкафом управления (песколовки на ОСК) 2шт |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.16. | Мероприятие 1.1.6.17. Приобретение горизонтального насоса 1Д500-63а с электродвигателем N=132 кВт, без рамы (ГСО) - 1шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 384.8 | 18: 384.8; 24: 384.8; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 20 Приобретен горизонтальный насос 1Д500-63а с электродвигателем N=132 кВт, без рамы (ГСО) - 1шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.17. | Мероприятие 1.1.6.18. Приобретение горизонтального насоса 1Д315-71а с электродвигателем N=90 кВт, без рамы (Стаг\нция 2-го подъема водозабора Энергетик) - 1шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 216.7 | 18: 216.7; 24: 216.7; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 21 Приобретен горизонтальный насос 1Д315-71а с электродвигателем N=90 кВт, без рамы (Стаг\нция 2-го подъема водозабора Энергетик) - 1шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.18. | Мероприятие 1.1.6.19. Приобретение консольного насоса К 45/30 с электродвигателем N=7,5 кВт, без рамы (станция оборотных вод) - 1 шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 26.3 | 18: 26.3; 24: 26.3; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 22 Приобретен консольный насос К 45/30 с электродвигателем N=7,5 кВт, без рамы (станция оборотных вод) - 1 шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.19. | Мероприятие 1.1.6.20. Приобретение консольного насоса КМ 150-125-250 с электродвигателем N-18,5 кВт, без рамы (станция оборотных вод) - 1 шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 80.8 | 18: 80.8; 24: 80.8; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 23 Приобретен консольный насос КМ 150-125-250 с электродвигателем N-18,5 кВт, без рамы (станция оборотных вод) - 1 шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.20 | Мерпориятие 1.1.6.21. Приобретение самовсасывающего консольного насоса ВКС 1/16 с элетродвигателем, без рамы (станция оборотных вод) - 1- шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 37 | 18: 37; 24: 37; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольоне событие 24 Приобретен самовсасывающий консольный насос ВКС 1/16 с элетродвигателем, без рамы (станция оборотных вод) - 1- шт. |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.21 | Мероприятия 1.1.6.22 Замена насосов: ЭЦВ 5-6,5-100 ЭЦВ 6-10-50 ЭЦВ 6-10-90 ЭЦВ 6-16-50 ЭЦВ 6-16-90 ЭЦВ 6-25-90 ЭЦВ 6-25-120 ЭЦВ 8-40-90 |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 654.4 | 9: 654.4; 16: 654.4; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 25 Осуществлена замена насосов |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 1 34 to 3 36
5 | Основное мероприятие 1.1.7 Повышение уровня благоустройства и качества городской среды |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора"
6 | Основное мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание безнадзорных животных |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора"
7 | Основное мероприятие 1.1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2018 | 2020 | 16500 | 9: 4500; 15: 4500; 18: 5500; 23: 5500; 26: 6500; 31: 6500; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
7.1. | Мероприятие 1.1.9.1 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 16500 | 9: 4500; 15: 4500; 18: 5500; 23: 5500; 26: 6500; 31: 6500; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 26 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 |  | 18: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
7.2. | Основное мероприятие 1.2.0. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории в целях развития газификации |  |  | Дячук Т. И. - руководитель администрации ГП "Кожва" | Развитие газификации | 2018 | 2018 | 69.7 | 9: 69.7; 11: 69.7; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Мероприятие 1.2.0.1. Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода внутрипоселкового от пгт. Изъяю к н.п. Набережный МО г. Печора |  |  | Дячук Т. И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  | 2018 | 2018 | 69.7 | 9: 69.7; 11: 69.7; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 27 Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода внутрипоселкового от пгт. Изъяю к н.п. Набережный МО г. Печора |  |  | Дячук Т. И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 4 37
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 79529.02 | 30863 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 26293.3 | 0 | 29736.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 24236.02 | 0 | 18930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 12430 | 0
Подпрограмма 2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора"
8 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство
11.2 | Мероприятие 2.1.1.2. Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в квартале жилой застройки в границах улиц Печорский проспект, ул. Ленинградская, ул. Русанова, ул. Речная в городе Печоре Республики Коми |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 |  | 9: 0; 16: 0; 3 36: Х
| Контрольное событие 28 Осуществлено строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в квартале жилой застройки в границах улиц Печорский проспект, ул. Ленинградская, ул. Русанова, ул. Речная в городе Печоре Республики Коми |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Лозовой А.В. - Директор МКУ "УКС" |  | 2017 | 2017 | bar: 3 36
9 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Сумарокова А. В. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "УКС", Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" - | Улучшение условий проживания населения | 2018 | 2018 |  | 17065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 |  | 9: 17065.2; 13: 0; 15: 0; 16: 17065.2; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
9.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Сумарокова А. В. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 |  | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
9.3 | Мероприятие 2.2.1.3 Выкуп жилых помещений у собственников |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2018 | 2018 |  | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
10 | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения |  |  |  | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
11 | Основное мероприятие 2.3.2 Кадастровый учет земель, участков для индивидуального жилищного строительства |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 500 | 9: 500; 10: 200; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 300; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
11.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Печора" |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 300 | 9: 300; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 300; 17: 0
| Контрольное событие 28 Осуществлена разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Печора" |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
11.2 | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 200 | 9: 200; 10: 200; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 29 Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 3 36
12 | Основное мероприятие 2.3.3 Кадастровый учет земель, участков для строительства многоквартирных домов |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 200 | 9: 200; 10: 200; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
12.1 | Мероприятие 2.3.3.1. Проведение межевания земельных участков для строительства многоквартирных домов |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 164.6 | 9: 164.6; 10: 164.6; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 30 Проведено межевание земельных участков для строительства многоквартирных домов |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
12.2 | Мероприятие 2.3.3.2. Проведение комплексных кадастровых работ |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 35.4 | 9: 35.4; 10: 35.4; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 31 Проведение кадастровых работ |  | Соснора А. М. - глава администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [6 empty] | 17765.2 | 17765.2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17365.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт МО МР "Печора"
13 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение осуществления дорожной деятельности |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Основное мероприятие 3.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 14868.2 | 6641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2528 | 4113.4 | 0 | 4113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.4 | 0 | 4113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.4 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
14.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 858.5 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 119.5 | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 32 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 46
14.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель". |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 8200.5 | 4085.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028 | 2057.5 | 0 | 2057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.5 | 0 | 2057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.5 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 33 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 46
14.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 4685.4 | 1561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1561.8 | 0 | 1561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.8 | 0 | 1561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.8 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 34 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 46
14.4 | Мероприятие 3.1.2.4 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 703.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 234.6 | 0 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х
| Контрольное событие 35 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34; 4 37 to 1 38; 4 41 to 1 42; 3 46
14.5 | Мероприятие 3.1.2.5 Технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 36 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
14.6 | Мероприятие 3.1.2.6 Технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 37 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
14.7 | Мероприятие 3.1.2.7 Технический контроль за выполнением работ по убостройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель". |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 38 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
15 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2017 | 2019 | 34300.1 | 20600.5 | 1592.3 | 85.6 | 73 | 0 |  | 14049.6 | 4800 | 0 | 7208.7 | 2276.1 | 80 | 52.6 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 6490.9 | 1556.2 | 80 | 54.7 | 0 | 0 | 4800 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
15.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 32972.1 | 20072.5 | 1592.3 | 5.6 | 25 | 0 |  | 14049.6 | 4400 | 0 | 6808.7 | 2276.1 | 80 | 52.6 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 6090.9 | 1556.2 | 80 | 54.7 | 0 | 0 | 4400 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 39 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 46
15.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Технический контроль за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 1328 | 528 | 0 | 80 | 48 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 40 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" | 0 | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 0 | 9: 0; 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
16 | Основное мероприятие 3.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 9330.4 | 4920.9 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2420.9 | 0 | 2039.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.6 | 0 | 2369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.9 | 0 |  | Х | Х | Х
16.1 | Мероприятие 3.1.4.1 Ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 5830.4 | 1420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1420.9 | 0 | 2039.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.6 | 0 | 2369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.9 | 0
16.2 | Мероприятие 3.1.4.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод). |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х
| Контрольное событие 41 Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод). |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 | bar: 4 37
16.3 | Мероприятие 3.1.4.3. Технический надзор за выполнением работ на объекте: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод)" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
| Контрольное событие 42 Осуществлен технический надзор 38 |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
16.4 | Мероприятие 3.1.4.5 Разработка проектно-сметной документации для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 1000 | 9: 1000; 16: 1000; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
Контрольное событие 43 Разработана проектно-сметная документация для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | bar: 4 37
17 | Основное мероприятие 3.1.5 Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 5850 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
17.1 | Мероприятие 3.1.5.1 Содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге "г. Печора - д. Конецбор", "пст. Луговой -пст. Белый-Ю" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 44 Осуществлено содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге "г. Печора - д. Конецбор" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 44; 3 46
17.2 | Мероприятие 3.1.5.2 Содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах МР "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 45 Осуществлено содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах МР "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 44; 3 46
17.3 | Мероприятие 3.1.5.5 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
| Контрольное событие 46 Осуществлено нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" |  |  | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
17.4 | Мероприятие 3.1.5.6 Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 47 Проведены аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах | 0 | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | 9: 0; 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
17.5 | Мероприятие 3.1.5.7. Приобретение информационных аншлагов или банеров |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 300 | 9: 100; 16: 100; 18: 100; 24: 100; 26: 100; 32: 100; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 48 Приобретены информационные аншлаги или банеры |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | bar: 1 34 to 3 44; 3 46
18 | Основное мероприятие 3.1.6 Мероприятия в области пассажирского транспорта |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 2050 | 550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х
18.1 | Мероприятие 3.1.6.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15к) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 700 | 9: 100; 10: 100; 18: 300; 19: 300; 26: 300; 27: 300; 3 36: Х; 4 37: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 49 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15к) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | bar: 3 36 to 4 37; 3 40 to 4 41; 3 44 to 3 46
18.2. | Мероприятие 3.1.6.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 150 | 9: 50; 16: 50; 18: 50; 24: 50; 26: 50; 32: 50; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 50 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 3 36 to 4 37
18.3. | Мероприятие 3.1.6.3. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 1200 | 9: 400; 16: 400; 18: 400; 24: 400; 26: 400; 32: 400; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 51 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 46
19 | Основное мероприятие 3.1.7 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутри муниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 900 | 9: 300; 15: 0; 16: 300; 18: 300; 23: 0; 24: 300; 26: 300; 31: 0; 32: 300; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
19.1. | Мероприятие 3.1.7.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 900 | 9: 300; 15: 0; 16: 300; 18: 300; 23: 0; 24: 300; 26: 300; 31: 0; 32: 300; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 52 Обеспечение транспортного сообщения |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 0 | 9: 0; 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
| Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 67298.7 | 34962.8 | 4192.3 | 85.6 | 73 | 0 |  | 16577.6 | 14034.3 | 0 | 16361.7 | 2576.1 | 80 | 52.6 | 0 | 0 | 13653 | 0 | 15974.2 | 1856.2 | 80 | 54.7 | 0 | 0 | 13983.3 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора» | [8 empty] | 26: 0
20 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
21 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
22 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
23 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
24 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
25 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
26 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
27 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 53 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | 0 |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 31: 0; 32: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
| Итого по подпрограмме 4 | [7 empty] | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности на территории МР "Печора"
28 | Основное мероприятие 5.1.1 Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ | [6 empty] | 0 | 9: 0; 16: 0; 18: 0; 24: 0; 26: 0; 32: 0
29 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 150 | 9: 50; 13: 0; 15: 0; 16: 50; 17: 0; 18: 50; 24: 50; 26: 50; 32: 50; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
29.1. | Мероприятие 5.1.2.2 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 150 | 9: 50; 16: 50; 18: 50; 24: 50; 26: 50; 32: 50; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 54 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | 0 | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | 18: 0; 26: 0; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
30 | Основное мероприятие 5.1.3 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2018 | 2020 | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
30.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Приобретение энергосберегающих ламп |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 126.3 | 9: 42.1; 16: 42.1; 18: 42.1; 24: 42.1; 26: 42.1; 32: 42.1; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 55 Приобретены энергосберегающие лампы |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | bar: 4 37; 4 41; 3 46
30.2. | Мероприятие 5.1.3.3. Проведение ремонта отопительной системы |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 162.6 | 9: 54.2; 16: 54.2; 18: 54.2; 24: 54.2; 26: 54.2; 32: 54.2; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 56 Проведен ремонт отопительной системы |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
30.3. | Мероприятие 5.1.3.4. Приобретение моющих средств для мытья окон |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 5.4 | 9: 1.8; 16: 1.8; 18: 1.8; 24: 1.8; 26: 1.8; 32: 1.8; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 57 Приобретены моющие средства |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 46
30.4. | Мероприятие 5.1.3.5 Замена приборов учета холодного водоснабжения |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 60 | 9: 20; 16: 20; 18: 20; 24: 20; 26: 20; 32: 20; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 58 Замена приборов учета холодного водоснабжения |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | 9: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
30.6. | Мероприятие 5.1.3.7 Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 95.7 | 9: 31.9; 16: 31.9; 18: 31.9; 24: 31.9; 26: 31.9; 32: 31.9; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 59 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 0 | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [6 empty] | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий МО МР «Печора»
31 | Осноавное мероприятие 6.1.1. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 17002.3 | 9: 5002.3; 10: 4000; 11: 1002.3; 18: 6000; 19: 4500; 20: 1500; 26: 6000; 27: 4500; 28: 1500; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
31.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворым территориым многоквартирных домов |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 11752.3 | 9: 3752.3; 10: 2750; 11: 1002.3; 18: 4000; 19: 3000; 20: 1000; 26: 4000; 27: 3000; 28: 1000; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 60 Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворым территориым многоквартирных домов |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
31.2 | Мероприятие 6.1.1.2. Проведение ремонта общегородских территорий на территории городского поселения "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 5250 | 9: 1250; 10: 1250; 18: 2000; 19: 1500; 20: 500; 26: 2000; 27: 1500; 28: 500; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 61 Проведен ремонт общегородских территорий на территории городского поселения "Печора" |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
32 | Осноное мероприятие 6.1.2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  |  |  | 0
33 | Основное мероприятие 6.1.3. Повышение уровня благоустройства и качества городской среды |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 4792.8 | 9: 1691.7; 16: 1691.7; 18: 1179.7; 24: 1179.7; 26: 1921.4; 32: 1921.4; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
33.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Снос ветхих жилых домов |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 4792.8 | 9: 1691.7; 16: 1691.7; 18: 1179.7; 24: 1179.7; 26: 1921.4; 32: 1921.4; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 62 Осущестлен снос ветхих жилых домов |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 0 | bar: 3 36; 3 40; 3 44
34 | Основное мероприятие 6.1.4. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 4893.6 | 1631.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 0 | 0 | 1631.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 0 | 0 | 1631.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 0 | 0
34.1 | Мероприятие 6.1.4.1. Осущестлвение отлова и содержания безнадзорных животных |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 4893.6 | 9: 1631.2; 10: 1000; 15: 631.2; 18: 1631.2; 19: 1000; 23: 631.2; 26: 1631.2; 27: 1000; 31: 631.2; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 63 Отлов и содержание безнадзорных животных |  | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Инкина Г. Е. - и. о. зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 46
| Итого по подпрограмме 6 | [6 empty] | 26688.7 | 8325.2 | 5000 | 1002.3 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 1691.7 | 0 | 8810.9 | 5500 | 1500 | 0 | 0 | 631.2 | 1179.7 | 0 | 9552.6 | 5500 | 1500 | 0 | 0 | 631.2 | 1921.4 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 191881.62 | 92116.2 | 9592.3 | 1157.6 | 73 | 0 | 0 | 21708.8 | 59584.5 | 0 | 55108.62 | 8076.1 | 1580 | 52.6 | 0 | 6131.2 | 39268.72 | 0 | 44656.8 | 7356.2 | 1580 | 54.7 | 0 | 7131.2 | 28534.7 | 0