приложение 3

к распоряжению администрации МР «Печора»

от 29 декабря 2017 г. № 1489-р

Муниципальный комплексный план

мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций на территории  МО М Р «Печора», осуществляющих  деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Координация деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций возможных к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 1. | Формирование межведомственной рабочей группы по организации доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению |  | 25.12.2017 г. | Лавренова Л.Л.-ведущий эксперт администрации МР «Печора» |
| 2 | Формирование Перечня социальных услуг, предоставляемых СОНКО на территории МО МР «Печора» | Утвержденный перечень, размещенный на сайте администрации МР «Печора» | 01.02.2018 г. | Управление образования МР «Печора Управление культуры и туризма МР «Печора» Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |
| 2/1 | В соответствующих сферах проработка вопроса об услугах, возможных передать на исполнение СО НКО, действующих на территории МО МР «Печора» | Информационная записка в рабочую группу | 15.02.2018 г. | Члены рабочей группы |
| 3 | Определение в составе соответствующих муниципальных программ мероприятий, в рамках которых возможна передача бюджетных средств СОНКО в виде субсидий, грантов. | Информационная записка в рабочую группу | 01.03.2018 г. | Отдел муниципальных программ админис- трации МР «Печора» |
| 4 | Разработка и утверждение методики расчета стоимости социальных услуг, передаваемых на оказание СОНКО, для отраслей образования, культуры, физической культуре и спорту | Утвержденная методика | 01.03.2018 г. | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |
| 5. | Внесение изменений в муниципальные программы в целях достижения установленных показателей по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам | Утвержденные муниципальные программы | 01.04.2018 г. | Отдел муниципальных программ, Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», Отдел по физкультуре и спорту админист-рации М Р «Печора» |
| 6. | Формирование перечня СОНКО – поставщиков социальных услуг, предоставляемых на территории МО МР «Печора» | Сформированный перечень | 01.05.2018 г. | Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», Отдел по физкультуре и спорту админист- рации МР «Печора» |
| 7. | Мониторинг реализации плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Информация в Рабочую группу | Ежеквартально | Лавренова Л.Л.-ведущий эксперт администрации М Р «Печора» |
| 8. | Определение пилотных СОНКО для апробации передачи социальных услуг в социальной сфере |  | До 01.06.2018 года | Рабочая группа |
| 9. | Подготовка отчета о реализации комплексного плана действий по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО |  | к 1 июля 2018 года | Рабочая группа |
| 2. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |
| 10. | Участие в конкурсном отборе МО МР «Печора» для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. |  |  |  |
| 11. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере по вопросам взаимодействия с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 12. | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества |  |  |  |
| 13. | Консультационное, информационное и аналитическое сопровождение деятельности СОНКО |  |  |  |
| 14. | Расширение и совершенствование поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере: - предоставление имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО; - внесение изменений в правила проведения муниципальных конкурсов на предоставление субсидий СОНКО в части приоритетности поддержки в отношении СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере и некоммерческим организациям, оказывающим содействие таким СОНКО |  |  |  |
| 15. | Проведение совместно с СОНКО семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий по вопросам оказания услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 16. | Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев |  |  |  |