## АПК
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 29" марта 2018 г. № 297
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 26 " декабря 2017г. № 1554
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора»
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | 2018 год | [5 empty] | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год
[9 empty] | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Путеец" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского поселения «Печора»
Задача 1 . Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Взаимодействие с Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в целях получения государственной поддержки на реализацию муниципальных программ формирования комфортной городской среды (в части комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий) |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Взаимодействие с Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республикаснкого бюджета РК |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Конттрольное событие Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» | bar: 2018 год 1; 2019 год 1; 2020 год 1
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Подготовка технического задания и заявок на проведение аукционов в соответствии с законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 2; 2019 год 1 to 2019 год 2; 2020 год 1 to 2020 год 2
| Контрольное событие Подготовлено техническое задание и заявки на проведение аукционов | 0 | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 2; 2019 год 2; 2020 год 2
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 100172.7 | 10172.7 | 0 | 6172.7 | 4000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 40500 | 4500 | 0 | 45000 | 0 | 40500 | 4500 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3; 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020 год 2 to 2020 год 3
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения «Печора» |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Смирнова Е. Ю. - заведующий отделом ЖКХ администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 62750 | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 27000 | 3000 | 0 | 30000 | 0 | 27000 | 3000 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3; 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020 год 2 to 2020 год 3
| Контрольное событие Осуществлено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения «Печора» |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Смирнова Е.Ю. - заведующий отделом ЖКХ администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3; 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020 год 2 to 2020 год 3
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Благоустройство общественных территорий на территории городского поселения «Печора» |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 37422.7 | 7422.7 | 0 | 6172.7 | 1250 |  | 0 | 15000 | 0 | 13500 | 1500 | 0 | 15000 | 0 | 13500 | 1500 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3; 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020 год 2 to 2020 год 3
| Контрольное событие Осуществлено благоустройство общественных территорий городского поселения «Печора» | 0 | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3; 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020 год 2 to 2020 год 3
Задача 2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства
3 | Основное мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с Министерством строительства Республики Коми в целях получения государственной поддержки на реализацию народных проектов в сфере благоустройства |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора»
3.2. | Основное мероприятие 1.2.2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 100172.7 | 10172.7 | 0 | 6172.7 | 4000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 40500 | 4500 | 0 | 45000 | 0 | 40500 | 4500 | 0
Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства»
Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Печора»
3. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству и возможности их участия в данных мероприятиях |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
2017-01-03 | Мероприятие 2.1.1.1. Взаимодействие с населением о возможности участия в реализации мероприятий по благоустройству |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие Осуществлено взаимодействие с населением о возможности участия в реализации мероприятий по благоустройству |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
3.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Информирование граждан о выполнении мероприятий по благоустройству |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие Осуществлено информирование граждан о выполнении мероприятий по благоустройству | 0 | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
Задача 2. Сопровождение и мониторинг реализации проектов благоустройства
5 | Основное мероприятие 2.2.1. Организация работы общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020 год 4
| Мероприятие 2.2.1.1. Формирование плана работ общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020 год 4
| Контрольное событие Сформирован плана работ межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020 год 4
| Мероприятие 2.2.1.2. Проведение заседаний общественной комиссии по обеспечению муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
5.1. | Контрольное событие Прроведено 12 заседаний общественной комиссии по обеспечению муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Основное мероприятие 2.2.2. Координация и мониторинг реализации проектов по благоустройству |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Мероприятие 2.2.2.1. Проведение совещаний по реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие Проведены совещания по реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Мероприятие 2.2.2.2. Проведение мониторинга реализации программы формирования комфортной городской среды |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие Проведен мониторинг реализации программы формирования комфортной городской среды |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Антоненко С. Ю. - заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 100172.7 | 10172.7 | 0 | 6172.7 | 4000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 40500 | 4500 | 0 | 45000 | 0 | 40500 | 4500 | 0