## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " ___ " апреля 2018 г. № _____ Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29.12.2017 г. № 1603
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора" на 2018-2020 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 2020 г.
[9 empty] | 2018 год | [5 empty] | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Печора"
1. | Основное мероприятие 1.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2018 г. | 2020 г. | 133123.6 | 51093.8 |  | 15000 | 25884.1 | 9839.7 | 370 | 43164.9 | 0 | 30610.8 | 12174.1 | 380 | 38864.9 | 0 | 26310.8 | 12174.1 | 380 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПМЦБС") |  | 2018 г. | 2020 г. | 93565.7 | 36464.1 |  | 10500 | 25884.1 |  | 80 | 30700.8 |  | 30610.8 |  | 90 | 26400.8 |  | 26310.8 |  | 90 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПИКМ") |  | 2018 г. | 2020 г. | 39557.9 | 14629.7 |  | 4500 |  | 9839.7 | 290 | 12464.1 |  |  | 12174.1 | 290 | 12464.1 |  |  | 12174.1 | 290 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы учреждениями культуры. | <1> |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Обновление материально-технической базы, приобретение оборудования. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ МКО "Меридиан") |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  |  |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2018 г. | 2019 г. | 1215.622 | 943.622 | 142.994 | 491.299 | 275.229 | 34.1 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.3.1. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ МКО "Меридиан") |  | 2018 г. | 2019 г. | 243.13 | 140.73 | 26.831 | 11.499 | 102.4 |  |  | 102.4 |  | 102.4 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 2018 г. | 2019 г. | 230.5 | 160.5 | 84.5 | 38 | 38 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструментыв, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 1.3.2. Проведение мероприятий по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "Досуг") |  | 01.2018 г. | 12.2018 г. | 51.1 | 51.1 |  | 17 |  | 34.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Проведены мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры |  |  |  |  | 01.2018 г. | 12.2018 г. | bar: 1 to 4
2.3. | Мероприятие 1.3.3. Комплектование документальными фондами библиотек. |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2018 г. | 12.2019 г. | 312.8 | 213.2 | 17.2 | 98 | 98 |  |  | 99.6 |  | 99.6 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Осуществлено комплектование документальными фондами библиотек. | <1> |  |  |  | 01.2018 г. | 12.2019 г. | bar: 1 to 4
2.4. | Мероприятие 1.3.4. Подключение к сети "Интернет" общедоступных библиотек |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2018 г. | 12.2018 г. | 48.692 | 48.692 | 14.463 | 30.8 | 3.429 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 К сети "Интернет" подключены общедоступные библиотеки | <1> |  |  |  | 01.2018 г. | 12.2018 г.
2.5. | Мероприятие 1.3.5. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2018 г. | 12.2018 г. | 329.4 | 329.4 |  | 296 | 33.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | <1> |  |  |  | 01.2018 г. | 12.2018 г. | bar: 1 to 4
3. | Основное мероприятие 1.4. Сохранение, развитие и использование историко-культурного наследия. |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Духовно-нравственное воспитание молодежи, воспитание патриотизма, популяризация истории Печорского района, формирование положительного имиджа МО МР "Печора". Создание механизмов повышения мотивации к деятельности по сохранению, развитию и использованию историко-культурного наследия. Получение наследием качественных услуг в сфере библиотечного обслуживания, формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности фондов библиотек. Повышение качества предоставляемых услуг. |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Основное мероприятие 1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми. |  |  |  | Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация государственных языков Республики Коми. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятий 1.6 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг. |  |  |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Печора» | 04.2018 г. | 12.2018 г. | 772.91 | 772.91 | 540.48 | 231.63 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
4.1. | Мероприятие 1.6.1. Переустройство крыльца с установкой пандуса для МГН по адресу Русанова, д. 43 |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ "ДШИ") |  | 04.2018 г. | 09.2018 г. | 497.57 | 497.57 | 347.95 | 149.12 | 0.5 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 7 Осуществлено дооборудование пандусом входного крыльца библиотеки-филиала №1 |  |  |  |  | 04.2018 г. | 09.2018 г. | bar: 2 to 3
4.2. | Мероприятие 1.6.2. Приобретение мобильного устройства ступенькоход, приобретение ориентирующих знаков, сглаживание порогов, приобретение интерактивного киоска |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "ПИКМ" |  | 04.2018 г. | 12.2018 г. | 275.34 | 275.34 | 192.53 | 82.51 |  | 0.3 |  | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 8 Приобретение мобильного устройства ступенькоход, приобретение ориентирующих знаков, сглаживание порогов, приобретение интерактивного киоска | <1> |  |  |  | 04.2018 г. | 12.2018 г. | , | bar: 2 to 4
Задача 2. "Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | <1> | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2018 г. | 2020 г. | 295857.8 | 108805.8 |  | 21966.6 | 46150.2 | 25889 | 14800 | 96476 | 0 | 51007.4 | 30268.6 | 15200 | 90576 | 0 | 45107.4 | 30268.6 | 15200 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2018 г. | 2020 г. | 154041.8 | 58364.2 |  | 13466.6 | 41897.6 |  | 3000 | 49788.8 |  | 46788.8 |  | 3000 | 45888.8 |  | 42888.8 |  | 3000 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МБУ ГО "Досуг") |  | 2018 г. | 2020 г. | 64229.8 | 22361.6 |  | 3900 |  | 15961.6 | 2500 | 20934.1 |  |  | 18434.1 | 2500 | 20934.1 |  |  | 18434.1 | 2500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 10 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2018 г. | 2020 г. | 61596.4 | 20927.4 |  | 2500 |  | 9927.4 | 8500 | 20334.5 |  |  | 11834.5 | 8500 | 20334.5 |  |  | 11834.5 | 8500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
5.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2018 г. | 2020 г. | 15989.8 | 7152.6 |  | 2100 | 4252.6 |  | 800 | 5418.6 |  | 4218.6 |  | 1200 | 3418.6 |  | 2218.6 |  | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 12 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа | <1> |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2018 г. | 2020 г. | 72749.7 | 26706.7 | 0 | 3192.1 | 20614.6 | 0 | 2900 | 24371.4 | 0 | 21471.4 | 0 | 2900 | 21671.6 | 0 | 18771.6 | 0 | 2900 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 72749.7 | 26706.7 |  | 3192.1 | 20614.6 | 0 | 2900 | 24371.4 | 0 | 21471.4 | 0 | 2900 | 21671.6 | 0 | 18771.6 | 0 | 2900 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 13 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
8. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | Успешное выступление коллективов, получение призовых мест, соответственно формирование положительного имиджа МО МР «Печора». |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2018 г. | 2020 г. | 60 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 45 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 15 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 14 Вручена премия главы администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура | <1> |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 2; 2; 2
Задача 3. "Развитие приоритетных видов туризма и повышение конкурентноспособности туристических услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов в МО МР "Печора"
10. | Основное мероприятие 3.1. Содействие развитию объектов туристской индустрии |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Повышение туристической прилекательности МО МР "Печора" и соответственно рост поступлений от туристической деятельности в бюджет МО МР "Печора" |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. |  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" Е.Ю. Писарева | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2018 г. | 2020 г. | 20972.9 | 6755 |  | 0 | 6755 | 0 | 0 | 7022.3 | 0 | 7022.3 | 0 | 0 | 7195.6 | 0 | 7195.6 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2018 г. | 2020 г. |  | 6005 |  |  | 6005 |  |  | 6562.5 |  | 6562.5 |  |  | 6723.9 |  | 6723.9 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 15 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
12.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2018 г. | 2020 г. |  | 733.3 |  |  | 733.3 |  |  | 459.8 |  | 459.8 |  |  | 471.7 |  | 471.7 | bar: 1 to 4
12.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2018 г. | 2020 г. |  | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 16 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением. |  |  |  | Информирование населения о деятельности управления культуры и подведомственных учреждений. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. |  | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" И.А. Шахова |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2018 г. | 2020 г. | 69270 | 24558.9 |  | 0 | 24558.9 | 0 | 0 | 22083.5 | 0 | 22083.5 | 0 | 0 | 22627.6 | 0 | 22627.6 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.1. | Мероприятие 4.3.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2018 г. | 2020 г. | 26394.4 | 9047 |  |  | 9047 |  |  | 8503.6 |  | 8503.6 |  |  | 8843.8 |  | 8843.8 |  | 0 | bar: 1 to 4
14.2. | Мероприятие 4.3.2. Оказание услуг МКУ "Объедененное автохозяйство" муниципальным учреждениям |  |  | МКУ "Объединенное Авто-Хозяйство" |  | 2018 г. | 2020 г. | 42875.6 | 15511.9 |  |  | 15511.9 |  | 0 | 13579.9 |  | 13579.9 |  | 0 | 13783.8 |  | 13783.8 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 17 Оказаны услуги муниципальным учреждениям | <1> |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [6 empty] | 594022.532 | 219656.732 | 683.474 | 40881.629 | 124258.529 | 35763.1 | 18070 | 193410.1 | 0 | 132487.4 | 42442.7 | 18480 | 180955.7 | 0 | 120033 | 42442.7 | 18480