Приложение к распоряжению

от « 07» мая 2018 г. № 592-р

| Согласовано Заместитель начальника железной дороги ______________________А.Ю. Григорьев «____»______________2018 г. | Утверждаю Глава муниципального района – руководитель администрации ________________Н.Н. Паншина «____»_____________2018 г. |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию муниципальной дошкольной образовательной организации в МО МР «Печора» (далее – МДОО) на базе имущества ОАО «РЖД»

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договора дарения имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», в собственность муниципального образования муниципального района «Печора» | Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (далее – СЖД); Администрация МР «Печора» (далее – администрация) | май 2018г. |  |
| 2. | Передача недвижимого и движимого имущества ОАО «РЖД», изъятого из оперативного управления частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 ОАО «РЖД» (далее – Детский сад № 83) в муниципальную собственность по договору дарения, малоценных материалов и инвентаря по актам приема-передачи. Оформление актов приема-передачи имущества формы ОС-1 | СЖД администрация | май 2018г. |  |
| 3. | Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество, переданное по договору дарения, получение выписки из ЕГРН, подтверждающей право собственности МО МР "Печора" на переданные объекты недвижимости | СЖД администрация | июнь 2018г. |  |
| 4. | Заключение договора безвозмездного пользования на имущество МО МР «Печора» с ЧДОУ «Детский сад № 83 ОАО «РЖД» на период с момента передачи имущества по актам приема-передачи в муниципальную собственность до перевода воспитанников Детского сада № 83 в МДОО | СЖД Детский сад № 83 администрация | июнь 2018 г. |  |
| 5. | Проведение лицензионной экспертизы и подача документов для получения лицензии на образовательную деятельность МДОО | Управление образования МР «Печора» | июнь-июль 2018г. |  |
| 6. | Отзыв лицензии на образовательную деятельность Детского сада № 83 | Детский сад № 83 | май-июнь 2018г. |  |
| 7. | Подготовка пакета документов для лицензирования медицинского кабинета МДОО | Управление образования МР «Печора» | июнь-июль 2018г. |  |
| 8. | Отзыв лицензии на медицинскую деятельность Детского сада № 83 | Детский сад № 83 | июнь-июль 2018г. |  |
| 9. | Приостановка комплектования воспитанниками Детского сада № 83 | СЖД | С 01 апреля 2018г. |  |
| 10. | Проработка вопросов финансирования деятельности МДОО | администрация | апрель-июнь 2018г. |  |
| 11. | Создание МДОО. Государственная регистрация юридического лица | администрация | С 01 июля 2018г. |  |
| 12. | Завершение реорганизации Детского сада № 83. Ликвидация юридического лица | СЖД | июль 2018г. |  |
| 13. | Перевод воспитанников Детского сада № 83 в МДОО | Детский сад № 83 Управление образования МР «Печора» | 01 июля 2018г. |  |
| 14. | Увольнение работников Детского сада № 83 в порядке перевода в МДОО | Детский сад № 83 Управление образования МР «Печора» | 30 июня 2018г. |  |
| 15. | Комплектование МДОО воспитанниками | Управление образования МР «Печора» | июнь – август 2018г. |  |
| 16. | Получение лицензии на образовательную деятельность | Управление образования МР «Печора» | июль 2018г. |  |
| 17. | Получение лицензии на медицинскую деятельность | Управление образования МР «Печора» | июль 2018г. |  |