## АПК
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " " декабря 2017г. №_____
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " ___ " мая 2018 года № _____
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "28" декабря 2017г. № 1580
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР "Печора" на 2018-2020 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | 2018 год | [5 empty] | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год
[9 empty] | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Путеец" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории муниципального района "Печора"
Задача 1 "Увеличение объемов производства продукции животноводства, молочной продукции, картофеля, овощей и создание условий для развития рыбоводства
1. | Основное мероприятие 1.1.2. Поддержка малых форм хозяйствования |  | Кузьмина Е. Г. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н.- заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Увеличение объемов производства продукции животноводства, овощей, картофеля | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация ярмарок выходного дня |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Проведение ярмарок выходного дня |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие 1 Проведение 15 ярмарок | 0 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
2. | Основное мероприятие 1.1.3. Возмещение части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации |  | Кузьмина Е. Г. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н.- заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями по вопросам возмещения части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
2.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Возмещение части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие 2 Количество производителей сельхозпродукции, обратившихся за возмещением части затрат по доставке продукции в пункты ее реализации | 0 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2018 год 1 to 2020 год 4
3 | Основное мероприятие 1.1.5. Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Кузьмина Е. Г. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О.Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Реализован 1 проект в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 572 | 572 | 0 | 500 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
3.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Взаимодейстие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по вопросу реализации народного проекта в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие 3 Осуществлено взаимодейстие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по вопросу реализации народного проекта |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
3.2. | Мероприятие 1.1.5.2. Субсидирование расходов на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 572 | 572 | 0 | 500 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3
| Контрольное событие 4 Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта "Народный бюджет" | 0 |  |  |  |  | до 1 октября | bar: 2018 год 3
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 932 | 692 | 0 | 500 | 192 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района "Печора"
Задача 1 "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной инфраструктуры"
4. | Основное мероприятие 2.1.1 Строительство объектов социальной сферы в сельской местности |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Организация культурно-досуговой деятельности населения д. Бызовая | 2019 | 2020 | 16121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.7 | 0 | 7657.6 | 403.1 | 0 | 8060.7 | 0 | 7657.6 | 403.1 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4; 2020 год 2 to 2020 год 4
4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 100 мест (д. Бызовая) |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2020 | 16121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.7 | 0 | 7657.6 | 403.1 | 0 | 8060.7 | 0 | 7657.6 | 403.1 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4; 2020 год 2 to 2020 год 4
| Контрольное событие 5 Осуществлено строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 100 мест (д. Бызовая) | 0 |  |  |  |  | 2020 | bar: 2020 год 4
5 | Основное мероприятие 2.1.2. Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 969.7 | 969.7 | 0 | 969.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
| Мероприятие 2.1.2.3. Благоустройство территории при строительстве водопроводных сетей в п. Озерный |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 969.7 | 969.7 |  | 969.7 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
| Контрольное событие 6 Благоустройство территории при строительстве водопроводных сетей в п. Озерный |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов | 2018-06-01 | 2018-11-01 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
6 | Основное мероприятие 2.1.3. Обустройство территорий сельских поселений объектами коммунальной инфраструктуры |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям установленных санитарно-эпидемиологическими правилами | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
6.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Водозаборная скважина" для хозяйственно-питьевого водоснабжения в д. Аранец |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие 7 Разработана проектно-сметная документация по объекту"Водозаборная скважина" для хозяйственно-питьевого водоснабжения в д. Аранец |  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2018 год 4
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 18091.1 | 1969.7 | 0 | 969.7 | 1000 | 0 | 0 | 8060.7 | 0 | 7657.6 | 403.1 | 0 | 8060.7 | 0 | 7657.6 | 403.1 | 0
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 19023.1 | 2661.7 | 0 | 1469.7 | 1192 | 0 | 0 | 8180.7 | 0 | 7657.6 | 523.1 | 0 | 8180.7 | 0 | 7657.6 | 523.1 | 0