**Оценка эффективности**

**реализации долгосрочной муниципальной целевой программы**

**«Охрана окружающей среды на территории муниципального района «Печора» (2011-2015 годы)»**

1. **Оценка состояния индикатора целевой программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) | | | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | При снижении расходов -0 баллов | При достижении - 1балл | При росте - 2 балла |
| Инженерно-изыскательские работы для строительства полигона | 1 | 0 | -1 | 0 | - | - |
| Количество проектов строительства площадок складирования и временного хранения твердых бытовых и промышленных отходов | 1 | 0 | -1 | 0 | - | - |
| Количество проектов очистных сооружений | 1 | 0 | -1 | 0 | - | - |
| Количество мероприятий экологических программ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |

1. **Сводная оценка состояния индикатора:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| Инженерно-изыскательские работы для строительства полигона | 0 |
| Количество проектов строительства площадок складирования и временного хранения твердых бытовых и промышленных отходов | 0 |
| Количество проектов очистных сооружений | 0 |
| Количество мероприятий экологических программ | 0 |
| Итоговая оценка состояния | 0 |

1. **Эффективность реализации целевой программы:**

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий =0/4=0

Коэффициент освоения денежных средств – 214 337/20 470 000 = 0,01

Итоговый критерий оценки эффективности =0

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| Программа реализуется не эффективно | Менее 0,5 |

Причины:

Конкурсы состоялись в конце 2012г. заключены 2 контракта на ПСД для строительства полигона ТБО в г. Печоре на сумму 6 998 000 руб. и инженерно-изыскательные работы для строительства полигона ТБО на сумму 3 850 000 руб., работы будут выполнены в 2013 году.

Проектно-изыскательные работы для строительства канализационных очистных сооружений с инженерными коммуникациями в п. Березовке на сумму 1 030 000 руб., контракт заключен в 2012г. подрядчик не выполнил договорные отношения, оплата будет произведена в 2013г.

Вывод: работы будут выполнены в 2013г.

Начальник Управления МХСиП Г. И. Шестакова

Атаманова М.В. 7-15-31