## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от " 14 " декабря 2018 г. № 1451
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от 28.12.2017г. № 1586
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" на 2018-2020 годы
Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Всего | Объём ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | [14 empty] | График реализации (квартал)
[8 empty] | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»
Задача 1: «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | 198894.6 | 72993.4 | 0 | 0 | 72993.4 | 0 | 67183.7 | 0 | 0 | 67183.7 | 0 | 58717.5 | 0 | 0 | 58717.5 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.1.1.1.Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | 198894.6 | 72993.4 | 0 | 0 | 72993.4 | 0 | 67183.7 | 0 | 0 | 67183.7 | 0 | 58717.5 | 0 | 0 | 58717.5 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 1 Оказание услуг населению в соответствии с доведённым муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | 1047290.6 | 374512.6 | 0 | 374512.6 | 0 | 0 | 336389 | 0 | 336389 | 0 | 0 | 336389 | 0 | 336389 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | 1047290.6 | 374512.6 | 0 | 374512.6 | 0 | 0 | 336389 | 0 | 336389 | 0 | 0 | 336389 | 0 | 336389 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 2 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 1.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | 21726.6 | 21726.6 | 0 | 0 | 21726.6 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 1.1.3.1.Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2018 | 2018 | 21726.6 | 21726.6 | 0 | 0 | 21726.6 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 3 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Основное мероприятий 1.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниипальных образовательных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.5. Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | 2018 | 2020 | 50064.4 | 9687.6 | 0 | 9687.6 | 0 | 0 | 20188.4 | 0 | 20188.4 | 0 | 0 | 20188.4 | 0 | 20188.4 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.1.5.1.Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 50064.4 | 9687.6 | 0 | 9687.6 | 0 | 0 | 20188.4 | 0 | 20188.4 | 0 | 0 | 20188.4 | 0 | 20188.4 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 4 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребёнка(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных организациях | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 1.1.6. Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | 125160 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 41720 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.1.6.1.Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | 125160 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 41720 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 5 Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.1.7.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.1.7.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 6 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020год 4
Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2018 | 2020 | 5487 | 1829 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 1829 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 1829 | 0 | 1829 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.1.8.1 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2018 | 2020 | 5487 | 1829 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 1829 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 1829 | 0 | 1829 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 6 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Задача 2: «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.2.1.Обеспечение дошкольных образовательных организаций современными программно-методическими комплексами, оборудованием в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.2.1.1.Обновление программно-меодических комплексов в ДОО в соовтетствии с изменениями в системе образования (внедрение ФГОС ДО) |  | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,обеспеченных современным программно-методическим оборудованием в условиях введения ФГОС | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие Приобретение современной учебно-методической литературы, программно-меодичеких комплексов в соответствии с ФГОС ДО. |  | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о приобретении оборудования в условиях введения ФГОС ДО |  | 3 квартал | bar: 2018 год 3; 2019 год 3; 2020год 3
Основное мероприятие 1.2.2.Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образова¬тельных организаций в соответствии с запросами родителей и детей |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, использующих современные образовательные программы | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.2.2.1. Информаицоное обеспечение родителей по вопросам организации предоставления дополнительных услуг, оказываемых на базе дошкольной образовательной организации |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, оказывающие дополнительные услуги на базе ДОО | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие Оказание допольтельных услуг дошкольными образовательными организациями |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о степени удовлетворённости населения качеством предоставления дополнительных услуг, оказываемых в дошкольных образовательных орагнизациях |  | 3 квартал | bar: 2018 год 3; 2019 год 3; 2020год 3
Задача 3: «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.3.1. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Повышение количества ДОО ,реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.3.1.1.Поддержка разработчиков научно-методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольных образовательных организаций |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Создание условий в дошкольных образовательных организациях для введения ФГОС дошкольного образования | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятия 1.3.1.2. Организация семинаров по реализации ФГОС в системе дошкольного образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества педагогов дошкольных образовательных учреждений, работающих в инновационном режиме | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие Введение ФГОС ДО |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение дошкольных образовательных организаций, внедряющих ФГОС в систему дошкольного образования |  | 3 квартал | bar: 2018 год 3; 2019 год 3; 2020год 3
Основное мероприятие 1.3.3. Профессиональный рост квалифицированных педагогов ДОО |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.3.3.1.Профессиональный рост квалифицированных педагогов дошкольных образовательных организаций. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 10 Аттестация на первую и высшую квалификацционную категорию педагогов ДОО |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию |  | 3 квартал |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2018 год 3; 2019 год 3; 2020год 3
Основное мероприятие 1.3.4.Проведение муниципальных конференций, совещаний, конкурсов, участие в республиканских конкурсах поддержки профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, участие в муниципальных эксперименталь¬ных, инновационных, площадках с целью распространения инновационного опыта . |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.3.4.1. Проведение муниципального конкурса «Лучший детский сад года» |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 1.3.4.2.Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие Проведение муниципальных конкурсов, работа опорно-методических площадок |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы по итога проведения конкурсов, отчёты по работе опорно-методических площадок |  | 3 квартал | bar: 2018 год 3; 2019 год 3; 2020год 3
Основное мероприятие 1.1.9. Обеспечение безпрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных орагнизациях образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
Контрольное событие 7 Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях,приобретении товаров оборудования для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов по программе «Доступная среда» |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Основное мероприятие 1.2.0. Обеспечение безпрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных орагнизациях образования |  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных образовательных организаций |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
Контрольное событие 8 Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 1448623.2 | 522469.2 | 0 | 386029.2 | 94720 | 41720 | 467310.1 | 0 | 358406.4 | 67183.7 | 41720 | 458843.9 | 0 | 358406.4 | 58717.5 | 41720
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»
Задача 1: «Обеспечение доступности общего образования»
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2020 | 301540.2 | 107646.4 | 0 | 0 | 107646.4 | 0 | 105441.9 | 0 | 0 | 105441.9 | 0 | 88451.9 | 0 | 0 | 88451.9 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.1.1.1.Учёт детей подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2020 | 301540.2 | 107646.4 | 0 | 0 | 107646.4 | 0 | 105441.9 | 0 | 0 | 105441.9 | 0 | 88451.9 | 0 | 0 | 88451.9 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 7 Приём детей в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закреплённым территориям | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
Контрольное событие 9 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Мероприятие 2.1.1.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2020 | 1570298.9 | 516659.5 | 0 | 516659.5 | 0 | 0 | 526819.7 | 0 | 526819.7 | 0 | 0 | 526819.7 | 0 | 526819.7 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.1.1.2.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 1570298.9 | 516659.5 | 0 | 516659.5 | 0 | 0 | 526819.7 | 0 | 526819.7 | 0 | 0 | 526819.7 | 0 | 526819.7 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 8 Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно-методическими пособиями и средвами обучения | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 9118.3 | 9118.3 | 0 | 5176 | 3942.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
Мероприятие 2.1.3.1.Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 8748.5 | 8748.5 | 0 | 4883 | 3865.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 9 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Мероприятие 2.1.3.2. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2018 | 369.8 | 369.8 | 0 | 293 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 3
Контрольное событие 10 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Основное мероприятие 2.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет реализации приоритетных направлений системы образования, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.6. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2020 | 57766.1 | 26939.7 | 0 | 26670.3 | 269.4 | 0 | 15413.2 | 0 | 15259.1 | 154.1 | 0 | 15413.2 | 0 | 15259.1 | 154.1 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.1.6.1.Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов, питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2018 | 2020 | 57766.1 | 26939.7 | 0 | 26670.3 | 269.4 | 0 | 15413.2 |  | 15259.1 | 154.1 |  | 15413.2 |  | 15259.1 | 154.1 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 11 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1 - 4 классов | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 2.1.7.Государственные языки в системе образования |  |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.1.7.1. Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.1.7.2.Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 18 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020год 4
Основное мероприятие 2.1.7. Государственные языки в системе образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.8. Меры социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа МО МР "Печора" |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2018 | 2020 | 56.2 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.1.8.1.Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2018 | 2020 | 56.2 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 12 Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 2.1.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2018 | 2020 | 12049 | 3927 | 0 | 3927 | 0 | 0 | 4061 | 0 | 4061 | 0 | 0 | 4061 | 0 | 4061 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.1.9.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2018 | 2020 | 12049 | 3927 | 0 | 3927 | 0 | 0 | 4061 | 0 | 4061 | 0 | 0 | 4061 | 0 | 4061 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 13 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Задача 2 : «Повышение качества общего образования»
Основное мероприятие 2.2.1.Оснащение общеобразовательных организаций учебным, технологическим, спортивным и компьютерным оборудованием |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли обучающихся , которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.2.1.1.Проведение профессиональных конкурсов для педагогов |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Задача 3 : «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования»
Мероприятие 2.3.1.Проведение конкурса "Учитель года" |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы Управления образования об итогах конкурса "Учитель года" | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 17 Проведение муниципальных конкурсов |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах |  | ежегодно |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020год 4
Основное мероприятие 2.3.2.Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 2.3.2.1.Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 19 Завершение перехода на ФГОС начального общего образования и переход на ФГОС основного общего образования |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о количестве учащихся,перешедших на новые ФГОС |  | 3 квартал |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 3; 2019 год 3; 2020год 3
Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 1950828.7 | 664309.7 | 0 | 552432.8 | 111876.9 | 0 | 651754.5 | 0 | 546139.8 | 105614.7 | 0 | 634764.5 | 0 | 546139.8 | 88624.7 | 0
Подпрограмма 3 "Дети и Молодёжь МО МР "Печора"
Задача 1: «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования»
Основное мероприятие 3.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2018 | 2020 | 91008.5 | 32352.2 | 0 | 3421.3 | 28930.9 | 0 | 29458.3 | 0 | 0 | 29458.3 | 0 | 29198 | 0 | 0 | 29198 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.1.1.Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2018 | 2020 | 87555.7 | 28899.4 | 0 | 0 | 28899.4 | 0 | 29458.3 | 0 | 0 | 29458.3 | 0 | 29198 | 0 | 0 | 29198 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 14 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республики Коми |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | 3452.8 | 3452.8 | 0 | 3421.3 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 4
Контрольное событие 15 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Основное мероприятие 3.1.2.Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.2.Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2018 | 2018 | 654.3 | 654.3 | 0 | 449.3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 4
Мероприятие 3.1.2.1.Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2018 | 2018 | 654.3 | 654.3 | 0 | 449.3 | 205 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2018 год 4
Контрольное событие 18 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2018 | 2018 | bar: 2018 год 4
Основное мероприятие 3.1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятел |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.4.Государственные языки в системе образования |  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.4.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.4.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 23 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020год 4
Основное мероприятие 3.1.5.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность |  |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр (ежемесячно с сентября по март).Участие в выездных мероприятиях. |  |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 24 Участие в финале интеллектуальных игр РК, повышение интеллектуального уровня молодежи. Реабилитация подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение подростковой безнадзорности и беспризорности, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной. |  |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 3.1.6.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Основное мероприятие 3.1.4 Государственные языки в системе образования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.5.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.5.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 16 Проведение заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 3.1.6.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2018 | 2020 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.6.1. Организация работы комиссии по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020год 4
Контрольное событие 17 Проведена комиссия по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020год 4
Мероприятие 3.1.6.2. Выдача сертификатов финансовой поддержки талантливой молодеже |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2018 | 2020 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Контрольное событие 18 Количество выданных и освоенных сертификатов |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020год 4
Основное мероприятие 3.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержкой специалистам муниципальных организаций образования | 2018 | 2020 | 507 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.7.1.Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 507 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 19 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 3.1.9. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей | 2018 | 2020 | 7094.2 | 1430.6 | 0 | 0 | 1430.6 | 0 | 2831.8 | 0 | 0 | 2831.8 | 0 | 2831.8 | 0 | 0 | 2831.8 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.1.9.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 7094.2 | 1430.6 | 0 | 0 | 1430.6 | 0 | 2831.8 | 0 | 0 | 2831.8 | 0 | 2831.8 | 0 | 0 | 2831.8 | 0 | bar: 2018 год 3 to 2020год 4
Контрольное событие 20 Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | 0 | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Задача 2: «Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района «Печора»
Основное мероприятие 3.2.1.Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района "Печора" |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: «Обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации в МО МР «Печора» к военной службе»
Основное мероприятие 3.3.1.Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2018 | 2020 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.3.1.1. Организация проведения военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 21 Проведены военно-патриотические игры, вечера памяти, концерты, турниры |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.3.1.2. Проведение военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2018 | 2020 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Шахова И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора"
Контрольное событие 22 Развитие военно-спортивного молодежного движения в муниципалитете |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Задача 4: «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений»
Основное мероприятие 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 27. Привлечение молодежи к активному образу жизни, поддержание интереса у молодежи к различным видам спорта |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятин 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.4.1.2.Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 23 Проведение соревнований по разным видам спорта |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 3.4.2. Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодёжной среде |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2018 | 2020 | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.4.2.1. Оказание консультационной и методической помощи общественным молодежным объединениям |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности |  |  | \ | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 24 Оказана консультационная и методическая помощь общественным молодежным объединениям |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 3.4.2.2. .Проведение мероприятий, направленных на социальную активность, самореализацию и развитие творческого потенциала |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2018 | 2020 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора"
Контрольное событие 25 Организация выездов на обучающие семинары, проведение творческих и интеллектуальных игр |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 4
Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 101514 | 35356.1 | 0 | 4039.6 | 31316.5 | 0 | 33209.1 | 0 | 169 | 33040.1 | 0 | 32948.8 | 0 | 169 | 32779.8 | 0
Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР "Печора"
Задача 1 :«Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления , отдыха и труда детей и подростков»
Основное мероприятие 4.1.1.Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | Паншина Н.Н. - глава муниципального района руководитель администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2018 | 2020 | 12554 | 5249.6 | 0 | 2005.7 | 3243.9 | 0 | 3652.2 | 0 | 2152.2 | 1500 | 0 | 3652.2 | 0 | 2152.2 | 1500 | 0 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3; 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020год 2 to 2020год 3
Мероприятие 4.1.1.1.Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2018 | 2020 | 12554 | 5249.6 |  | 2005.7 | 3243.9 |  | 3652.2 |  | 2152.2 | 1500 |  | 3652.2 |  | 2152.2 | 1500 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3; 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020год 2 to 2020год 3
Контрольное событие 26 Открытие не менее 14 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 2 to 2018 год 3; 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020год 2 to 2020год 3
Основное мероприятие 4.1.2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информированность населения о проведении оздоровительной компании Повышение квалификации руководителей ОУ и руководителей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Организация жизнедеятельности, воспитания и педагогического сопровождения детей | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 12554 | 5249.6 | 0 | 2005.7 | 3243.9 | 0 | 3652.2 | 0 | 2152.2 | 1500 | 0 | 3652.2 | 0 | 2152.2 | 1500 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1: «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора»
Основное мероприятие 5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" в соответствии с установленными сроками | 2018 | 2020 | 93481.1 | 31772.9 | 0 | 0 | 31772.9 | 0 | 30854.1 | 0 | 0 | 30854.1 | 0 | 30854.1 | 0 | 0 | 30854.1 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 5.1.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками |  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора"
|  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 93481.1 | 31772.9 | 0 | 0 | 31772.9 | 0 | 30854.1 | 0 | 0 | 30854.1 | 0 | 30854.1 | 0 | 0 | 30854.1 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 27 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора» и ее подпрограмм |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных казённых учреждений |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 89968 | 29633.5 | 0 | 0 | 29633.5 | 0 | 29658.5 | 0 | 0 | 29658.5 | 0 | 30676 | 0 | 0 | 30676 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Мероприятие 5.1.2 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 89968 | 29633.5 | 0 | 0 | 29633.5 | 0 | 29658.5 | 0 | 0 | 29658.5 | 0 | 30676 | 0 | 0 | 30676 | 0 | bar: 2018 год 1 to 2020год 4
Контрольное событие 28 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального района «Печора» и ее подпрограмм |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 2018 год 4; 2019 год 4; 2020год 4
Итого по подпрограмме 5 | [6 empty] | 183449.1 | 61406.4 | 0 | 0 | 61406.4 | 0 | 60512.6 | 0 | 0 | 60512.6 | 0 | 61530.1 | 0 | 0 | 61530.1 | 0
Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 3696969 | 1288791 | 0 | 944507.3 | 302563.7 | 41720 | 1216438.5 | 0 | 906867.4 | 267851.1 | 41720 | 1191739.5 | 0 | 906867.4 | 243152.1 | 41720