**Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**на 2012 год**

1. **Оценка состояния индикатора целевой программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Показатели индикатора (показателя) | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |
| плановоезначение | фактичес-коезначение | отклонение | при сниже-нии расхо-дов -0 баллов | при дости-жении - 1 балл | при росте -2 балла |
| 1 | Число переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в результате выполнения Программы | чел. | 15 | 15 | 0 | --- | 1 | --- |
| 2 | Доля жителей, переселенных в рамках выполнения Программы, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой Программы (накопительным итогом) | % | 2,05 | 2,05 | 0 | --- | 1 | --- |
| 3 | Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | ед. | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | --- |
| 4 | Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы (накопительным итогом) | % | 0,85 | 0,85 | 0 | --- | 1 | --- |
| 5 | Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации Программы | ед./кв.м | 1/ 284,8 | 1/ 284,8 | 0 | --- | 1 | --- |
| 6 | Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов на территории МР «Печора» (накопительным итогом) | % | 1,46 | 1,46 | 0 | --- | 1 | --- |
| 7 | Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | тыс. руб./кв.м | 19,87149 | 19,87149 |  |  | 1 |  |
|  | Итоговая оценка состояния |  |  |  |  | --- | 7 | --- |

1. **Сводная оценка состояния индикатора:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| Число переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в результате выполнения Программы | 1 |
| Доля жителей, переселенных в рамках выполнения Программы, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой Программы (накопительным итогом) | 1 |
| Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | 1 |
| Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы (накопительным итогом) | 1 |
| Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации Программы | 1 |
| Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов на территории МР «Печора» (накопительным итогом) | 1 |
| Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | 1 |
| Итоговая сводная оценка | 7 |

1. **Эффективность реализации целевой программы:**

Коэффициент достижения запланированных мероприятий – 7/7 = 1

Коэффициент освоения денежных средств – 4 880 000 / 4 880 000 = 1

Итоговый критерий оценки эффективности – 1\*1 = 1

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| Эффективность целевой программы находится науровне запланированной  | 0,8 - 1 |

 Зав. отделом управления

 жилым фондом Г.Г. Жижева