## Развитие экономики
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "25" декабря 2018 г. № 1525
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие экономики МО МР "Печора" на 2019-2021 годы
№ | Наименование, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подраз-деления ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[23 empty] | 2019 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2021 год
[7 empty] | Всего: | 2019 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2021 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Печора»
Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в муниципальном районе
1. | Основное мероприятие 1.1.1 Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора", Широкая О. А. -заведующий сектором муниципальных программ отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Система актуальных документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Актуализация Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" |  |  |  | Х | 2021 | bar: 4; 4; 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МР "Печора", в части корректировки целевых индикаторов | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 2 Актуализация Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" в части корректировки целевых индикаторов, установленных для достижения целей Стратегии |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 4; 4; 4
2. | Основное мероприятие 1.1.2 Развитие системы муниципальных программ МО МР «Печора» | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Широкая О. А. -заведующий сектором муниципальных программ отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Формирование программного бюджета | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ МО МР "Печора" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Широкая О. А. -заведующий сектором муниципальных программ отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Сводная информация о ходе реализации муниципальных программ МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Подготовлены ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальных программ МО МР "Печора" |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР "Печора" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Широкая О. А. -заведующий сектором муниципальных программ отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 4 Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР "Печора" |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
Задача 2. Осуществление и прогнозирование социально-экономического развития муниципального района
3. | Основное мероприятие 1.2.1 Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение качества и достоверности прогнозов социально-экономического развития МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 4; 4
3.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального района на среднесрочный период | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 4; 4
| Контрольное событие 5 Разработан прогноз социально-экономического развития МР "Печора" на среднесрочный период | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 4; 4; 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Инвестиционный климат в МО МР «Печора»
Задача 1. Развитие системы управления инвестиционными процессами в муниципальном районе
4. | Основное мероприятие 2.1.1 Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Формирование аналитической информации о развитии инвестиционной сферы для принятия управленческих решений, способствующих повышению инвестиционной привлекательности района для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров; привлечение инвестиций в приоритетные для района сектора экономики | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности в целях проведения мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Наличие актуализированной информации о ходе реализации инвестиционных проектов на территории МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов |  |  |  | Ежеквартально |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Задача 2. Формирование привлекательного инвестиционного климата района
5. | Основное мероприятие 2.2.1.Содействие развитию инвестиционного потенциала муниципального района | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышению инвестиционной привлекательности района для потенциальных инвесторов и деловых партнеров | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 300 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
5.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Взаимодействие с потенциальными участниками - представителями муниципального района в выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 7 Осуществлено взаимодействие с потенциальными участниками - представителями муниципального района в выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
5.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Участие в выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 300 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 3; 3; 3
| Контрольное событие 8 Участие в выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Фокина О. Э. - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 3; 3; 3
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО МР "Печора"
Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МР «Печора»
6. | Основное мероприятие 3.1.1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение уровня профессионального мастерства. Разработка основных направлений развития малого и среднего бизнеса, совместное решение вопросов развития предпринимательства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 540 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Организация демонстрации моделей одежды "Весеннее вдохновение" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение уровня профессионального мастерства. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 210 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 9 Проведена демонстрация моделей одежды "Весеннее вдохновение" |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 2; 2; 2
6.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Проведение выставки профессионального мастерства кулинарного искусства "Кулинарный салон" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение уровня профессионального мастерства. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 270 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | bar: 4; 4; 4
| Контрольное событие 10 Проведена выставка профессионального мастерства кулинарного искусства "Кулинарный салон" |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 4; 4; 4
6.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Проведение мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Разработка основных направлений развития малого и среднего бизнеса, совместное решение вопросов развития предпринимательства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 11 Проведено мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 2; 2; 2
7. | Основное мероприятие 3.1.2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам предпринимательства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 397.9 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 3.1.2.1.Содействие обеспечения функционирования информационно - маркетингового центра предпринимательства по г. Печоре в целях поддержки малого и среднего предпринимательства | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам предпринимательства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 357.9 | 119.3 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Организация опубликования материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте администрации МР "Печора" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам предпринимательства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 3.1.2.3. Организация издания буклетов, брошюр и др. раздаточных материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам предпринимательства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
| Контрольное событие 12 Оказание консультационной поддержки субъектам малого бизнеса. Обучение граждан, желающих организовать собственное дело | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам предпринимательства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Задача 2. «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Печора»
8. | Основное мероприятие 3.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Обновление материально-технической базы. Создание новых рабочих мест. Повышение уровня оказываемых услуг субъектами малого и среднего предпринимательства. Продвижение продукции собственного производства. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 1410 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 3.2.1.1.Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Обновление материально-технической базы | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 660 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 1 to 4
8.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Самозанятость населения. Создание новых рабочих мест | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
8.3. | Мероприятие 3.2.1.3. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Сохранение рабочих мест | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 13 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 1 to 4
8.4. | Мероприятие 3.2.1.4. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде торговых мест в торговых комплексах при реализации продукции собственного производства | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Снижение затрат на реализацию продукции собственного производства. Продвижение продукции собственного производства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 45 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | bar: 1 to 4
8.5. | Мероприятие3.2.1.5.Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Создание новых рабочих мест. Развитие приоритетных для МР "Печора" видов деятельности субъектов малого бизнеса | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 390 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 1.3.8. Субсидирование части расходов организаций на создание центров народных художественных промыслов и ремесел (Визит-центров) | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 2015 | 2017 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
| Контрольное событие Создание визит-центра | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере народных художественных промыслов и ремесел |  |  | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.3.9. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Расширение деятельности субъектов малого бизнеса. | 2015 | 2017 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
| Мероприятие 1.3.10. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес МР "Печора" | 2015 | 2017 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
8.6. | Мероприятие 3.2.1.6. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Развитие деятельности субъектов малого бизнеса | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
8.7. | Мероприятие 3.2.1.7.Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Участие представителей бизнеса МР "Печора" в республиканских и российских выставках ярмарках. Расширения рынка сбыта собственной продукции | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
9. | Основное мероприятие 3.2.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Анищик В. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью МР "Печора" | Аренда муниципальной собственности на льготных условиях, финансовые поступления в бюджет МР от пользования имуществом | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 3.2.2.1 Заключение договоров аренды муниципальной собственности | Анищик В. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 15 Заключены договора аренды муниципальной собственности | Анищик В. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Яковина Г.С. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью МР "Печора" | финансовые поступления в бюджет МО МР "Печора" от пользования имуществом | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
10. | Основное мероприятие 3.2.3. Реализация народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Развитие деятельности субъектов малого бизнеса | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
10.1 | Мероприятие 1.1.5.1. Взаимодействие с Министерством экономики Республики Коми по вопросу реализации народного проекта в сфере предпринимательства в рамках проекта "Народный бюджет" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2021-12-01 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 16 Осуществлено взаимодействие с Министерством экономики Республики Коми по вопросу реализации народного проекта | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2019-10-01 | bar: 2 to 3
10.2 | Мероприятие 1.1.5.2. Субсидирование расходов на реализацию народных проектов в сфере предпринимательства в рамках проекта "Народный бюджет" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 72.5 | 72.5 |  |  | 72.5 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Количество реализованных народных проектов в сфере предпринимательства в рамках проекта "Народный бюджет" | Кузьмина Е. Г. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | 2019-01-01 | 2019-10-01 | bar: 3
| Итого по подпрограмме 3: | [5 empty] | 2347.9 | 861.8 | 0 | 0 | 861.8 | 0 | 789.3 | 0 | 0 | 789.3 | 0 | 789.3 | 0 | 0 | 789.3 | 0
| Всего по программе | [5 empty] | 2647.9 | 961.8 | 0 | 0 | 961.8 | 0 | 889.3 | 0 | 0 | 889.3 | 0 | 889.3 | 0 | 0 | 889.3 | 0