## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27 декабря 2018 г. № 1537
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 декабря 2017 г. № 1606
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [25 empty] | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год
[8 empty] | 2018 г | [8 empty] | 2019 г | [7 empty] | 2020 г
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР "Печора"
1 | Основное мероприятие 1.1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | Модернизация объектов коммунальной сферы |  |  |  | 9: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 23: 0; 24: 0; 26: 0; 31: 0; 32: 0
2 | Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Улучшение качества жизни населения | 2018 | 2020 | 21446.7 | 11846.7 | [5 empty] | 0 | 11846.7 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2017г
2.1. | Мероприятие 1.1.4.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 14400 | 9: 4800; 15: 0; 16: 4800; 17: 0; 18: 4800; 24: 4800; 26: 4800; 32: 4800; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х |  |  |  |  | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | [40 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Лозовой | bar: 4 37; 4 41; 3 46
2.2. | Мероприятие 1.1.4.2. Проведение строительно-технических экспертиз многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, на предмет признания их аварийными, подлежащими сносу | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 1020 | 9: 1020; 16: 1020; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 2 Проведена строительно-техническая экспертиза | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
2.3. | Мероприятие 1.1.4.3. Проведение ремонта многовартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Школьная, 5 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 964.8 | 9: 964.8; 16: 964.8; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 3 Проведен ремонт многовартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Школьная, 5 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
2.4 | Мероприятие 1.1.4.4. Проведение ремонта многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Школьная, 7 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 521.6 | 9: 521.6; 16: 521.6; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 4 Проведен ремонт многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Школьная, 7 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
2.5 | Мероприятие 1.1.4.5. Проведение ремонта многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная д. 23 к. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 468.6 | 9: 468.6; 16: 468.6; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 5 Проведен ремонт многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная д. 23 к. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
2.6 | Мероприятие 1.1.4.6. Проведение ремонта многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Островского д.4 к. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 876.4 | 9: 876.4; 16: 876.4; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 6 Проведен ремонт многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Островского д.4 к. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
2.7 | Мероприятие 1.1.4.7. Проведение ремонта многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная д. 21 к. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 805.8 | 9: 805.8; 16: 805.8; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 7 Проведен ремонт многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная д. 21 к. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
2.8 | Мероприятие 1.1.4.8. Проведение ремонта многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Советская д. 24 к. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 242.7 | 9: 242.7; 16: 242.7; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 8 Проведен ремонт многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Советская д. 24 к. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
2.9 | Мероприятие 1.1.4.9. Проведение ремонта многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Советская д. 24 к. 2 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 523.3 | 9: 523.3; 16: 523.3; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 9 Проведен ремонт многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Советская д. 24 к. 2 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
2.10 | Мероприятие 1.1.4.10. Проведение ремонта многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Советская д. 24 к. 3 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 144.5 | 9: 144.5; 16: 144.5; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 10 Проведен ремонт многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Советская д. 24 к. 3 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
2.11 | Мероприятие 1.1.4.11. Проведение ремонта многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Ленинградская д.4 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 1479 | 9: 1479; 16: 1479; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 11 Проведен ремонт многоквартирного дома по адресу: РК, г. Печора, ул. Ленинградская д. 4. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
3 | Основное мероприятие 1.1.5 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор | Улучшение качества жизни населения | 2018 | 2018 | 152 | 9: 152; 13: 0; 15: 0; 16: 152; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 2 35: Х; 3 36: Х | итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | 1.1.5.1. Устройство пандусного съезда в многоквартирном жилом доме по ул. Лесная, д. 24 в п. Кожва ГП Кожва | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор | Улучшение качества жизни населения | 2018 | 2018 | 152 | 9: 152; 16: 152; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольгное событие 12 Осуществлено устройство пандусного съезда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор | Улучшение качества жизни населения | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
4 | Основное мероприятие 1.1.6 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту коммунальной инфраструктуры. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2020 | 42220.62 | 15154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15154.6 | 0 | 19436.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19436.02 | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Мероприятие 1.1.6.1 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК 118 с заменой вводов в ж. д. № 11,13 по ул. Гагарина | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 3395 | 9: 3395; 16: 3395; 2 35: Х; 3 36: Х |  |  | 221
| Контрольное событие 13 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК 118 с заменой вводов в ж. д. № 11,13 по ул. Гагарина | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | [41 empty] | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | bar: 2 35 to 3 36
4.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 2117.82 | 18: 2117.82; 24: 2117.82; 2 39: Х; 3 40: Х |  | укс | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Контрольное событие 14 Проведен капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | [40 empty] | кумс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210878.5 | 27851.3 | 181112.1 | bar: 2 39 to 3 40
4.3. | Мероприятие 1.1.6.3. Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2020 | 3945 | 18: 1315; 24: 1315; 26: 2630; 32: 2630; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х |  | администрация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Контрольное событие 15 Осуществлена замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2020 | [46 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 3 40; 3 44
4.4. | Мероприятие 1.1.6.4. Каппиальный ремонт т/трассы от ЦТП № 24 до т.А, Д 108, 89 мм (ГВС) (надземная прокладка) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 800 | 9: 800; 16: 800; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 16 Проведен каппиальный ремонт т/трассы от ЦТП № 24 до т.А, Д 108, 89 мм (ГВС) (надземная прокладка) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 3 36
4.6. | Мероприятие 1.1.6.5. Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП - 24 до ТУ 11, Д 133мм (отопление) (надземная часть) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1500 | 18: 1500; 24: 1500; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 17 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП № 24 (подземная часть) протяженностью 35,3 п.м., Д 219 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3 40
4.7. | Мероприятие 1.1.6.6. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 3500 | 18: 3500; 24: 3500; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 18 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3 40
4.8. | Мероприятие 1.1.6.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89 протяженностью 159,8 п.м., Д 159, 133 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 5000 | 26: 5000; 32: 5000; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 19 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89 протяженностью 159,8 п.м., Д 159, 133 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 3 44
4.9. | Мероприятие 1.1.6.8. Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-300 от ВК-1 по ул. Проектируемая до ВК-8 по ул. Строительная, г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 4897.3 | 9: 4897.3; 16: 4897.3; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 20 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-300 от ВК-1 по ул. Проектируемая до ВК-8 по ул. Строительная, г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 3 36
4.10. | Мероприятие 1.1.6.9. Капитальный ремонт теплотрассы, ГВС и водовода от кательной №51 до ТК-1. протяженностью трассы 294 м в пст. Сыня. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 6492.2 | 16: 0; 18: 6492.2; 24: 6492.2; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 21 Проведен капитальный ремонт теплотрассы, ГВС и водовода от кательной №51 до ТК-1. протяженностью трассы 294 м. В пст. Сыня. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.11 | Мероприятие 1.1.6.10. Капитальный ремонт тепловой сети (отопление ГВС) от ТК_30 до ж.д., ул.Западная, д.42, котельная №11. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 2091.1 | 9: 2091.1; 16: 2091.1; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 22 Проведен капитальный ремонт тепловой сети (отопление ГВС) от ТК_30 до ж.д., ул.Западная, д.42, котельная №11. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2020 | bar: 3 36
4.12. | Мероприятие 1.1.6.11. Приобретение Насос ЭЦВ 5-6,5-10 3шт Насос ЭЦВ 6-10-50 3шт Насос ЭЦВ 6-10-90 3шт Насос ЭЦВ 6-16-50 3шт Насос ЭЦВ 6-16-90 5шт Насос ЭЦВ 6-25-90 5шт Насос ЭЦВ 6-25-100 5шт Насос ЭЦВ 6-25-120 2шт Насос ЭЦВ 8-40-90 2шт Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк 2шт | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1586.6 | 9: 0; 16: 0; 18: 1586.6; 24: 1586.6; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 23 Приобретены насосы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.13 | Мероприятие 1.1.6.12. Приобретение запорной арматуры на задвижку Ду-500 мм марки МЗВ 30ч939р с электропроводом и ответным фланцами (ГСО) - 3шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1211.6 | 18: 1211.6; 24: 1211.6; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 24 Приобретена запорная арматура на задвижку Ду-500 мм марки МЗВ 30ч939р с электропроводом и ответным фланцами (ГСО) - 3шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.14. | Мероприятие 1.1.6.13. Приобретение запорной арматуры на задвижку Ду-300 мм марки МЗВ 30ч939р с электроприводом и ответным фланцами (ГСО) - 2шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 326.9 | 18: 326.9; 24: 326.9; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 25 Приобретена запорная арматура на задвижку Ду-300 мм марки МЗВ 30ч939р с электропроводом и ответным фланцами (ГСО) - 2шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.15. | Мероприятие 1.1.6.14. Приобретение запорной арматуры на задвижку Ду-250 мм марки МЗВ 30ч939р с электроприводом и ответным фланцами (ГСО) - 2шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 439.4 | 18: 439.4; 24: 439.4; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 26 Приобретена запорная арматура на задвижку Ду-250 мм марки МЗВ 30ч939р с электропроводом и ответным фланцами (ГСО) - 2шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.16. | Мероприятие 1.1.6.15. Приобретение погружного фекального насоса Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 со шкафом управления (песколовки на ОСК) 2шт | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 200.9 | 18: 200.9; 24: 200.9; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 27 Приобретен Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 со шкафом управления (песколовки на ОСК) 2шт | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.17. | Мероприятие 1.1.6.16. Приобретение горизонтального насоса 1Д500-63а с электродвигателем N=132 кВт, без рамы (ГСО) - 1шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 384.8 | 18: 384.8; 24: 384.8; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 28 Приобретен горизонтальный насос 1Д500-63а с электродвигателем N=132 кВт, без рамы (ГСО) - 1шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.18. | Мероприятие 1.1.6.17. Приобретение горизонтального насоса 1Д315-71а с электродвигателем N=90 кВт, без рамы (Стаг\нция 2-го подъема водозабора Энергетик) - 1шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 216.7 | 18: 216.7; 24: 216.7; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 29 Приобретен горизонтальный насос 1Д315-71а с электродвигателем N=90 кВт, без рамы (Стаг\нция 2-го подъема водозабора Энергетик) - 1шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.19. | Мероприятие 1.1.6.18. Приобретение консольного насоса К 45/30 с электродвигателем N=7,5 кВт, без рамы (станция оборотных вод) - 1 шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 26.3 | 18: 26.3; 24: 26.3; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 30 Приобретен консольный насос К 45/30 с электродвигателем N=7,5 кВт, без рамы (станция оборотных вод) - 1 шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.20. | Мероприятие 1.1.6.19. Приобретение консольного насоса КМ 150-125-250 с электродвигателем N-18,5 кВт, без рамы (станция оборотных вод) - 1 шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 80.8 | 18: 80.8; 24: 80.8; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 31 Приобретен консольный насос КМ 150-125-250 с электродвигателем N-18,5 кВт, без рамы (станция оборотных вод) - 1 шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.21 | Мерпориятие 1.1.6.20. Приобретение самовсасывающего консольного насоса ВКС 1/16 с элетродвигателем, без рамы (станция оборотных вод) - 1- шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 37 | 18: 37; 24: 37; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольоне событие 32 Приобретен самовсасывающий консольный насос ВКС 1/16 с элетродвигателем, без рамы (станция оборотных вод) - 1- шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 39 to 3 40
4.22 | Мероприятия 1.1.6.21 Приобретение насосов: ЭЦВ 5-6,5-100 - 3 шт. ЭЦВ 6-10-50 - 3 шт. ЭЦВ 6-10-90 - 3 шт. ЭЦВ 6-16-50 - 3 шт. ЭЦВ 6-16-90 - 7 шт. ЭЦВ 6-25-90 - 6 шт. ЭЦВ 6-25-100 - 5 шт. ЭЦВ 6-25-120 - 2 шт. ЭЦВ 8-40-90 - 3 шт. ЭЦВ 8-40-120 прк - 2 шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 1876.5 | 9: 1876.5; 16: 1876.5; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 33 Осуществлена замена насосов | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
4.23 | Мероприятие 1.1.6.22 Приобретение погружного фекального насоса ИРТЫШ ПФС 65/160.148-3/2-016 со шкафом управления (2 шт.) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 212 | 9: 212; 16: 212; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 34 Осуществлена замена погружного фекального насоса ИРТЫШ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
4.24. | Мероприятие 1.1.6.23 Капитальный ремонт гаража на 6 боксов, расположенного по ул. Островского, д. 73Б, г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | 1882.7 | 9: 1882.7; 16: 1882.7; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 35 Проведен капитальный ремонт гаража на 6 боксов, расположенного по ул. Островского, д. 73Б, г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 4 37
5 | Основное мероприятие 1.1.7 Повышение уровня благоустройства и качества городской среды
6 | Основное мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание безнадзорных животных
7 | Основное мероприятие 1.1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2018 | 2020 | 16500 | 9: 4500; 15: 4500; 18: 5500; 23: 5500; 26: 6500; 31: 6500; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
7.1. | Мероприятие 1.1.9.1 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 16500 | 9: 4500; 15: 4500; 18: 5500; 23: 5500; 26: 6500; 31: 6500; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 36 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 |  | 18: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
8 | Основное мероприятие 1.2.0. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории в целях развития газификации | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Развитие газификации | 2018 | 2018 | 2108.4 | 9: 2108.4; 11: 69.7; 15: 2003; 16: 35.7; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
8.1. | Мероприятие 1.2.0.1. Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода внутрипоселкового от пгт. Изъяю к н.п. Набережный МО г. Печора |  | Дячук Т. И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  | 2018 | 2018 | 1393.5 | 9: 1393.5; 11: 69.7; 15: 1323.8; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 37 Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода внутрипоселкового от пгт. Изъяю к н.п. Набережный МО г. Печора |  | Дячук Т. И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 4 37
8.2. | Мероприятие 1.2.0.2. Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода-отвода к ГРС Каджером | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 321.1 | 9: 321.1; 15: 305.1; 16: 16; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 38 Разработана документация по планировке территории для проектирования и строительства газопровода-отвода к ГРС Каджером | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 4 37
8.3. | Мероприятие 1.2.0.3 Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода межпоселкового от ГРС Каджером к н. п. Каджером МО г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 393.8 | 9: 393.8; 15: 374.1; 16: 19.7; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 39 Разработана документация по планировке территории для проектирования и строительства газопровода межпоселкового от ГРС Каджером к н. п. Каджером МО г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 4 37
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 82427.72 | 33761.7 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 6503 | 27189 | 0 | 29736.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 24236.02 | 0 | 18930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 12430 | 0
Подпрограмма 2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора"
9 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство
10 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  | Улучшение условий проживания населения | 2018 | 2018 | 797168.9 | 797168.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377762.8 | 101729.5 | 317676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
10.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 45297 | 9: 45297; 13: 0; 15: 2882.6; 16: 40663.7; 17: 1750.7; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 40 Осуществлено строительство жилого дома | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
10.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. -зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 319837.5 | 9: 319837.5; 13: 0; 15: 164001.7; 16: 21022; 17: 134813.8; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 41 Приобретены жилые помещения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. -зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | bar: 4 37
10.3 | Мероприятие 2.2.1.3 Выкуп жилых помещений у собственников | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 419841.9 | 9: 419841.9; 13: 0; 15: 210878.5; 16: 27851.3; 17: 181112.1; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 42 Осуществлен выкуп жилых помещений у собственников | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 1 34 to 4 37
10.4. | Мероприятие 2.2.1.7 Технологическое присоединение ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения объекта "Строительство малоэтажных жилых домов и центрального теплового пункта" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. -зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 1304.8 | 9: 1304.8; 16: 1304.8; 2 35: Х
| Контрольное событие 43 Осуществлено технологическое присоединение ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения объекта "Строительство малоэтажных жилых домов и центрального теплового пункта" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. -зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35
10.5. | Мероприятие 2.2.1.8 Изготовление технического паспорта и технического плана объекта по адресу: РК, г. Печора, ул. Русанова д. 33 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 233.3 | 9: 233.3; 16: 233.3; 2 35: Х
| Контрольное событие 44 Изготовлен техническй паспорт и технический план объекта по адресу: РК, г. Печора, ул. Русанова д. 33 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35
10.6 | Мероприятие 2.2.1.9 Выполнение работ по благоустройству территории застройки в квартале улиц: Печорский проспект, Ленинградская, Русанова, Речная | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 9233.6 | 9: 9233.6; 16: 9233.6; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 45 Выполнены работы по благоустройству территории застройки в квартале улиц: Печорский проспект, Ленинградская, Русанова, Речная | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 3 36
10.7 | Мероприятие 2.2.1.10 Выполнение работ по технической инвентаризации внешних сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации в районе застройки МКД, Ленинградская, Русанова, Печорский | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 92.7 | 9: 92.7; 16: 92.7; 2 35: Х
| Контрольное событие 46 Выполнены работы по технической инвентаризации внешних сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации в районе застройки МКД, Ленинградская, Русанова, Печор ский | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35
10.8 | Мероприятие 2.2.1.11 Проведение строительно-технической экспертизы по объектам, расположенным по адресу: РК, г. Печора, ул. Островского д. 4, корпус 1 и РК г. Печора, ул. Железнодорожная д. 21, корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 92 | 9: 92; 16: 92; 2 35: Х
| Контрольное событие 47 Проведена строительная экспертиза по объектам, расположенным по адресу: РК, г. Печора, ул. Островского д. 4, корпус 1 и РК г. Печора, ул. Железнодорожная д. 21, корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35
10.9 | Мероприятие 2.1.1.12 Проведение работ по устройству заземляющего контура дизель - генераторной установки в квартале жилой застройки пересечения улиц: Печорский пр-т, Ленинградская, Русанова, Речная | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 4.5 | 9: 4.5; 16: 4.5; 4 37: Х
| Контрольное событие 48 Проведены работы по устройству заземления контура ДГУ, замер сопротивления заземления контуров ДГУ и ВТП в границах улиц: Печорский пр-т, Ленинградская, Русанова, Речная | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
10.10 | Мероприятие 2.1.1.13 Устройство заземляющего контура блочно-теплового пункта в квартале жилой застройки пересечения улиц: Печорский пр-т, Ленинградская, Русанова, Речная в г. Печоре | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 17 | 9: 17; 16: 17; 4 37: Х
| Котрольное событие 49 Выполнены работы по устройству заземляющего контура блочно-теплового пункта в квартале жилой застройки пересечения улиц: Печорский пр-т, Ленинградская, Русанова, Речная в г. Печоре | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | bar: 4 37
10.11 | Мероприятие 2.1.1.14 Выполнение работ по устранению замечаний в многовкартирных жилых домах (квартирах) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 1197.8 | 9: 1197.8; 16: 1197.8
| Контрольное событие 50 Выполнены работы по устранению замечаний в многовкартирных жилых домах (квартирах) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018
10.12 | Мероприятие 2.1.1.15 Выполнение электромонтажных работ по монтажу автоматического ввода резерва (установка дополнительных реле контроля фаз и промежуточных реле, установка автомата защиты цепей управления из материала исполнителя) в квартале жилой застройки персечения улиц Печорского проспекта, ул. Ленинградской, ул. Русанова, ул. Речной в г. Печоре РК | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018 | 16.8 | 9: 16.8; 16: 16.8
| Контрольное событие 51 Выполнение электромонтажных работ по монтажу автоматического ввода резерва в квартале жилой застройки персечения улиц Печорского проспекта, ул. Ленинградской, ул. Русанова, ул. Речной в г. Печоре РК | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2018 | 2018
11 | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2018 | 2018 |  | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
12 | Основное мероприятие 2.3.1. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 1900 | 9: 1900; 10: 1900; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
12.1 | Мероприятие 2.3.1.1. Разработка проектов межевания территории | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 1900 | 9: 1900; 10: 1900; 16: 0; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 52 Разработаны проекты межевания территории | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" | bar: 4 37
13 | Основное мероприятие 2.3.2 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
14 | Основное мероприятие 2.3.3 Кадастровый учет земель, земельных участков для строительства многоквартирных домов | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
15 | Основное мероприятие 2.3.4. Комплексные кадастровые работы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 3538.8 | 9: 3538.8; 15: 3503.4; 16: 35.4; 2 35: Х; 3 36: Х
15.1 | Мероприятие 2.3.4.1. Взаимодействие с Министерством Республики Коми имущетсвенных и земельных отношений по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35
| Контрольное событие 53 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35
15.2 | Мероприятие 2.3.4.2. Проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 3538.8 | 9: 3538.8; 15: 3503.4; 16: 35.4; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 54 Проведены комплексные кадастровые работы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 2 35 to 3 36
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 802607.7 | 802607.7 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381266.2 | 101764.9 | 317676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт МО МР "Печора"
16 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение осуществления дорожной деятельности | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Основное мероприятие 3.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 15434.1 | 6617.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2528 | 4089.9 | 0 | 4702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4702.8 | 0 | 4113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.4 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
17.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 1426 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 116.4 | 0 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.1 | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 55 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 46
17.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель". | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 7949 | 4065.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028 | 2037.1 | 0 | 1826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.4 | 0 | 2057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.5 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 56 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 46
17.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 4950 | 1561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1561.8 | 0 | 1826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.4 | 0 | 1561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.8 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 57 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 46
17.4 | Мероприятие 3.1.2.4 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 689.1 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 234.6 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9 | 0 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х
| Контрольное событие 58 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34; 4 37 to 1 38; 4 41 to 1 42; 3 46
17.5 | Мероприятие 3.1.2.5 Технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 59 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
17.6 | Мероприятие 3.1.2.6 Технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 60 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
17.7 | Мероприятие 3.1.2.7 Технический контроль за выполнением работ по убостройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель". | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 61 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
18 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 29441.7 | 16331.5 | 1592.3 | 90.6 | 75 | 0 |  | 14049.6 | 524 | 0 | 6619.3 | 2276.1 | 80 | 52.6 | 0 | 0 | 4210.6 | 0 | 6490.9 | 1556.2 | 80 | 54.7 | 0 | 0 | 4800 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
18.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 28108.7 | 15798.5 | 1592.3 | 5.6 | 27 | 0 |  | 14049.6 | 124 | 0 | 6219.3 | 2276.1 | 80 | 52.6 | 0 | 0 | 3810.6 | 0 | 6090.9 | 1556.2 | 80 | 54.7 | 0 | 0 | 4400 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 62 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 46
18.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Технический контроль за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 1333 | 533 | 0 | 85 | 48 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 63 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2018 | 2020 | 0 | 9: 0; 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
19 | Основное мероприятие 3.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 13629.9 | 9220.4 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6720.4 | 0 | 2039.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.6 | 0 | 2369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.9 | 0 |  | Х | Х | Х
19.1 | Мероприятие 3.1.4.1 Ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 10129.9 | 5720.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5720.4 | 0 | 2039.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.6 | 0 | 2369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.9 | 0 |  | Х | Х
| Контрольное событие 64 Осуществлен ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | bar: 2 35 to 3 36
19.2 | Мероприятие 3.1.4.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод). | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х
| Контрольное событие 65 Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод). | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | 0 | bar: 4 37
19.3 | Мероприятие 3.1.4.3. Технический надзор за выполнением работ на объекте: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод)" | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | 416 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
| Контрольное событие 66 Осуществлен технический надзор | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
19.4 | Мероприятие 3.1.4.5 Разработка проектно-сметной документации для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | 735.7 | 9: 735.7; 16: 735.7; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 67 Разработана проектно-сметная документация для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | bar: 4 37
19.5. | Мероприятие 3.1.4.6. Обследование контсрукций моста и труб через р. Белый-Ю на участке автодороги Печора-Белый-Ю | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | 264.3 | 9: 264.3; 16: 264.3; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 68 Проведено обследование контсрукций моста и труб через р. Белый-Ю на участке автодороги Печора-Белый-Ю | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | bar: 3 36 to 4 37
19.6 | Мероприятие 3.1.4.7. Работы по корректировке сметной документации по объекту "Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-0,935 (Путепровод) | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | 84 | 9: 84; 10: 84; 16: 0; 3 36: Х
| Контрольное событие 69 Проведены работы по корректировке сметной документации по объекту "Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-0,935 (Путепровод) | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2018 | bar: 3 36
20 | Основное мероприятие 3.1.5 Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 5850 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
20.1 | Мероприятие 3.1.5.1 Содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге "г. Печора - д. Конецбор", "пст. Луговой -пст. Белый-Ю" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 70 Осуществлено содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге "г. Печора - д. Конецбор" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 44; 3 46
20.2 | Мероприятие 3.1.5.2 Содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 71 Осуществлено содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 44; 3 46
20.3 | Мероприятие 3.1.5.5 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
| Контрольное событие 72 Осуществлено нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
20.4 | Мероприятие 3.1.5.6 Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 73 Проведены аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2018 | 2020 | 0 | 9: 0; 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
20.5 | Мероприятие 3.1.5.7. Приобретение информационных аншлагов или банеров | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 300 | 9: 100; 16: 100; 18: 100; 24: 100; 26: 100; 32: 100; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 74 Приобретены информационные аншлаги или банеры | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | bar: 1 34 to 3 44; 3 46
21 | Основное мероприятие 3.1.6 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 1650 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х
21.1 | Мероприятие 3.1.6.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 700 | 9: 100; 10: 100; 18: 300; 19: 300; 26: 300; 27: 300; 3 36: Х; 4 37: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 75 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | bar: 3 36 to 4 37; 3 40 to 4 41; 3 44 to 3 46
21.2. | Мероприятие 3.1.6.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 150 | 9: 50; 16: 50; 18: 50; 24: 50; 26: 50; 32: 50; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 76 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 3 36 to 4 37
21.3. | Мероприятие 3.1.6.3. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 800 | 9: 0; 16: 0; 18: 400; 24: 400; 26: 400; 32: 400; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 77 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 46
22 | Основное мероприятие 3.1.7 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутри муниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 3161.3 | 9: 2561.3; 15: 2261.3; 16: 300; 18: 300; 23: 0; 24: 300; 26: 300; 31: 0; 32: 300; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
22.1. | Мероприятие 3.1.7.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 3161.3 | 9: 2561.3; 15: 2261.3; 16: 300; 18: 300; 23: 0; 24: 300; 26: 300; 31: 0; 32: 300; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 78 Обеспечение транспортного сообщения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2018 | 2020 | 0 | 9: 0; 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 69167 | 36831.1 | 4192.3 | 90.6 | 75 | 0 |  | 18838.9 | 13634.3 | 0 | 16361.7 | 2576.1 | 80 | 52.6 | 0 | 0 | 13653 | 0 | 15974.2 | 1856.2 | 80 | 54.7 | 0 | 0 | 13983.3 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора»
23 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
24 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
25 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
26 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
27 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
28 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
29 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
30 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2018 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 79 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 31: 0; 32: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение повышение энергетической эффективности на территории МР "Печора"
31 | Основное мероприятие 5.1.1 Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ | [5 empty] | 0 | 9: 0; 16: 0; 18: 0; 24: 0; 26: 0; 32: 0
32 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Сокращение затрат на коммунальные услуги | 2018 | 2020 | 164.3 | 9: 64.3; 13: 0; 15: 0; 16: 64.3; 17: 0; 18: 50; 24: 50; 26: 50; 32: 50; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
32.1. | Мероприятие 5.1.2.2 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 164.3 | 9: 64.3; 16: 64.3; 18: 50; 24: 50; 26: 50; 32: 50; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 80 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | 18: 0; 26: 0; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
33 | Основное мероприятие 5.1.3 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2018 | 2020 | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
33.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Приобретение энергосберегающих ламп | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 126.3 | 9: 42.1; 16: 42.1; 18: 42.1; 24: 42.1; 26: 42.1; 32: 42.1; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 81 Приобретены энергосберегающие лампы | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | bar: 4 37; 4 41; 3 46
33.2. | Мероприятие 5.1.3.3. Выполнение работ по ремонту трубопровода холодного водоснабжения | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 162.6 | 9: 54.2; 16: 54.2; 18: 54.2; 24: 54.2; 26: 54.2; 32: 54.2; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 82 Проведен ремонт трубопровода холодного водоснабжения | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
33.3. | Мероприятие 5.1.3.4. Приобретение моющих средств для мытья окон | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 5.4 | 9: 1.8; 16: 1.8; 18: 1.8; 24: 1.8; 26: 1.8; 32: 1.8; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 83 Приобретены моющие средства | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 46
33.4. | Мероприятие 5.1.3.5 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 60 | 9: 20; 16: 20; 18: 20; 24: 20; 26: 20; 32: 20; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 84 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | 9: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 46: Х
33.5. | Мероприятие 5.1.3.7 Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 95.7 | 9: 31.9; 16: 31.9; 18: 31.9; 24: 31.9; 26: 31.9; 32: 31.9; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 85 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 46
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 614.3 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий МО МР «Печора»
34 | Основное мероприятие 6.1.1. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | 2018 | 2020 | 12953 | 953 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
34.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворым территориым многоквартирных домов | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2020 | 8000 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 18: 4000; 19: 3000; 20: 1000; 26: 4000; 27: 3000; 28: 1000; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
|  | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора"
| Контрольное событие 86 Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворым территориям многоквартирных домов | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2020 | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
34.2 | Мероприятие 6.1.1.2. Проведение ремонта общегородских территорий на территории городского поселения "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2020 | 4000 | 9: 0; 10: 0; 15: 0; 18: 2000; 19: 1500; 20: 500; 26: 2000; 27: 1500; 28: 500; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 87 Проведен ремонт общегородских территорий на территории городского поселения "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2020 | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
34.3 | Мероприятие 6.1.1.3. Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и (или) благоустройство территорий, прилегающих к точкам голосования | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 953 | 9: 953; 10: 953; 1 34: Х
| Контрольное событие 88 Проведено рейтинговое годосование по отбору общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | bar: 1 34
35 | Осноное мероприятие 6.1.2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б.. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  |  |  | 0
36 | Основное мероприятие 6.1.3. Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Повышение качества городской среды | 2018 | 2020 | 19682.8 | 9: 16581.7; 16: 16581.7; 18: 1179.7; 24: 1179.7; 26: 1921.4; 32: 1921.4; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
36.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Обеспечение сноса ветхих жилых домов | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 19682.8 | 9: 16581.7; 16: 16581.7; 18: 1179.7; 24: 1179.7; 26: 1921.4; 32: 1921.4; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 89 Обеспечен снос ветхих жилых домов | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 3 36; 3 40; 3 44
37 | Основное мероприятие 6.1.4. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2018 | 2020 | 5333.6 | 2071.2 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 0 | 0 | 1631.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 0 | 0 | 1631.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
37.1 | Мероприятие 6.1.4.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республикаснкого бюджета РК | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 1 34; 1 38; 1 42
| Конттрольное событие 90 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | bar: 1 34; 1 38; 1 42
37.2 | Мероприятие 6.1.4.2. Осущестлвение отлова и содержания безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 5333.6 | 9: 2071.2; 10: 1440; 15: 631.2; 18: 1631.2; 19: 1000; 23: 631.2; 26: 1631.2; 27: 1000; 31: 631.2; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 46: Х
| Контрольное событие 91 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2018 | 2020 | 0 | bar: 1 34 to 3 46
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 37969.4 | 19605.9 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 16581.7 | 0 | 8810.9 | 5500 | 1500 | 0 | 0 | 631.2 | 1179.7 | 0 | 9552.6 | 5500 | 1500 | 0 | 0 | 631.2 | 1921.4 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 992786.12 | 893020.7 | 8485.3 | 160.3 | 75 | 0 | 0 | 407239.3 | 159384.2 | 317676.6 | 55108.62 | 8076.1 | 1580 | 52.6 | 0 | 6131.2 | 39268.72 | 0 | 44656.8 | 7356.2 | 1580 | 54.7 | 0 | 7131.2 | 28534.7 | 0