## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 11 января 2019 г. № 9
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27 декабря 2018 г. № 1538
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [26 empty] | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год
[8 empty] | 2019 г | [9 empty] | 2020 г | [7 empty] | 2021 г
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | бюджет СП Чикшино | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР "Печора"
1 | Основное мероприятие 1.1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | Модернизация объектов коммунальной сферы |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 23: 0; 24: 0; 26: 0; 31: 0; 32: 0
2 | Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2021 | 20563.4 | 8563.4 | [6 empty] | 0 | 8563.4 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2017г
2.1. | Мероприятие 1.1.4.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2021 | 20563.4 | 8563.4 |  |  |  |  | 15: 0; 16: 8563.4; 17: 0; 18: 6000; 24: 6000; 26: 6000; 32: 6000; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х |  |  |  |  | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2021 | [41 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Лозовой | bar: 4 37; 4 41; 3 45
3 | Основное мероприятие 1.1.5 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0 | итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Основное мероприятие 1.1.6 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту коммунальной инфраструктуры. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2021 | 33884.58 | 16219.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16219.4 | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 0 | 10035.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10035.18 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 2117.8 | 2117.8 |  |  |  |  | 16: 2117.8; 18: 0; 24: 0; 2 35: Х; 3 36: Х |  | укс | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Контрольное событие 2 Проведен капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 35 to 3 36
4.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2020 | 3945 | 1315 |  |  |  |  | 16: 1315; 18: 2630; 24: 2630; 26: 0; 32: 0; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 3 Осуществлена замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2020 | [47 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 3 36; 3 40
4.3. | Мероприятие 1.1.6.3. Капитальный ремонт котла ДКВР-20-13 станц.1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 5035.18 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 18: 0; 24: 0; 26: 5035.18; 32: 5035.18; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 4 Проведен капитальный капитальный ремонт котла ДКВР-20-13 станц.1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | bar: 3 44
4.4. | Мероприятие 1.1.6.3. Капитальный ремонт магистрального ввода от магистральной сети до ЦТП № 24, Д 219 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 3400 | 3400 |  |  |  |  | 16: 3400; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 5 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода от магистральной сети до ЦТП № 24, Д 219 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3 36
4.5. | Мероприятие 1.1.6.4. Разработка ПСД, включая изыскания и экспертизу на капитальный ремонт магистрального трубопровода ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 800 | 800 |  |  |  |  | 16: 800; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 6 Разработана ПСД по капитальному ремонту магистрального трубопровода ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 1 34 to 4 37
4.6. | Мероприятие 1.1.6.5. Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП - 24 до ТУ 11, Д 133мм (отопление) (надземная часть) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 16: 1500; 18: 0; 24: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 7 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП № 24 (подземная часть) протяженностью 35,3 п.м., Д 219 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3 36
4.7. | Мероприятие 1.1.6.6. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 0 | 3500 |  |  |  |  | 16: 3500; 18: 0; 24: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 8 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3 36
4.8. | Мероприятие 1.1.6.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89 протяженностью 159,8 п.м., Д 159, 133 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 18: 5000; 24: 5000; 26: 0; 32: 0; 2 39: Х; 3 40: Х
| Контрольное событие 9 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89 протяженностью 159,8 п.м., Д 159, 133 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 3 40
4.9. | Мероприятие 1.1.6.8. Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219, 159,89мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 5000 | [5 empty] | 26: 5000; 32: 5000; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 10 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219, 159,89мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3 44
4.10. | Мероприятие 1.1.6.12. Приобретение Насос ЭЦВ 5-6,5-10 3шт Насос ЭЦВ 6-10-50 3шт Насос ЭЦВ 6-10-90 3шт Насос ЭЦВ 6-16-50 3шт Насос ЭЦВ 6-16-90 5шт Насос ЭЦВ 6-25-90 5шт Насос ЭЦВ 6-25-100 5шт Насос ЭЦВ 6-25-120 2шт Насос ЭЦВ 8-40-90 2шт Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк 2шт | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1586.6 | 1586.6 |  |  |  |  | 16: 1586.6; 18: 0; 24: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 11 Приобретены насосы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 35 to 3 36
4.11 | Мероприятие 1.1.6.13 Приобретение фильтрующего материала для фильтров городской станции обезжелезевания (гравий, песок) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 16: 2000
| Контрольное событие 12 Приобретен фильтрующий материал для фильтров городской станции обезжелезевания (гравий, песок) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019
5 | Основное мероприятие 1.1.7 Повышение уровня благоустройства и качества городской среды
6 | Основное мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание безнадзорных животных
7 | Основное мероприятие 1.1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2019 | 2021 | 16800 | 3800 |  |  |  |  | 15: 3800; 18: 6500; 23: 6500; 26: 6500; 31: 6500; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х
7.1. | Мероприятие 1.1.9.1 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 16800 | 3800 |  |  |  |  | 15: 3800; 18: 6500; 23: 6500; 26: 6500; 31: 6500; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 13 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | [6 empty] | 18: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 45: Х
8 | Основное мероприятие 1.2.0. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории в целях развития газификации | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Развитие газификации | 2019 | 2019 | 35.7 | 35.7 |  | 0 |  |  | 15: 0; 16: 35.7; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
8.1. | Мероприятие 1.2.0.1. Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода-отвода к ГРС Каджером | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | 16: 6.4; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 14 Разработана документация по планировке территории для проектирования и строительства газопровода-отвода к ГРС Каджером | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 34 to 4 37
8.2. | Мероприятие 1.2.0.2 Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода межпоселкового от ГРС Каджером к н. п. Каджером МО г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | 29.3 | 29.3 |  |  |  |  | 16: 29.3; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 15 Разработана документация по планировке территории для проектирования и строительства газопровода межпоселкового от ГРС Каджером к н. п. Каджером МО г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 34 to 4 37
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 71283.68 | 28618.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3800 | 24818.5 | 0 | 20130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 13630 | 0 | 22535.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 16035.18 | 0
Подпрограмма 2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора"
9 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство
10 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Основное мероприятие 2.3.1. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
13 | Основное мероприятие 2.3.2 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2021 | 900 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2021 | 900 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
| Контрольное событие 16 Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2021 | bar: 4 37; 4 41; 3 45
14 | Основное мероприятие 2.3.3 Кадастровый учет земель, земельных участков для строительства многоквартирных домов | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Основное мероприятие 2.3.4. Комплексные кадастровые работы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
15.1 | Мероприятие 2.3.4.1. Взаимодействие с Министерством Республики Коми имущетсвенных и земельных отношений по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 34
| Контрольное событие 17 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 34
15.2 | Мероприятие 2.3.4.2. Проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 15.2; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 18 Проведены комплексные кадастровые работы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 2 35 to 3 36
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 915.2 | 315.2 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт МО МР "Печора"
16 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение осуществления дорожной деятельности | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
17 | Основное мероприятие 3.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 14757 | 4702.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1209.1 | 3493.7 | 0 | 4921.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.9 | 0 | 5132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132.3 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
17.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 2168.6 | 690.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209.1 | 481.1 | 0 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.3 | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 19 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 45
17.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель". | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 5738.8 | 1826.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 | 826.4 | 0 | 1914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.1 | 0 | 1998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.3 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 20 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 45
17.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 5738.8 | 1826.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1826.4 | 0 | 1914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.1 | 0 | 1998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.3 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х
| Контрольное событие 21 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 1 34 to 2 35; 4 37 to 2 39; 4 41 to 2 43; 3 45
17.4 | Мероприятие 3.1.2.4 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 690.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 219.8 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 0 | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х
| Контрольное событие 22 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 1 34; 4 37 to 1 38; 4 41 to 1 42; 3 45
17.5 | Мероприятие 3.1.2.5 Технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 23 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 45
17.6 | Мероприятие 3.1.2.6 Технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 24 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 45
17.7 | Мероприятие 3.1.2.7 Технический контроль за выполнением работ по убостройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель". | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 25 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 45
18 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 37339.8 | 22064.5 | 2766 | 504.4 | 351.6 |  | 0 |  | 14068.5 | 4374 | 0 | 7438 | 2899 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4386 | 0 | 7837.3 | 3107.3 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4577 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
18.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 35897.2 | 21527.9 | 2766 | 419.4 | 300 |  | 0 |  | 14068.5 | 3974 | 0 | 6985 | 2899 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 7384.3 | 3107.3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4177 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 26 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | bar: 1 34 to 3 45
18.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Технический контроль за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 1442.6 | 536.6 | 0 | 85 | 51.6 |  | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 453 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 400 | 0 | 453 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
| Контрольное событие 27 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 45: Х
19 | Основное мероприятие 3.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 27863.6 | 13136 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10636 | 0 | 7132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132.8 | 0 | 7594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7594.8 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
19.1 | Мероприятие 3.1.4.1 Ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 21455.2 | 6927.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6927.6 | 0 | 7032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7032.8 | 0 | 7494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7494.8 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
| Контрольное событие 28 Осуществлен ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
19.2 | Мероприятие 3.1.4.2. Технический контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 300 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
| Контрольное событие 29 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021
19.3 | Мероприятие 3.1.4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод) | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х
| Контрольное событие 30 Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод) | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 3 36
19.4 | Мероприятие 3.1.4.3. Технический надзор за выполнением работ на объекте: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод)" | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х
| Контрольное событие 31 Осуществлен технический надзор | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 0 | bar: 2 35 to 3 36
19.5 | Мероприятие 3.1.4.5 Разработка проектно-сметной документации для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 16: 1000; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 32 Разработана проектно-сметная документация для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 4 37
19.6. | Мероприятие 3.1.4.6. Разработка проектно-сметной документации на ремонтные работы водопропускных труб и мостовых сооружений | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 16: 1000; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 33 Проведено обследование контсрукций моста и труб через р. Белый-Ю на участке автодороги Печора-Белый-Ю | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 3 36 to 4 37
19.7 | Мероприятие 3.1.4.7. Обследование водопропускных труб и мостовых сооружений | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 1608.4 | 1608.4 | 0 |  |  |  | 16: 1608.4; 3 36: Х
| Контрольное событие 34 Осуществлено обследование водопропускных труб и мостовых сооружений | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 3 36
20 | Основное мероприятие 3.1.5 Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 6150 | 2050 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
20.1 | Мероприятие 3.1.5.5 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 5100 | 1700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х
| Контрольное событие 35 Осуществлено нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 2 35 to 3 36; 2 39 to 3 40; 2 43 to 3 44
20.2 | Мероприятие 3.1.5.6 Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 36 Проведены аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 45: Х
20.3 | Мероприятие 3.1.5.7. Приобретение информационных аншлагов или банеров | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 300 | 100 |  |  |  |  | 16: 100; 18: 100; 24: 100; 26: 100; 32: 100; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 37 Приобретены информационные аншлаги или банеры | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | bar: 1 34 to 3 44; 3 45
21 | Основное мероприятие 3.1.6 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 1186 | 117 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 319 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х
21.1 | Мероприятие 3.1.6.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 700 | 100 | 100 |  |  |  | 18: 300; 19: 300; 26: 300; 27: 300; 3 36: Х; 4 37: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 38 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | bar: 3 36 to 4 37; 3 40 to 4 41; 3 44 to 3 45
21.2. | Мероприятие 3.1.6.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 85 | 17 |  |  |  |  | 16: 17; 18: 18; 24: 18; 25: 0; 26: 50; 32: 50; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 39 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 45
21.3. | Мероприятие 3.1.6.3. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2021 | 401 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 18: 1; 24: 1; 26: 400; 32: 400; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 40 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2021 | 0 | bar: 1 38 to 3 45
22 | Основное мероприятие 3.1.7 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутри муниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 900 | 300 |  |  |  |  | 15: 0; 16: 300; 18: 300; 23: 0; 24: 300; 26: 300; 31: 0; 32: 300; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х
22.1. | Мероприятие 3.1.7.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 900 | 300 |  |  |  |  | 15: 0; 16: 300; 18: 300; 23: 0; 24: 300; 26: 300; 31: 0; 32: 300; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 41 Обеспечение транспортного сообщения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18: 0; 26: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 45: Х
23. | Основное мероприятие 3.1.8 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х
23.1 | Мероприятие 3.1.8.1. Взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по вопросу реализации народного проекта в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 1 34 to 3 36
23.2 | Мероприятие 3.1.8.2. Субсидирование расходов на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 42 Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 3 36
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 88322.9 | 42496.8 | 5492.5 | 504.4 | 351.6 |  | 0 |  | 15277.6 | 20870.7 | 0 | 22161.7 | 3199 | 0 | 153 | 0 | 0 | 18809.7 | 0 | 23664.4 | 3407.3 | 0 | 153 | 0 | 0 | 20104.1 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора»
24 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
25 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
26 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
27 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
28 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
29 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
30 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
31 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
| Контрольное событие 43 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 2019 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 31: 0; 32: 0; 4 37: Х; 4 41: Х; 3 45: Х
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 13: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 26: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности на территории МР "Печора"
32 | Основное мероприятие 5.1.1 Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 18: 0; 24: 0; 26: 0; 32: 0
33 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 150 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
33.1. | Мероприятие 5.1.2.2 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 150 | 50 |  |  |  |  | 16: 50; 18: 50; 24: 50; 26: 50; 32: 50; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 44 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | [5 empty] | 18: 0; 26: 0; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
34 | Основное мероприятие 5.1.3 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2019 | 2021 | 1760.2 | 1460.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1460.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
34.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Приобретение энергосберегающих ламп | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 166.3 | 62.1 |  |  |  |  | 16: 62.1; 18: 62.1; 24: 62.1; 26: 42.1; 32: 42.1; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 45 Приобретены энергосберегающие лампы | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | bar: 4 37; 4 41; 3 45
34.2. | Мероприятие 5.1.3.3. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 162.6 | 54.2 |  |  |  |  | 16: 54.2; 18: 54.2; 24: 54.2; 26: 54.2; 32: 54.2; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 46 Проведен ремонт отопительной системы | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 45
34.3. | Мероприятие 5.1.3.4. Приобретение моющих средств для мытья окон | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 5.4 | 1.8 |  |  |  |  | 16: 1.8; 18: 1.8; 24: 1.8; 26: 1.8; 32: 1.8; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 47 Приобретены моющие средства | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | bar: 1 34 to 3 45
34.4. | Мероприятие 5.1.3.5 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | 20 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 18: 0; 24: 0; 26: 20; 32: 20; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 48 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | 0 | bar: 3 45
34.5. | Мероприятие 5.1.3.7 Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 95.7 | 31.9 |  |  |  |  | 16: 31.9; 18: 31.9; 24: 31.9; 26: 31.9; 32: 31.9; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 49 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | bar: 4 37; 4 41; 3 45
34.6 | Мероприятие 5.1.3.8 Замена оконных блоков | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 1310.2 | 1310.2 |  |  |  |  | 16: 1310.2; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х
| Контрольное событие 50 Осуществлена замена оконных блоков | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 4 37
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 1910.2 | 1510.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1510.2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий МО МР «Печора»
35 | Основное мероприятие 6.1.1. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Осноное мероприятие 6.1.2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 1317 | 1317 | 0 | 693.8 | 0 | 62.2 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
36.1 | Мероприятие 6.1.2.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу реализации народных проектов в сфере благоустройства, в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 |  |  | 0 | bar: 1 34 to 3 36
| Контрольное событие 51 Осуществлено взаимодействие Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу реализации народных проектов в сфере благоустройства, в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 34 to 3 36
36.2 | Мероприятие 6.1.2.2. Субсидирование расходов на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 1317 | 1317 |  | 693.8 |  | 62.2 | 14: 561; 2 35: Х; 3 36: Х
| Контрольное событие 52 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства |  |  |  | 2019 | 2019 | bar: 3 36
37 | Основное мероприятие 6.1.3. Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Повышение качества городской среды | 2019 | 2021 | 7949.1 | 4330.8 |  |  |  |  | 16: 4330.8; 18: 2282.4; 24: 2282.4; 26: 1335.9; 32: 1335.9; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
37.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Обеспечение сноса ветхих жилых домов | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 7949.1 | 4330.8 |  |  |  |  | 16: 4330.8; 17: 0; 18: 2282.4; 24: 2282.4; 26: 1335.9; 32: 1335.9; 2 35: Х; 3 36: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 2 43: Х; 3 44: Х
| Контрольное событие 53 Обеспечен снос ветхих жилых домов | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | bar: 3 36; 3 40; 3 44
38 | Основное мероприятие 6.1.4. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2019 | 2021 | 5530.4 | 1843.4 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 343.4 | 0 | 0 | 1843.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 0 | 0 | 1843.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
38.1 | Мероприятие 6.1.4.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республикаснкого бюджета РК | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 1 34; 1 38; 1 42
| Конттрольное событие 54 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 1 34; 1 38; 1 42
38.2 | Мероприятие 6.1.4.2. Осущестлвение отлова и содержания безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 5530.4 | 1843.4 | 1500 |  |  |  | 15: 343.4; 18: 1843.5; 19: 1500; 23: 343.5; 26: 1843.5; 27: 1500; 31: 343.5; 1 34: Х; 2 35: Х; 3 36: Х; 4 37: Х; 1 38: Х; 2 39: Х; 3 40: Х; 4 41: Х; 1 42: Х; 2 43: Х; 3 44: Х; 3 45: Х; 3 45: Х
| Контрольное событие 55 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | bar: 1 34 to 3 45
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 14796.5 | 7491.2 | 1500 | 693.8 | 0 | 62.2 | 0 | 561 | 343.4 | 4330.8 | 0 | 4125.9 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 2282.4 | 0 | 3179.4 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 1335.9 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 177228.48 | 80431.9 | 7292.5 | 1198.2 | 351.6 | 62.2 | 0 | 561 | 19421 | 51545.4 | 0 | 46917.6 | 4999 | 0 | 153 | 0 | 6843.5 | 34922.1 | 0 | 49878.98 | 5207.3 | 0 | 153 | 0 | 6843.5 | 37675.18 | 0