- Приложение №1

К муниципальной программы

«Развитие образования муниципального образования

муниципального района «Печора»

Перечень основных мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие образования МО МР «Печора»

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Оказание муниципальных услуг дошкольным образовательным организациям | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | Недостаточное обеспечение граждан местами в дошкольных образовательных учреждениях | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 7 лет; Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет; Количество созданных мест в детских дошкольных организациях. |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление целевых субсидий дошкольным образовательным учреждениям | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | Недостаточное обеспечение граждан местами в дошкольных образовательных учреждениях | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 7 лет; Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет; Количество созданных мест в детских дошкольных организациях. |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Создание безопасных условий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования МР «Печора | 2014-2020 г. | Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет реализации приоритетных направлений системы образования, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. | Снизится качество предоставляемых услуг | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 7 лет; Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет; Количество созданных мест в детских дошкольных организациях. |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Компенсация родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | Недостаточное обеспечение граждан местами в дошкольных образовательных учреждениях | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 7 лет; Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет; Количество созданных мест в детских дошкольных организациях. |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие вариативных форм дошкольного образования: открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных организаций | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций , использующих вариативные формы дошкольного образования, составит 5% в общем количестве ДОО | Отсутствие выбора потребителем формы дошкольного образования и вариативности образовательных услуг | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 7 лет; Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет; Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Количество созданных мест в детских дошкольных организациях. |
| 8 | Задача 2: «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дошкольных образовательных организаций современными программно-методическими комплексами, оборудованием в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей , дети которых посещают ДОО | Снижение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей , дети которых посещают ДОО | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации ; Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и детей; | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, использующих современные образовательные программы | Отсутствие профессионального роста квалифицированных педагогов дошкольных образовательных учреждений | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации ; |
| 11 | Задача 3: «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Повышение количества ДОО ,реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Организация образовательного процесса в ДОО по неэффективным педагогическим технологиям | Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. Поддержка развития эффективных моделей организации предшкольного образования. | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | Недостаточное обеспечение граждан местами в дошкольных образовательных учреждениях | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет; |
| 14 | Основное мероприятие 3.3. Проведение муниципальных конференций, совещаний, конкурсов, участие в республиканских конкурсах поддержки профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, участие в муниципальных экспериментальных, инновационных, площадках с целью распространения инновационного опыта . | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Увеличение количества педагогов дошкольных образовательных учреждений, работающих в инновационном режиме | Отсутствие профессионального роста квалифицированных педагогов дошкольных образовательных учреждений | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальной системы дошкольного образования , обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования; Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе |
| 15 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 1: «Обеспечение доступности общего образования» |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг общеобразовательным организациям | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | Отсутствие возможностей для получения учащимися ОО качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования); Доля выпускников 11 (12)-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 (12)х классов |
| 18 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление целевых субсидий общеобразовательным учреждениям | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | Отсутствие возможностей для получения учащимися ОО качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования); Доля выпускников 11 (12)-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 (12)х классов |
| 19 | Основное мероприятие 1.3.Создание безопасных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях; | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет реализации приоритетных направлений системы образования, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. | Снизится качество предоставляемых услуг | Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют предписания надзорных органов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования |
| 20 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | Отсутствие возможностей для получения учащимися ОО качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования); Доля выпускников 11 (12)-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 (12)х классов |
| 21 | Основное мероприятие 1.5. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путём оптимизации их питания в образовательных учреждениях | Ухудшение здоровья обучающихся, воспитанников | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования); Доля выпускников 11 (12)-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 (12)х классов |
| 22 | Задача 2 : «Повышение качества общего образования» |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.1. Материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций в целях реализации системы общего образования | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Увеличение доли обучающихся , которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | Несоответствие условий требованиям ФГОС | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования); |
| 24 | Основное мероприятие 2.2. Оснащение общеобразовательных организаций учебным, технологическим, спортивным и компьютерным оборудованием | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Увеличение доли обучающихся , которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | Несоответствие условий требованиям ФГОС | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования); |
| 25 | Основное мероприятие 2.3. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Увеличение доли обучающихся , которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | Несоответствие условий требованиям ФГОС | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования); |
| 26 | Задача 3 : «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.1. Внедрение современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Повышение качества образования | Снижение качества образования | Доля выпускников 11 (12)-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 (12)х классов |
| 28 | Основное мероприятие 3.2. Проведение профессиональных конкурсов для педагогов | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Будет продолжена модернизация содержания и методов обучения на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. | Отсутствие роста профессионального мастерства среди педагогов | Удельный вес образовательных организаций , принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы государственных ( муниципальных) общеобразовательных организаций в Республике Коми ( конкурс «Лучшие школы Республики Коми», конкурс «Инноватика в образовании» и др.) от общего количества образовательных организаций4 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников; Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми |
| 29 | Основное мероприятие 3.3. Создание условий для развития системы оценки качества общего образования | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Повышение качества образования | Снижение качества образования | Доля выпускников 11 (12)-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 (12)х классов |
| 30 | Основное мероприятие 3.4. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего , основного общего образования | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | Несоответствие условий требованиям ФГОС | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся. Доля общеобразовательных организаций, реализующих Программы развития воспитательной компоненты в школе. |
| 31 | Подпрограмма 3 «Дети и Молодежь муниципального района «Печора» |  |  |  |  |  |
| 32 | Задача 1: «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных образовательных организациям дополнительного образования детей | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | Нарушение прав и законных интересов детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета |
| 34 | Основное мероприятие 1.2. Создание безопасных условий в муниципальных образовательных организация дополнительного образования | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Потребность населения в услугах дополнительного образования будет удовлетворена в полном объеме | Снизится качество предоставляемых услуг | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета |
| 35 | Основное мероприятие 1.3. Привлечение несовершеннолетних , в том числе состоящих на внутришкольном учете , во внеурочную деятельность | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | Низкий процент охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | Удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете , охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста |
| 36 | Основное мероприятие 1.4 Проект «Финансовая поддержка одаренных детей Печоры». | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Будут созданы условия для самореализации детей и молодежи | Слабая степень самореализации одаренной молодежи | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Доля молодых людей, принимающих участие в массовых молодежных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, научные олимпиады) к общему количеству молодежи, проживающей на территории муниципального образования; Доля молодых людей, проживающих на территории муниципального образования, участвующих в деятельности общественных объединений, в том числе в волонтерском движении, в военно-патриотических клубах к общему количеству молодежи, вовлеченных в деятельность в настоящее время |
| 37 | Задача 2: «Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района «Печора» |  |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление информационного обеспечения государственной молодежной политики муниципального района «Печора» | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Будут созданы условия для самореализации детей и молодежи | Низкая информированность населения , отсутствие интереса у молодежи к общественной жизни. | Доля молодых людей, принимающих участие в массовых молодежных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, научные олимпиады) к общему количеству молодежи, проживающей на территории муниципального образования Доля молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи МО МР «Печора». |
| 39 | Задача 3: «Обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации в МО МР «Печора» к военной службе» |  |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 3.1. Военно-париотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Популяризация военной службы в молодежной среде | Снижение интереса у молодежи к военной службе | Доля молодых людей, проживающих на территории муниципального образования, участвующих в деятельности общественных объединений, в том числе в волонтерском движении, в военно-патриотических клубах к общему количеству молодежи, вовлеченных в деятельность в настоящее время Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве молодежи |
| 41 | Задача 4: «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |
| 42 | Основное мероприятие 4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | Снижение в молодежной среде поведенческих установок к здоровому образу жизни | Доля молодых людей, принимающих участие в массовых молодежных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, научные олимпиады) к общему количеству молодежи, проживающей на территории муниципального образования |
| 43 | Основное мероприятие 4.2. Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | Снижение интереса у молодежи к самоорганизации в общественной , трудовой и предпринимательской деятельности | Доля молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи МО МР «Печора». |
| 44 | Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |
| 45 | Задача 1 :«Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления , отдыха и труда детей и подростков» |  |  |  |  |  |
| 46 | Организационные меры поддержки и развития системы оздоровления , отдыха и труда детей и подростков | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Сохранение показателей по охвату детей организованными формами оздоровления, отдыха и занятости | Уменьшение показателей по охвату детей организованными формами оздоровления и отдыха | Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста. Количество трудоустроенных подростков. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности оздоровленных детей. |
| 47 | Информационно – методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления , отдыха и труда детей и подростков | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Информированность населения о проведении оздоровительной компании Повышение квалификации руководителей ОУ и руководителей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Организация жизнедеятельности, воспитания и педагогического сопровождения детей | Низкая информированность населения о проведении оздоровительной компании Отсутствие профессионального роста руководителей ОУ и руководителей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Отсутствие эффективности педагогического сопровождения | Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста. Количество трудоустроенных подростков. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности оздоровленных детей. |
| 48 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 49 | Задача 1: «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора» |  |  |  |  |  |
| 50 | Основное мероприятие 1.1 Проведение оценки эффективности муниципальной программы на основе целевых индикаторов и корректировка содержания муниципальной программы с учетом внешних изменений | Управление образования МР «Печора» | 2014-2020 г. | Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Нарушение сроков реализации подпрограмм и основных мероприятий программы | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора» и ее подпрограмм. |