## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 11 " января 2018 г. № 5 Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 26.12.2018 г. № 1529
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора" на 2019-2021 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г.
[8 empty] | 2019 год | [5 empty] | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "Печора" | Бюджет ГП "Кожва" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Печора"
1. | Основное мероприятие 1.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2019 г. | 2021 г. | 102212.3 | 35285.5 | 0 | 25130.3 | 9805.2 | 0 | 350 | 33907.2 | 0 | 23752 | 9805.2 | 350 | 33019.6 | 0 | 22864.4 | 9805.2 | 350 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2019 г. | 2021 г. | 71986.7 | 25210.3 | 0 | 25130.3 | 0 | 0 | 80 | 23832 | 0 | 23752 | 0 | 80 | 22944.4 | 0 | 22864.4 | 0 | 80 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 2019 г. | 2021 г. | 30225.6 | 10075.2 | 0 | 0 | 9805.2 | 0 | 270 | 10075.2 | 0 | 0 | 9805.2 | 270 | 10075.2 | 0 | 0 | 9805.2 | 270 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы учреждениями культуры. |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
| Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2019 г. | 2020 г. | 297.6 | 199.6 | 0 | 198 | 0 | 1.6 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.3.1. Комплектование документальными фондами библиотек. |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 196 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 2 Осуществлено комплектование документальными фондами библиотек. |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 2 to 3
2.2. | Мероприятие 1.3.2. Создание модельной библиотеки |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 3 Создана модельная библиотека |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 0 | bar: 2 to 3
2.3. | Мероприятие 1.3.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Руководитель админстрации ГП "Кожва" Т.И. Дячук |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 4 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 1 to 3
3. | Основное мероприятие 1.4. Сохранение, развитие и использование историко-культурного наследия. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") | Духовно-нравственное воспитание молодежи, воспитание патриотизма, популяризация истории Печорского района, формирование положительного имиджа МО МР "Печора". Создание механизмов повышения мотивации к деятельности по сохранению, развитию и использованию историко-культурного наследия. Получение наследием качественных услуг в сфере библиотечного обслуживания, формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности фондов библиотек. Повышение качества предоставляемых услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") | Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация государственных языков Республики Коми. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятий 1.6 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Печора» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. "Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2019 г. | 2021 г. | 241625.7 | 82854.7 | 0 | 43731.2 | 23923.5 | 0 | 15200 | 80437.1 | 0 | 41313.6 | 23923.5 | 15200 | 78333.9 | 0 | 39210.4 | 23923.5 | 15200 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2019 г. | 2021 г. | 123069.6 | 43059.6 | 0 | 40059.6 | 0 | 0 | 3000 | 40971.6 | 0 | 37971.6 | 0 | 3000 | 39038.4 | 0 | 36038.4 | 0 | 3000 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструментыв, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2019 г. | 12.2019 г. | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2019 г. | 2021 г. | 53256.7 | 17487.5 | 0 | 0 | 14987.5 | 0 | 2500 | 17884.6 | 0 | 0 | 15384.6 | 2500 | 17884.6 | 0 | 0 | 15384.6 | 2500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
5.3. | Мероприятие 2.1.4. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2019 г. | 10.2019 г. | 64.6 | 64.6 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2019 г. | 10.2019 г. | 397.1 | 397.1 | 0 | 0 | 397.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 8 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2019 г. | 10.2019 г. | bar: 1 to 3
5.4. | Мероприятие 2.1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2019 г. | 2021 г. | 51116.7 | 17038.9 | 0 | 0 | 8538.9 | 0 | 8500 | 17038.9 | 0 | 0 | 8538.9 | 8500 | 17038.9 | 0 | 0 | 8538.9 | 8500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
5.5. | Мероприятие 2.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2019 г. | 2021 г. | 13652 | 4738 | 0 | 3538 | 0 | 0 | 1200 | 4542 | 0 | 3342 | 0 | 1200 | 4372 | 0 | 3172 | 0 | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 10 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2019 г. | 2021 г. | 70932.798 | 25005.598 | 0 | 22405.598 | 0 | 0 | 2600 | 23442.1 | 0 | 20842.1 | 0 | 2600 | 22485.1 | 0 | 19885.1 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | 70910.2 | 24983 | 0 | 22383 | 0 | 0 | 2600 | 23442.1 | 0 | 20842.1 | 0 | 2600 | 22485.1 | 0 | 19885.1 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
6.2. | Мероприятие 2.2.2. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2019 г. | 10.2019 г. | 22.598 | 22.598 | 0 | 22.598 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 12 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2019 г. | 10.2019 г. | bar: 1 to 3
7. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  | Успешное выступление коллективов, получение призовых мест, соответственно формирование положительного имиджа МО МР «Печора». |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2019 г. | 2021 г. | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 13 Вручена премия главы администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 2; 2; 2
9.2. | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сфере культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | Мероприятие 2.6.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования |  |  |  | 2018 г. | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
Контрольное событие 14 Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сфере культуры
Задача 3. "Развитие приоритетных видов туризма и повышение конкурентноспособности туристических услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов в МО МР "Печора"
10. | Основное мероприятие 3.1. Содействие развитию объектов туристской индустрии | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение туристической прилекательности МО МР "Печора" и соответственно рост поступлений от туристической деятельности в бюджет МО МР "Печора" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. |  |  | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2019 г. | 2021 г. | 22981.2 | 7813.4 | 0 | 7813.4 | 0 | 0 | 0 | 7583.9 | 0 | 7583.9 | 0 | 0 | 7583.9 | 0 | 7583.9 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2019 г. | 2021 г. | 20134.8 | 6864.6 | 0 | 6864.6 | 0 | 0 | 0 | 6635.1 | 0 | 6635.1 | 0 | 0 | 6635.1 | 0 | 6635.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 15 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
12.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2019 г. | 2021 г. | 2790 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2019 г. | 2021 г. | 56.4 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 16 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением. |  |  | Информирование населения о деятельности управления культуры и подведомственных учреждений. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации Е.Ю. Писарева |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2019 г. | 2021 г. | 30961.6 | 12158.6 | 0 | 12158.6 | 0 | 0 | 0 | 9401.5 | 0 | 9401.5 | 0 | 0 | 9401.5 | 0 | 9401.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.1. | Мероприятие 4.3.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2019 г. | 2021 г. | 28204.5 | 9401.5 | 0 | 9401.5 | 0 | 0 | 0 | 9401.5 |  | 9401.5 | 0 | 0 | 9401.5 | 0 | 9401.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 17 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | bar: 1 to 4
14.2. | Мероприятие 4.3.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | МКУ "Объединенное АвтоХозяйство" |  | 01.2019 г. | 03.2019 г. | 2757.1 | 2757.1 | 0 | 2757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
| Контрольное событие 18 Выплачено социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  | 01.2019 г. | 03.2019 г. | bar: 1
| Всего по программе | [5 empty] | 469071.198 | 163337.398 | 0 | 111457.098 | 33728.7 | 1.6 | 18150 | 154889.8 | 0 | 103011.1 | 33728.7 | 18150 | 150844 | 0 | 98965.3 | 33728.7 | 18150