## Лист1
Приложение № 1
к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального района «Печора» на 2010-2020 годы"
Наименование мероприятия | Наименование работ, объекта | Объем работ | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма, тыс. руб. | В том числе по годам
[6 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
I. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения | 929 многоквартирных домов |  | Управляющие организации, ТСЖ, Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | Замена ветхих инженерных систем | 3930 п.м. | Управляющие организации, ТСЖ | Бюджет МР «Печора» | 21933.0726 | 0 | 0 | 5327.9 | 6355.1726 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утепление наружной стены фасада | 190 м² |  | Бюджет МР «Печора» | 522.1 | 0 | 0 | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов | Проектирование установки узлов учета тепловой энергии системы отопления и ГВС | 9 домов | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Бюджет МР «Печора» | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка общедомовых приборов учета тепла (с реконструкцией теплового узла), горячей и холодной воды. | 75 домов | Управляющие организации, ТСЖ | Бюджет МР «Печора» | 10020 | 1000 | 0 | 5500 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ж/д часть города | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 20643.5 | 0 | 20643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка на границе эксплуатационной принадлежности (на вводе в дом) многотарифных общедомовых счетчиков и дифференцированной по зонам суток системы тарифов с внедрением автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) | 52 дома | Энергоснабжающая организация | Внебюджетные источники | 2214 | 480 | 0 | 552 | 552 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | Публикации в СМИ, проведение собраний собственников жилых помещений и др. |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора», управляющие и ресурсноснабжающие организации, ТСЖ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |  |  | Управляющие организации, ТСЖ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Составление энергетических паспортов |  | Управляющие организации, ТСЖ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | В соответствии с программами капитального ремонта многоквартирных домов на текущий год |  | Управляющие организации, ТСЖ, Управление по муниципальному хозяйству, строительству и промышленности администрации МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора», внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов | Уменьшение потерь тепла за счет утепления фасадов (заделка швов, штукатурка и т.п.) | 13 домов | Управляющие организации | Внебюджетные источники | 29181 | 6281 | 0 | 7200 | 7700 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт кровли, в т.ч. утепление чердаков с ремонтом слуховых окон, вентиляционных систем | 42 дома | Управляющие организации | Внебюджетные источники | 51269 | 12269 | 0 | 12750 | 13000 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осушение, ремонт и утепление подвалов | 8 домов | Управляющие организации | Внебюджетные источники | 4320 | 920 | 0 | 1000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | В многоквартирных домах после капитального ремонта | В соответствии с программами капитального ремонта многоквартирных домов | Управляющие организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах, перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения | 9 домов | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 1583.03 | 213 | 0 | 400 | 450 | 520.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со роком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели) | Публикация в СМИ, проведение собраний собственников жилья, проведение конкурсов по энергосбережению и др. |  | Управляющие организации, ТСЖ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства | Замена электродвигателей на более энергоэффективные |  | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды | Замена ветхих систем водоснабжения | 4330 п.м. | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 35547 | 8037 | 0 | 8860 | 9150 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное (регулирование) |  |  | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в подвалах и на чердаках (при верхней проводке) | 33 дома | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 2225 | 500 | 0 | 550 | 575 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление/ внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  |  | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |  |  | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по мероприятиям по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе: |  |  |  |  | 179607.7026 | 29700 | 20643.5 | 42812 | 38982.1726 | 47470.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 32625.1726 | 1000 | 0 | 11500 | 6355.1726 | 13770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 146982.53 | 28700 | 20643.5 | 31312 | 32627 | 33700.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Проведение энергетического аудита | Энергоаудит и паспортизация объектов | Объекты водоснабжения и водоотведения | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Энергетическое обследование специализированной организацией |  | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 2990 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Энергетическое обследование котельных | 11 ед. | ООО «ТЭК-Печора» | Внебюджетные источники | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Энергетическое обследование котельных, объектов водоснабжения и водоотведения | 18 котельных, 10 СБО, 22 КНС, 5 СП-2 | ООО «Тепловая компания» | Внебюджетные источники | 11200 | 0 | 0 | 4500 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  |  | Управляющие, ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | Оперативно - диспетчерский контроль | постоянно | МУП «Горводоканал», |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО «Тепловая сервисная компания»,
ООО «ТЭК-Печора»,
ООО «Печорская районная тепловая компания»
Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергосбережения, местных условий и видов топлива | Переключение нагрузки по ГВС в летний период от котельных №№3, 7,18,9 на котельную №1 | 5 ед. | ООО «ТЭК-Печора» | Внебюджетные источники | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение режимной наладки по котельным №33 - п. Каджером, №57 – п. Талый, №22- п. Озерный, №58 – п. Косью, №26 – п. Путеец, №42-п. Набережный | 6 ед. | ООО «Печорская районная тепловая компания» | Внебюджетные источники | 3600 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования. |  |  | МУП «Горводоканал», |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО «Тепловая сервисная компания»,
ООО «ТЭК-Печора»,
ООО «Печорская районная тепловая компания»
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности | Закрытие котельных: №1, № 18 | 2 ед. | ООО «ТЭК-Печора» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закрытие котельных: №41 – п. Белый – Ю; | 2 ед. | ООО «Печорская районная тепловая компания» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№44 – п. Набережный
Модернизация котельных, в том числе с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | Автоматизация ЦТП | 4 ЦТП | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 1917.28 | 717.68 | 612.02 | 587.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена на котельных котлоагрегатов с низким КПД: №54 – п. Чикшино; | 3 ед. | ООО «Печорская районная тепловая компания» | Внебюджетные источники | 673.34 | 0 | 673.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16 МВт | 2 ед. | ООО «ТЭК-Печора» | Внебюджетные источники | 4500 | 0 | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка блок - модуля котельных: п.п. Чикшино; Набережный; Каджером | 3 ед. | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 24924.12 | 0 | 0 | 0 | 9424.12 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка резервауара стального для горячей воды | 1ед. | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3299.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных | Установка энергосберегающих ламп на котельных, объектах водоснабжения и водоотведения | 500 шт. | ООО «Тепловая компания» | Внебюджетные источники | 45 | 0 | 3.8 | 15.4 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена насосов | 3 шт. | ООО «Печорская районная тепловая компания» | Внебюджетные источники | 210 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена электродвигателя воздуходувки | 2 шт. | ООО «Печорская районная тепловая компания» | Внебюджетные источники | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий | Строительство сетей ГВС к жилым домам |  | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 6099 | 6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | Замена участка тепловой сети |  | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 4060.2 | 4060.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция поверхностей водяных подогревателей горячей воды и трубопроводов |  | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 255.75 | 255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена участка магистральной тепловой сети на трубы с изоляцией из пенополиуретана в полихлорвиниловой оболочке |  | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 26162.78 | 13081.57 | 5908.17 | 7173.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена участка квартальной тепловой сети на трубы с изоляцией из пенополиуретана в полихлорвиниловой оболочке |  | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 13664.73 | 6832.33 | 4314.73 | 2517.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт теплотрассы и ХВС от ТК-33 до ТК-44 по ул. Первомайская (Каджером) |  | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 4370.6715 | 0 | 0 | 0 | 4370.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт ТТ по ул. Строительной д.18 (здание ФСБ) |  | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 410.988 | 0 | 0 | 0 | 410.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт ТТ и ХВС от ТК-23/1 до д. 7, ул. Школьная, от ТК-17 до д. 3 б, ул.Центральная, от ТК-18 до д. 3, ул. Центральная, от ТК-6 до здания администрации(п.Чикшино) |  | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 2935.1375 | 0 | 0 | 0 | 2935.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт ТТ и ХВС от ТК-8 до ТК-10 (п.Путеец) |  | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 4634.7206 | 0 | 0 | 0 | 4634.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт ТТ и ХВС от ТК-26 до ТК-35 (п.Путеец) |  | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 3948.055 | 0 | 0 | 0 | 3948.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт ТТ и ХВС от котельной № 53 на участках от ТК-5 до домов № 11,12,22, от ТК-7 до домов №5,7, от ТК-6 до домов 9,1. Капитальный ремонт ТТ и ХВС на участках от ТК-4 до д.12, от ТК-3 до д.8,6, от ТК-12 до д.10, от ТК-2 до д. Шанс, от ТК-13 до ТК-14, ТК-20 (п.Чикшино) |  | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 5581.78 | 0 | 0 | 0 | 5581.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДОП. РАБОТЫ Капитальный ремонт ТТ и ХВС на участках от ТК-4 до д.12, от ТК-3 до д.8,6, от ТК-12 до д.10, от ТК-2 до д. Шанс, от ТК-13 до ТК-14, ТК-20 (п.Чикшино) |  | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 141.46 | 0 | 0 | 0 | 141.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена участков тепловых сетей с использованием предизолированных стальных труб и предизолированных труб из сшитого полиэтилена от котельных №№ 1,3 4, 7, 8 | 6,5 км | ООО «ТЭК – Печора» | Внебюджетные источники | 22150 | 3740 | 3210 | 5200 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосов перекачки питьевой воды |  | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 3000 | 0 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосов перекачки стоков |  | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка частотных преобразователей, определение оптимального режима подъема и подачи воды | п. Талый | ООО «Печорская районная тепловая компания» | Внебюджетные источники | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой | Замена сетевых насосов | 2 насоса | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 271.09 | 0 | 271.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена насосов ГВС | 1 насос | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 375.93 | 0 | 375.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ЧРП на дымососах и вентиляторах котельных №3, №4 | 3 ед. | ООО «ТЭК – Печора» | Внебюджетные источники | 1000 | 0 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения | Замена ветхих сетей водопровода |  | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 3905 | 250 | 655 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабель-ные линии; установку светодиодных ламп | Внедрение энергоэффективного оборудования и материалов (малоэнергоёмкие светильники, фотоэлементы и т.д.) |  | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 205 | 0 | 5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами, всего, в т.ч.: |  | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - добыча воды |  |  |  | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - водоподготовка |  |  |  | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - подача в сеть |  |  |  | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена сетевых насосов на котельных №№ 3,4,8,9, ЦТП-3 на насосы с меньшим энергопотреблением | 5 ед. | ООО «ТЭК – Печора» | Внебюджетные источники | 4046.9 | 0 | 1735.4 | 2311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при водоотведении и очистки сточных вод | Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами, всего, в т.ч.: |  | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 750 | 0 | 150 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - перекачка |  |  |  | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - очистка |  |  |  | 350 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих сетей канализации |  |  | Внебюджетные источники | 750 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Приобретение и установка (замена) приборов учета расхода воды |  | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 1900 | 50 | 1250 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение и установка приборов учета расхода сточных вод |  |  | Внебюджетные источники | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | Утепление строительных конструкций зданий и сооружений на участке водоснабжения |  | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 1000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утепление строительных конструкций зданий и сооружений на участке водоотведения |  |  | Внебюджетные источники | 1000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по выявлению безхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло – и электроснабжение), организации поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве безхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | постоянно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по организации управления безхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов |  | по мере выявления | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: по мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  | 177678.1219 | 35186.53 | 24534.48 | 40515.19 | 52641.9219 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 50246.1219 | 0 | 0 | 0 | 34746.1219 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 127432 | 35186.53 | 24534.48 | 40515.19 | 17895.8 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1. Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений | объект | 2012г.- 1 | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 219.3 | 0 | 0 | 150 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013г.-1 | Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г. - 30 2013г.-17 | Управление образования муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 4250 | 0 | 0 | 2970 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г.-20 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 435 | 0 | 0 | 375 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013г.-8 |  | Бюджет ГП «Печора" | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г.-15 | МУ «Печорская ЦРБ» | Бюджет МО МР «Печора» | 338.86 | 0 | 0 | 338.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г.-1 | МУП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г.- 3 | МУП «Рембыттехника» | Внебюджетные источники | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5733.16 | 0 | 0 | 4183.86 | 1549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 5313.16 | 0 | 0 | 3833.86 | 1479.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Оснащение зданий, строений сооружений приборами учета тепловой энергии | Штук | 2010г.- 1 | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г.-6 2012г. –33 2013г. - 35 | Управление образования муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 8531.6 | 0 | 1300 | 3250 | 3981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г.-3 2012г.-2 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 747.97 | 0 | 340.2 | 360 | 47.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 64.08 | 0 | 0 | 0 | 64.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г.-2 2012г.-1 | МУП «Рембыттехника» | Внебюджетные источники | 532 | 0 | 347 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-1 | МУП «Ретро» | Внебюджетные источники | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 10170.65 | 295 | 1987.2 | 3795 | 4093.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 9479.57 | 200 | 1640.2 | 3610 | 4029.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 64.08 | 0 | 0 | 0 | 64.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 627 | 95 | 347 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Установка прибора учета холодного водоснабжения | штук | 2012г.-2 | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г. 5 2012г.-21 2013г.-15 | Управление образования муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 1941.15 | 0 | 279.6 | 918 | 743.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г.-6 2012г.-15 2013г.-1 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 165.7 | 0 | 78.7 | 53 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г. -2 | Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 2116.85 | 0 | 358.3 | 981 | 777.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 2116.85 | 0 | 358.3 | 981 | 777.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Установка прибора учета горячего водоснабжения | штук | 2012г.-5 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-1 | МУП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 23.5 | 3.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Установка энергосберегающих окон | штук | 2012г. -7 2014г.-77 | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 600 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г.-7 | МУ «Печорская ЦРБ» | Бюджет МО МР «Печора» | 140.737 | 0 | 140.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г.-41 2013г.-15 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 568 | 0 | 0 | 0 | 488 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г.-15 | Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г.-7 2012г.-6 2013г.-2 2014г.-2 | МУП «Рембыттехника» | Внебюджетные источники | 660 | 0 | 250 | 210 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-1 | МУП «Аптека № 19» | Внебюджетные источники | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2011г.-2 | МУП «Ретро» | Внебюджетные источники | 48.3 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г. -1 2011г. -2 | МУП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 90 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г. – 1 | МУП «Печорское время» | Внебюджетные источники | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013г.-4 | Управление образования муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 3777.4 | 0 | 0 | 0 | 3777.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 7193.437 | 199 | 499.037 | 1550 | 4765.4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 5658.137 | 0 | 140.737 | 1340 | 4177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 568 | 0 | 0 | 0 | 488 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 967.3 | 199 | 358.3 | 210 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Замена энергосберегающих ламп | штук | 2011г.-1300 2012г.-200 2013г.-130 2014-65 | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 311.42 | 0 | 200 | 81.72 | 19.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| объект | 2011г.-1 2012г.-10 2013г.-6 2014г.-40 | Управление образования муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 8323.69 | 0 | 241.4 | 4262 | 2040.29 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| штук | 2010г.-140 2011г.-230 2012г.-370 2013г.-220 2014г.-2020-1288 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 157 | 0 | 29 | 64 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 205.92 | 0 | 0 | 0 | 195.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-10 2011г.-10 | МУП «Оптика» | Внебюджетные источники | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-33 2011г.-11 | МУП «Ретро» | Внебюджетные источники | 6.6 | 5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-13 2011г.-7 | МУП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г. -7 2011г.-11 2012г.-15 2013г.-15 2014г.-15 | МУП «Печорское время» | Внебюджетные источники | 8.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 9019.13 | 9.5 | 476 | 4409.72 | 2291.91 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 8792.11 | 0 | 470.4 | 4407.72 | 2093.99 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 205.92 | 0 | 0 | 0 | 195.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 21.1 | 9.5 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Проведение капитального ремонта системы электроснабжения | объект | 2012г.-1 | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 3048.3 | 0 | 0 | 3048.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 3048.3 | 0 | 0 | 3048.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 3048.3 | 0 | 0 | 3048.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Установка автоматических доводчиков на входных дверях | штук | 2010г.- 1 | МУП «Ретро» | Внебюджетные источники | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-1 | МУП «Оптика» | Внебюджетные источники | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г.-12 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | бюджет МО МР «Печора» | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ГП "Печора" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | объект | 2011г.-26 2012г.-26 2013г.-26 2014г.27 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 280.1 | 0 | 60.3 | 124 | 30 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 352.18 | 0 | 60.3 | 124 | 35.88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 280.1 | 0 | 60.3 | 124 | 30 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Промывка систем централизованного отопления | объект | 2011г.-11 2012г.-15 2013г.-15 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 659.53 | 0 | 207.3 | 104 | 122.23 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012г.-3 2013г.-3 2014г.-3 | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 87.28 | 0 | 0 | 17.6 | 29.3 | 40.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-1 2011г.-1 2012г.-1 2013г.-1 2014г.-1 | МУП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 198.05 | 38.05 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 951.96 | 38.05 | 247.3 | 161.6 | 195.03 | 309.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 746.81 | 0 | 207.3 | 121.6 | 151.53 | 266.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 198.05 | 38.05 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Установка светильников с отражающей поверхностью | штук | 2012г.-34 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 184 | 0 | 0 | 0 | 154 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 233 | 0 | 0 | 49 | 154 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 184 | 0 | 0 | 0 | 154 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. Регулярная очистка окон | Кв. м | 2012г.-3028 2013г.-3028 2014г.-3028 | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 5.36 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5.36 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 5.36 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. Уплотнение оконных и дверных проемов | штук | 2010г.-14 2011г.-14 | МУП «Оптика» | Внебюджетные источники | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. Установка энергосберегающих дверей | штук | 2010г.-1 | МУП «Оптика» | Внебюджетные источники | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010г.-1 2011г.-1 | МУП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 140 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 170 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 170 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. Ремонт пункта расчета холодного водоснабжения | пункт | 2011г.-1 | МУП «Рембыттехника» | Внебюджетные источники | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. Утепление ворот в стояночных боксах гаража |  | 2010г.-1 | МУП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. Установка электроконвекторов | штук | 2012г.-9 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. Осуществление технологического присоединения | объект | 2012г.-1 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 184.6 | 0 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. Ремонт (замена) системы отопления | объект | 2013г.-2 2014-2 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МР «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 493 | 0 | 0 | 0 | 393 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013-2 | Управление образования муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1038 | 0 | 0 | 0 | 938 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 493 | 0 | 0 | 0 | 393 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. Заключение энергосервисных договоров на осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком | штук | 2014г.-1 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет ГП «Печора" | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в здании | объект | 2014г.-1 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет ГП «Печора" | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. Установка теплоотражателей на приборы отопления | штук | 2014г.-40 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет ГП «Печора" | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. Утепление наружных ограждающих конструкций (ремонт фасада) | объект | 2013г.-1 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. Замер сопротивления изоляции электропроводки | объект | 2013г.-3 | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет ГП «Печора" | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. Замена системы отопления на автономную электрическую для учреждений | объект | МОУ "СОШ с. Приуральское" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 2919.868 | 0 | 0 | 0 | 2919.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МДОУ "Детский сад с. Приуральское" |  |  | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 3314.868 | 0 | 0 | 0 | 3314.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 3314.868 | 0 | 0 | 0 | 3314.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. Замена системы канализации и водоснабжения на автономную в МОУ "СОШ с. Приуральское" | объект | 2013г.-1 | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего, в том числе: |  |  |  |  | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: по мероприятиям по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций, в том числе: |  |  |  |  | 45543.995 | 696.05 | 3749.137 | 18554.76 | 19133.068 | 3410.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО МР «Печора» |  |  |  |  | 40575.865 | 200 | 2877.237 | 17767.76 | 17576.688 | 2154.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ГП "Печора" |  |  |  |  | 2529.18 | 0 | 0 | 0 | 1414.38 | 1114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 2438.95 | 496.05 | 871.9 | 787 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными бюджетными учреждениями |  |  | Администрация МР «Печора» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях | Организация системы муниципальных маршрутов городского и пригородного общественного транспорта |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | Переоборудование транспортных средств, оснащенных бензиновыми двигателями на использование газа |  | Предприятия и организации МР «Печора» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора», управляющие и энергоснабжающие организации, ТСЖ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по учету в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", организации коммунального комплекса
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических |  |  | Администрация МР «Печора» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров
(контрактов)
Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической |  |  | Структурные подразделения администрации МР «Печора» в отношении подведомственных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных
договоров (контрактов) и об
особенностях их заключения
Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Образовательные программы для школьников, наглядная агитация |  | Управление образования муниципального района «Печора»; Управление культуры и туризма муниципального района «Печора»; Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР"Печора"; Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора», управляющие и энергоснабжающие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники управляющих и ресурсоснабжающих организаций
ИТОГО по программе, в том числе: |  |  |  |  | 402829.8194 | 65582.58 | 48927.117 | 101881.95 | 110757.1624 | 75681.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета МО МР «Печора» |  |  |  |  | 123447.1594 | 1200 | 2877.237 | 29267.76 | 58677.9824 | 31424.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета ГП «Печора» |  |  |  |  | 2529.18 | 0 | 0 | 0 | 1414.38 | 1114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  |  | 276853.48 | 64382.58 | 46049.88 | 72614.19 | 50664.8 | 43142.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0