Оценка эффективности реализации целевой программы

«Противопожарная защита муниципальных учреждений здравоохранения муниципального района «Печора» 2011 – 2012 годы»»

- Оценка состояния индикатора целевой программы.

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении – 1 балл | При росте – 2 балла |
| Количество объектов учреждений здравоохранения, где будет заменено напольное покрытие | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |
| Количество объектов учреждений здравоохранения, где будет произведен ремонт электрооборудования и электропроводки | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Сводная оценка состояния индикатора.

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Количество объектов учреждений здравоохранения, где будет заменено напольное покрытие | 1 |
| Количество объектов учреждений здравоохранения, где будет произведен ремонт электрооборудования и электропроводки | 0 |
| ИТОГО | 1 |

- Эффективность реализации целевой программы.

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий 1/2 = 0,5

Коэффициент освоения денежных средств 270 000 / 270 000 = 1

0,5 * 1 = 1

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Программа реализуется неэффективно | менее 0,5 |

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, освоены в полном объеме. В связи с тем, что своевременно не были внесены изменения в программу  в части индикаторов, эффективность реализации целевой программы снизилась. (Мероприятия реализованы по 3 индикаторам, 2 из которых не предусмотрены программой на 2012 год).

Главный врач   ГБУЗ «Печорская ЦРБ»                                                                Чупрова Н. Л.