| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 13 » марта 2019 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 252 |

О мерах по защите населения и территории муниципального района «Печора» от возможных последствий весеннего половодья 2019 года

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Коми от 19.10.1999 года № 48 «О защите населения и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья и ледохода на реке Печора в 2019 году, оперативного принятия мер по обеспечению защиты населения, сохранению материальных ценностей, животных и кормов, координации и управления силами и средствами аварийно-спасательных формирований при ведении поисково-спасательных, аварийных и других неотложных работ в период возможного подтопления территорий населенных пунктов муниципального района «Печора» и города Печора,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на период прохождения весеннего половодья и ледохода на реке Печора противопаводковую комиссию муниципального района «Печора» и утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. Распределить функциональные обязанности среди членов противопаводковой комиссии согласно приложению 2.

3. Утвердить Комплексный план подготовки муниципального района «Печора» в паводкоопасный период на реке Печора в 2019 году согласно приложению 3.

4. Рекомендовать:

4.1. Главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений муниципального района «Печора»:

4.1.1. Разработать планы противопаводковых мероприятий на территориях населенных пунктов городских (сельских) поселений.

4.1.2. Организовать работу по обеспечению противопожарной безопасности (первичные средства пожаротушения, источники наружного противопожарного водоснабжения, готовность формирований добровольной пожарной охраны, проверка состояния пожарной и приспособленной техники, привлекаемой для тушения пожаров) на вверенных территориях, особое внимание уделить населенным пунктам, которые могут быть отрезаны в период весеннего половодья.

4.1.3. Для недопущения гибели людей в период таяния льда и весеннего половодья осуществлять контроль за выполнением мер безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми».

4.1.4. Уточнить места несанкционированной (частной) застройки жилого сектора, промышленных и административных объектов на предмет соответствия с требованиями строительных норм и разрешительных документов на право ее осуществления в угрожающих подтоплениями зонах.

4.1.5. Во избежание загрязнения водоемов мусором и нефтепродуктами, затопления талыми водами жилой зоны населенных пунктов и объектов экономики, организовать своевременную очистку территорий, водоотводных канав и труб от мусора и льда, обеспечить надлежащее складирование и обваловку мест хранения нефтепродуктов, удобрений и других токсико-химических веществ.

4.1.6. Организовать на период весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в администрациях и на объектах жизнеобеспечения. Данные представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» до 20.04.2019.

4.1.7. Организовать создание необходимого запаса продуктов питания, средств медицинской и первой необходимости (помощи), других материалов и товаров, необходимых для обеспечения нормального функционирования населения в период временного ограничения движения по автомобильным дорогам.

4.2. Печорскому аварийно-спасательному отряду ГКУ РК «Профессиональная аварийно-спасательная служба» и Печорскому участку ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми»:

4.2.1. Подготовить плавсредства для работы в условиях паводка.

4.2.2. Обеспечить своевременное выделение плавсредств для эвакуации населения из подтапливаемых территорий, доставки сотрудников профессиональных аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов на отрезанные паводком территории, проведения других неотложных работ во время паводка (доставки медикаментов и продовольствия).

4.3. Линейно-техническому участку г. Печора Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми филиала ОАО «Ростелеком»:

4.3.1. Организовать работу по обеспечению устойчивой связи по передаче своевременной информации и бесперебойной связи с органами управления муниципального района «Печора» на период весеннего половодья.

4.3.2. Обеспечить готовность средств связи и оповещения к своевременному информированию органов управления и населения об угрозе и возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, а также для организации управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами.

4.4. ОМВД России по г. Печоре обеспечить:

4.4.1. Охрану общественного порядка, домов и имущества граждан, в зонах возможного подтопления.

4.4.2. Присутствие сотрудников ОМВД России по г. Печоре при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка.

4.5. ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»:

4.5.1. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского обеспечения аварийно-спасательных формирований и пострадавшего населения при проведении аварийно-спасательных работ в зонах возможного подтопления.

4.5.2. Обеспечить готовность сил и средств к оказанию экстренной помощи пораженным при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.5.3. Спланировать запас медицинских и лекарственных средств для оказания медицинской помощи привлекаемым силам и пострадавшему населению при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья.

4.5.4. Организовать транспортировку беременных и тяжелобольных из населенных пунктов, связь с которыми прервана в период половодья, и размещение их в больницах города.

4.6. Руководителям организаций, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории муниципального района «Печора»: управляющих компаний, организаций, представляющих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах организовать работу по уборке и вывозу снега, приведению подведомственных дворовых территорий в надлежащее состояние, очистке дворовых территорий от бытового мусора и несанкционированных свалок.

4.7. ООО «СпецТрансЛогистика» и ООО «Искра» производить складирование снега после уборки с территории города Печора на площадки, отдаленные от водных объектов.

4.8. Производственному отделению «Печорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в период весеннего половодья принять меры по недопущению отключений электроэнергии на потенциально опасных, критически важных объектах и объектах жизнеобеспечения.

4.9. ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми»:

4.9.1. Уточнить состав сил и средств подразделений пожарной охраны, входящих в состав Печорского пожарно-спасательного гарнизона Республики Коми, привлекаемых к тушению пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в населенные пункты, отрезаемые в период паводка.

4.9.2. Провести отработку, в случае необходимости корректировку документов предварительного планирования в части касающихся отрезаемых населённых пунктов.

4.10. Руководителям предприятий, чья деятельность связана с транспортировкой, добычей, хранением, использованием и переработкой нефти и нефтепродуктов, организовать безопасную работу потенциально опасных объектов в целях предупреждения попадания нефтесодержащей жидкости в бассейны рек и водоемы.

4.11. Печорской дистанции пути (ПЧ-33):

4.11.1. Проверить и оценить состояние откосов железнодорожного полотна и водоотводных труб, при необходимости выполнить мероприятия по их очистке, ремонту, укреплению и устойчивому их функционированию, уточнить мероприятия по защите железных дорог от размыва.

4.11.2. Обеспечить проведение мероприятий по повышению защищенности железнодорожного полотна от размывов, определить порядок оперативного реагирования сил и средств на возможные аварийные ситуации.

5. МУП «Горводоканал»:

5.1. Разработать план противопаводковых мероприятий на подведомственных объектах.

5.2. Организовать подготовку очистных сооружений, отстойников к возможным разливам паводковых вод.

5.3. Провести проверку готовности артезианских скважин, объектов водопроводно-канализационного хозяйства к весеннему половодью.

5.4. При подтоплении водозаборов обеспечить непрерывный мониторинг качества питьевой воды и проведение своевременного обеззараживания как питьевой воды, так и систем централизованного водоснабжения.

5.5. Организовать работу совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории муниципального района «Печора», по проведению на закрепленных и подведомственных территориях, в период весеннего половодья ежесуточного контроля за закрытием канализационных люков.

5.6. Организовать работу по своевременному обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения (очистка от снега, очистка подъездных путей и т.д.).

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Печора»:

6.1. Обеспечить контроль за приведением дворовых территорий в надлежащее состояние, их очистку от бытового мусора и несанкционированных свалок.

6.2. Организовать совместно с управляющими организациями и предприятиями муниципального района уборку и очистку водоотводных канав, труб, дренажей и канализационных колодцев от мусора и льда

7. Сектору потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального района «Печора»:

7.1. Уточнить сведения о потребностях продовольственных и промышленных товаров для обеспечения помощи пострадавшему населению и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка.

7.2. Организовать заключение предварительных договоров с предприятиями торговли и питания по обеспечению продовольствием и товарами первой необходимости пострадавшего населения и личного состава группировки, состоящей из профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемой для ликвидации последствий паводка на территории муниципального района «Печора».

7.3. Довести до индивидуальных предпринимателей, имеющих магазины в подвальных помещениях, информацию о необходимости поднятия товаров в период весеннего половодья с полов и нижних ярусов полок в складских помещениях во избежание порчи товаров от грунтовых вод.

8. Председателю эвакуационной комиссии МР «Печора» Анищику В.А. в срок до 25.04.2019 организовать подготовку учреждений (Печорское речное училище – филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум», ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа - интернат № 6 г. Печоры») для возможного размещения эвакуируемого населения из зон подтопления согласно заключенных договоров. Уточнить мероприятия по жизнеобеспечению эвакуируемого населения. Эвакуацию проводить только по распоряжению главы муниципального района – руководителя администрации.

9. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»:

9.1. Организовать:

9.1.1. Регулярное информирование населения о гидрометеорологической обстановке, уровне угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и мерах, принимаемых по снижению последствий возникающих чрезвычайных ситуаций.

9.1.2. Через средства массовой информации и официальный сайт администрации муниципального района «Печора» проведение профилактической работы среди населения по предупреждению об опасности пребывания на льду в весенний период, предупреждению несчастных случаев на водоемах, оказанию первой доврачебной помощи при утоплении, при переохлаждении.

9.2. В срок до 20.04.2019 подготовить материалы для последующего проведения заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Печора» по вопросу выполнения противопаводковых мероприятий и организации взаимодействия в период прохождения весеннего половодья на территории муниципального района «Печора».

10. Исполнителям, указанным в рамках настоящего постановления, представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» в срок до 20.04.2019 информацию о выполнении пунктов постановления в части касающейся.

11. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации С.П. Кислицына.

| Глава муниципального района – руководитель администрации | Н.Н. Паншина |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению администрации МР «Печора» от «13 » марта 2019 г. № 252 |
| --- | --- |

СОСТАВ

противопаводковой комиссии муниципального района «Печора»

| № п/п | Фамилия, имя отчество | Рабочий телефон | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислицын Сергей Павлович Заместитель председателя КЧС и ОПБ МР «Печора» | 5555 | Первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» |
| 2 | Анищик Владимир Анатольевич Председатель эвакуационной комиссии МР «Печора» | 5555 | Заместитель руководителя администрации МР «Печора» |
| 3 | Шадчин Анатолий Михайлович Заместитель председателя КЧС и ОПБ МР «Печора» | 3-20-88 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |
| 4 | Щастный Аркадий Григорьевич Секретарь КЧС и ОПБ МР «Печора» | 7-45-19 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | Апостолиди Андрей Васильевич | 7-36-26 | Государственный инспектор по газовому надзору Усинского территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
|  | Глазкова Оксана Николаевна | 7-49-44 | Заведующая сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |
|  | Долгова Галина Викторовна | 7-66-88 | Начальник ГУ РК «Печорская станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) |
|  | Дроздов Сергей Николаевич | 7-39-21 | Директор филиала «Аэропорт Печора» ОАО «Комиавиатранс» (по согласованию) |
|  | Дубровский Александр Александрович | 7-35-33 | Директор Печорской зональной гидрометобсерватории Коми ЦГМС (по согласованию) |
|  | Есев Владимир Александрович | 93-1-60 | Главный специалист администрации ГП «Путеец» |
|  | Ивашевская Татьяна Игоревна | 7-45-44 | Заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
|  | Канев Герасим Альбертович | 7-45-21 | Начальник ТО «Печорское городское управление сельского хозяйства и продовольствия «Минсельхоза РК (по согласованию) |
|  | Козлов Денис Сергеевич | 7-46-14 | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |
|  | ## Кончина Татьяна Ивановна | 93-2-82 | Руководитель ФБУ «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» (по согласованию) |
|  | Кузина Лариса Александровна | 3-54-54 | Руководитель ТО ТУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в г. Печоре (по согласованию) |
|  | Лебедева Ирина Георгиевна | 7-42-12 | Директор Филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре (по согласованию) |
|  | Огаркова Екатерина Александровна | 7-15-21 | Начальник Печорского районного отдела по охране окружающей среды Минприроды РК (по согласованию) |
|  | Пищула Алексей Евгеньевич | 3-13-96 | начальник Печорского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) |
|  | Попадьин Алексей Владимирович | 2-22-00 | Начальник железнодорожной станции «Печора» (по согласованию) |
|  | Попов Сергей Викторович | 3-20-43 | Начальник ЛТУ г. Печора МЦТЭТ Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  | Рынденко Олег Владимирович | 7-16-16 | Начальник Печорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «СПАС-КОМИ» (по согласованию) |
|  | Савчук Александр Григорьевич | 7-34-51 | Директор МУП «Горводоканал» (по согласованию) |
|  | Самсонов Михаил Геннадьевич | 7-16-40 3-30-20 | Командир воинской части 96876 (по согласованию) |
|  | Хлопук Сергей Васильевич | 7-88-83 02 | Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по г. Печоре (по согласованию) |
|  | Хомич Марина Александровна | 3-09-30 | Председатель НП «Автолайн» (по согласованию) |
|  | Чистиков Сергей Витальевич | 3-43-45 | Территориальный менеджер по Печорскому району Северного регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт» (по согласованию) |
|  | Чупрова Наталья Леонидовна | 3-55-24 | Главный врач ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» (по согласованию) |
|  | Широченко Николай Сергеевич | 7-71-62 | Руководитель Печорского участка ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по РК» (по согласованию) |
|  | Шкурин Данил Николаевич | 3-20-50 | Директор ПО Печорские электрические сети филиал «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (по согласованию) |

________________________________________________________________

|  | Приложение 2 к постановлению администрации МР «Печора» от « 13 » марта 2019 г. № 252_ |
| --- | --- |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

членов противопаводковой комиссии муниципального района «Печора» в период весеннего половодья и безопасного пропуска ледохода на реке Печора в 2019 году

| Ф.И.О. члена комиссии | Функциональные обязанности |
| --- | --- |
| Кислицын Сергей Павлович | Общая координация действий и управление силами и средствами спасательных служб при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации обусловленной паводком, координация действий при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, при затоплении населенных пунктов на территории МР «Печора». Обеспечение жизнедеятельности населения и объектов экономики в затопляемых зонах, ликвидация последствий затопления. Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и безаварийная остановка производства в условиях ЧС. |
| Анищик Владимир Анатольевич | Управление и координация действий при проведении эвакуационных мероприятий из опасных затопляемых зон, размещение и обеспечение жизнедеятельности эвакуируемого населения. Эвакуация рабочих и служащих, материальных ценностей из опасных зон затопления, обеспечение транспортными средствами мероприятий при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. |
| Шадчин Анатолий Михайлович | Оперативное управление силами и средствами в ходе ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, ведение взрывных ледокольных работ по ликвидации возможных заторов на реке Печора. |
| Щастный Аркадий Григорьевич | Исполнение и ведение документации КЧС и ОПБ. |
| Члены противопаводковой комиссии муниципального района «Печора» |  |
| Апостолиди Андрей Васильевич | Обеспечение контроля по безаварийной остановке объектов экономики с опасным производством при их затоплении. |
| Попадьин Алексей Владимирович | Обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта в условиях ЧС, выделение подвижного состава для доставки личного состава подразделений, пожарной, специальной и инженерной техники в зону ЧС, перевозки населения. |
| Глазкова Оксана Николаевна | Управление силами и средствами спасательной службы торговли и питания при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления по обеспечению и организации питания привлекаемого личного состава НАСФ и эвакуируемого населения, обеспечение устойчивого функционирования объектов торговли, ОАО «Печорский ХМК» в условиях ЧС. |
| Долгова Галина Викторовна | Обеспечение контроля за безопасной эпизоотической обстановкой на территории МР «Печора» в период паводка. Организация мероприятий и осуществление контроля за захоронением погибших животных. |
| Дроздов Сергей Николаевич | Выделение вертолетов в соответствии с договором на ведение авиационных работ в условиях ЧС. Доставка в отрезанные паводком населенные пункты личного состава пожарных подразделений и пожарных средств к месту пожара. Обеспечение устойчивой работы аэропорта в условиях ЧС. Организация АСиДНР при затоплении территории в зоне ответственности. |
| Дубровский Александр Александрович | Организация гидрологических постов наблюдения, своевременное предоставление объективной информации о состоянии льда и ледовой обстановке, уровне подъёма воды по всему бассейну реки Печоры в период паводка. |
| Есев Владимир Александрович | Общая организация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводка в ГП «Путеец». Обеспечение жизнедеятельности населения и объектов экономики при затоплении поселка Путеец. |
| Ивашевская Татьяна Игоревна | Управление силами и средствами коммунально-технической службы при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления, обеспечение устойчивой работы объектов ЖКХ и строительного комплекса в условиях ЧС |
| Канев Герасим Альбертович | Управление силами и средствами спасательной службы защиты животных и растений при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления по обеспечению защиты животных и кормов в условиях ЧС. Обеспечение устойчивой работы объектов сельского хозяйства в период весеннего паводка. |
| Козлов Денис Сергеевич | Управление силами и средствами инженерной спасательной службы при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по сохранению автодорог от размыва и ликвидации последствий затопления |
| Кончина Татьяна Ивановна | Обеспечение устойчивой работы предприятия и безаварийная остановка производства в условиях ЧС. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при угрозе и затоплении территории п. Путеец, ликвидация последствий затопления. |
| Кузина Лариса Александровна | Проведение комплекса организационных, профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, при проведении АСиДНР. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и в местах размещения эвакуированного населения. |
| Лебедева Ирина Георгиевна | Управление силами и средствами аварийной газотехнической команды коммунально-технической спасательной службы при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления. Обеспечивает устойчивое функционирование объектов газоснабжения и безаварийное отключение производства и потребителей в условиях ЧС. |
| Огаркова Екатерина Александровна | Обеспечение контроля за состоянием и загрязнением окружающей среды токсичными веществами, нефтепродуктами и сточными водами в период паводка. |
| Пищула Алексей Евгеньевич | Управление силами и средствами подразделений пожарной охраны, входящих в состав гарнизона, в период паводка и при ведении АСиДНР, ликвидации последствий затопления по обеспечению пожарной безопасности в городе и населенных пунктах в условиях ЧС. Принятие своевременных мер по ликвидации пожаров в период паводка. |
| Попов Сергей Викторович | Управление силами и средствами спасательной службы связи при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления. |
| Рынденко Олег Владимирович | Проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации на территории муниципального района. |
| Савчук Александр Григорьевич | Управление силами и средствами коммунально-технической спасательной службы водоснабжения при проведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления. Обеспечение подвоза питьевой воды в зону ЧС. |
| Семин Василий Николаевич | Организация и ведение АСиДНР, обеспечение жизнедеятельности населения при затоплении территории Сосновоборского микрорайона. Своевременное оказание помощи силами и средствами воинской части в случае необходимости. Информирование войсковой части об оперативной обстановке в период паводка. |
| Хлопук Сергей Васильевич | Управление силами и средствами спасательной службы охраны общественного порядка при проведении АСиДНР по обеспечению правопорядка и регулировки движения автотранспорта. Оцепление опасных зон, осуществление пропускного режима, охрана вывезенных из зон затопления продуктов питания и материальных ценностей (в местах временного складирования). |
| Хомич Марина Александровна | Управление силами и средствами автотранспортной спасательной службы при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления, по обеспечению проводимых мероприятий автотранспортом в условиях ЧС. |
| Чистиков Сергей Витальевич | Обеспечение резерва ГСМ, управление силами и средствами спасательной службы снабжения ГСМ при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления по обеспечению заправки ГСМ привлекаемого автомобильного транспорта, инженерной техники и водного транспорта в условиях ЧС. |
| Чупрова Наталья Леонидовна | Управление силами и средствами медицинской спасательной службы при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления по оказанию медицинской помощи пострадавшему населению. Проведение комплекса организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Обеспечивает устойчивое функционирование объектов здравоохранения в условиях ЧС. |
| Широченко Николай Сергеевич | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на акваториях, водных путях и водных объектах. Доставка личного состава АСФ в населенные пункты, отрезаемые в период паводка |
| Шкурин Данил Николаевич | Управление силами и средствами службы энергетики при ведении АСиДНР, и ликвидации последствий затопления. Обеспечение устойчивого функционирования объектов энергетики и систем электропитания и безаварийного отключения потребителей в условиях ЧС. |

_______________________________________________________________

|  | Приложение 3 к постановлению администрации МР «Печора» от « » марта 2019 г. № ______ |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

подготовки муниципального района «Печора» к весеннему половодью 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Этап планирования |  |  |  |  |
| 1. | Определение состава противопаводковых комиссий и оперативных групп КЧС и ОПБ МР «Печора» и объектовых комиссий по ЧС. Уточнение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР), приведение их в готовность к действиям. | 23-30.03 | Заместитель председателя КЧС и ОПБ МР «Печора», начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», главы и руководители администраций ГП и СП, руководители организаций |  |
| 2. | Подготовка предварительного прогноза сроков вскрытия и максимальных уровней весеннего половодья на реках МР «Печора» в 2018 году, доведение прогноза весеннего половодья до администраций муниципальных образований, заинтересованных предприятий, организаций и населения. | По мере поступления информации | Директор Печорской «ЗГМО» «Коми ЦГМС»; начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 3. | Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района «Печора» | до 01.04. | Главы и руководители администраций ГП и СП, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 4. | Уточнение сведений о количестве населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения, сельскохозяйственных построек, промышленных и бытовых свалок, дорог федерального и республиканского назначения, мостов, низководных мостов, линий связи и электроснабжения, попадающих в зоны подтоплений и затоплений; - местоположение и размер планируемых дамб, обвалований, укрепление откосов берегов рек, водоотводных каналов; - состава сил и средств, привлекаемых на предупреждение и ликвидацию ЧС, возможных во время половодья | до 25.03. | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |
| 5. | Уточнение объемов эвакуационных мероприятий во время прохождения весеннего половодья. Отработка планов проведения эвакуации населения, сельскохозяйственных животных. Определение и подготовка ПВР на случай эвакуации населения, культурных и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Предоставление отчета о готовности ПВР в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» и ОНДПР г. Печора | до 26.03. до 16.04. | Председатель эвакуационной комиссии МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» Начальники ПВР |  |
| 6. | Уточнение наличия финансовых резервов и обеспечение необходимыми запасами продовольствия, товарами первой необходимости, ГСМ, медикаментами населенных пунктов, отрезаемых паводком. Уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для смягчения рисков возникновения ЧС в период весеннего половодья. Предоставление информации о наличии финансовых средств для предупреждения и ликвидации ЧС в ОНДПР г. Печоры | март-апрель до 16.04. | Заместитель председателя КЧС и ОПБ, Управление финансов МР «Печора», главы (руководители администраций) ГП и СП, ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» Управление финансов МР «Печора», главы (руководители администраций) ГП и СП |  |
| 7. | Подготовка и проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования | до 28.04. | Председатель КЧС и ОПБ МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 8. | Осуществление сбора и обмена информацией о паводковой обстановке в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29.04.2009 № 102 | ежедневно в период весеннего половодья | Печорская «ЗГМО» «Коми ЦГМС», начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 9. | Информирование населения о развитии паводковой обстановки, доведение до населения порядка действий и правил поведения при угрозе и возникновении ЧС, связанных с половодьем | в период весеннего половодья | Заместитель председателя КЧС и ОПБ, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», отдел информационно-аналитической работы и общественных связей |  |
| 10. | Участие в проведении проверки готовности системы оповещения населения с привлечением сотрудников ОНДПР г. Печора | до 12.04. | Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 11. | Уточнение потребности и организация обеспечения противопожарной техникой, пожарно-техническим вооружением населенных пунктов, отрезаемых в период весеннего половодья | до 01.04 | ФГКУ «8 отряд ФПС по РК», 20 отряд ППС РК, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», Главы и руководители администраций ГП и СП |  |
| II. Этап проведения тренировок |  |  |  |  |
| 12. | Участие в проведении тренировок по безопасному пропуску весеннего половодья с ОД ЕДДС МР «Печора» | март-апрель | ГУ МЧС России по РК, ЕДДС МР «Печора» |  |
| 13. | Подготовка группы оперативного реагирования для работы на воде из числа спасателей Печорского поисково-спасательного отряда. | апрель | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», Печорский АСО |  |
| 14. | Проверка готовности сил и средств, в том числе плавсредств, привлекаемых к выполнению задач в период весеннего половодья | до 20.04. | Главы (руководители администраций) ГП и СП, руководители организаций, Печорский участок центра ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по РК» |  |
| 15. | Проверка боеготовности добровольных пожарных формирований к участию в тушении пожаров и ликвидации ЧС в период прохождения весеннего половодья. Предоставление отчета о готовности ДПО в ОНДПР г. Печора | до 20.04. | Главы (руководители администраций) ГП и СП, руководители организаций |  |
| 16. | Участие в КШУ под руководством СЗРЦ МЧС России по теме: «Реагирование сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС Республики Коми при угрозе возникновения ЧС, обусловленной весенним половодьем | март | Органы управления, силы и средства территориального звена РСЧС МР «Печора» |  |
| III. Этап проведения превентивных мероприятий |  |  |  |  |
| 17. | Обследование комплекса гидротехнических сооружений муниципального района «Печора» | до 20.04. | Печорский районный отдел по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, собственники ГТС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 18. | Проведение мероприятий по своевременной очистке, ремонту, дополнительному укреплению мостов, водопропускных труб | до 20.04. | Руководители организаций, сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |
| 19. | Проведение мероприятий по повышению защищенности от размывов железнодорожного полотна и автомобильных дорог | до 20.04 | Сосногорский филиал Северной железной дороги – филиал ОАО «РЖД», ЗАО «ВиД», ООО «СпецТрансЛогистика» |  |
| 20. | Проведение обследования подтапливаемых территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос по выявлению несанкционированных размещений складов минеральных удобрений, ГСМ, бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов |  | Печорский районный отдел по охране окружающей среды, собственники ГТС, главы (руководители администраций) ГП и СП, руководители организаций |  |
| 21. | Организация информирования населения через СМИ о складывающейся обстановке, действиях органов управления, сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений | постоянно в период весеннего половодья | Председатель КЧС и ОПБ начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», отдел информационно-аналитической работы и общественных связей |  |
| 22. | Осуществление мероприятий по надзору и защите сельскохозяйственных животных и птиц от возникновения опасных инфекционных заболеваний, характерных для человека и животных в период прохождения половодья | до 08.04. | ГУ РК «Печорская станция по борьбе с болезнями животных» |  |
| 23. | Уточнение перечня медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшему населению, организация медицинской помощи больным на догоспитальном этапе. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля | до 20.04. | Главный врач ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», Главный врач Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в городе Печоре» |  |
| 24. | Организация подготовки мест вывода сельскохозяйственных животных, а также заблаговременный вывод животных в безопасные места | До наступления весеннего половодья | ЗАО «Агро ВиД», граждане, имеющие домашних животных, главы (руководители администраций) ГП и СП |  |
| 25. | Создание запасов материалов, оборудования, специальных механизмов. Подготовка электрооборудования для экстренного демонтажа и эвакуации из зоны затопления. Установка в котельных, подпадающих в зону затопления, погружных насосов. Усиление охраны объектов жизнеобеспечения. Подготовка к работе ДЭС, обеспечение необходимого запаса ГСМ. Ведение ежедневного контроля за работой объектов водоснабжения и водоотведения. Проведение ревизии запорной арматуры на объектах и инженерных сетях | до 20.04 | Руководители ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций по обслуживанию жилого фонда |  |
| IV. Этап прохождения весеннего половодья |  |  |  |  |
| 26. | Ежедневный сбор и обмен информацией о паводковой обстановке | в течение весеннего половодья | Директор Печорской ЗГМО Коми ЦГМС, ОД ЕДДС МР «Печора», Главы (руководители администраций) ГП и СП |  |
| 27. | Мониторинг состояния гидротехнических сооружений | в течение весеннего половодья | Печорская ГРЭС, Администрация ГП «Путеец», сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |
| 28. | Обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах на территории МР и оповещения об угрозе наводнения | в течение весеннего половодья | Директор Печорской ЗГМО Коми ЦГМС |  |
| 29. | Обеспечение бесперебойной телефонной связи с гидрологическими постами и с отрезаемыми половодьем населенными пунктами | в течение весеннего половодья | Начальник ЛТУ г. Печора МЦТЭТ Коми филиал ПАО «Ростелеком» |  |
| 30. | Контроль эпидемиологического состояния территорий, работы очистных сооружений, качества питьевой воды в период весеннего половодья | в период весеннего половодья | Главный врач Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в городе Печоре», МУП «Горводоканал» |  |
| 31. | Контроль состояния ледовых переправ, своевременность их закрытия, снятия обстановки на реке, установка запрещающих знаков | До наступления весеннего половодья | Заместитель председателя КЧС и ОПБ, Печорский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК», ФБУ «Администрация Печораводпуть» |  |
| 32. | Организация эвакуации (временного отселения) пострадавшего населения из районов подтоплений | При угрозе паводка | Председатель эвакуационной комиссии, главы (руководители администраций) ГП и СП |  |

_______________________________________________________________________________________________

Список рассылки

постановления администрации МР «Печора»

№ _____ от «      » марта 2019 года

«О мерах по защите населения и территории муниципального района «Печора» от возможных последствий весеннего половодья 2019 года»

|  | В дело |
| --- | --- |
|  | Члены КЧС и ОПБ МР «Печора» |
|  | Эвакуационная комиссия (Анищик В.А.) |
|  | Главы (руководители администраций) городских и сельских поселений |
|  | Члены противопаводковой комиссии |
|  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |
|  | Печорская «ЗГМО» «Коми ЦГМС» |
|  | ГУ РК «Печорская станция по борьбе с болезнями животных» |
|  | ФГКУ «8 отряд ФПС по РК» |
|  | ОМВД России по г. Печоре |
|  | Печорская группа ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» |
|  | Печорский аварийно-спасательный отряд |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
|  | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |
|  | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора» |
|  | Печорский районный отдел по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК |
|  | ФБУ «Администрация Печораводпуть» |
|  | Филиал ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в городе Печоре» |
|  | ЛТУ г. Печора МЦТЭТ Коми филиала ПАО «Ростелеком» |
|  | ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» |
|  | МУП «Горводоканал» |
|  | Печорский филиал АО «КТК» |
|  | ООО «ТЭК-Печора» |
|  | ОАО «Тепловая сервисная компания» |
|  | Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре |
|  | Филиал «Печорская ГРЭС» ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» |
|  | ПО «Печорские электрические сети» |
|  | ООО «СпецТрансЛогистика» |
|  | ООО «Искра» |
|  | ООО «Консул» |
|  | ЗАО «ВиД» |
|  | ЗАО «Агро ВиД» |