**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной целевой программы**

**«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Печора»**

**(2011-2012 годы)**

**за 2012 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |
|  | плановоезначение | фактическоезначение | отклонение | при снижении расходов -0 баллов | при достиже -нии - 1 балл | при росте -2 балла |
| Число действующих ИП (КФХ), ед. | 23 | 21 | - 2 |  | 1 |  |
| Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий (голов) | 1110 | 921 | - 189 | 0 |  |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий (т) | 1610 | 1707 | +97 |  |  | 2 |

2. Сводная оценка состояния индикаторов.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя)  | Оценка состояния индикатора (показателя)  |
| Число действующих ИП (КФХ), ед. | 1  |
| Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий (голов) | 0  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий (т) | 2  |
| **Итоговая сводная оценка**  | 3  |

1. Эффективность реализации целевой программы.

3/3=1 –коэффициент выполнения запланированных индикаторов

726700 руб./ 730000 руб. =0,995 - коэффициент освоения денежных средств

1\*0,995=0,995 - итоговый коэффициент оценки эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы  | Диапазон итогового критерия оценки эффективности (постановление № 802 от 14.05.2010г.)  |
| Эффективность целевой программы находится на уровне запланированной | 0,8 - 1 |

Примечание: Из 3 запланированных индикаторов выполнено 2, бюджетные средства освоены в полном объеме.