## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 08.07.2019 г. № 747/1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27 декабря 2018 г. № 1538
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [26 empty] | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год
[8 empty] | 2019 г | [9 empty] | 2020 г | [7 empty] | 2021 г
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | бюджет СП Чикшино | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР "Печора"
1 | Основное мероприятие 1.1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | Модернизация объектов коммунальной сферы |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2021 | 18984.8 | 6984.8 | [6 empty] | 0 | 6984.8 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | [11 empty] | Х | Х |  | 2017г | bar: 1 to 3
2.1. | Мероприятие 1.1.4.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2021 | 18251.8 | 6251.8 | [6 empty] | 0 | 6251.8 | 0 | 6000 | [5 empty] | 6000 |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | [12 empty] | Х | Х |  |  |  |  | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2021 | [39 empty] | Х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Лозовой | bar: 4; 4
2.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Проведение работ по ремонту вентиляции в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Печора ул. Островского д. 4 корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | 145.2 | 145.2 | [7 empty] | 145.2 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 2 Проведены работы по ремонту вентиляции в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Печора ул. Островского д. 4 корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
2.3 | Мероприятие 1.1.4.3. Проведение работ по восстановлению систем вентиляции в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Печора ул. Островского д. 4 корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | 198.7 | 198.7 | [7 empty] | 198.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 3 Проведены работы по по восстановлению систем вентиляции в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Печора ул. Островского д. 4 корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
2.4 | Мероприятие 1.1.4.4. Проведение работ по восстановлению систем канализации МКД, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 7 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | 20.4 | 20.4 | [7 empty] | 20.4 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 4 Проведены работы по восстановлению канализации МКД, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 7 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
2.5 | Мероприятие 1.1.4.5. Проведение работ по восстановлению систем канализации МКД, расположенного по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная 21 корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | 19.3 | 19.3 | [7 empty] | 19.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 5 Проведены работы по восстановлению систем канализации МКД, расположенного по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная 21 корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
2.6 | Мероприятие 1.1.4.6. Проведение текущего ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: РК, г. Печора, ул. Русанова, д. 33 корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | 53.3 | 53.3 | [7 empty] | 53.3
| Контрольное событие 6 Проведен текущий ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: РК, г. Печора, ул. Русанова, д. 33 корп. 1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
2.7. | Мероприятие 1.1.4.7 Проведение экспертизы по проверке сметной стоимости по договорам с АУ РК "Управление госэкспертизы РК" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | 47.7 | 47.7 | [7 empty] | 47.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 7 Проведена экспертиза по проверке сметной стоимости по договорам с АУ РК "Управление госэкспертизы РК" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
2.8 | Мероприятие 1.1.4.8 Проведение экспертизы подвальных помещений (техподполье) МКД по адресу: г.Печора ул.Островского д. 4 к.1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | 97 | 97 | [7 empty] | 97 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 8 Проведена экспертиза подвальных помещений (техподполье) МКД по адресу: г.Печора ул.Островского д. 4 к.1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
2.9 | Мероприятие 1.1.4.9 Проведение текущего ремонта пустующего муниципального жилого фонда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | 151.4 | 151.4 | [7 empty] | 151.4 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 9 Проведен текущий ремонт пустующего муниципального жилого фонда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2019 | 2019 | bar: 3 to 4
3 | Основное мероприятие 1.1.5 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | итого
4 | Основное мероприятие 1.1.6 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту коммунальной инфраструктуры. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директора МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2021 | 34884.58 | 17219.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17219.4 | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 0 | 10035.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10035.18 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1643.4 | 1643.4 | [7 empty] | 1643.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [23 empty] | укс | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 10 Проведен капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
4.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2020 | 3945 | 1315 | [7 empty] | 1315 |  | 2630 | [5 empty] | 2630 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 11 Осуществлена замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2020 | [47 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 3; 3
4.3. | Мероприятие 1.1.6.3. Капитальный ремонт котла ДКВР-20-13 станц.1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 5035.18 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5035.18 | [5 empty] | 5035.18 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 12 Проведен капитальный ремонт котла ДКВР-20-13 станц.1 | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | bar: 3
4.4. | Мероприятие 1.1.6.4. Капитальный ремонт магистрального ввода от магистральной сети до ЦТП № 24, Д 219 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 2754 | 2754 | [7 empty] | 2754 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 13 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода от магистральной сети до ЦТП № 24, Д 219 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3
4.5. | Мероприятие 1.1.6.5. Разработка ПСД, включая изыскания и экспертизу на капитальный ремонт магистрального трубопровода ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 800 | 800 | [7 empty] | 800 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Разработана ПСД по капитальному ремонту магистрального трубопровода ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 1 to 4
4.6. | Мероприятие 1.1.6.6. Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП - 24 до ТУ 11, Д 133мм (отопление) (надземная часть) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 1500 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Проведен капитальный т/трассы от ЦТП - 24 до ТУ 11, Д 133мм (отопление) (надземная часть) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3
4.7. | Мероприятие 1.1.6.7. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 3500 | 3500 | [7 empty] | 3500 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3
4.8. | Мероприятие 1.1.6.8. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89 протяженностью 159,8 п.м., Д 159, 133 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | 5000 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 78 до ТК 89 протяженностью 159,8 п.м., Д 159, 133 мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2020 | 2020 | bar: 3
4.9. | Мероприятие 1.1.6.9. Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219, 159,89мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | 5000 | [18 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219, 159,89мм | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2021 | 2021 | bar: 3
4.10. | Мероприятие 1.1.6.10. Приобретение Насос ЭЦВ 5-6,5-10 3шт Насос ЭЦВ 6-10-50 3шт Насос ЭЦВ 6-10-90 3шт Насос ЭЦВ 6-16-50 3шт Насос ЭЦВ 6-16-90 5шт Насос ЭЦВ 6-25-90 5шт Насос ЭЦВ 6-25-100 5шт Насос ЭЦВ 6-25-120 2шт Насос ЭЦВ 8-40-90 2шт Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк 2шт | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1257.044 | 1257.044 | [7 empty] | 1257.044 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Приобретены насосы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
4.11 | Мероприятие 1.1.6.11 Приобретение фильтрующего материала для фильтров городской станции обезжелезевания (гравий, песок) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 2000 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 20 Приобретен фильтрующий материал для фильтров городской станции обезжелезевания (гравий, песок) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 4
4.12 | Мероприятие 1.1.6.12 Капитальный ремонт теплотрассы, ХВС МОУ "Средняя общеобразовательная школа" п.Каджером | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 1000 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 21 Проведен капитальный ремонт теплотрассы, ХВС МОУ "Средняя общеобразовательная школа" п.Каджером | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 3
4.13 | Мероприятие 1.1.6.13 Приобретение насосов Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 со шкафом управления и напорным рукавом (песколовки на ОСК) - 2шт. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 329.556 | 329.556 | [7 empty] | 329.556 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 22 Приобретены насосы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
4.14 | Мероприятия 1.1.6.14 Капитальный ремонт гаража на 6 боксов, расположенного по ул. Островского, д. 73Б, г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 281 | 281 | [7 empty] | 281 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 23 Проведен капитальный ремонт гаража на 6 боксов, расположенного по ул. Островского, д. 73Б, г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
4.15 | Мероприятие 1.1.6.15. Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-150 мм от межквартальной магистрали по ул. Н. Островского до ЦТП-24 длиной 291 м в г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 832.1 | 832.1 | [7 empty] | 832.1 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 24 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-150 мм от межквартальной магистрали по ул. Н. Островского до ЦТП-24 длиной 291 м в г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
| Мероприятие 1.1.6.16 Проведение экспертизы по проверке сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-150 мм от межквартальной магистрали по ул. Н. Островского до ЦТП-24 длиной 291 м в г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | 7.3 | 7.3 | [7 empty] | 7.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 25 Проведена экспертиза по проверке сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-150 мм от межквартальной магистрали по ул. Н. Островского до ЦТП-24 длиной 291 м в г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
5 | Основное мероприятие 1.1.7 Повышение уровня благоустройства и качества городской среды
6 | Основное мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание безнадзорных животных
7 | Основное мероприятие 1.1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2019 | 2021 | 16800 | 3800 | [6 empty] | 3800 |  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
7.1. | Мероприятие 1.1.9.1 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 16800 | 3800 | [6 empty] | 3800 |  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 26 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | [11 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
8 | Основное мероприятие 1.2.0. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории в целях развития газификации | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Развитие газификации | 2019 | 2019 | 597 | 597 |  | 492.3 |  |  |  |  | 34.5 | 70.2 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 1.2.0.1. Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода-отвода к ГРС Каджером | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | 6.4 | 6.4 | [7 empty] | 6.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 27 Разработана документация по планировке территории для проектирования и строительства газопровода-отвода к ГРС Каджером | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 to 4
8.2. | Мероприятие 1.2.0.2 Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода межпоселкового от ГРС Каджером к н. п. Каджером МО г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | 29.3 | 29.3 | [7 empty] | 29.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 28 Разработана документация по планировке территории для проектирования и строительства газопровода межпоселкового от ГРС Каджером к н. п. Каджером МО г. Печора | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 to 4
8.3 | Мероприятие 1.2.0.1. Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода внутрипоселкового от пгт. Изъяю к н.п. Набережный МО г. Печора |  | Дячук Т. И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  | 2019 | 2019 | 561.3 | 561.3 |  | 492.3 |  |  |  |  | 34.5 | 34.5 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 29 Разработка документации по планировке территории для проектирования и строительства газопровода внутрипоселкового от пгт. Изъяю к н.п. Набережный МО г. Печора |  | Дячук Т. И. - руководитель администрации ГП "Кожва" |  | 2019 | 2019 | bar: 2
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 71266.38 | 28601.2 | 0 | 492.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3834.5 | 24274.4 | 0 | 20130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 13630 | 0 | 22535.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 16035.18 | 0
Подпрограмма 2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора"
9 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство
10 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2019 | 127664.3 | 120243.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39849.6 | 14398.4 | 65995.6 | 1377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.5 | 0 | 0 | 6043.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6043.2 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.1 | Мероприятие 2.2.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2019 | 48560 | 48560 | [6 empty] | 18841.7 | 1047.9 | 28670.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 30 Осуществлен выкуп жилых помещений у собственников | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2019 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.2 | Мероприятие 2.2.1.3 Обеспечение сноса аварийного жилищного фонда, включая подготовку проектов организации работ по сносу, выполнение работ по сносу | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 1039.7 | 1039.7 | [6 empty] | 623.8 | 415.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 4
|  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 31354.2 | 31354.2 | [6 empty] | 18812.5 | 12541.7 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 31 Обеспечен снос аварийного жилищного фонда, включая подготовку проектов организации работ по сносу, выполнение работ по сносу | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
|  | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"
| 2.2.1.1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - начальник отдела управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 13085.6 | 10252.8 | [6 empty] | 410.1 | 102.5 | 9740.2 | 837.9 |  |  |  |  | 837.9 |  |  | 1994.9 |  |  |  |  | 1994.9 | [13 empty] | Х | Х | bar: 3 to 3
|  | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 33624.8 | 29036.9 | [6 empty] | 1161.5 | 290.4 | 27585 | 539.6 |  |  |  |  | 539.6 |  |  | 4048.3 |  |  |  |  | 4048.3 | [13 empty] | Х | Х | bar: 3 to 3
| Контрольное событие 32 Осуществлено приобретение жилых помещений, выкуп жилых помещений |  |  |  | 2019 | 2021 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
11 | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Основное мероприятие 2.3.1. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Основное мероприятие 2.3.2 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2021 | 900 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2021 | 900 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 33 Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2019 | 2021 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
14 | Основное мероприятие 2.3.3 Кадастровый учет земель, земельных участков для строительства многоквартирных домов | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Основное мероприятие 2.3.4. Комплексные кадастровые работы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 3508.4 | 3508.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3473.3 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
15.1 | Мероприятие 2.3.4.1. Взаимодействие с Министерством Республики Коми имущетсвенных и земельных отношений по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 1
| Контрольное событие 34 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 1
15.2 | Мероприятие 2.3.4.2. Проведение комплексных кадастровых работ | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 3508.4 | 3508.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3473.3 | 35.1 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 35 Проведены комплексные кадастровые работы | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 2 to 3
16 | Основное мероприятие 2.3.5 Разработка (корректировка) генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 264 | 264 | [6 empty] | 250.8 | 13.2 | bar: 1 to 3
16.1 | Мероприятие 2.3.5.1. Взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки СП "Чикшино" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 36 Осуществлено взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки СП "Чикшино" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 1 to 2
16.2 | Мероприятие 2.3.5.2. Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки СП "Чикшино" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 264 | 264 | [6 empty] | 250.8 | 13.2 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 37 Осуществлена корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки СП "Чикшино" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Близнюк И.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства -главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 4
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 132336.7 | 124316 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43573.7 | 14446.7 | 65995.6 | 1677.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1377.5 | 0 | 0 | 6343.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6043.2 | 0
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт МО МР "Печора"
16 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение осуществления дорожной деятельности | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Основное мероприятие 3.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 15062.7 | 5008.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1514.7 | 3493.8 | 0 | 4921.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.9 | 0 | 5132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
17.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 2474.3 | 995.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 514.7 | 481.2 | 0 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.3 | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 38 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
17.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель". | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 5738.8 | 1826.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 | 826.4 | 0 | 1914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.1 | 0 | 1998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 39 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
17.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 5738.8 | 1826.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1826.4 | 0 | 1914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.1 | 0 | 1998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 40 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
17.4 | Мероприятие 3.1.2.4 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 690.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 219.8 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 41 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
17.5 | Мероприятие 3.1.2.5 Технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 42 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "д. Конецбор -д. Аранец" и ледовой переправе через р. Б. Аранец | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
17.6 | Мероприятие 3.1.2.6 Технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 43 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п.Каджером - п.Причал" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
17.7 | Мероприятие 3.1.2.7 Технический контроль за выполнением работ по убостройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель". | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 44 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. зеленоборск, "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
18 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 37700.6 | 22425.3 | 1567.9 | 105 | 151.9 |  | 0 |  | 14231.9 | 6368.6 | 0 | 7438 | 2899 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4386 | 0 | 7837.3 | 3107.3 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4577 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
18.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 36258 | 21888.7 | 1567.9 | 20 | 100.3 |  | 0 |  | 14231.9 | 5968.6 | 0 | 6985 | 2899 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 7384.3 | 3107.3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4177 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 45 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
18.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Технический контроль за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 1442.6 | 536.6 | 0 | 85 | 51.6 |  | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 453 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 400 | 0 | 453 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 400 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 46 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения и территории муниципального района "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2019 | 2021 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
19 | Основное мероприятие 3.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 25705.6 | 10978 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8478 | 0 | 7132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132.8 | 0 | 7594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7594.8 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
19.1 | Мероприятие 3.1.4.1 Ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 17224.8 | 4769.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4769.6 | 0 | 4960.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960.4 | 0 | 7494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7494.8 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 47 Осуществлен ремонт автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
19.2 | Мероприятие 3.1.4.2. Технический контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 300 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 48 Осуществлен технический контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021
19.3 | Мероприятие 3.1.4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод) | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 49 Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод) | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 3
19.4 | Мероприятие 3.1.4.3. Технический надзор за выполнением работ на объекте: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63 на участке км 0,833-км 0,935 (Путепровод)" | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 50 Осуществлен технический надзор | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 0 | bar: 2 to 3
19.5 | Мероприятие 3.1.4.5 Разработка проектно-сметной документации для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 1000 | [7 empty] | 2072.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 51 Разработана проектно-сметная документация для ремонта моста на автомобильной дороге "п. Луговой-п. Белый-Ю" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 4; 4
19.6. | Мероприятие 3.1.4.6. Обследование и диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 1000 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 52 Проведено обследование и диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 3 to 4
19.7 | Мероприятие 3.1.4.7. Обследование водопропускных труб и мостовых сооружений | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 1608.4 | 1608.4 | 0 | [6 empty] | 1608.4 | bar: 3
| Контрольное событие 53 Осуществлено обследование водопропускных труб и мостовых сооружений | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 3
20 | Основное мероприятие 3.1.5 Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 6150 | 2050 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
20.1 | Мероприятие 3.1.5.5 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 5100 | 1700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 54 Осуществлено нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР "Печора" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
20.2 | Мероприятие 3.1.5.6 Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 55 Проведены аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
20.3 | Мероприятие 3.1.5.7. Приобретение информационных аншлагов или банеров | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | 300 | 100 | [7 empty] | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 56 Приобретены информационные аншлаги или банеры | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2021 | [39 empty] | Х | bar: 1 to 3
21 | Основное мероприятие 3.1.6 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 1186 | 117 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 319 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
21.1 | Мероприятие 3.1.6.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 700 | 100 | 100 | [8 empty] | 300 | 300 | [6 empty] | 300 | 300 | [17 empty] | Х | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
| Контрольное событие 57 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского поселения "Печора" (маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | [38 empty] | Х | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
21.2. | Мероприятие 3.1.6.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 85 | 17 | [7 empty] | 17 |  | 18 | [5 empty] | 18 | 0 | 50 | [5 empty] | 50 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 58 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
21.3. | Мероприятие 3.1.6.3. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2021 | 401 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 400 | [5 empty] | 400 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 59 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2020 | 2021 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
22 | Основное мероприятие 3.1.7 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутри муниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 2916.9 | 2316.9 | [6 empty] | 2016.9 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
22.1. | Мероприятие 3.1.7.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 2916.9 | 2316.9 | [6 empty] | 2016.9 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 60 Обеспечение транспортного сообщения | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Обеспечение потребностей населения | 2019 | 2021 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
23. | Основное мероприятие 3.1.8 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23.1 | Мероприятие 3.1.8.1. Взаимодействие с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по вопросу реализации народного проекта в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 1 to 3
23.2 | Мероприятие 3.1.8.2. Субсидирование расходов на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 61 Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Козлов Д.С. - заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | 2019 | bar: 3
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 88848.3 | 43022.2 | 4294.4 | 105 | 151.9 |  | 0 |  | 17763.5 | 20707.4 | 0 | 22161.7 | 3199 | 0 | 153 | 0 | 0 | 18809.7 | 0 | 23664.4 | 3407.3 | 0 | 153 | 0 | 0 | 20104.1 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора»
24 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
25 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
26 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
27 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
28 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
29 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
30 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
31 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 62 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 2019 | 2021 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности на территории МР "Печора"
32 | Основное мероприятие 5.1.1 Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
33 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 3150 | 3050 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3050 | 0 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
33.1. | Мероприятие 5.1.2.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 150 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 63 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
33.2 | Мероприятие 5.1.2.2 Капитальный ремонт уличного освещения СП "Приуральское" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | 3000 | 3000 | [7 empty] | 3000 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 64 Проведен капитальный ремонт уличного освещения СП "Приуралькое" | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Курноскин С. В. -директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2019 | 2019 | bar: 2 to 4
34 | Основное мероприятие 5.1.3 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2019 | 2021 | 1760.2 | 1460.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1460.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Приобретение энергосберегающих ламп | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 166.3 | 62.1 | [7 empty] | 62.1 |  | 62.1 | [5 empty] | 62.1 |  | 42.1 | [5 empty] | 42.1 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 65 Приобретены энергосберегающие лампы | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | [42 empty] | Х | bar: 4; 4
34.2. | Мероприятие 5.1.3.3. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 162.6 | 54.2 | [7 empty] | 54.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 54.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 54.2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 66 Проведен ремонт отопительной системы | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
34.3. | Мероприятие 5.1.3.4. Приобретение моющих средств для мытья окон | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 5.4 | 1.8 | [7 empty] | 1.8 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 67 Приобретены моющие средства | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.4. | Мероприятие 5.1.3.5 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2021 | 2021 | 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 68 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | 0 | [37 empty] | Х
34.5. | Мероприятие 5.1.3.7 Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 95.7 | 31.9 | [7 empty] | 31.9 |  | 31.9 | [5 empty] | 31.9 |  | 31.9 | [5 empty] | 31.9 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 69 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
34.6 | Мероприятие 5.1.3.8 Замена оконных блоков | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 1310.2 | 1310.2 | [7 empty] | 1310.2 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 70 Осуществлена замена оконных блоков | Н. Н. Паншина - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 4
35 | Основное мероприятие 5.1.4. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
35.1 | Мероприятие 5.1.4.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учрежденями расходов по коммунальным услугам | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
35.2 | Мероприятие 5.1.4.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 71 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Упправление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2019 | 2019 | bar: 2 to 4
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 4910.2 | 4510.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4510.2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий МО МР «Печора»
36 | Основное мероприятие 6.1.1. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Осноное мероприятие 6.1.2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - заведующий сектором благоустройства и городского хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Основное мероприятие 6.1.3. Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 2 to 4; 2 to 3
38.1 | Обеспечение сноса аварийного жилищного фонда, включая разработку проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2020 | 2021 | 3618.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.4 | 0 | 1335.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.9 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 72 Обеспечен снос аварийного жилищного фонда, включая разработку проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | Анищик В. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора"
39 | Основное мероприятие 6.1.4. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2019 | 2021 | 6171.2 | 2057.1 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 557.1 | 0 | 0 | 2057.1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 557.1 | 0 | 0 | 2057 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
39.1 | Мероприятие 6.1.4.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республикаснкого бюджета РК | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 1; 1; 1
| Конттрольное событие 73 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 1; 1; 1
39.2 | Мероприятие 6.1.4.2. Осущестлвение отлова и содержания безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 6171.2 | 2057.1 | 1500 | [5 empty] | 557.1 |  |  | 2057.1 | 1500 |  |  |  | 557.1 |  |  | 2057 | 1500 |  |  |  | 557 | [13 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 74 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | С. П. Кислицын - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 9789.5 | 2057.1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.1 | 0 | 0 | 4339.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 557.1 | 2282.4 | 0 | 3392.9 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1335.9 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 307151.08 | 202506.7 | 6094.4 | 597.3 | 151.9 | 0 | 0 | 0 | 65728.8 | 63938.7 | 65995.6 | 48508.7 | 4999 | 0 | 153 | 0 | 8434.6 | 34922.1 | 0 | 56135.68 | 5207.3 | 0 | 153 | 0 | 13100.2 | 37675.18 | 0