Оценка эффективности

реализации муниципальной целевой программы

«Сохранение и развитие государственных языков на территории муниципального района «Печора» на 2012-2013 г.г.»

**1. Оценка состояния индикаторов целевой программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) | Показатели индикатора (показателя) | | | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | при снижении расходов – 0 баллов | при достижении – 1 балл | при росте – 2 балла |
| Количество мероприятий, направленных на популяризацию государственных языков Республики Коми | 539 | 405 | -134 | 0 |  |  |
| Количество посетителей, принявших участие в данных мероприятиях | 27124 | 10853 | -16271 | 0 |  |  |
| Количество специалистов повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в рамках программы | 4 | 9 | +5 |  |  | 2 |
| Количество новых изданий на коми языке, поступивших в библиотеки | 254 | 1157 | +903 |  |  | 2 |

**2. Сводная оценка состояния индикатора.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| Количество мероприятий, направленных на популяризацию государственных языков Республики Коми | 0 |
| Количество посетителей, принявших участие в данных мероприятиях | 0 |
| Количество специалистов повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в рамках программы | 2 |
| Количество новых изданий на коми языке, поступивших в библиотеки | 2 |
| **Итоговая сводная оценка** | **4** |

**3. Эффективность реализации целевой программы:**

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий – 4/4=1

Коэффициент освоения денежных средств – 1073/1082,9=0,99

Итоговый критерий оценки эффективности – 0,99

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| Эффективность целевой программы находится на уровне запланированной | 0,8-1 |