## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от " 18 " сентября 2019 г. № 1137
Приложение к постановлению администрации МР "Печора от " 25 " декабря 2018 г. № 1523
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" на 2019-2021 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Всего | Объём ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | [14 empty] | График реализации (квартал)
[8 empty] | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 178931.8 | 67834 | 0 | 1078.8 | 66755.2 | 0 | 55603.9 | 0 | 0 | 55603.9 | 0 | 55493.9 | 0 | 0 | 55493.9 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1.Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 176774.2 | 65676.4 | 0 | 0 | 65676.4 | 0 | 55603.9 | 0 | 0 | 55603.9 | 0 | 55493.9 | 0 | 0 | 55493.9 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 1 Оказание услуг населению в соответствии с доведённым муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2018 | 2018 | bar: 2019 год 4
| Мероприятие 1.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2.Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 2157.6 | 2157.6 | 0 | 1078.8 | 1078.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 2 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 1117501.7 | 369226.5 | 0 | 369226.5 | 0 | 0 | 372668.3 | 0 | 372668.3 | 0 | 0 | 375606.9 | 0 | 375606.9 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 1117501.7 | 369226.5 | 0 | 369226.5 | 0 | 0 | 372668.3 | 0 | 372668.3 | 0 | 0 | 375606.9 | 0 | 375606.9 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 3 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2019 | 14588 | 14588 | 0 | 7183.1 | 7404.9 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1.Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | 5439.2 | 5439.2 | 0 | 0 | 5439.2 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 4 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 4
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | 7214.4 | 7214.4 | 0 | 5771.5 | 1442.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 5 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | 1934.4 | 1934.4 | 0 | 1411.6 | 522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 6 Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
4 | Основное мероприятий 1.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниипальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие 1.1.5. Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | 2019 | 2021 | 29905.1 | 8375.5 | 0 | 8375.5 | 0 | 0 | 10764.8 | 0 | 10764.8 | 0 | 0 | 10764.8 | 0 | 10764.8 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1.Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 29905.1 | 8375.5 | 0 | 8375.5 | 0 | 0 | 10764.8 | 0 | 10764.8 | 0 | 0 | 10764.8 | 0 | 10764.8 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 7 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребёнка(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных организациях | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
6 | Основное мероприятие 1.1.6. Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 147000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1.Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 147000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 8 Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.1.7.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.1.7.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 6 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021год 4
7 | Основное мероприятие 1.1.7.Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2019 | 2021 | 5510.7 | 1836.9 | 0 | 1836.9 | 0 | 0 | 1836.9 | 0 | 1836.9 | 0 | 0 | 1836.9 | 0 | 1836.9 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
8.1. | Мероприятие 1.1.8.1 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2019 | 2021 | 5510.7 | 1836.9 | 0 | 1836.9 | 0 | 0 | 1836.9 | 0 | 1836.9 | 0 | 0 | 1836.9 | 0 | 1836.9 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 9 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Основное мероприятие 1.2.1.Обеспечение дошкольных образовательных организаций современными программно-методическими комплексами, оборудованием в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.2.1.1.Обновление программно-меодических комплексов в ДОО в соовтетствии с изменениями в системе образования (внедрение ФГОС ДО) | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Повышение количества ДОО ,обеспеченных современным программно-методическим оборудованием в условиях введения ФГОС | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие Приобретение современной учебно-методической литературы, программно-меодичеких комплексов в соответствии с ФГОС ДО. | Гельвер Т.Ф. Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о приобретении оборудования в условиях введения ФГОС ДО |  | 3 квартал | bar: 2019 год 3; 2020 год 3; 2021год 3
| Основное мероприятие 1.2.2.Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образова¬тельных организаций в соответствии с запросами родителей и детей | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, использующих современные образовательные программы | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.2.2.1. Информаицоное обеспечение родителей по вопросам организации предоставления дополнительных услуг, оказываемых на базе дошкольной образовательной организации | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, оказывающие дополнительные услуги на базе ДОО | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие Оказание допольтельных услуг дошкольными образовательными организациями | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о степени удовлетворённости населения качеством предоставления дополнительных услуг, оказываемых в дошкольных образовательных орагнизациях |  | 3 квартал | bar: 2019 год 3; 2020 год 3; 2021год 3
| Основное мероприятие 1.3.1. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Повышение количества ДОО ,реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.3.1.1.Поддержка разработчиков научно-методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольных образовательных организаций | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Создание условий в дошкольных образовательных организациях для введения ФГОС дошкольного образования | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятия 1.3.1.2. Организация семинаров по реализации ФГОС в системе дошкольного образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение количества педагогов дошкольных образовательных учреждений, работающих в инновационном режиме | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие Введение ФГОС ДО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение дошкольных образовательных организаций, внедряющих ФГОС в систему дошкольного образования |  | 3 квартал | bar: 2019 год 3; 2020 год 3; 2021год 3
| Основное мероприятие 1.3.3. Профессиональный рост квалифицированных педагогов ДОО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.3.3.1.Профессиональный рост квалифицированных педагогов дошкольных образовательных организаций. | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 2014 | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 10 Аттестация на первую и высшую квалификацционную категорию педагогов ДОО | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию |  | 3 квартал |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2019 год 3; 2020 год 3; 2021год 3
| Основное мероприятие 1.3.4.Проведение муниципальных конференций, совещаний, конкурсов, участие в республиканских конкурсах поддержки профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, участие в муниципальных эксперименталь¬ных, инновационных, площадках с целью распространения инновационного опыта . | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.3.4.1. Проведение муниципального конкурса «Лучший детский сад года» | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 1.3.4.2.Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие Проведение муниципальных конкурсов, работа опорно-методических площадок | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы по итога проведения конкурсов, отчёты по работе опорно-методических площадок |  | 3 квартал | bar: 2019 год 3; 2020 год 3; 2021год 3
9 | Основное мероприятие 1.1.9. Обеспечение безпрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных орагнизациях образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 7 Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях,приобретении товаров оборудования для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов по программе «Доступная среда» | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2018 | 2018 | bar: 2019 год 4
| Основное мероприятие 1.2.0. Обеспечение безпрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных орагнизациях образования | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| мероприятие 1.1.9.1 Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных образовательных организаций | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 8 Проведение работ по обустройству пандусов в муниципальных образовательных организациях | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Информация о выполненных работах | 2018 | 2018 | bar: 2019 год 4
10 | Мероприятие 1.1.10. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 16810.6 | 16810.6 | 0 | 16642.5 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3 to 2019 год 4
10.1 | Мероприятие 1.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2019 | 2021 | 16810.6 | 16810.6 | 0 | 16642.5 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2021год 4
| Контрольное событие 10 Обеспечение функционирования дошкольных организаций образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 1510247.9 | 533671.5 | 0 | 404343.3 | 74328.2 | 55000 | 486873.9 | 0 | 385270 | 55603.9 | 46000 | 489702.5 | 0 | 388208.6 | 55493.9 | 46000
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»
Задача 1 «Обеспечение доступности общего образования»
11 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 268743.3 | 105678.3 | 0 | 800.2 | 104878.1 | 0 | 83283.6 | 0 | 0 | 83283.6 | 0 | 79781.4 | 0 | 0 | 79781.4 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
11.1. | Мероприятие 2.1.1.1.Учёт детей подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2019 | 2021 | 266953.9 | 103888.9 | 0 | 0 | 103888.9 | 0 | 83283.6 | 0 | 0 | 83283.6 | 0 | 79781.4 | 0 | 0 | 79781.4 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 11 Приём детей в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закреплённым территориям | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 2.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 9 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2018 | 2018 | bar: 2019 год 4
| Мероприятие 2.1.1.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
11.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 12 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 4
| Мероприятие 2.1.1.3. Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучаючихся современных технологических и гуманитарных навыков | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 10 Создание центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
11.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Ремонт спортивных залов в мниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 188.9 | 188.9 | 0 | 0 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 13 Отремонтированные спортивные залы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
11.4. | Мероприятие 2.1.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 1600.5 | 1600.5 | 0 | 800.2 | 800.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 14 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
12 | Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 1464725.2 | 483950.4 | 0 | 483950.4 | 0 | 0 | 488461.6 | 0 | 488461.6 | 0 | 0 | 492313.2 | 0 | 492313.2 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
12.1. | Мероприятие 2.1.1.2.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 1464725.2 | 483950.4 | 0 | 483950.4 | 0 | 0 | 488461.6 | 0 | 488461.6 | 0 | 0 | 492313.2 | 0 | 492313.2 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 15 Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно-методическими пособиями и средвами обучения | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
13 | Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 14962.6 | 14962.6 | 1521.2 | 5974.2 | 7467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
13.1. | Мероприятие 2.1.3.1.Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 5820.3 | 5820.3 | 0 | 0 | 5820.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2019 год 4
| Контрольное событие 16 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 4
13.2. | Мероприятие 2.1.3.2. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2019 | 2019 | 985.6 | 985.6 | 0 | 871 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 17 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( отчисла детей, которым показано обучение) | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 4
13.3. | Мероприятие 2.1.3.3. Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучаючихся современных технологических и гуманитарных навыков | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 1633.9 | 1633.9 | 1521.2 | 80 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 18 Создание центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
13.4. | Мероприятие 2.1.3.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | 6279 | 6279 | 0 | 5023.2 | 1255.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 19 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | беспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
13.5 | Мероприятие 2.1.3.5. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | 243.8 | 243.8 | 0 | 0 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 20 Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
14 | Основное мероприятие 2.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет реализации приоритетных направлений системы образования, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Основное мероприятие 2.1.6. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 81431.2 | 27143.8 | 0 | 26872.3 | 271.5 | 0 | 27143.7 | 0 | 26872.3 | 271.4 | 0 | 27143.7 | 0 | 26872.3 | 271.4 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
16.1. | Мероприятие 2.1.6.1.Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов, питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2019 | 2021 | 81431.2 | 27143.8 | 0 | 26872.3 | 271.5 | 0 | 27143.7 |  | 26872.3 | 271.4 |  | 27143.7 |  | 26872.3 | 271.4 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 21 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1 - 4 классов | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Основное мероприятие 2.1.7.Государственные языки в системе образования |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 2.1.7.1. Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 2.1.7.2.Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 18 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Зорькина С.В. -Начальник управления образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021год 4
17 | Основное мероприятие 2.1.7. Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Основное мероприятие 2.1.8. Меры социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа МО МР "Печора" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2019 | 2021 | 56.1 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
17.1. | Мероприятие 2.1.8.1.Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2019 | 2021 | 56.1 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 22 Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
18 | Основное мероприятие 2.1.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2019 | 2021 | 11911.5 | 3970.5 | 0 | 3970.5 | 0 | 0 | 3970.5 | 0 | 3970.5 | 0 | 0 | 3970.5 | 0 | 3970.5 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
18.1. | Мероприятие 2.1.9.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2019 | 2021 | 11911.5 | 3970.5 | 0 | 3970.5 | 0 | 0 | 3970.5 | 0 | 3970.5 | 0 | 0 | 3970.5 | 0 | 3970.5 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 23 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Основное мероприятие 2.2.1.Оснащение общеобразовательных организаций учебным, технологическим, спортивным и компьютерным оборудованием | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли обучающихся , которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 2.2.1.1.Проведение профессиональных конкурсов для педагогов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 2.3.1.Проведение конкурса "Учитель года" | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Приказы Управления образования об итогах конкурса "Учитель года" | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 17 Проведение муниципальных конкурсов | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных конкурсах |  | ежегодно |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021год 4
| Основное мероприятие 2.3.2.Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 2.3.2.1.Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение введения ФГОС нового поколения | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 19 Завершение перехода на ФГОС начального общего образования и переход на ФГОС основного общего образования | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информация о количестве учащихся,перешедших на новые ФГОС |  | 3 квартал |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 3; 2020 год 3; 2021год 3
19 | Мероприятие 2.1.10. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 21184.5 | 21184.5 | 0 | 20972.7 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3 to 2019 год 4
19.1. | Мероприятие 2.1.10.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2019 | 2021 | 21184.5 | 21184.5 | 0 | 20972.7 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3 to 2019 год 4
| Контрольное событие 24 Обеспечение функционирования организаций общего образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 1863014.4 | 656908.8 | 1521.2 | 542540.3 | 112847.3 | 0 | 602878.1 | 0 | 519304.4 | 83573.7 | 0 | 603227.5 | 0 | 523156 | 80071.5 | 0
Подпрограмма 3 "Дети и Молодёжь МО МР "Печора"
Задача 1 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования»
20 | Основное мероприятие 3.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2021 | 82297.6 | 27859.6 | 0 | 90.9 | 27768.7 | 0 | 27474.2 | 0 | 0 | 27474.2 | 0 | 26963.8 | 0 | 0 | 26963.8 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
20.1. | Мероприятие 3.1.1.1.Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2021 | 82115.8 | 27677.8 | 0 | 0 | 27677.8 | 0 | 27474.2 | 0 | 0 | 27474.2 | 0 | 26963.8 | 0 | 0 | 26963.8 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 25 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
20.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2021год 4
| Контрольное событие 26 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей
20.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2021 | 181.8 | 181.8 | 0 | 90.9 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 26 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
21 | Основное мероприятие 3.1.2.Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | 2990.6 | 2990.6 | 0 | 2276 | 714.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.2.Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1. | Мероприятие 3.1.2.1.Оснащение организаций дополнительного образовательния оборудованием и создание безопасных условий | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | 145.6 | 145.6 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 4
| Контрольное событие 27 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 4
21.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | 2845 | 2845 | 0 | 2276 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 3
| Контрольное событие 28 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2019 | bar: 2019 год 3
22 | Основное мероприятие 3.1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятел |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Основное мероприятие 3.1.4.Государственные языки в системе образования | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
20 | Мероприятие 3.1.4.1.Приобретение технических средств в кабинеты коми языка (ноутбуки,оргтехника,интеактивная доска, мультимедийное оборудование) |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
20 | Мероприятие 3.1.4.2. Мероприятия по национальному образованию на уровне муниципального района |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Приобретение материала для оформл сцены и шитья национальных костюмов для мероприятий | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
20 | Контрольное событие 23 Оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Отчеты образовательных организаций оснащении кабинета коми языка компьютерной техникой | 2015 | 2018 | 0 | 0 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.5.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
20 | Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр (ежемесячно с сентября по март).Участие в выездных мероприятиях. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
20 | Контрольное событие 24 Участие в финале интеллектуальных игр РК, повышение интеллектуального уровня молодежи. Реабилитация подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение подростковой безнадзорности и беспризорности, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной. |  | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей , занятых внеурочной деятельностью | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
20 | Основное мероприятие 3.1.6.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Основное мероприятие 3.1.4 Государственные языки в системе образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Основное мероприятие 3.1.5.Привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на внутришкольном учёте, во внеурочную деятельность | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
24.1. | Мероприятие 3.1.5.1.Проведение интеллектуальных игр | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
24.2. | Мероприятие 3.1.5.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 29 Проведение заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
25 | Основное мероприятие 3.1.6.Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2019 | 2021 | 1730 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
25.1. | Мероприятие 3.1.6.1. Организация работы комиссии по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021год 4
| Контрольное событие 30 Проведена комиссия по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021год 4
25.2. | Мероприятие 3.1.6.2. Выдача сертификатов финансовой поддержки талантливой молодеже | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2019 | 2021 | 1730 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Контрольное событие 31 Количество выданных и освоенных сертификатов | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021год 4
26 | Основное мероприятие 3.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержкой специалистам муниципальных организаций образования | 2019 | 2021 | 409.8 | 136.6 | 0 | 136.6 | 0 | 0 | 136.6 | 0 | 136.6 | 0 | 0 | 136.6 | 0 | 136.6 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
26.1. | Мероприятие 3.1.7.1.Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 409.8 | 136.6 | 0 | 136.6 | 0 | 0 | 136.6 | 0 | 136.6 | 0 | 0 | 136.6 | 0 | 136.6 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 32 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
27 | Мероприятие 3.1.8. Мероприятия, связанные с повышением труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2021 | 7669.9 | 7669.9 | 0 | 7593.3 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
27.1. | Мероприятие 3.1.8.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2021 | 7669.9 | 7669.9 | 0 | 7593.3 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 33 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2019 | 2021
28 | Основное мероприятие 3.1.9. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей | 2019 | 2021 | 10851.5 | 3953.8 | 0 | 0 | 3953.8 | 0 | 3953.8 | 0 | 0 | 3953.8 | 0 | 2943.9 | 0 | 0 | 2943.9 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
28.1. | Мероприятие 3.1.9.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 10851.5 | 3953.8 | 0 | 0 | 3953.8 | 0 | 3953.8 | 0 | 0 | 3953.8 | 0 | 2943.9 | 0 | 0 | 2943.9 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 34 Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
29 | Основное мероприятие 3.2.1.Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района "Печора" | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Будут созданы условия для самореализации детей и молодёжи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Основное мероприятие 3.3.1.Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2019 | 2021 | 1533 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 691.5 | 0 | 0 | 691.5 | 0 | 691.5 | 0 | 0 | 691.5 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
30.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Организация проведения военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 35 Проведены военно-патриотические игры, вечера памяти, концерты, турниры | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
30.2. | Мероприятие 3.3.1.2. Проведение военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2019 | 2021 | 1533 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 691.5 | 0 | 0 | 691.5 | 0 | 691.5 | 0 | 0 | 691.5 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
|  | Шахова И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  |  | 2019 | 2021
| Контрольное событие 36 Развитие военно-спортивного молодежного движения в муниципалитете | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Основное мероприятие 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2014 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 27. Привлечение молодежи к активному образу жизни, поддержание интереса у молодежи к различным видам спорта | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
31 | Основное мероприятин 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
31.1. | Мероприятие 3.4.1.1.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
31.2. | Мероприятие 3.4.1.2.Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 37 Проведение соревнований по разным видам спорта | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
32 | Основное мероприятие 3.4.2. Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодёжной среде | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2019 | 2021 | 1094.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 497.4 | 0 | 0 | 497.4 | 0 | 497.4 | 0 | 0 | 497.4 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
32.1. | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание консультационной и методической помощи общественным молодежным объединениям | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2019 | 2021 | \ | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 38 Оказана консультационная и методическая помощь общественным молодежным объединениям | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
32.2. | Мероприятие 3.4.2.2. .Проведение мероприятий, направленных на социальную активность, самореализацию и развитие творческого потенциала | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2019 | 2021 | 1094.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 497.4 | 0 | 0 | 497.4 | 0 | 497.4 | 0 | 0 | 497.4 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
|  | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" |  |  | 2019 | 2021
| Контрольное событие 39 Организация выездов на обучающие семинары, проведение творческих и интеллектуальных игр | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - зав. сектором молодежной политики администрации МР "Печора" | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 108577.2 | 43360.5 | 0 | 10096.8 | 33263.7 | 0 | 33368.5 | 0 | 136.6 | 33231.9 | 0 | 31848.2 | 0 | 136.6 | 31711.6 | 0
Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР "Печора"
Задача 1 «Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления , отдыха и труда детей и подростков»
33 | Основное мероприятие 4.1.1.Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2019 | 2021 | 16091.7 | 5363.9 | 0 | 2120 | 3243.9 | 0 | 5363.9 | 0 | 2120 | 3243.9 | 0 | 5363.9 | 0 | 2120 | 3243.9 | 0 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020 год 2 to 2020 год 3; 2021год 2 to 2021год 3
33.1. | Мероприятие 4.1.1.1.Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2019 | 2021 | 16091.7 | 5363.9 |  | 2120 | 3243.9 |  | 5363.9 |  | 2120 | 3243.9 |  | 5363.9 |  | 2120 | 3243.9 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020 год 2 to 2020 год 3; 2021год 2 to 2021год 3
| Контрольное событие 40 Открытие не менее 14 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 2 to 2019 год 3; 2020 год 2 to 2020 год 3; 2021год 2 to 2021год 3
| Основное мероприятие 4.1.2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков | Гельвер Т.Ф.- Начальник управления образования | Управление образования МР "Печора" | Информированность населения о проведении оздоровительной компании Повышение квалификации руководителей ОУ и руководителей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Организация жизнедеятельности, воспитания и педагогического сопровождения детей | 2014 | 2014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 16091.7 | 5363.9 | 0 | 2120 | 3243.9 | 0 | 5363.9 | 0 | 2120 | 3243.9 | 0 | 5363.9 | 0 | 2120 | 3243.9 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора»
34 | Основное мероприятие 5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" в соответствии с установленными сроками | 2019 | 2021 | 112962.1 | 37244 | 0 | 5220.2 | 32023.8 | 0 | 39247.8 | 0 | 7133.5 | 32114.3 | 0 | 36470.3 | 0 | 7133.5 | 29336.8 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
31.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Шахова И. А. - заместитель главы администрации МР "Печора" |  |  | 2019 | 2021
34.1. |  | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 112962.1 | 37244 | 0 | 5220.2 | 32023.8 | 0 | 39247.8 | 0 | 7133.5 | 32114.3 | 0 | 36470.3 | 0 | 7133.5 | 29336.8 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
| Контрольное событие 41 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального район «Печора» и ее подпрограмм | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
35 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных казённых учреждений | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 87671.2 | 29658.8 | 0 | 0 | 29658.8 | 0 | 29652.8 | 0 | 0 | 29652.8 | 0 | 28359.6 | 0 | 0 | 28359.6 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
35.1. | Мероприятие 5.1.2 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | 87671.2 | 29658.8 | 0 | 0 | 29658.8 | 0 | 29652.8 | 0 | 0 | 29652.8 | 0 | 28359.6 | 0 | 0 | 28359.6 | 0 | bar: 2019 год 1 to 2021год 4
35.2. | Контрольное событие 42 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования муниципального района «Печора» и ее подпрограмм | Писарева Е.Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2019 | 2021 | bar: 2019 год 4; 2020 год 4; 2021год 4
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 200633.3 | 66902.8 | 0 | 5220.2 | 61682.6 | 0 | 68900.6 | 0 | 7133.5 | 61767.1 | 0 | 64829.9 | 0 | 7133.5 | 57696.4 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 3698564.5 | 1306207.5 | 1521.2 | 964320.6 | 285365.7 | 55000 | 1197385 | 0 | 913964.5 | 237420.5 | 46000 | 1194972 | 0 | 920754.7 | 228217.3 | 46000