## Физкультура и спорт 2015-2017
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 18 июня 2015г. № 682
Приложение
к постановлению администрации МР "Печора"
от 27.02.2015 г. № 218
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта МО МР "Печора"
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | [15 empty] | 2015 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 2017 г.
[9 empty] | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г.
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Программа "Развитие физической культуры и спорта МО МР "Печора"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора»; Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в МО МР «Печора» Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта | 2014 | 2016 | 1034.1 | 812.7 | 0 | 0 | 812.7 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Проведение мониторинга и выявление потребности в обеспеченности инвентарем, оборудованием и экипировкой муниципальных организаций, сборных команд по видам спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Анализ состояния материально-технической базы, обеспеченности сборных команнд по видам спорта экипировкой | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Приобретение спортивного инвентаря, экипировки и оборудования |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Приобрести спортивный инвентарь, экипировка и оборудование | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 324.1 | 102.7 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие Подписан акт выполненных работ на приобретение спортивного инвентаря, экипировки и оборудования |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.12. | bar: 4; 4; 4
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Приобретение снегохода для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Приобрести снегоход |  | до 31.12. |  | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие Подписан акт выполненных работ на приобретение снегохода |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.12. | bar: 4
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Приобретение амтомобиля для МАУ СОК "Сияние севера" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Приобрести автомобиль |  | до 31.12. |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие Подписан акт выполненных работ на приобретение автомобиля |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.12. | bar: 4
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Организация мероприятий по приобретению автобуса ПАЗ для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Приобретение автобуса ПАЗ для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие №2 Подписан акт выполненных работ на приобретение автомобиля для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора»
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Организация мероприятий по приобретению снегохода для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Приобретен снегоход для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 3 Подписан акт выполненных работ на приобретение снегохода для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.12.2015 г.
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
2. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2014 | 2016 | 70263.3 | 22863.3 | 0 | 0 | 16263.3 | 6600 | 23200 | 0 | 0 | 16200 | 7000 | 24200 | 0 | 0 | 16200 | 8000 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 2014 | 2016 | 69863.3 | 22763.3 | 0 | 0 | 16263.3 | 6500 | 23050 | 0 | 0 | 16200 | 6850 | 24050 | 0 | 0 | 16200 | 7850 | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 2014 | 2016 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | ЕЖЕГОДНО | [12 empty] | 0 | bar: 1; 1; 1
3 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Удовлетворение потребности населения в занятии физической культурой и спортом; | 2014 | 2016 | 135600 | 45200 | 0 | 0 | 39700 | 5500 | 45200 | 0 | 0 | 39700 | 5500 | 45200 | 0 | 0 | 39700 | 5500 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 2.2.1. Дополнительное образование детей |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Выполнение муниципального задания МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" | 2014 | 2016 | 135300 | 45100 | 0 | 0 | 39700 | 5400 | 45100 | 0 | 0 | 39700 | 5400 | 45100 | 0 | 0 | 39700 | 5400 | bar: 1 to 4
3.2. | Мероприятие 2.2.2. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, согласно календарному плану официальных физкультурных, спортивных мероприятий РК и МР |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Выполнение муниципального задания МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.03. | 0 | bar: 1; 1; 1
4. | Основное мероприятие 2.3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 2014 | 2016 | 1928.6 | 1010.4 | 0 | 0 | 1010.4 | 0 | 450.7 | 0 | 0 | 450.7 | 0 | 467.5 | 0 | 0 | 467.5 | 0 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях спортивной направленности |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | 2014 | 2016 | 918.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7 | 0 | 0 | 450.7 | 0 | 467.5 | 0 | 0 | 467.5 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 4
| Контрольное событие Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ СОК "Сияние севера" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | до 30.08 | 0 | bar: 3; 3; 3
4.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | 2014 | 2015 | 276.9 | 276.9 | 0 | 0 | 276.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | до 30.06 | 0 | bar: 2
4.3. | Мероприятие 2.3.2. Организация работы лыжной базы |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие Готовность лыжной базы к новому учебному году |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | 01.09.2016 | bar: 3
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
5. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2014 | 2016 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.12. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.12. | bar: 4; 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
6. | Основное мероприятие4.1. Информационное обеспечение |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2014 | 2016 | 54.6 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 4.1.1. Изготовление рекламной продукции (баннеры, плакаты) |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2014 | 2016 | 44 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 4; 4
6.2. | Мероприятие 4.1.2. Размещение в СМИ информации о проведении физкультурных, |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2014 | 2016 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 4; 4
| Контрольное событие Организационные мероприятия по заключению договора на изготовление рекламной продукции |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.12. | bar: 4; 4; 4
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
7. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 2014 | 2016 | 6622.5 | 2222.5 | 0 | 0 | 2222.5 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 5.1.1. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми (выезды) |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 4019.4 | 1159.4 | 0 | 0 | 1159.4 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 0 | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 2603.1 | 1063.1 | 0 | 0 | 1063.1 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 2015 | 2017 | bar: 1; 1
|  | Итого по программе: | [5 empty] | 215573.1 | 72131.9 | 0 | 0 | 60031.9 | 12100 | 71225.8 | 0 | 0 | 58725.8 | 12500 | 72215.4 | 0 | 0 | 58715.4 | 13500
"