Оценка эффективности

реализации муниципальной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры  на территории муниципального района «Печора» на 2012-2013 г.г.»

1. Оценка состояния индикаторов целевой программы.

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | при снижении расходов – 0 баллов | при достижении – 1 балл | при росте – 2 балла |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц | 5609,9 | 5527,17 | - 82,73 | 0 |  |  |
| Количество посещений библиотек | 246700 | 214600 | -32100 | 0 |  |  |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно -досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | 4,017 | 4,3 | +0,283 |  |  | 2 |
| Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | 3529 | 5336 | +1807 |  |  | 2 |

2. Сводная оценка состояния индикаторов.

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц | 0 |
| Количество посещений библиотек | 0 |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно -досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | 2 |
| Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | 2 |
| Итоговая сводная оценка | 4 |

3. Эффективность реализации целевой программы.

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий– 1(4:4=1)

Коэффициент освоения  денежных средств 12701,6:14655,7=0,867

Итоговый коэффициент оценки эффективности – (0,867*1=0,867)

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы находится на уровне запланированной | 0,8-1 |