Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального района «Печора» на 2010-2014г.»

за 2013 год

- Оценка состояния индикатора целевой программы

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении - балл | При росте – 2 балла |
| Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО, тыс.квт | 361187 | 361187 |  |  | 1 |  |
| Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО, тыс. Гкал | 478,9 | 478,9 |  |  | 1 |  |
| Объем потребления воды МО, тыс. куб. м | 4460 | 4460 |  |  | 1 |  |
| Объем потребления природного газа МО, тыс. куб.м | 7410 | 7410 |  |  | 1 |  |
| Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), тыс. квт | 361187 | 361187 |  |  | 1 |  |
| Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквртирных домов - с использованием коллективных приборов учета), тыс. Гкал | 297,52 | 297,52 |  |  | 1 |  |
| Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквртирных домов - с использованием коллективных приборов учета), тыс. куб.м | 4460 | 4460 |  |  | 1 |  |
| Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), тыс. куб. м | 7410 | 7410 |  |  | 1 |  |
| Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО, руб/квт | 2,70017 | 2,70017 |  |  | 1 |  |
| Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО, руб/Гкал | 1639,7 | 1639,7 |  |  | 1 |  |
| Средневзвешенный тариф на воду по МО, руб/куб.м | 44,5 | 44,5 |  |  | 1 |  |
| Средневзвешенный тариф на природный газ по МО, руб/куб.м | 4019,8 | 4019,8 |  |  | 1 |  |
| Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тыс. т. у. т. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО, тыс. т. у. т. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, млрд. руб. | 0,05693 | 0,05693 |  |  | 1 |  |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, млрд. руб. | 0,049746 | 0,049746 |  |  | 1 |  |
| Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, гкал | 22312,4 | 22312,4 |  |  | 1 |  |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета, кв.м | 100015 | 100015 |  |  | 1 |  |
| Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, гкал | 21589 | 21589 |  |  | 1 |  |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов, кв.м | 83246 | 83246 |  |  | 1 |  |
| Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. м | 150899 | 150899 |  |  | 1 |  |
| Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета, чел. | 2983 | 2983 |  |  | 1 |  |
| Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, куб.м | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов, куб. м | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, квт.ч | 6579322 | 6579322 |  |  | 1 |  |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета, кв.м | 184780 | 184780 |  |  | 1 |  |
| Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, квт.ч | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа, кв.м | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО, тыс. куб. м. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета МО, куб.м | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Бюджет МО, тыс. руб. | 1000000 | 1000000 |  |  | 1 |  |
| Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, тыс. руб. | 123076 | 123076 |  |  | 1 |  |
| Расходы МО на предоставление субсидий организацим коммунального комплекса на приобретение топлива, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Общее количество бюджетных учреждений, ед | 171 | 171 |  |  | 1 |  |
| Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, ед | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками, ед | 54 | 54 |  |  | 1 |  |
| Общее количество муниципальных заказчиков, ед | 23 | 23 |  |  | 1 |  |
| Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты), ед | 23 | 23 |  |  | 1 |  |
| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд, тыс. руб. | 733000 | 733000 |  |  | 1 |  |
| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, тыс. руб. | 6113,6 | 6113,6 |  |  | 1 |  |
| Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. руб. | 16700 | 16700 |  |  | 1 |  |
| Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел | 553 | 553 |  |  | 1 |  |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, квт.ч | 7593315 | 7593315 |  |  | 1 |  |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, квт.ч | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, квт.ч | 36650054 | 36650054 |  |  | 1 |  |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, квт.ч. | 3992520 | 3992520 |  |  | 1 |  |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 36650054 | 36650054 |  |  | 1 |  |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | 163000 | 163000 |  |  | 1 |  |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 163000 | 163000 |  |  | 1 |  |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | 297520 | 297520 |  |  | 1 |  |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых)приборов учета, Гкал | 297520 | 297520 |  |  | 1 |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, куб.м | 16560 | 16560 |  |  | 1 |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м | 16560 | 16560 |  |  | 1 |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, куб.м | 1951400 | 1951400 |  |  | 1 |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах нга территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, куб.м | 1951400 | 1951400 |  |  | 1 |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, куб.м | 1951400 | 1951400 |  |  | 1 |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, тыс. куб.м | 1190 | 1190 |  |  | 1 |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м | 1190 | 1190 |  |  | 1 |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, тыс. куб.м | 6215 | 6215 |  |  | 1 |  |
| Объем природного газа, потребляемлого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, тыс. куб.м | 6215 | 6215 |  |  | 1 |  |
| Число жилых домов на территории МО, ед. | 3569 | 3569 |  |  | 1 |  |
| Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование, ед | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), кв.м | 1330435 | 1330435 |  |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления), кв.м | 210465 | 210465 |  |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), кв.м | 459000 | 459000 |  |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления), кв.м | 1084490 | 1084490 |  |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), кв.м | 1458598 | 1458598 |  |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления), кв.м | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, кв.м | 662587 | 662587 |  |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления), кв.м | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями, т.у.т./кВтч | 0,0003263 | 0,0003263 |  |  | 1 |  |
| Удельный расход топлива на выработку ТЭ, т.у.т./Гкал | 0,1667 | 0,1667 |  |  | 1 |  |
| Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, квтч | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Объем потерь ТЭ при ее передаче, Гкал | 107427 | 107427 |  |  | 1 |  |
| Объем потерь воды при ее передаче, куб.м | 107994 | 107994 |  |  | 1 |  |
| Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, квтч | 6819400 | 6819400 |  |  | 1 |  |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО, ед. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |
| Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, ед. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |

- Итоговая сводная оценка состояния индикаторов муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального района «Печора» на 2010-2014г.»

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО | 1 |
| Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО | 1 |
| Объем потребления воды МО | 1 |
| Объем потребления природного газа МО | 1 |
| Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета) | 1 |
| Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквртирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | 1 |
| Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквртирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | 1 |
| Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) | 1 |
| Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | 1 |
| Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | 1 |
| Средневзвешенный тариф на воду по МО | 1 |
| Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | 1 |
| Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | 1 |
| Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | 1 |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 |
| Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | 1 |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | 1 |
| Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | 1 |
| Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | 1 |
| Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | 1 |
| Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | 1 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | 1 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета МО | 1 |
| Бюджет МО | 1 |
| Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | 1 |
| Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | 1 |
| Общее количество бюджетных учреждений | 1 |
| Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | 1 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | 1 |
| Общее количество муниципальных заказчиков | 1 |
| Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | 1 |
| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | 1 |
| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | 1 |
| Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 1 |
| Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 1 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | 1 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | 1 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | 1 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | 1 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 1 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | 1 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | 1 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых)приборов учета | 1 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | 1 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которуюд осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах нга территории МО | 1 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах нга территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | 1 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 1 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | 1 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | 1 |
| Объем природного газа, потребляемлого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 1 |
| Число жилых домов на территории МО | 1 |
| Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | 1 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | 1 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | 1 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | 1 |
| Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | 1 |
| Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | 1 |
| Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | 1 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 1 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | 1 |
| Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | 1 |
| Удельный расход топлива на выработку ТЭ | 1 |
| Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | 1 |
| Объем потерь ТЭ при ее передаче | 1 |
| Объем потерь воды при ее передаче | 1 |
| Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | 1 |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | 1 |
| Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | 1 |
| Итоговая сводная оценка | 78 |

3.Эффективность реализации программы:

78/78=1- коэффициент выполнения запланированных индикаторов

64384030 руб. /110757160=0,58 – коэффициент освоения денежных средств

0,58*1=0,58 – итоговый коэффициент оценки эффективности

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной | 0,58 |