Оценка  эффективности

реализации муниципальной целевой программы

«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Печора»

(2013-2015 годы)

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плановое значение | фактическое значение | отклонение | при снижении расходов - 0 баллов | при достиже - нии - 1 балл | при росте - 2 балла |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | 101,5 | - |  | 0 |  |  |
| Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях | 7650 | 7180 | - 470 | 0 |  |  |
| Численность поголовья КРС в хозяйствах населения на конец года | 562 | 562 | - |  | 1 |  |
| Сумма исчисленного ЕСХН в соответствии с поданными декларациями | 360 | 365 | +5 |  |  | 2 |

2. Сводная оценка  состояния индикаторов.

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | 0 |
| Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях | 0 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий (т) | 1 |
| Численность поголовья КРС в хозяйствах населения на конец года |  |
| Сумма исчисленного ЕСХН в соответствии с поданными декларациями | 2 |
| Итоговая сводная оценка | 3 |

- Эффективность реализации целевой программы.

3/4=0,75 –коэффициент выполнения запланированных индикаторов

1030000руб./1030000  руб. =1- коэффициент освоения денежных средств

1*0,75 =0,75 - итоговый коэффициент оценки эффективности

| Вывод об эффективности целевой программы | Диапазон итогового критерия оценки эффективности (постановление № 802 от 14.05.2010г.) | Достигнутый критерий оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной | 0,5 – 0,79 | 0,75 |